附件：

| 龙亭区创建河南省营商环境创新示范区任务事项清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 改革事项 | 具体举措 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| 一、构建要素充沛的文旅产业发展生态 |  |  |  |  |  |
| 1 | 推动“文旅+百业”融合发展 | 以宋文化为核心，构建“文旅核心业态+生产性服务业赋能+生活性服务业配套”的产业体系。强化清明上河园、万岁山武侠城等龙头景区带动，升级经典演艺、打造新一代沉浸式体验产品、布局多元特色业态，搭建“日间宋韵游园+夜间宋韵演艺+全时宋韵体验”的产品体系；同步推进景区数字化、品牌化升级，推动宋韵IP深度融入城市更新、乡村振兴建设。健全生产性服务业体系，整合IP运营、数字技术、金融服务、会展营销等优质资源，为经营主体赋能；积极发展文旅策划运营、文创设计、电商服务、低空经济等新兴业态，壮大文旅产业链条。完善优化生活性服务业配套，丰富宋都御街、七盛角、半亩园、珠玑巷等特色商业街区消费场景，培育高端餐秀、非遗美食、宋式茶饮等特色业态，激活街区消费活力；推进宋式美宿品质化、集群化发展，擦亮“龙亭美宿”特色品牌；优化交通网络、提升城市风貌与公共服务设施，统筹提升配套建设水平，推动实现融合发展。 | 区文旅局 | 区发改委、区商务局、区农业农村局、区住建局、区城市更新办公室、区金融服务中心等单位配合 | 2027年9月 |

| 序 号 | 改革事项 |  |  | 具体举措 |  |  | 牵头单位 |  |  | 配合单位 |  |  | 完成时限 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 盘活升级文旅产业空间 |  |  | 以空间资源整合盘活、等级旅游民宿培育为双抓手，构建“普查摸底、分类盘活、载体打造、业态植入、运营赋能”链条体系。开展全域拉网式空间资源普查，建立空间资源数据库，按保护修缮、改造提升、新建拓展、微更新四类分类施策，推行长期租赁、产权认养等多元化盘活模式，实现闲置空间高效利用。利用闲置院落、临街商铺等改造高标准文创空间，遵循“宋式风貌、复合功能、体验优先”标准，设置展示展销、数字文创互动、创意设计工作室等区域，形成专属品牌。在核心景区周边、历史街巷等游客集中区域，积极培育和引进非遗体验中心或驿站，推动非遗从“展品”向“产品”、“传承”向“产业”转变。依据国家标准培育等级旅游民宿，建立“一对一”帮扶机制，将宋代建筑元素、生活方式、文化内涵融入民宿设计、装修、运营全流程，打造更多精品民宿品牌。 |  |  | 区文旅局 |  |  | 区商务局、区发改委、区住建局等单位配合 |  |  | 2027年9月 |  |  |
| 序 号 |  |  | 改革事项 |  |  | 具体举措 |  | 牵头单位 |  |  | 配合单位 |  |  | 完成时限 |  |  |  |
| 3 |  |  | 精准引育文旅产业人才 |  |  | 打造“前端精准对接需求、中端定制化培养、后端高效输送与留任”的全链条特色文旅人才培育体系。深化校企合作，联动汴绣、官瓷、花生糕等非遗经营主体，新增特色培养方向，共建“非遗人才工坊”，构建“院校理论教学+企业工坊实操传承+文旅场景实践”的非遗人才培育模式。定制民宿标准化课程，打造基础技能、运营管理、应急处理等模块，推行“理论+实操”沉浸式培训，建立“培训+孵化”机制，为优秀参训者提供孵化支持；搭建民宿管家人才库，实现双向对接。推进产教融合，依托辖区高校资源共建“文旅人才实训基地”，增设特色实训模块，通过实景实操、项目化教学、校企联合考核等方式，推动实训成果直达景区岗位需求。搭建“线上+线下”人才对接平台，线上开设招聘专栏，依托零工市场开展抖音直播带岗，线下定期举办文旅专项招聘会，实现供需精准匹配、线上线下互补联动。 |  | 区人社局 |  |  | 市黄河生态保护和发展服务中心、区文旅局、区商务局等单位配合 |  |  | 2027年9月 |  |  |  |
| 4 |  |  | 创新文旅特色金融产品 |  |  | 聚焦文旅产业融资特点，构建差异化、精准化的金融产品体系。在“民宿贷”基础上，引导金融机构围绕宋服体验、妆造服务、文创经营等不同业态，探索推出“宋服贷”“妆造贷”“文创贷”等特色信贷产品。重点关注和服务无抵押、轻资产经营主体，推动信贷资源向特色业态合理倾斜。建立重点文旅项目“银企对接会”机制，定期组织开展多形式融资对接活动，推动金融产品与企业需求有效衔接。深化“首席金融服务官”制度，优化其功能定位，在金融服务全覆盖的基础上，聚焦经营状况稳定、融资需求较为迫切的文旅经营主体，提供政策解读、融资辅导、跟踪服务等“一对一”支持。 |  | 区金融服务中心 |  |  | 区文旅局、区发改委、区重点项目建设推进中心、区商务局等单位配合 |  |  | 2027年9月 |  |  |  |
| 序 号 |  | 改革事项 |  |  | 具体举措 |  |  |  | 牵头单位 |  |  | 配合单位 |  |  | 完成时限 |  |
| 二、打造便捷高效的文旅企业服务体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 推行文旅企业服务“一窗受理、多点延伸” |  |  | 构建“大厅专窗统筹+景区点位延伸+全域服务联动”的文旅政务服务新格局，实现文旅政务服务全流程集成、全场景覆盖、全需求响应。在区政务服务大厅设立文旅产业发展服务专窗，集成受理业务咨询、审批许可等政务服务，配备专业化文旅帮办团队，为经营主体提供“一对一”专属帮办服务；将文旅领域事项办理情况作为区纪委监委“办不成事”监督窗口、人大代表驻政务服务大厅营商环境监督服务站的重要监督内容，建立诉求“快速响应、分类处置、限时办结、闭环管理、回访评价”全链条工作机制，切实破解文旅企业办事堵点难点；推出“文旅经营业态资源信息告知二维码”，推动精细化告知服务，形成证前指导合规经营模式。在清明上河园、万岁山武侠城等核心景区设立政务服务延伸点，布设“税e站”创新服务点、办事指南数据墙，打造“文旅+结婚登记”等服务新场景，构建“办事不出园、服务零距离”的政务服务新模式。 |  |  |  | 区政信局 |  |  | 区人大常委会教科文卫工作委员会、区纪委监委、区文旅局、区税务局、区民政局、区司法局、龙亭公安分局等单位配合 |  |  | 2027年9月 |  |

| 序 号 | 改革事项 | 具体举措 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 完善演出审批“一件事”改革 | 以流程再造、协同联动、模式创新为抓手，整合跨部门审批事项、优化服务、延伸触点，提升景区演出项目审批效率与便利度。打造景区演出审批“一件事”集成服务套餐，整合文旅演出资质审批、特种装备使用登记、烟花燃放许可等核心事项，实现“一次申请、并联审批、一窗出件”。推行告知承诺制和容缺受理，优化审批流程，对信用良好、风险可控的申请主体，次要材料不全可先行受理；建立文旅、公安、消防、市场监管等跨部门协同机制，打通数据共享通道，实现“一次申请、一网通办”。创新“主题打包一次审批”管理模式，对景区内同类型、多场次、小规模、常态化的演艺节目，统一打包申报，变“一场一批”为“一类一审”，审批结果有效期内通用，内容不变的增排场次无需重复审批。 | 区政信局 区文旅局 | 龙亭公安分局、区消防救援局、区市场监管局等单位配合 | 2027年9月 |

| 序 号 | 改革事项 | 具体举措 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 优化民宿开办“一件事”服务 | 聚焦民宿开办过程中涉及多部门、多环节、多材料的痛点问题，构建“前端精准告知、多部门协同、全流程集成”的民宿经营开办体系。开展民宿开办全流程审批事项精准告知服务，编制《龙亭区民宿经营开办“一件事”办事指南》，对有意向开办民宿的经营主体提前告知证照办理流程、材料要求、合规标准。将民宿开办“一件事”业务融入“文旅服务专窗”，申请人提交一套材料后，由专窗工作人员通过一体化政务服务平台分发至各审批部门并联审批，对重复性材料实行一次提交、共享复用。建立“一表申请、一次完成”的联合踏勘机制，由专窗统一受理踏勘申请，协调市场监管、卫健、公安、消防等部门组成联合踏勘组一次性完成现场核查。将消防安全服务贯穿民宿开办全过程，在开办前提供消防全周期事前指导，开展跟踪服务。 | 区政信局 | 市黄河生态保护和发展服务中心、区市场监管局、区卫健委、龙亭公安分局、区消防救援局等单位配合 | 2027年9月 |
| 8 | 深化餐饮店经营“一件事”改革 | 以数据互通、智能审批为核心抓手，构建高效便捷的餐饮准入准营服务体系。升级打造高效办成餐饮“一件事”2.0版本，深化跨部门数据互通与业务协同，整合注册登记、食品经营许可、健康证办理三大核心系统，打通数据共享壁垒，实现从业人员健康证信息实时共享、智能核验，从源头精简申报材料。依托大模型及OCR增强识别技术，创新构建“AI智能审核、人工精准复核”双轨审批机制，简化申报流程、优化审核环节，针对简易餐饮经营主体，仅需一张身份证即可办理，最快5分钟同步办结营业执照和食品小经营店登记证，实现“秒批秒办”。推行“数智导办、主动提醒”的智慧政务，探索引入AI智能模型，建立“证照到期主动提醒”机制，在食品经营许可证、从业人员健康证等到期前30天，通过短信、微信或电话自动向经营者发送延续提醒，避免因证照过期影响经营。 | 区市场监管局 | 区卫健委 等单位配合 | 2027年9月 |

| 序 号 | 改革事项 | 具体举措 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 探索妆造馆开办集成服务 | 围绕宋服妆造、旅拍摄影等特色业态发展需求，构建集许可审批、技能培训、行业自律于一体的全链条服务模式，推动妆造产业规范化、标准化、特色化发展。编制妆造馆经营许可标准化事项清单和办事指南，明确申请材料、办理时限、办理条件、常见问题等要素，形成“一事项一标准”，建立清单动态调整机制，根据法律法规修订和政策变化每年至少调整一次，并通过政府网站、政务新媒体向社会公开。集成“宋服妆造”主题服务套餐，针对宋服妆造业态，在推动“宋服妆造经营”类行政审批许可、相关政策咨询的基础上，整合妆造人才信息、行业协会等服务资源，进一步打造集许可审批、技能培训等行业信息于一体的专项集约告知服务。推出“宋服妆造行业资源信息告知二维码”，将妆造人才、培训、融资、合规经营平安险、合规化经营告知等信息形成指南，融入二维码。经营主体通过扫码提前得知“宋服妆造”行业动态及业务经办流程，形成证前指导合规经营模式。 | 区政信局 | 区商务局、区市场监管局、区卫健委、区文旅局、区人社局、区金融服务中心等单位配合 | 2027年9月 |
| 10 | 探索文旅政务服务远程帮办 | 打造“文旅专享”远程帮办服务，梳理民宿开办、宋服妆造店开办、餐饮店开办、营业性演出审批等文旅高频事项，编制《龙亭区文旅经营远程帮办服务事项清单》。在清明上河园、万岁山武侠城等核心景区商户集中区域布设景区“政务服务咨询二维码”，商户通过扫码提交需求，将信息实时推送至文旅、市场监管、新闻出版等职能部门，各部门通过电话、微信、视频等方式提供政策咨询、业务申报等远程指导服务，实现“景区内诉求一键提交、部门直达响应”。拓展文旅远程帮办应用场景，针对外地经营主体，推动实现“远程申请、本地办证”；针对不会智能设备的经营者，联合景区管理方建立“暖心帮办小分队”，上门提供政策解读、材料填写、证照代办等服务。 | 区政信局 | 区文旅局、区市场监管局、龙亭公安分局、区卫健委、区新闻出版局等单位配合 | 2027年9月 |

| 序 号 | 改革事项 | 具体举措 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 构建经营主体诉求响应闭环机制 | 以平台赋能、流程提速、清单化管理为抓手，畅通政企沟通渠道，推动经营主体诉求“快速受理、高效处置、全程跟踪、闭环办结”。升级“您来说、我来办”平台，将文旅产业经营主体日常走访服务情况、高频事项办理情况、执法部门执法情况作为重要评价内容，实时收集经营主体在生产经营过程中需要协调解决的问题，以及对优化营商环境的意见建议。健全“1121”工作机制，发挥平台快速、灵活、便捷特点，收到问题诉求后，1个工作日受理交办、1个工作日电话联系经营主体、2个工作日上门对接、问题诉求解决后的1个工作日内进行反馈。建立健全经营主体问题清单、需求清单、评价清单，切实为经营主体纾困解难。 | 区优化营商环境服务中心 | 区文旅局、区发改委、区商务局、区农业农村局、两乡四办等单位配合 | 2027年9月 |
| 三、建设安全放心的文旅游客消费环境 |  |  |  |  |  |
| 12 | 健全旅游安全智慧管理体系 | 聚焦客流管控滞后、预警处置被动、协同联动不足等堵点，构建“实时监测、自动预警、限流分流、协同处置”全流程管理体系。搭建全域智慧监管中枢平台，精准核定各景区日最大承载量和瞬时承载量，布设客流统计摄像头、红外感应设备，实现“一屏观全域、一网管全程”。建立智能预警限流机制，以游客量达核定最大承载量80%为核心预警线，设置三级预警，分别采取线上停售、线下停售、限流管控等措施。健全跨部门协同处置机制，构建“文旅统筹、多部门联动”体系，预警指令下达后，公安维护秩序、交通调配运力、应急保障救援、景区现场分流。完善长效运维与优化机制，推动组建专业运维团队负责平台维护和设备检修，节假日后复盘客流数据、优化预警值及分流路线。 | 区文旅局 | 区平安建设促进中心、龙亭公安分局、区应急局、区消防救援局等单位配合 | 2027年9月 |
| 序 号 | 改革事项 | 具体举措 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| 13 | 实施“汴字号”护航行动 | 聚焦宋韵文旅IP与“汴字号”品牌保护，构建司法、行政协同发力的知识产权全链条保护体系，为“汴字号”经营主体提供全方位权益保障。优化司法办案审判体系，组建专业化检察办案团队，深化“四大检察”融合履职，完善“云上知检”功能；建强法院“三合一”专业审判团队，推广应用“云上法庭”，推动案件全流程线上办理与纠纷快速调处。升级行政执法保护体系，打造商业秘密保护示范单位，落实行刑双向衔接机制，开通“汴字号”维权绿色通道，为经营主体提供“点对点”法律指导。强化精准保护与普法宣传，将全市非遗、“汴字号”“老字号”等经营主体纳入知识产权保护名录实行精准保护；聚焦景区内及网络平台等重点领域，开展知识产权侵权专项整治行动，严厉打击侵权违法行为；联合开展“知识产权进景区”“走进非遗市集”等特色活动，针对性开展普法培训，提升经营主体维权意识与能力。 | 区检察院 | 区法院、区市场监管局、龙亭公安分局等单位配合 | 2027年9月 |

| 序 号 | 改革事项 | 具体举措 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 创新宋韵文旅特色放心消费险 | 聚焦文旅消费场景痛点，创新推出宋韵文旅特色消费险，构建“险种多元、快速理赔、机制长效、保障优化”四位一体服务模式。将保险机制引入消费维权，保障涵盖“吃、住、行、游、购、娱”六大消费场景，建立政企共担机制，明确在责任难认定或损失难赔偿时，由保险公司先行赔付，破解维权难题。聚焦剧本游园、民宿餐饮、文化体验等场景，优化快速理赔机制，实现消费纠纷“当场受理、当场调解、当场赔付”，保障游客沉浸式体验。建立政企战略合作协调机制，定期会商优化方案；成立消费纠纷理赔服务工作组，强化监督与风险预警；制定重特大案件应急预案，防范舆情风险，确保制度常行长效。出台配套文件，规范理赔标准与流程，建立监督机制，严防恶意骗赔；开发线上理赔平台，实现快速响应、处置流程实时可查。 | 区市场监管局 | 区商务局、区金融服务中心等单位配合 | 2027年9月 |
| 15 | 推行旅游消费纠纷在线解决机制（ODR） | 优化消费保障服务体系，完善“全场景、快响应、强共治、深联动”的全方位消费保障机制，筑牢旅游消费安全防线。拓展保障场景，针对宋服体验、剧本杀等文旅新业态定制专属保险，确保新消费场景有险可保；推广“零材料”或“一证办理”，消费者仅需提供消费凭证，其余调查核实由内部流转完成。实施“快反提效”，推行“1330”应急响应，即依托ODR线上平台实现1分钟内接诉即转，3分钟内联系当事人，30分钟内执法人员或景区维权联络点人员抵达现场；建立“节庆战时”模式，将理赔端口前移至景区维权服务站，实现小额纠纷“现场定损、当场赔付”。深化市场监管与保险机构联勤联动，建立联席会议制度，针对重特大、群体性消费纠纷，启动联合查勘、联合调解机制，拓展ODR协同处置能力，确保理赔精准高效。 | 区市场监管局 | 区文旅局、区商务局、龙亭公安分局、区法院等单位配合 | 2027年9月 |

| 序 号 | 改革事项 | 具体举措 |  | 牵头单位 |  |  | 配合单位 | 完成时限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、完善智慧精准的文旅产业监管环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 创新“互联网+”智慧监管新模式 | 聚焦监管对象数量多、执法力量有限、风险发现滞后等矛盾，构建“全域覆盖、全程智控、全链闭环”智慧监管新格局。构建“一库汇聚”数据基座，建立监管数据库，统一视频、物联、业务数据采集规范，实现经营主体登记、许可等数据全量归集和动态更新。打造“一脑智控”AI预警体系，持续拓展食品、药品、特种设备等领域AI智能识别应用场景，建立“红黄蓝”三级风险预警机制，定期开展数据智能分析。建立“一键闭环”处置流程，发现问题自动制单、派单，整改到位销号归档，未整改到位退回重改。推行“一码查询”智慧服务，为经营主体生成专属二维码，经营主体扫码即可查看业务办理、政策宣传、信用评价等，同时开展证照到期主动提醒。构建“一体联动”协同机制，推动非现场监管，跨部门“综合查一次”，切实减轻企业负担。 |  | 区市场监管局 |  |  |  | 2027年9月 |  |
| 序 号 | 改革事项 |  | 具体举措 |  | 牵头单位 | 配合单位 |  |  | 完成时限 |  |
| 17 | 构建外卖全链条溯源监管体系 |  | 聚焦外卖食品安全全流程管控，以数据核验、智能监管、配送闭环、社会共治为抓手，构建源头可溯、过程可控、风险可防的外卖全链条溯源监管体系。推行“一源核验”，比对外卖商家资质与监管数据，确保证照、地址、店名一致；对无堂食商户亮明标识，每半年联合平台更新核验，实现静态准入向生命周期管理转变。推广“互联网+明厨亮灶”，在景区周边、商圈外卖商户后厨安装AI摄像头，实时直播操作，通过AI巡检抓拍违规行为、推送预警，形成闭环整改机制。推行“无封签不配送”机制，引导外卖平台将食安封签使用纳入商户责任协议，明确配送员查验责任和消费者拒收权利，探索封签使用情况与平台流量推荐挂钩。“骑护食安”推进网络餐饮共治。聘请外卖骑手为“外卖食品安全监督员”，外卖骑手监管员在日常取餐、送餐过程通过“随手拍”“码上报”等方式及时上报食品安全问题线索，助力隐患“早发现、早处置”，构建便利、高效的“骑手+平台+监管”三方联动矩阵。 |  | 区市场监管局 | 区商务局 等单位配合 |  |  | 2027年9月 |  |
| 18 | 推动营业执照年报智能审批与监管 |  | 构建“智能便捷、精准高效、信用赋能”的年报审批与监管服务体系。针对文旅行业个体工商户，推行“刷身份证、一分钟年报”自助办理模式，通过插证刷脸实现信息一键调取、年报即时公示；依托跨部门数据互通开展智能预填，企业仅需核对确认即可完成申报，同步建立多渠道智能提醒机制，变被动催报为主动服务。实行“AI智能审核+人工辅助审批”模式，系统自动标注异常信息供人工核查，对经营范围变更、联络员备案等高频事项实现秒批，构建“机器管常规、人工管疑难”的高效闭环。深化“信用赋能”，将高质量年报纳入信用评价并实施正向激励；建立数据核验与异常预警修正机制，形成全流程管理闭环。 |  | 区市场监管局 | 区发改委 等单位配合 |  |  | 2027年9月 |  |

| 序 号 | 改革事项 | 具体举措 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 开展文旅政策智慧化公平竞争审查 | 以全省公平竞争审查工作试点为契机，推进智慧公平竞争审查改革，构建规范高效、人机协同的审查体系。搭建智慧审查平台，实现全流程智能化管理。将涉文旅经营主体经济活动的政策草案、采购文件等全部纳入审查范围，实现“逢文必审、应审尽审”。建立“AI智能筛查+人工复核”双轨审查机制，通过系统自动识别排除、限制竞争风险条款，辅助人工精准复核，推动审查从“人工把关”向“人机协同”转变。优化审查流程，将相关政策文件审查周期压缩至5个工作日内，实现审查全流程留痕、可溯，提升政策供给效率。强化审查刚性约束，聚焦景区门票定价、服务标准、主体准入等关键环节，对拟出台的文旅扶持政策开展前置审查，杜绝破坏市场公平竞争的行为，为文旅经营主体提供高效可预期的政策环境。 | 区市场监管局 | 区政府办、 区文旅局 等单位配合 | 2027年9月 |