## 附件3 规划内
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 行业监管责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 | 核算（总投资） | 核算（累计投资） | 开工时间扣除 | 竣工时间扣除 | 总工期 | 当前工期 | 应完成投资比例 | 实际完成投资比例 | 超额完成比例 | 当前月份 | 总投资完成比例
1 | 杞县村民住房重建 | 城乡住房 | 修缮加固55户、原址重建183户 | 843.64 | 843.64 | 0 | 0 | 完工 | 843.64 |  |  |  |  | 市住房城乡建设局 | 杞县 |  |  | 0 | [8 empty] | 6.5
2 | 通许县村民住房重建 | 城乡住房 | 修缮加固255户、原址重建77户 | 379.4 | 379.4 | 0 | 0 | 完工 | 379.4 |  |  |  |  | 市住房城乡建设局 | 通许县 |  |  | 0
3 | 尉氏县村民住房重建 | 城乡住房 | 修缮加固3544户、原址重建205户 | 2442.6 | 1699.6 | 743 | 0 | 完工 | 2442.6 | 743 |  |  |  | 市住房城乡建设局 | 尉氏县 |  |  | 0
4 | 祥符区村民住房重建 | 城乡住房 | 修缮加固88户、原址重建76户 | 219.0049 | 219.0049 | 0 | 0 | 完工 | 219.0049 |  |  |  |  | 市住房城乡建设局 | 祥符区 |  |  | 0
5 | 禹王台区村民住房重建 | 城乡住房 | 修缮加固2户、原址重建1户、 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 完工 | 2.7 |  |  |  |  | 市住房城乡建设局 | 禹王台区 |  |  | 0
6 | 顺河回族区村民住房重建 | 城乡住房 | 原址重建19户 | 76 | 76 | 0 | 0 | 完工 | 76 |  |  |  |  | 市住房城乡建设局 | 顺河回族区 |  |  | 0
7 | 龙亭区城镇居民住房恢复重建 | 城乡住房 | 修缮加固38户、原址重建1户 | 17.934 | 17.934 | 0 | 0 | 完工 | 17.934 |  |  |  |  | 市住房城乡建设局 | 龙亭区 |  |  | 0
8 | 禹王台区城镇居民住房恢复重建 | 城乡住房 | 修缮加固115户、原址重建200户 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 完工 | 8.6 |  |  |  |  | 市住房城乡建设局 | 禹王台区 |  |  | 0
9 | 杜公河 | 水利 | 堤防加固。 | 20 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 20 |  |  | 2021-11-20 | 2022-03-01 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
10 | 康沟河 | 水利 | 堤防及护坡水毁修复。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 完工 | 50 |  |  | 2021-11-20 | 2022-03-01 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
11 | 黎明河 | 水利 | 堤防加固，岸坡修复。 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 10 |  |  | 2021-11-20 | 2022-03-01 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
12 | 北康沟 | 水利 | 对水毁堤防进行加固。 | 816 | 50 | 766 | 0 | 完工 | 816 | 766 |  | 2022-01-10 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
13 | 惠济河 | 水利 | 土方回填，重新筑堤，涵闸重建。 | 1113 | 0 | 1113 | 0 | 完工 | 1113 | 1113 |  | 2022-01-20 | 2022-05-15 | 市水利局 | 市本级 |  |  | 0
14 | 涡河故道 | 水利 | 1、修复堤防；2、修复防汛管理道路；3、修复管理所 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 10 |  |  | 2021-11-10 | 2022-05-15 | 市水利局 | 通许县 |  |  | 0
15 | 涡河 | 水利 | 1、恢复堤防；2、维修沿线涵闸； | 150 | 150 | 0 | 0 | 完工 | 150 |  |  | 2022-01-10 | 2022-05-15 | 市水利局 | 通许县 |  |  | 0
16 | 孙城河 | 水利 | 孙营乡河道岸坡水毁修复450米（1处） | 50 | 50 | 0 | 0 | 完工 | 50 |  |  | 2021-11-20 | 2022-05-15 | 市水利局 | 通许县 |  |  | 0
17 | 枣林沟 | 水利 | 朱砂镇、长智镇、四所楼镇段水毁修复1500米（3处） | 50 | 50 | 0 | 0 | 完工 | 50 |  |  | 2021-11-20 | 2022-05-15 | 市水利局 | 通许县 |  |  | 0
18 | 惠济河 | 水利 | 土方回填，重新筑堤 | 40 | 0 | 40 | 0 | 完工 | 40 | 40 |  | 2021-11-20 | 2022-05-15 | 市水利局 | 祥符区 |  |  | 0
19 | 丈八沟 | 水利 | 李店西南河道左岸堤防水毁修复1500米（1处） | 100 | 40 | 60 | 0 | 完工 | 100 | 60 |  | 2021-11-20 | 2022-05-15 | 市水利局 | 祥符区 |  |  | 0
20 | 耿武沟刘庄闸 | 水利 | 闸室整体损坏修复 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 |  | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
21 | 除害河马口闸 | 水利 | 翼墙损毁、闸门缺失，启闭设施缺失修复 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 |  | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
22 | 贾黎沟西黎岗闸 | 水利 | 闸室整体损坏修复 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 |  | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
23 | 小营闸 | 水利 | 启闭设施缺失修复 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 |  | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
24 | 文家闸2 | 水利 | 闸室水毁修复 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 |  | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
25 | 后黄闸 | 水利 | 闸室水毁修复 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 |  | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
26 | 明改沟防洪排涝闸 | 水利 | 启闭机、闸门、电机损毁严重修复 | 10 | 0 | 10 | 0 | 完工 | 10 | 10 |  | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
27 | 刘麦河闸 | 水利 | 闸室、上下游翼墙水毁修复 | 50 | 0 | 50 | 0 | 完工 | 50 | 50 |  | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
28 | 密家段1 | 水利 | 闸室、上下游翼墙水毁修复 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 |  | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
29 | 密家段2 | 水利 | 闸室、上下游翼墙水毁修复 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 |  | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
30 | 涡河裴庄节制闸 | 水利 | 上下游护坡水毁冲空；管理所院墙、屋顶等损坏修复 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 完工 | 22.5 |  |  | 2022-01-06 | 2022-05-15 | 市水利局 | 通许县 |  |  | 0
31 | 涡河箍桶刘节制闸 | 水利 | 部分启闭设施损坏修复 | 15 | 15 | 0 | 0 | 完工 | 15 |  |  | 2022-01-06 | 2022-05-15 | 市水利局 | 通许县 |  |  | 0
32 | 赵口灌区西三干渠 | 水利 | 左岸岸坡及堤防坍塌10660m右岸岸坡及堤防坍塌15840m桥梁水毁13座涵3座支门损毁67个，文家支渠庄头镇文家村文家闸1座。邢庄乡西三干芦墓张村北100米右岸芦墓张支渠渠首闸1座。恢复并加固 | 1302 | 0 | 1302 | 0 | 完工 | 1302 | 1302 |  | 2021-11-20 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
33 | 赵口灌区东三干渠 | 水利 | 左岸岸坡及堤防坍塌8865m右岸岸坡及堤防坍塌9135m桥梁水毁3座、涵1座、支门损毁33个。恢复并加固 | 694 | 0 | 694 | 0 | 完工 | 694 | 694 |  | 2021-11-20 | 2022-04-30 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
34 | 赵口灌区东三北干渠 | 水利 | 左岸岸坡及堤防坍塌6346m右岸岸坡及堤防坍塌3154m桥梁水毁5座、涵2座、支门损毁4个东三北干张市镇西万村村北350米万村节制闸1座。恢复并加固 | 268 | 0 | 268 | 0 | 完工 | 268 | 268 |  | 2021-11-20 | 2022-04-30 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
35 | 赵口灌区东三南干渠 | 水利 | 左岸岸坡及堤防坍塌6632m右岸岸坡及堤防坍塌3968m桥梁水毁3座、涵1座、支门损毁34个。恢复并加固 | 359 | 0 | 359 | 0 | 完工 | 359 | 359 |  | 2021-12-12 | 2022-04-30 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
36 | 赵口灌区竖岗分干渠 | 水利 | 左岸岸坡及堤防坍塌2603m右岸岸坡及堤防坍塌1697m桥梁水毁2座、支门损毁21个。恢复并加固 | 88 | 0 | 88 | 0 | 完工 | 88 | 88 |  | 2021-12-10 | 2022-04-30 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
37 | 赵口灌区西三分干渠 | 水利 | 左岸岸坡及堤防坍塌4083m右岸岸坡及堤防坍塌3517m桥梁水毁8座、涵1座、支门损毁37个，西三分干渠首庄头镇前曹村前曹枢枢1座。恢复并加固 | 559 | 0 | 559 | 0 | 完工 | 559 | 559 |  | 2021-11-10 | 2022-04-30 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
38 | 赵口灌区西干渠 | 水利 | 右岸9.2km堤防堤外坡滑坡沉陷，堤顶道路开裂损毁。左岸6km堤防堤外坡滑坡沉陷，出水口冲毁，闸门严重变形。堤防加固，拆除老砼堤顶道路，重新铺筑砼堤顶道路，重建2孔闸门 | 847.5 | 0 | 847.5 | 0 | 完工 | 847.5 | 847.5 |  | 2021-12-23 | 2022-05-01 | 市水利局 | 祥符区 |  |  | 0
39 | 赵口灌区东三干 | 水利 | 右岸堤防堤外坡滑坡沉陷，堤顶道路开裂损毁。左岸堤防堤外坡滑坡沉陷。堤防加固，拆除老砼堤顶道路，重新铺筑砼堤顶道路 | 368 | 0 | 368 | 0 | 完工 | 368 | 368 |  | 2021-12-23 | 2022-05-01 | 市水利局 | 祥符区 |  |  | 0
40 | 赵口灌区东三干与涡河连接段 | 水利 | 退水闸出水口浆砌石护坡冲毁，1100m河底冲涮超深0.7-1.2m，左、右岸护坡冲毁塌陷100块500m。退水闸出水口浆砌石护坡维修，1.1看km河底土方回填、衬砌，左、右岸护坡维修。 | 166 | 0 | 166 | 0 | 完工 | 166 | 166 |  | 2021-12-23 | 2022-05-01 | 市水利局 | 祥符区 |  |  | 0
41 | 水坡镇西水坡供水工程 | 水利 | 彭庄村管网损坏 | 22.8 | 0 | 22.8 | 0 | 完工 | 22.8 | 22.8 |  | 2021-12-25 | 2022-04-25 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
42 | 洧川镇鲁湾供水工程 | 水利 | 洪水浸泡水源井周围塌陷、出水量减小 | 40 | 0 | 40 | 0 | 完工 | 40 | 40 |  | 2021-12-25 | 2022-04-25 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
43 | 水坡镇牛集增压供水工程 | 水利 | 消毒设备损坏、牛集主管网损坏 | 72.2 | 0 | 72.2 | 0 | 完工 | 72.2 | 72.2 |  | 2021-12-25 | 2022-04-25 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
44 | 南曹乡北曹供水工程 | 水利 | 浸泡水源井周围塌陷、出水量减小 | 40 | 40 | 0 | 0 | 完工 | 40 |  |  | 2021-12-25 | 2022-04-25 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
45 | 张市镇吴岗供水工程 | 水利 | 配电柜、水泵损坏。老集村主管网损坏 | 50 | 0 | 50 | 0 | 完工 | 50 | 50 |  | 2021-12-25 | 2022-04-25 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
46 | 朱曲镇菜张供水工程 | 水利 | 菜张、陈庄主管网损坏 | 80 | 0 | 80 | 0 | 完工 | 80 | 80 |  | 2021-12-25 | 2022-04-25 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
47 | X060 | 交通 | 13公里 | 1783 | 778 | 1005 | 0 | 完工 | 1783 | 1005 |  | 2021-12-01 | 2022-08-01 | 市交通运输局 | 兰考县 |  | 2022年12月底 农村公路 | 0 | [8 empty] | 4.6
48 | X058 | 交通 | 3公里 | 1316 | 500 | 816 | 0 | 完工 | 1316 | 816 |  | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 市交通运输局 | 兰考县 |  | 2022年6月底 农村公路 | 0
49 | X053 | 交通 | 3公里 | 1346 | 500 | 846 | 0 | 完工 | 1346 | 846 |  | 2021-12-01 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 兰考县 |  | 2022年6月底 农村公路 | 0
50 | Y009 恢复重建 | 交通 | 恢复重建道路3.083公里 | 300 | 0 | 300 | 0 | 完工 | 300 | 300 |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 城乡一体化示范区 |  | 2022年6月底 农村公路 | 0 | [8 empty] | 4.6
51 | 龙亭区Y023私房院段水毁重建项目 | 交通 | 恢复重建道路1.2公里 | 225 | 180 | 45 | 0 | 完工 | 225 | 45 |  | 2021-11-18 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 龙亭区 |  | 2022年6月底 农村公路 | 0
52 | 龙亭区X005吴牛线水毁重建项目 | 交通 | 恢复重建道路3.6公里 | 369 | 2.5 | 366.5 | 0 | 完工 | 369 | 366.5 |  | 2021-12-15 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 龙亭区 |  | 2022年6月底 农村公路 | 0
53 | 龙亭区X004刘辛线水毁重建项目 | 交通 | 恢复重建道路4.8公里 | 507 | 2.5 | 504.5 | 0 | 完工 | 507 | 504.5 |  | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 龙亭区 |  | 2022年6月底 农村公路 | 0
54 | X011万赵线 | 交通 | 恢复重建道路4.8公里 | 1350 | 120 | 1230 | 0 | 在建 | 1250 | 1130 |  | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 |  | 2022年12月底 农村公路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 91.9% | 37.7% |  | 92.6%
55 | X008杞竹线 | 交通 | 恢复重建道路21.45公里 | 9653 | 0 | 9653 | 0 | 在建 | 7730 | 7730 |  | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 |  | 2022年12月底 农村公路 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4.5 | 45% | 80.1% | 35.1% |  | 80.1%
56 | X001裴泥线 | 交通 | 恢复重建道路14.6公里 | 4106 | 1657 | 2449 | 0 | 在建 | 3520 | 1863 |  | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 |  | 2022年12月底 农村公路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 76.1% | 21.9% |  | 85.7%
57 | X013于宗线 | 交通 | 恢复重建道路5.6公里 | 1575 | 0 | 1575 | 0 | 在建 | 1440 | 1440 |  | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 |  | 2022年12月底 农村公路 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4.5 | 45% | 91.4% | 46.4% |  | 91.4%
58 | X012邢裴线 | 交通 | 恢复重建道路4.6公里 | 1294 | 0 | 1294 | 0 | 完工 | 1294 | 1294 |  | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 |  | 2022年12月底 农村公路 | 0
59 | X004高刘线 | 交通 | 恢复重建道路4.2公里 | 1181 | 15 | 1166 | 0 | 在建 | 1125 | 1110 |  | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 |  | 2022年12月底 农村公路 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4.5 | 45% | 95.2% | 50.2% |  | 95.3%
60 | 团城西桥 | 交通 | 恢复重建桥梁12延米 | 100 | 20 | 80 | 0 | 完工 | 100 | 80 |  | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 |  | 2022年12月底 农村公路 | 0
61 | 幸福渠桥 | 交通 | 恢复重建桥梁16延米 | 135 | 23.5 | 111.5 | 0 | 完工 | 135 | 111.5 |  | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 |  | 2022年12月底 农村公路 | 0
62 | 东风干渠桥 | 交通 | 恢复重建桥梁8延米 | 67 | 16.7 | 50.3 | 0 | 完工 | 67 | 50.3 |  | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 |  | 2022年12月底 农村公路 | 0
63 | 西铁岗东桥 | 交通 | 恢复重建桥梁39延米 | 274 | 35.4 | 238.6 | 0 | 完工 | 274 | 238.6 |  | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 |  | 2022年12月底 农村公路 | 0
64 | 田程寨西桥 | 交通 | 恢复重建桥梁13延米 | 91 | 18.1 | 72.9 | 0 | 完工 | 91 | 72.9 |  | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 |  | 2022年12月底 农村公路 | 0
65 | 小魏店北桥 | 交通 | 恢复重建桥梁15延米 | 105 | 15.5 | 89.5 | 0 | 完工 | 105 | 89.5 |  | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 |  | 2022年12月底 农村公路 | 0
66 | 李指挥屯南桥 | 交通 | 恢复重建桥梁22延米 | 186 | 20.6 | 165.4 | 0 | 完工 | 186 | 165.4 |  | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 |  | 2022年12月底 农村公路 | 0
67 | 淤泥河桥 | 交通 | 恢复重建桥梁45延米 | 380 | 0 | 380 | 0 | 在建 | 186 | 186 |  | 2022-03-13 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 |  | 2022年12月底 农村公路 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4.5 | 45% | 48.9% | 3.9% |  | 48.9%
68 | 北聂东桥 | 交通 | 恢复重建桥梁29延米 | 204 | 0 | 204 | 0 | 完工 | 204 | 204 |  | 2022-03-13 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 |  | 2022年12月底 农村公路 | 0
69 | 马大夫西桥 | 交通 | 恢复重建桥梁29延米 | 204 | 0 | 204 | 0 | 完工 | 204 | 204 |  | 2022-03-13 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 |  | 2022年12月底 农村公路 | 0
70 | X002北前线张市至后寨段改建工程 | 交通 | 恢复重建道路5公里 | 1660 | 450 | 1210 | 0 | 完工 | 1660 | 1210 |  | 2021-11-30 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 尉氏县 |  | 2022年6月底 农村公路 | 0
71 | 大洧线改建工程 | 交通 | 恢复重建道路3.6公里 | 930 | 550 | 380 | 0 | 完工 | 930 | 380 |  | 2021-11-22 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 尉氏县 |  | 2022年6月底 农村公路 | 0
72 | 霍寨桥 | 交通 | 恢复重建桥梁36延米 | 220 | 100 | 120 | 0 | 完工 | 220 | 120 |  | 2021-11-22 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 尉氏县 |  | 2022年6月底 农村公路 | 0
73 | X011户北线 | 交通 | 恢复重建道路7.157公里 | 2179.046 | 50 | 2129.046 | 0 | 完工 | 2179.046 | 2129.046 |  | 2021-12-20 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 通许县 |  | 2022年12月底 农村公路 | 0
74 | Y034裴庄-百里池 | 交通 | 恢复重建道路6公里 | 2157 | 30 | 2127 | 0 | 完工 | 2157 | 2127 |  | 2021-12-30 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 通许县 |  | 2022年12月底 农村公路 | 0
75 | X013半坡店-朱仙镇 | 交通 | 恢复重建道路21.13公里 | 13730 | 2899 | 10831 | 0 | 在建 | 10700 | 7801 |  | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 祥符区 |  | 2022年12月底 农村公路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 72% | 17.8% |  | 77.9%
76 | Y006魏沈线 | 交通 | 恢复重建道路5.4公里 | 1791 | 128 | 1663 | 0 | 在建 | 1760 | 1632 |  | 2021-11-23 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 祥符区 |  | 2022年12月底 农村公路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 98.1% | 43.9% |  | 98.3%
77 | 念张-郭厂村 | 交通 | 恢复重建道路3.9公里 | 1338 | 225 | 1113 | 0 | 完工 | 1338 | 1113 |  | 2021-11-23 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 祥符区 |  | 2022年12月底 农村公路 | 0
78 | 陈八路 | 交通 | 恢复重建道路10.9公里 | 4266 | 145 | 4121 | 0 | 完工 | 4266 | 4121 |  | 2021-11-23 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 祥符区 |  | 2022年12月底 农村公路 | 0
79 | 东刘线东里村段恢复重建 | 交通 | 恢复重建道路2.213公里 | 219 | 219 | 0 | 0 | 完工 | 219 |  |  | 2021-11-23 | 2021-12-28 | 市交通运输局 | 祥符区 |  | 2021年已建成 | 0
80 | 尉氏县通村公路恢复重建项目 | 交通 | 恢复重建道路1.3公里 | 140 | 100 | 40 | 0 | 完工 | 140 | 40 |  | 2021-11-22 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 尉氏县 |  | 2022年6月底 农村公路 | 0
81 | 祥符区通村公路恢复重建项目 | 交通 | 恢复重建道路20公里 | 2000 | 300 | 1700 | 0 | 完工 | 2000 | 1700 |  | 2021-11-23 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 祥符区 |  | 2022年12月底 农村公路 | 0
82 | S223线东三干渠至北康沟河桥段灾后恢复重建工程 | 交通 | 恢复重建道路14.055公里 | 3460 | 3460 | 0 | 0 | 完工 | 3460 |  |  | 2021-09-25 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 市本级 |  | 2022年6月底 普通国省道 | 0
83 | 开封市内河水运灾后恢复重建项目 | 交通 | 码头泊位8个 | 87 | 87 | 0 | 0 | 完工 | 87 |  |  | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 市交通运输局 | 市本级 |  | 2021年已建成 | 0
84 | 开封中心客运站 | 交通 | 雨水导致墙体开裂，脱落，需对墙体粉刷面积3200平方米，屋顶防水修复面积约1580平方米，更换自动售票机3台，更换摄像头7个，维修更换三品检查仪和LED显示屏。 | 55.93 | 55.93 | 0 | 0 | 完工 | 55.93 |  |  | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 市交通运输局 | 市本级 |  | 2021年已建成 | 0
85 | 开封汽车西站 | 交通 | 雨水导致墙体开裂，脱落，需对墙体粉刷面积4000平方米，屋顶防水修复面积约1650平方米。 | 23.57 | 23.57 | 0 | 0 | 完工 | 23.57 |  |  | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 市交通运输局 | 市本级 |  | 2021年已建成 | 0
86 | 开封汽车东站 | 交通 | 房屋防水修复1537平米，室内吊顶修复300平方米，修复三品检查仪。 | 23.48 | 23.48 | 0 | 0 | 完工 | 23.48 |  |  | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 市交通运输局 | 市本级 |  | 2021年已建成 | 0
87 | 开封宋城路站 | 交通 | 雨水导致墙体开裂，脱落，需对墙体粉刷面积2200平方米，修复坍塌路面面积220平方米，室内吊顶200平方米，超高特殊防水休息面膜1900平米，修复坍塌围墙70余米，更换电缆600米。 | 34.56 | 34.56 | 0 | 0 | 完工 | 34.56 |  |  | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 市交通运输局 | 市本级 |  | 2021年已建成 | 0
88 | 中薛线输气管道 | 能源 | 清理涵洞内淤泥，拆除原有入口，重新修筑 | 10 | 0 | 10 | 0 | 完工 | 10 | 10 |  | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 市发展改革委 | 市本级 |  |  | 0
89 | 中薛线输气管道 | 能源 | 土方分层回填压实 | 9 | 9 | 0 | 0 | 完工 | 9 |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 市发展改革委 | 市本级 |  |  | 0
90 | 中薛线输气管道 | 能源 | 拆除原有水保，重新修筑水工保护 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 完工 | 5.5 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 市发展改革委 | 市本级 |  |  | 0
91 | 中薛线输气管道 | 能源 | 土方分层回填压实 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 市发展改革委 | 市本级 |  |  | 0
92 | 中薛线输气管道 | 能源 | 土方分层回填压实 | 31 | 31 | 0 | 0 | 完工 | 31 |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 市发展改革委 | 市本级 |  |  | 0
93 | 中薛线输气管道 | 能源 | 土方分层回填压实 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 完工 | 3.5 |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 市发展改革委 | 市本级 |  |  | 0
94 | 中薛线输气管道 | 能源 | 土方分层回填压实 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 完工 | 2.3 |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 市发展改革委 | 市本级 |  |  | 0
95 | 开许线 | 能源 | 管道上方三处水土流失。 | 16 | 16 | 0 | 0 | 完工 | 16 |  |  | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 市发展改革委 | 市本级 |  |  | 0
96 | 2021年兰考县三义寨乡白云山村大棚修复项目 | 乡村振兴 | 修复温室大棚27座 | 166.08 | 166.08 | 0 | 0 | 完工 | 166.08 |  |  | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 市乡村振兴局 | 兰考县 |  |  | 0
97 | 2018年孙营乡南李佐村产业发展奖补大棚 | 乡村振兴 | 更换4座大棚棚膜、6座大棚棚体塌陷修复 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 完工 | 1.25 |  |  | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
98 | 2019年通许县孙营乡北孙营、南孙营村设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 34座大棚棚膜更换，30座大棚更换部分钢架 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 完工 | 0.93 |  |  | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
99 | 2019年通许县竖岗镇百里池村设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 8座大棚更换棚膜、1座大棚棚体修复 | 5.08 | 5.08 | 0 | 0 | 完工 | 5.08 |  |  | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
100 | 2018年竖岗镇前刘庄村扶贫产业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 大棚4座棚膜修复 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  |  | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
101 | 2018年玉皇庙镇深度贫困村（西陈集）建设项目 | 乡村振兴 | 完成30个大棚骨架、棚膜、墙体的修复 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 完工 | 5.1 |  |  | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
102 | 2019年玉皇庙镇西陈集村产业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 24座大棚，重新安装棚门39个，棚膜换新15个 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 完工 | 1.2 |  |  | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
103 | 2020年通许县冯庄乡陈庄村千亩农业现代产业园项目 | 乡村振兴 | 25座大棚，重新安装棚门36个，棚膜换新7个 | 24.58 | 24.58 | 0 | 0 | 完工 | 24.58 |  |  | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
104 | 2020年冯庄乡东双沟村蔬菜大棚建设项目 | 乡村振兴 | 三赵村修复大棚9座，更换棚膜 | 3.17 | 3.17 | 0 | 0 | 完工 | 3.17 |  |  | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
105 | 2020年冯庄乡小城村蔬菜大棚建设项目 | 乡村振兴 | 任寨村修复大棚22座，更换棚膜,4座框架修复 | 1.73 | 1.73 | 0 | 0 | 完工 | 1.73 |  |  | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
106 | 2019年四所楼镇三赵村设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 仲舒岗村修复大棚10座棚膜，更换棚膜 | 4.58 | 4.58 | 0 | 0 | 完工 | 4.58 |  |  | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
107 | 2018年通许县四所楼镇任寨设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 沈公村修复大棚15座棚，更换棚膜 | 5.32 | 5.32 | 0 | 0 | 完工 | 5.32 |  |  | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
108 | 2019年通许县四所楼镇仲舒岗村设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 11座大棚薄膜更换 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 完工 | 2.1 |  |  | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
109 | 2019年通许县四所楼镇沈公村设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 2座鸭棚压塌修复 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 完工 | 3.1 |  |  | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
110 | 2018年长智镇东芦氏村蔬菜大棚项目 | 乡村振兴 | 11座大棚棚膜修复 | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | 完工 | 2.53 |  |  | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
111 | 2018年长智镇东芦氏村鸭棚 | 乡村振兴 | 5座大棚棚膜修复 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  |  | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
112 | 2019年通许县长智镇老王庄村蔬菜大棚项目（深度贫困村项目） | 乡村振兴 | 修复框架下陷的5座冷棚；修复塑料薄膜受损的3座冷棚；修复塑料薄膜受损的13座冷棚。 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  |  | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
113 | 2018年长智镇老王庄村深度贫困村蔬菜大棚项目 | 乡村振兴 | 厉大楼村15座冷棚，9个占地3亩，6个占地2.5亩，因汛情影响，塑料薄膜已全部损毁，需重新覆盖维修。 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 完工 | 7.2 |  |  | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
114 | 2020年通许县练城乡拐王村扶贫产业园大棚建设项目 | 乡村振兴 | 彪岗村8座大棚，每座占地2亩，防风卷帘严重损毁，需要修复。 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 完工 | 1.95 |  |  | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
115 | 2019年练城乡厉大楼村产业奖补大棚 | 乡村振兴 | 77座大棚棚膜修复、大棚门更换25个 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 完工 | 9.5 |  |  | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
116 | 2019年练城乡彪岗村产业奖补大棚 | 乡村振兴 | 3座大棚棚膜修复、1座大棚骨架，30座大棚棚门 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 完工 | 1.2 |  |  | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
117 | 2018年朱砂镇斗厢村设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 9座半冬暖大棚棚膜、棚体修复 | 44.76 | 44.76 | 0 | 0 | 完工 | 44.76 |  |  | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
118 | 2018年大岗李乡浦口村产业大棚项目 | 乡村振兴 | 仲庄村5座冷棚，每座占地09亩，塑料薄膜已全部损毁，需重新覆盖维修:其中3座大棚骨架需进行维修。 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 完工 | 0.82 |  |  | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
119 | 2019年玉皇庙镇阜牛岗设施农业奖补大棚项目 | 乡村振兴 | 东时村6座冷棚因汛情影响，其中2座大棚薄膜需要进行修复，4座大棚薄膜需重新覆盖维修。 | 9 | 9 | 0 | 0 | 完工 | 9 |  |  | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
120 | 2019年邸阁乡仲庄村设施农业奖补大棚项目 | 乡村振兴 | 6座大棚棚膜修复，更换棚膜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 完工 | 1 |  |  | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
121 | 2019年邸阁乡东时村设施农业奖补大棚项目 | 乡村振兴 | 东时村6座冷棚因汛情影响，其中2座大棚薄膜需要进行修复，4座大棚薄膜需重新覆盖维修。 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 完工 | 1.8 |  |  | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
122 | 2019年四所楼镇岭西村设施农业奖补大棚项目 | 乡村振兴 | 6座大棚棚膜修复，更换棚膜 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 完工 | 1.2 |  |  | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
123 | 2019年陈留镇十里铺村贫困村提升工程村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.5公里 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完工 | 4 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
124 | 2019年陈留镇八里庙村贫困村提升工程村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.05公里 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完工 | 4 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
125 | 2019年仇楼镇十里铺村贫困村提升工程村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.2公里 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 完工 | 1.8 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
126 | 2019年八里湾镇大马营村贫困村提升工程村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路4公里 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 完工 | 1.2 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
127 | 2017年八里湾镇磨角楼村村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 通村道路1.5公里 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 完工 | 3.5 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
128 | 2017年曲兴镇后湾村村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 通村道路0.03公里 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 完工 | 1.2 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
129 | 2018年曲兴镇耿楼村村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路5公里 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 完工 | 0.5 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
130 | 2019年曲兴镇东田村贫困村提升工程村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.02公里 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 完工 | 1.2 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
131 | 罗王镇冯庄村村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 通村道路0.3公里 | 2 | 2 | 0 | 0 | 完工 | 2 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
132 | 刘店乡刘店村贫困村提升工程村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路1.2公里 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  |  | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
133 | 2018年刘店乡杜庄村村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.05公里 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  |  | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
134 | 2019年刘店乡郭景村贫困村提升工程村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.15公里 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
135 | 2015年刘店乡王楼村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 通村道路0.05公里 | 2 | 2 | 0 | 0 | 完工 | 2 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
136 | 刘店乡西租良村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 通村道路0.8公里 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  |  | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
137 | 2017年袁坊乡毛庄村村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 通村道路0.17公里 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
138 | 袁坊乡张吴寨村村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 通村道路1公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 10 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
139 | 2017年袁坊乡付东村村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 通村道路0.14公里 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 完工 | 2.5 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
140 | 2018袁坊乡方庄村村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.6公里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 完工 | 1 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
141 | 袁坊乡前孙富庄村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.02公里 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 完工 | 0.08 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
142 | 2018袁坊乡后孙富庄村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.03公里 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 完工 | 0.4 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
143 | 2019袁坊乡府君寺村贫困村提升工程村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.12公里 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
144 | 杜良乡米砦村村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路1公里 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
145 | 2018年西姜寨乡段木周村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路5.33公里 | 86.32 | 86.32 | 0 | 0 | 完工 | 86.32 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
146 | 2016年西姜寨乡李店村村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路、下水道0.8公里、0.183公里 | 50 | 50 | 0 | 0 | 完工 | 50 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
147 | 2016年西姜寨乡白庄村村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路2.3公里 | 46 | 46 | 0 | 0 | 完工 | 46 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
148 | 2018年市派第一书记专项扶贫刘店乡束庄村资金（路灯） | 乡村振兴 | 路灯15盏 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 完工 | 1.5 |  |  | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
149 | 2017年袁坊乡付东村扶贫车间建设项目 | 乡村振兴 | 扶贫车间200平方 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
150 | 2017年兴隆乡李大河村扶贫车间建设项目 | 乡村振兴 | 扶贫车间15平方 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 完工 | 3.5 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
151 | 2017年袁坊乡毛庄村扶贫车间建设项目 | 乡村振兴 | 扶贫车间200平方 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
152 | 2017年八里湾镇闫呈岗村到户增收项目 | 乡村振兴 | 蔬菜大棚2个 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 完工 | 0.3 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
153 | 2019年罗王乡翟庄村蔬菜大棚建设项目 | 乡村振兴 | 蔬菜大棚2个 | 1 | 1 | 0 | 0 | 完工 | 1 |  |  | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
154 | 2016年刘店村到户增收项目 | 乡村振兴 | 蔬菜大棚15个 | 58 | 58 | 0 | 0 | 完工 | 58 |  |  | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
155 | 2020年范村乡传里寨村蔬菜大棚建设项目 | 乡村振兴 | 蔬菜大棚7个 | 15 | 15 | 0 | 0 | 完工 | 15 |  |  | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 |  |  | 0
156 | 尉氏县大马乡八里庙村种植花生、养鸡产业扶持奖补项目 | 乡村振兴 | 修复地基1000平方，裂缝100米。 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
157 | 2018年朱曲镇黄湖村扶贫车间项目 | 乡村振兴 | 修复地基下沉，重建围墙倒塌30米 | 4.98 | 4.98 | 0 | 0 | 完工 | 4.98 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
158 | 2018朱曲镇黄湖村基础设施建设项目 | 乡村振兴 | 路面修复 | 37.8794 | 37.8794 | 0 | 0 | 完工 | 37.8794 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
159 | 2017南曹乡中山村扶贫车间 | 乡村振兴 | 室内地坪修复500平方，车间地表刷漆500平方 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 10 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
160 | 2017南曹乡砖楼村扶贫车间 | 乡村振兴 | 彩钢石棉瓦房顶修复60平方米 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 完工 | 7.2 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
161 | 南曹乡蒋沟村2019年度村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 蒋沟村维修路基、路面1000米4000平方米 | 11.6552 | 11.6552 | 0 | 0 | 完工 | 11.6552 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
162 | 南曹乡蒋沟村2014年村内道路建设项目 | 乡村振兴 |  | 46.6208 | 46.6208 | 0 | 0 | 完工 | 46.6208 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
163 | 2019年大桥乡产业发展项目周庄村森簏服饰 | 乡村振兴 | 修复全自动裁床机1台；修复烫熨机一台；修复塌陷墙体330平方米，地面120平方米，窗户11个。 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
164 | 2017年大桥乡岗刘村基础设施建设项目 | 乡村振兴 | 修复路基 | 1.6317 | 1.6317 | 0 | 0 | 完工 | 1.6317 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
165 | 2017年度小陈乡靳老村乡村道路建设项目 | 乡村振兴 | 修复路基、路面100平方米 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 完工 | 1.5 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
166 | 2020年度岗李乡冉村建设食用菌大棚、保鲜库产业扶贫项目 | 乡村振兴 | 修复沉淀池2个，一个大棚称重柱子下沉，棚顶破损 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 完工 | 2.5 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
167 | 2019年度尉氏县岗李乡占庄村建设扶贫加工点产业扶贫项目 | 乡村振兴 | 修缮围墙地基、办公室吊顶1间、电动门电机1个 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 完工 | 1.3 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
168 | 尉氏县水坡镇仝家村蔬菜大棚项目 | 乡村振兴 | 34座温室蔬菜大棚（双层）。100米长、8米宽、3.5米高 | 170 | 2 | 168 | 0 | 完工 | 170 | 168 |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
169 | 尉氏县水坡镇齐岗村蔬菜大棚项目 | 乡村振兴 | 20座温室蔬菜大棚。100米长、8米宽、3.5米高 | 85 | 2 | 83 | 0 | 完工 | 85 | 83 |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
170 | 尉氏县水坡镇老李村蔬菜大棚项目 | 乡村振兴 | 22座温室蔬菜大棚。100米长、8米宽、3.5米高 | 100.048 | 2 | 98.048 | 0 | 完工 | 100.048 | 98.048 |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
171 | 尉氏县水坡镇横堤村蔬菜大棚项目 | 乡村振兴 | 拟建设80座大棚（冷棚），规格：宽8米，长90米，高3.2米，拟占地100亩，建设资金395余万元，棚内设施地灌和喷灌。喷灌每个棚需要180米；地灌每20个棚配一个压力罐，每一个蔬菜大棚一个浇水口。 | 395 | 2 | 393 | 0 | 完工 | 395 | 393 |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
172 | 水坡镇横堤村2018年扶贫车间 | 乡村振兴 | 修复漏雨面积260平方，修复地基20米。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
173 | 水坡镇横堤村2019年扶贫车间 | 乡村振兴 | 修复漏雨面积100平方 | 1 | 1 | 0 | 0 | 完工 | 1 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
174 | 2019年水坡镇横堤村基础设施项目 | 乡村振兴 | 修复路面60米：土方长60米，宽3米，深1.8米；基础外挖长60米，宽4.5米；路面修复长60米，宽3米；护坡长60米，宽2米。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
175 | 2020年永兴镇刘符陈村基础设施建设 | 乡村振兴 | 修复道路路基30米，120平方米 | 1.7483 | 1.7483 | 0 | 0 | 完工 | 1.7483 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
176 | 2019年永兴镇刘符陈村基础设施建设 | 乡村振兴 | 修复道路路基20米，80平方米 | 1.1656 | 1.1656 | 0 | 0 | 完工 | 1.1656 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
177 | 2020张市镇沈家村晋冬枣温室大棚 | 乡村振兴 | 沈家村2座大棚棚膜更换 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
178 | 2019张市镇郑岗村14座大棚 | 乡村振兴 | 郑岗村10座大棚棚膜更换 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完工 | 4 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
179 | 2019张市镇边岗村大棚建设 | 乡村振兴 | 边岗村4座大棚棚膜更换 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 完工 | 4.3 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
180 | 2019庄头镇田家村钢结构标准棚7座 | 乡村振兴 | 7座修复外表塑料膜 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 10 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
181 | 2020庄头镇田家村钢结构标准棚3座，养殖棚2座 | 乡村振兴 | 3座修复外表塑料膜、2座修复外表保温棉 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 10 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
182 | 2019庄头镇于家村钢结构标准棚3座 | 乡村振兴 | 3座修复外表塑料膜 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
183 | 2020庄头镇于家村养殖棚2座 | 乡村振兴 | 2座修复地基 | 2 | 2 | 0 | 0 | 完工 | 2 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
184 | 2020庄头镇二家张村蔬菜温室棚 | 乡村振兴 | 1座修复外表塑料膜，10个电机水淹损坏，1个配电盘水淹损坏，需要换新 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
185 | 尉氏县庄头镇王家村蔬菜、水果大棚建设产业扶贫项目 | 乡村振兴 | 建设蔬菜、水果产业大棚30座 | 183.5 | 2 | 181.5 | 0 | 完工 | 183.5 | 181.5 | 正在实施 | 2021-09-01 | 2022-06-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
186 | 尉氏县洧川镇湾李村建设食用菌大棚应急能力提升产业项目 | 乡村振兴 | 建七座出菇大棚，每座大棚造价30.84万元。每座大棚设计长度30米，宽度10米，高度4.5米。 | 229.021 | 20 | 209.021 | 0 | 完工 | 229.021 | 209.021 | 正在实施 | 2021-09-01 | 2022-06-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
187 | 2019庄头镇庄头村扶贫车间 | 乡村振兴 | 庄头村扶贫车间需要修复围墙裂缝长12米，高2米，地坪塌陷10平方；水泡电动缝纫机5台、大型发电机组一台。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
188 | 邢庄乡大庙杨村2020年新建食用菌种植大棚产业扶贫项目 | 乡村振兴 | 需要修复41个大棚（26000平方）及配套水电； | 59 | 59 | 0 | 0 | 完工 | 59 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
189 | 2017年度邢庄乡大庙杨村产业扶贫发展项目（扶贫车间） | 乡村振兴 | 修复墙体，墙裙25米，修复地坪70平方 | 2 | 2 | 0 | 0 | 完工 | 2 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
190 | 2018年度尉氏县大马乡马古岗村扶贫车间建设项目 | 乡村振兴 | 屋顶防水220平方米，西房屋翻修、西墙群加固。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
191 | 2017年度大马乡胡陈村乡村道路建设项目 | 乡村振兴 | 路面修复，桥涵翻建 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 完工 | 10.1 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
192 | 2018年度尉氏县大马乡胡陈村扶贫车间建设项目 | 乡村振兴 | 车间内地坪修复10公分厚 C25水泥砼1300平方米 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 完工 | 24.7 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
193 | 尉氏县大马乡八里庙村自动化分拣及高标准电商平台产业扶贫项目 | 乡村振兴 | 修缮车间围墙110平方米，屋顶防水160平方米，室内吊顶1850平方，线路维修10平方电线， | 24.15 | 24.15 | 0 | 0 | 完工 | 24.15 |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 |  |  | 0
194 | 杞县圉镇镇江庄村小型农田水利工程项目 | 乡村振兴 |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 完工 | 8 |  |  |  |  | 市乡村振兴局 | 杞县 |  |  | 0 |  |  | 0
195 | 尉氏县基层敬老院灾后重建工程建设项目 | 民政 | 对全县13所公办养老机构进行灾后维修及院民所需受灾设施设备购买完善。 | 200 | 100 | 100 | 0 | 完工 | 200 | 100 | 庄头敬老院完成墙体粉刷，正在进行绿化和设备采购 | 2021-10-01 | 2022-06-01 | 市民政局 | 尉氏县 |  |  | 0
196 | 尉氏县社会福利中心受损设施恢复重建 | 民政 | 对福利中心院内的房屋、围墙、管网、用电线路、消防设施、道路等进行恢复重建。 | 300 | 10 | 290 | 0 | 在建 | 167.87 | 157.87 | 完成护坡绿化、监控设备维修更换 | 2021-11-01 | 2022-06-01 | 市民政局 | 尉氏县 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.5 | 108.3% | 54.4% | -53.9% |  | 56%
197 | 尉氏县蔡庄镇罗庄小学 | 教育 | 计划投入资金2万元，维修加固厕所100平方米。 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 完工 | 1.48 |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 |  |  | 0
197 | 尉氏县蔡庄镇中心小学 | 教育 | 计划投入资金2.4万元，维修加固厕所120平方米。 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 完工 | 9.6 |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 |  |  | 0
197 | 尉氏县大马乡马古岗小学 | 教育 | 计划投入资金0.26万元，维修加固门卫室40平方米。 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 完工 | 0.34 |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 |  |  | 0
197 | 尉氏县大马乡任泽小学 | 教育 | 计划投入资金0.3万元，维修加固办公室及器材室72平方米。 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 完工 | 0.15 |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 |  |  | 0
197 | 尉氏县岗李乡段庄小学 | 教育 | 计划投入资金1.2万元，维修加固大门30平方米。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 0 |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 |  |  | 0
197 | 尉氏县岗李乡肖庄小学 | 教育 | 计划投入资金8万元，维修加固教室200平方米。 | 150.6 | 150.6 | 0 | 0 | 完工 | 150.6 |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 |  |  | 0
197 | 尉氏县南曹乡代庄小学 | 教育 | 计划投入资金3.16万元，维修加固校园厕所80平方米。 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完工 | 4 |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 |  |  | 0
197 | 尉氏县水坡镇老李小学 | 教育 | 计划投入资金11万元，维修加固教室252平方米。 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 完工 | 0.47 |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 |  |  | 0
197 | 尉氏县水坡镇牛集小学 | 教育 | 计划投入资金5.5万元，维修加固综合用房150平方米。 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 完工 | 1.13 |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 |  |  | 0
197 | 尉氏县水坡镇瓦岗小学 | 教育 | 计划投入资金3万元，维修加固功能室90平方米。 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 完工 | 0.45 |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 |  |  | 0
197 | 尉氏县邢庄乡丁庄小学 | 教育 | 计划投入资金6万元，维修加固北教学楼（西）180平方米。 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 完工 | 1.2 |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 |  |  | 0
197 | 尉氏县永兴镇黄岗小学 | 教育 | 计划投入资金2万元，维修加固储藏50平方米。 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 完工 | 0.6 |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 |  |  | 0
197 | 尉氏县永兴镇三柳小学 | 教育 | 计划投入资金2万元，维修加固功能室180平方米。 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 完工 | 1.1 |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 |  |  | 0
197 | 尉氏县庄头镇第二初级中学 | 教育 | 计划投入资金0.8万元，维修加固门卫室50平方米。 | 8.66 | 8.66 | 0 | 0 | 完工 | 8.66 |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 |  |  | 0
197 | 尉氏县庄头镇小营小学 | 教育 | 计划投入资金12万元，维修加固厕所240平方米。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 完工 | 2 |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 |  |  | 0
197 | 尉氏县庄头镇郑店小学 | 教育 | 计划投入资金9万元，维修加固教师辅助用房及门卫室232平方米。 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完工 | 4 |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 |  |  | 0
197 | 尉氏县洧川镇育才小学 | 教育 | 计划投入资金15万元，维修加固育才小学教学楼195平方米。 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 完工 | 1.65 |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 |  |  | 0
197 | 尉氏县庄头镇中心学校 | 教育 | 计划投入资金90.4万元，维修加固8号教学楼1130平方米。 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 完工 | 4.3 |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 |  |  | 0
197 | 尉氏县庄头镇文家小学 | 教育 | 计划投入资金69万元，维修加固北教学楼870平方米。 | 1 | 1 | 0 | 0 | 完工 | 1 |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 |  |  | 0
198 | 开封市尉氏县村卫生室灾后恢复重建项目（114个） | 卫生健康 | 村卫生室房屋修缮改造面积13680平方米，设施设备更新。 | 2280 | 10 | 2270 | 0 | 在建 | 2276 | 2266 | 尉氏县114所村卫生室已全部开工。其中蔡庄乡：南街、水台、刘拐、村卫生室主体完工、十八里村室、马家、石槽李、金针主体完工。张市邢庄、村室地基回填剩余村室正在施工中。 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 尉氏县 | 20.5 | 2022年12月底 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 99.8% | 45.6% |  | 99.8%
199 | 开封市尉氏县乡镇卫生院灾后恢复重建项目（17个） | 卫生健康 | 岗李、洧川、张市、十八里、蔡庄、蔡庄刘拐、大桥、朱曲、大营、永兴、邢庄、门楼任、小陈、南曹、大马、水坡等16个乡镇卫生院维修修缮，设备维修购置190台，庄头卫生院恢复重建。 | 6750 | 607 | 6143 | 0 | 在建 | 6234 | 5627 | 17家卫生院全部开工，已6家卫生院完成院内修缮工作。其中庄头卫生院：综合病房楼六层封顶完毕；蔡庄卫生院：正在购置空调并进行医疗设备招标。剩余乡卫生院正在推进院内修缮工作。 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 尉氏县 |  | 2022年12月底 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 91.6% | 37.4% |  | 92.4%
200 | 开封市尉氏县疾控中心灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 后勤设备设施雨水冲刷53台、医疗设备12台、信息类设备9台、车辆受损3台。 | 500 | 16 | 484 | 0 | 在建 | 325 | 309 | CT和心电图购买申请已获县卫健委审批正在等待上级部门批准 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 尉氏县 |  | 2022年12月底 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 63.8% | 9.6% |  | 65%
201 | 开封市尉氏县120指挥中心灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 房屋漏水维修1000平方米，外墙维修3520平方米，室内漏水造成吊顶及墙地面的恢复，楼内屋面改造，视频监控维修更换，信息设备维修更换。 | 500 | 230 | 270 | 0 | 在建 | 450 | 220 | 项目已完工。 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 尉氏县 |  | 2022年12月底 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 81.5% | 27.3% |  | 90%
202 | 开封市尉氏县中医院灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 门诊楼、病房、医技综合楼地基及附属设施、配电机房设施。 | 800 | 337 | 463 | 0 | 在建 | 690 | 353 | 正在进行院内路面加固 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 尉氏县 |  | 2022年12月底 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 76.2% | 22% |  | 86.3%
203 | 开封市尉氏县中心医院灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 医疗设备项目：DSA数字减影设备1台、DRX线拍片机1台1、16排ct 1台、胃肠机1台、激光胶片打印机6台。 | 1561.9 | 440 | 1121.9 | 0 | 在建 | 1514 | 1074 | 已购置完成DSA、CT、救护车等设备。 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 尉氏县 |  | 2022年12月底 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 95.7% | 41.5% |  | 96.9%
204 | 开封市尉氏县人民医院灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 房屋建筑漏水4283平方米，后勤设备受损1台。 | 100 | 2 | 98 | 0 | 在建 | 98.5 | 96.5 | 屋顶天沟维修完工。 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 尉氏县 |  | 2022年12月底 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 98.5% | 44.3% |  | 98.5%
205 | 开封市尉氏县第二人民医院灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 房屋建筑漏水2620平方米，后勤设施设备受损8台。 | 300 | 14 | 286 | 0 | 在建 | 175 | 161 | 正在进行院墙加固。 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 尉氏县 |  | 2022年12月底 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 56.3% | 2.1% |  | 58.3%
206 | 开封公共图书馆灾后修复重建项目 | 公共文化 | 尉氏县图书馆：因漏雨损毁的房顶需全部重新防水、修复室内外墙面以及脱落吊顶 | 20 | 2.076 | 17.924 | 0 | 在建 | 13.6759 | 11.5999 | 正在进行基础修复 | 2021-10-31 | 2023-12-01 | 市文化广电旅游局 | 尉氏县 |  | 2023年8月底前 公共图书馆 | 0 | 0 | 0 | -8 | 20 | 6.5 | 32.5% | 64.7% | 32.2% |  | 68.4%
207 | 开封文化馆灾后修复重建项目 | 公共文化 | 尉氏县文化活动室浸水；文化馆屋顶漏水；需重新装修文化活动室，修复屋顶。 | 10 | 2.247 | 7.753 | 0 | 完工 | 10 | 7.753 |  | 2021-12-01 | 2023年12月 | 市文化广电旅游局 | 尉氏县 |  | 2023年8月底前 文化馆 | 0
208 | 开封尉氏县文化站灾后重建 | 公共文化 | 庄头镇文化站在暴雨中地基下陷，需要重建，建设不低于1000平方米的文化广场，主体建设不低于1000平方米，内设多功能厅，图书室，培训教室 。 | 5 | 0 | 5 | 0 | 完工 | 5 | 5 |  | 2022-03-30 | 2023年12月 | 市文化广电旅游局 | 尉氏县 |  | 2023年8月底前 文化站修复 | 0
209 | 开封尉氏县综合性文化服务中心灾后修复项目 | 公共文化 | 尉氏县共有295个村级文化广场在暴雨中被水淹，冲毁，需要对文化广场进行修复重建。每个文化广场建设管理用房30平方。 | 295 | 44 | 251 | 0 | 完工 | 295 | 251 |  | 2021-10-21 | 2023-12-01 | 市文化广电旅游局 | 尉氏县 |  | 2023年8月底前 综合性文化服务中心灾后修复 | 0
210 | 尉氏县综合性文化服务中心灾后重建项目 | 公共文化 | 暴雨中文化活动室受损严重，地基下陷，墙体开裂。每村需重建300平方的文化活动室，1000平方的文化广场；（7个村） | 21 | 0 | 21 | 0 | 完工 | 21 | 21 |  | 2021-12-30 | 2023-12-01 | 市文化广电旅游局 | 尉氏县 |  | 2023年8月底前 综合性文化服务中心灾后重建 | 0
211 | 开封尉氏智慧书房灾后修复重建项目 | 公共文化 | 受暴雨影响，书房房顶渗水，地板浸泡无法使用，电线受损。 | 5 | 0.03 | 4.97 | 0 | 完工 | 5 | 4.97 | 正在进行基础修复 | 2021-12-30 | 2023年12月 | 市文化广电旅游局 | 尉氏县 |  | 2023年8月底前 城市书房 | 0
212 | 尉氏县水毁农田新建项目 | 农业 | 104000亩 | 16640 | 0 | 16640 | 0 | 在建 | 13791 | 13791 |  | 2022年6月 | 2023年12月 | 市农业农村局 | 尉氏县 |  | 2022年12月底 | 0 | 0 | 2.7 | -8 | 17.3 | 3.8 | 22% | 82.9% | 60.9% |  | 82.9%
213 | 尉氏县水毁农田重建项目 | 农业 | 92270亩 | 14763 | 0 | 0 | 14763.2 | 在建 | 13285 | 13285 |  | 2023年6月 | 2024年12月 | 市农业农村局 | 尉氏县 |  | Ⅰ类，2022年6月开工 | -0.2 | 0 | 2.7 | -8 | 17.3 | 3.8 | 22% | 90% | 68% |  | 90%
214 | 尉氏县水毁农田恢复项目 | 农业 | 115002亩 | 5635 | 5635 | 0 | 0 | 完工 | 5635 | 5635 |  | 2021年9月 | 2022年6月 | 市农业农村局 | 尉氏县 |  | Ⅱ类，2022年6月底 | 0
215 | 尉氏县水毁农田应急修复项目 | 农业 | 40778亩 | 998 | 998 | 0 | 0 | 完工 | 998 |  |  | 2021年9月 | 2021年12月 | 市农业农村局 | 尉氏县 |  | Ⅲ类，2021年已完成 | 0
216 | 杞县水毁农田新建项目 | 农业 | 185320亩 | 29648 | 0 | 29648 | 0 | 在建 | 24150 | 24150 |  | 2022-06-01 | 2023年12月 | 市农业农村局 | 杞县 |  | 2022年12月底 | 0 | 0 | 2.7 | -8 | 17.3 | 3.8 | 22% | 81.5% | 59.5% |  | 81.5%
217 | 杞县水毁农田应急修复项目 | 农业 | 20000亩 | 488 | 488 | 0 | 0 | 完工 | 488 |  |  | 2021-09-01 | 2021年12月 | 市农业农村局 | 杞县 |  | Ⅲ类，2021年已完成 | 0
218 | 禹王台区水毁农田新建项目 | 农业 | 9800亩 | 1568 | 0 | 1568 | 0 | 在建 | 1331 | 1331 |  | 2022-06-01 | 2023年12月 | 市农业农村局 | 禹王台区 |  | 2022年12月底 | 0 | 0 | 2.7 | -8 | 17.3 | 3.8 | 22% | 84.9% | 62.9% |  | 84.9%
219 | 通许县水毁农田新建项目 | 农业 | 46000亩 | 7360 | 0 | 7360 | 0 | 在建 | 5478 | 5478 |  | 2022-06-01 | 2023年12月 | 市农业农村局 | 通许县 |  | 2022年12月底 | 0 | 0 | 2.7 | -8 | 17.3 | 3.8 | 22% | 74.4% | 52.4% |  | 74.4%
220 | 通许县水毁农田恢复项目 | 农业 | 6650亩 | 327.84 | 327.84 | 0 | 0 | 完工 | 327.84 | 327.84 |  | 2021-09-01 | 2022年6月 | 市农业农村局 | 通许县 |  | Ⅱ类，2022年6月底 | 0
221 | 通许县水毁农田应急修复项目 | 农业 | 1400亩 | 34.16 | 34.16 | 0 | 0 | 完工 | 34.16 |  |  | 2021-09-01 | 2021年12月 | 市农业农村局 | 通许县 |  | Ⅲ类，2021年已完成 | 0
222 | 祥符水毁农田新建项目 | 农业 | 240000亩 | 38400 | 0 | 38400 | 0 | 在建 | 30743 | 30743 |  | 2022-06-01 | 2023年12月 | 市农业农村局 | 祥符区 |  | 2022年12月底 | 0 | 0 | 2.7 | -8 | 17.3 | 3.8 | 22% | 80.1% | 58.1% |  | 80.1%
223 | 祥符水毁农田应急修复项目 | 农业 | 60000亩 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 完工 | 3000 |  |  | 2021-09-01 | 2021年12月 | 市农业农村局 | 祥符区 |  | Ⅲ类，2021年已完成 | 0
224 | 尉氏县国有林场林业基础设施重建项目 | 林业 | 修建房屋2500平米，修复围墙1000米，防火设备150台，病虫害防治设备70台，修复或重建其它基础设施，塌方及泥石流清理修复。 | 43 | 10.25 | 32.75 | 0 | 完工 | 43 | 32.75 |  | 2021-10-01 | 2022-12-01 | 市林业局 | 尉氏县 |  |  | 0
225 | 尉氏县造林灾后重建项目 | 林业 | 灾后重建造林、补植面积约6200亩 | 1448.9 | 1000 | 448.9 | 0 | 完工 | 1448.9 | 448.9 |  | 2021-11-20 | 2022-12-31 | 市林业局 | 尉氏县 |  | 目前，涉及林业灾后重建造林、补植的岗李乡、大营镇由于划归港区管理，无法再实施，造林总计划减少,灾后重建造林总投资为1448.9万元。 | 1.1369e-13
226 | 禹王台区应急物资储备中心 | 应急 | 应急指挥大厅、配套办公楼、消防配套用房、应急物资储备库建设。 | 4000 | 3200 | 800 | 0 | 完工 | 4000 | 800 |  | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 市应急局 | 禹王台区 |  |  | 0
227 | 兰考县医疗应急物资储备库项目 | 应急 | 占地52.36亩，总建筑面积22341.53平方米。其中1、3号仓库地上一层；2号仓库地上两层。 | 13183.31 | 5800 | 7383.31 | 0 | 完工 | 13183.31 | 7383.31 | 一号储备库、三号储备库土方回填，二号储备库模板加工及安装。 | 2021-06-01 | 2022-12-01 | 市应急局 | 兰考县 |  |  | 0
228 | 开封市市政公用设施洪涝灾害损毁修复工程 | 市政 | 仁和屯、东郊沟、包公湖、河池等10个泵站、6个闸门损坏更换，以及调蓄池、进水渠、出水口、污水管网和设备等损毁修复。 | 3260 | 3260 | 0 | 0 | 完工 | 3260 |  |  | 2021-10-01 | 2022-12-01 | 市城管局 | 市本级 |  |  | 0
229 | 开封市卫生学校校舍灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 学校东校区1号宿舍楼610平方米、3号宿舍楼楼顶780平方米，合计1390平方米的屋顶防水改造。 | 150 | 150 | 0 | 0 | 完工 | 150 |  |  | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 市教体局 | 市本级 |  | 2021年已完工 | 0
230 | 开封市妇幼保健院灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 老院区水毁防水工程修复1650㎡；被水浸泡的医用护墙板及木地板进行更换，强电箱、弱电箱、平板灯更换，修复老院区塌陷的排水管沟。 | 150 | 150 | 0 | 0 | 完工 | 150 |  |  | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 市卫生健康委 | 市本级 |  | 2021年已完工 | 0
231 | 开封市人民医院灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 重建或恢复屋顶约1000㎡，外墙约2000㎡。 | 150 | 150 | 0 | 0 | 完工 | 150 |  |  | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 市卫生健康委 | 市本级 |  | 2021年已完工 | 0
232 | 开封市儿童医院损毁重建项目 | 卫生健康 | 楼体加固总建筑面积10518㎡，坡道断裂修建面积180㎡，屋顶漏水维修面积1181㎡。 | 150 | 150 | 0 | 0 | 完工 | 150 |  |  | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 市卫生健康委 | 市本级 |  | 2021年已完工 | 0
233 | 开封市祥符区惠济河险工治理和灾后恢复重建项目 | 水利 | 整治河段除涝标准采用五年一遇，防洪标准为五十年一遇，堤防设计标准为4级。河道上主要建筑物按4级建筑物设计。主要包括河道疏浚、两岸堤防加高培厚，重建排水涵洞3座，重建生产桥3座，群力闸架设变压器、高压线路。 | 1723 | 0 | 1723 | 0 | 完工 | 1723 | 1723 |  | 2021-10-01 | 2022-07-01 | 市水利局 | 祥符区 |  |  | 0
234 | 开封市尉氏县刘麦河南段水毁工程灾害恢复重建项目 | 水利 | 修复河道六棱砖护坡2531m，损毁道路修复3724m，护坡绿化重建12000㎡。 | 1504 | 0 | 1504 | 0 | 在建 | 1350 | 1350 |  | 2021-10-01 | 2022-11-01 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6.5 | 59.1% | 89.8% | 30.7% |  | 89.8%
235 | 尉氏县城区积水点治理项目 | 市政 | 滨河东路与行政北路交叉口 改造及新增北二环雨水管道（建设路-刘麦河），双侧布置，长度1600米，管径d800-2000汽车北站西门至南门段汽车站门口增设多联雨水口4座，贯通建设路东西两侧雨水管道，设计管径d800，长度约85米尉州大道刘麦河交叉口,交叉口西北角绿化带内，建设规模2m3/s行政北路永美大公馆南门雨污水管道混错接改造，长度约200米。尉缭路建兴鸿郡北街与行政北路、北二环交叉口处管道连通，长度约220米三师附小北校区门口改造温泉路沿线雨水口约16座，沿线小区雨污分流改造。 | 4668 | 0 | 4668 | 0 | 完工 | 4668 | 4668 |  | 2021-10-01 | 2022-12-01 | 市城管局 | 尉氏县 |  |  | 0

## 附件4 规划外
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（具体到年月日） | 计划竣工时间（具体到年月日） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 | 核算（总投资） | 核算（累计完成投资） | 开工时间扣除 | 竣工时间扣除 | 总工期 | 当前工期 | 应完成年度投资比例 | 实际完成年度投资比例 | 超额完成比例 | 当前月份 | 总投资完成比例
1 | 开封市城区2019年农村饮水安全巩固提升工程基础设施修复 | 水利 | 供水管道、厂（站）基建设施以及供水设施等 | 340 | 340 | 0 | 0 | 完工 | 340 |  | 已完成 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 市本级 |  |  | 0 | [8 empty] | 6.5
2 | 城乡供水管道水毁修复 | 水利 | 水毁城乡供水管道修复 | 60 | 60 | 0 | 0 | 完工 | 60 |  | 已完成 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 市本级 |  |  | 0
3 | 开封市黑岗口引黄调蓄水库水毁修复 | 水利 | 水毁修复护岸4500米 | 60 | 60 | 0 | 0 | 完工 | 60 |  | 已完成 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 市本级 |  |  | 0
4 | 马家河修复提升项目 | 水利 | 护岸滑塌，冲毁约12.5km，路基下掏空、路面坍塌破坏约0.49km，堤防修复约2.9km。 | 500 | 500 | 0 | 0 | 完工 | 500 |  | 已完成 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 市本级 |  |  | 0
5 | 宋湾函闸，司岗涵闸，小蒋河大高寨段水利修复建设项目 | 水利 | 宋湾函闸，司岗涵闸，小蒋河大高寨段加固堤防250米 | 93 | 93 | 0 | 0 | 完工 | 93 |  | 已完成 | 2021-08-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 杞县 |  |  | 0
6 | 马家河综合治理（晋安路-宋城路蓄滞洪）水毁修复工程 | 水利 | 滞蓄洪工程、建筑物工程、防渗工程、河道治理、节制闸 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 完工 | 1500 |  | 已完成 | 2021-10-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 市本级 |  |  | 0
7 | 黑岗口引黄调蓄水库灾后重建及维护工程 | 水利 | 维修损坏区域园路、码头、喷淋、监控、绿化、亮化、升降路桩、变压器、配电箱、河道清淤、渔业养殖等 | 448 | 448 | 0 | 0 | 完工 | 448 |  | 已完成 | 2021-10-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 市本级 |  |  | 0
8 | 黑岗口中型灌区续建配套与节水改造 | 水利 | 新建渠首10m?/s泵站1处，衬砌干渠33.78km，其中总干渠衬砌护坡1.5km，东干渠衬砌护坡32.28km；巡渠道路36.94km，其中东干渠23.59km，西干渠4.4km，南干渠8.95km；衬砌支渠9条，长度18.58km，清淤疏浚渠沟6条，长度26.35km；配套建筑物226座 | 16105.87 | 8492 | 7613.87 | 0 | 在建 | 13492 | 5000 | 正在实施 | 2021-11-01 | 2023-04-01 | 市水利局 | 市本级 |  | 一期已完成，二期正在评审中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 65.7% | 11.5% |  | 83.8%
9 | 2022年度通许县水毁修复工程 | 水利 | 涡河、铁底河、枣林沟、标台沟维修沿线涵闸、恢复防汛管理道路、堤防，疏浚清淤；前李节制闸、厉庄节制闸、裴庄节制闸、箍桶刘节制闸、西关节制闸、林场节制闸等6座水闸、管理道路水毁严重、上下游翼墙护坡坍塌断裂、闸门启闭机损坏等进行修复、更换启闭设施.赵口灌区涡河故道闸拐王闸、杨庄闸等水毁修复。 | 428 | 0 | 428 | 0 | 完工 | 428 | 428 | 已完成 | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 市水利局 | 通许县 |  |  | 0
10 | 开封市通许县铁底河（陈寨至木台庄段） 治理工程 | 水利 | 河道清淤约 5.79km、堤防修筑 4.664km、重建拦河闸1座，新 建排涝涵闸10座，重建跨河桥梁1座等。 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 在建 | 1721 | 1721 | 正在实施 | 2022-04-01 | 2023-05-01 | 市水利局 | 通许县 |  |  | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 9.3 | 3.8 | 40.9% | 74.8% | 33.9% |  | 74.8%
11 | 河南省开封市通许县小清河治理工程 （乔寨桥至开通县界） | 水利 | 本次治理范围为桩号小清河开通县界（28+285）～乔寨桥（35+280），治理河段清表、两岸岸坡整修共6.995km，修筑右岸混凝土防汛路6.642km，重建跨河桥梁5座，重建沿河两岸灌排两用涵闸10座。 | 1850 | 0 | 1850 | 0 | 在建 | 1495 | 1495 | 正在实施 | 2022-04-01 | 2023-05-01 | 市水利局 | 通许县 |  |  | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 9.3 | 3.8 | 40.9% | 80.8% | 39.9% |  | 80.8%
12 | 河南省开封市祥符区铁底河治理工程 | 水利 | 本次治理范围15+690（开通县界）～0+000（惠济河口）。治理河段清淤15.69km（桩号15+690～0+000）。重建跨河桥梁12座，重建进水闸1座，新建进水闸2座。 | 1432 | 0 | 1432 | 0 | 完工 | 1432 | 1432 | 已完成 | 2021-11-01 | 2022-05-01 | 市水利局 | 祥符区 |  |  | 0
14 | 开封市祥符区惠济河生态治理项目 | 水利 | 堤防修筑、景观、绿化河道清淤、生态堤坝和驳岸工程和配套湿地建设等。 | 53200 | 0 | 53200 | 0 | 在建 | 52700 | 52700 | 正在实施 | 2021-08-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 祥符区 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 99.1% | 44.9% |  | 99.1%
15 | 惠济河（大广高速-开杞路段）治理工程项目 | 水利 | 建设包含河堤行道树 1540 株，路肩绿化 15386 ㎡，堤坝坡面绿化 115395 ㎡，滩地绿化 415422 ㎡，公共卫生间 6 个，驿站节点 2400 ㎡，灯具310 盏，给水 7693m。建设包括道路 38465 ㎡，路堤土方 161285m³，滩地提升393000m³，河道清淤 613080m³。建设内容包含道路提升 1600m，道路两侧绿化提升3200m，建筑民俗、小吃街改建 30 个，观光节点 10 个，林果采摘 150100㎡。 | 13846.2 | 0 | 13846.2 | 0 | 在建 | 12600 | 12600 | 正在实施 | 2021-10-01 | 2022-07-01 | 市水利局 | 祥符区 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6.5 | 92.9% | 91% | -1.9% |  | 91%
16 | 兰考县黄蔡河提升工程 | 水利 | 河道清淤长36.85公里，清淤土方258万m³；堤防加固长10.3km，土方回填22.7万m³；拆除重建胡里闸、李家滩节制闸2座 | 9800 | 0 | 9800 | 0 | 完工 | 9800 | 9800 | 已完成 | 2021-12-01 | 2022-07-30 | 市水利局 | 兰考县 |  | 7.20洪水过后，该河道以防灾减灾（达标提升）工程申请上级资金，上级未纳入灾后重建规划项目，我县通过去冬今春五项重点工作进行河道疏浚工作，目前已完成河道疏浚工作，配套建筑物进行了维修，满足今汛安全。 | 0
17 | 兰考县四明河提升工程 | 水利 | 河道清淤长33.02公里，清淤土方180.6万m³；堤防加固长9.0km，土方回填9.9万m³；新建（重建）生产桥7座，险工段边坡防护长3.5km | 6700 | 0 | 6700 | 0 | 完工 | 6700 | 6700 | 已完成 | 2021-12-01 | 2022-07-30 | 市水利局 | 兰考县 |  | 7.20洪水过后，该河道以防灾减灾（达标提升）工程申请上级资金，上级未纳入灾后重建规划项目，我县通过去冬今春五项重点工作进行河道疏浚工作，目前已完成河道疏浚工作，配套建筑物进行了维修，满足今汛安全。 | 0
18 | 240线陈留镇北至祥符区通许县界段结构性修复工程 | 交通 | 修复道路长12.732公里，铣刨老路面后，对基层病害进行处治，自下而上加铺18cm水稳碎石+透层+橡胶沥青混凝土等。 | 3779 | 3023 | 756 | 0 | 完工 | 3779 | 756 | 在建 | 2021-10-01 | 2022-12-01 | 市交通运输局 | 市本级 |  |  | 0
19 | 尉氏县干线公路修复 | 交通 | S102、S223、S102、G230冲毁绿化平台、路肩216处35230立方,倒伏路树3500余棵,路面、路基损毁近18563万平方米,贾鲁河大桥等桥涵水毁缺损4座石砌护坡冲毁1180立方,安全指示标志损毁 20个。 | 109 | 109 | 0 | 0 | 完工 | 109 |  | 完工 | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 市交通运输局 | 市本级 |  |  | 0
20 | 祥符区干线公路修复 | 交通 | G310冲毁绿化平台、路肩136处41500立方,损坏G240 线陇海立交桥等6座桥涵,护坡滑坡塌方29960立方 (土方),倒伏路树1320多棵,路面、路基损毁约18200平方米,3处标志。 | 825 | 825 | 0 | 0 | 完工 | 825 |  | 完工 | 2021-08-01 | 2021-10-02 | 市交通运输局 | 市本级 |  |  | 0
21 | 杞县干线公路修复 | 交通 | S316冲毁绿化平台、路肩327处22183立方,损坏S220线涡河故道桥、S218芝麻洼场丘桥等3座桥函,石砌护坡滑坡塌方1563立方,倒伏路树1347棵,路面、路基损毁约12726平方米,柿园道班院墙倒塌214米。 | 536 | 536 | 0 | 0 | 完工 | 536 |  | 完工 | 2021-08-01 | 2021-10-03 | 市交通运输局 | 市本级 |  |  | 0
22 | 通许县干线公路修复 | 交通 | G343、G240、S221、S222涉及冲毁绿化平台、路肩346 处47740立方米,损坏桥梁5座,桥面铺装损坏1750平 方,桥面伸缩缝5处,护坡滑坡塌方1379立方,倒伏路 树1246多棵,路面、路基损毁约16760平方米,道班院 墙倒塌(裴庄道班、张小楼道班、机械化养护队), 房顶损坏2处,安全指示标志损毁18个。 | 754 | 754 | 0 | 0 | 完工 | 754 |  | 完工 | 2021-08-01 | 2021-10-04 | 市交通运输局 | 市本级 |  |  | 0
23 | 城区干线公路修复 | 交通 | G310、S314涉及冲毁绿化平台、路肩75处5410立方, 损毁刘寺桥等桥涵3座桥头石砌护坡冲毁80立方,路面 、路基水毁4200平方。 | 110 | 110 | 0 | 0 | 完工 | 110 |  | 完工 | 2021-08-01 | 2021-10-05 | 市交通运输局 | 市本级 |  |  | 0
24 | 通许县农村公路灾毁道路重建 | 交通 | 灾毁重建198公里 | 37524 | 0 | 12619 | 24905 | 在建 | 12665 | 12665 | 在建 | 2022-03-01 | 2024-12-01 | 市交通运输局 | 通许县 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4.5 | 45% | 100.4% | 55.4% |  | 33.8%
25 | 通许县农村公路灾毁桥梁重建 | 交通 | 桥梁整体重建177延米 | 873.2141 | 0 | 873.2141 | 0 | 在建 | 450 | 450 |  | 2022年 | 2024-12-01 | 市交通运输局 | 通许县 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 51.5% | -2.7% |  | 51.5%
26-35 | 开封市祥符区第一批预安排项目改建工程（10条路） | 交通 | 10条村道分别为：半坡店乡牌坊王、老庄至南张庄、陈留镇刘伍楼至五里砦至范庄、陈留镇朱庄、仇楼镇高庄、杜良乡大门寨至武堂、罗王镇二郞庙、曲兴镇洪山庙（小丁）至开兰路、朱仙镇西木鱼寺、罗王镇闫店村。 共计16.063公里包含：路基工程、路面工程 | 1445.66 | 1445.66 | 0 | 0 | 完工 | 1445.66 |  | 完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市交通运输局 | 祥符区 |  |  | 0
37 | 兰考县Y071张金线张寨至刘林段改建工程 | 交通 | 三级公路6.672公里 | 1286.39 | 0 | 1286.39 | 0 | 在建 | 830 | 830 | 在建 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 兰考县 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.5 | 108.3% | 64.5% | -43.8% |  | 64.5%
38 | 兰考县X063南周线南漳至圈里改建工程 | 交通 | 三级公路3.69公里 | 611.32 | 0 | 611.32 | 0 | 在建 | 485 | 485 | 在建 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 兰考县 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.5 | 108.3% | 79.3% | -29% |  | 79.3%
39 | 兰考县Y007前栗线前雷集至栗场段改建工程 | 交通 | 三级公路3.9公里 | 816.15 | 0 | 816.15 | 0 | 在建 | 600 | 600 | 在建 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 兰考县 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.5 | 108.3% | 73.5% | -34.8% |  | 73.5%
40 | 兰考县Y006王固线G240至小付堂段改建工程 | 交通 | 三级公路2.3公里 | 481.32 | 0 | 481.32 | 0 | 完工 | 481.32 | 481.32 | 完工 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 兰考县 |  |  | 0
41 | 范场至岳候线 | 交通 | 三级公路3.095公里 | 560.17 | 0 | 560.17 | 0 | 在建 | 465 | 465 | 在建 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 兰考县 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.5 | 108.3% | 83% | -25.3% |  | 83%
42 | 新区二水厂建设 | 市政 | 项目占地约163亩，先期建设供水能力为20万m3/d，净水处理工艺采用“常规处理+深度处理+污泥处理”工艺。 | 51347 | 39411 | 11936 | 0 | 在建 | 44430 | 5019 | 主体工程已完工，正在进行二次结构和装修施工 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 市城管局 | 市本级 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 42% | -12.2% |  | 86.5%
43 | 新区二水厂管网建设 | 市政 | 示范区水厂配套管网建设 | 26000 | 17500 | 8500 | 0 | 在建 | 20900 | 3400 | 正在进行管网铺设 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 市城管局 | 市本级 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 40% | -14.2% |  | 80.4%
44 | 老旧小区道路、排水管网、屋顶防水及地下室防护等基础设施改造 | 市政 | 涉及10538户居民，建筑面积117万平方米。 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 完工 | 4000 |  | 已完工 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 兰考县 |  |  | 0
45 | 兰考县兰阳路人行道修复及管网提升整治工程 | 市政 | 雨污分流及人行道整治 | 2000 | 400 | 1600 | 0 | 在建 | 1930 | 1530 | 兰阳路北侧人行道及管网已完成，南侧住建局正在改造施工中 | 2021-11-01 | 2022-10-01 | 市城管局 | 兰考县 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6.5 | 65% | 95.6% | 30.6% |  | 96.5%
46 | 焦裕禄纪念园周边改造提升 | 市政 | 陵园扩建及停车位建设 | 6560 | 4770 | 1790 | 0 | 在建 | 6490 | 1720 | 陵园扩建工程5月前可完成，停车场正在施工中 | 2021-11-01 | 2022-10-01 | 市城管局 | 兰考县 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6.5 | 65% | 96.1% | 31.1% |  | 98.9%
47 | 兰考县镇区污水处理站改造 | 市政 | 南彰镇、小宋镇、仪封镇、许河乡、葡萄架乡5个污水站点维修改造，维修、新建、清淤污水管网30公里 | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 完工 | 5400 |  | 已完工 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 兰考县 |  |  | 0
48 | 兰考县产业集聚区宝龙路污水出路（污水处理厂-宝龙路）管道工程 | 市政 | 新建污水管网300多米，包括沉井和一体化提升泵站等内容，总投资约600万元。 | 600 | 600 | 0 | 0 | 完工 | 600 |  | 已完工 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 兰考县 |  |  | 0
49 | 兰考县五干渠两岸护坡、护栏修复及东延清淤整治工程 | 市政 | 护栏、护坡、沿岸道路修复及东延新修清淤整治 | 830 | 830 | 0 | 0 | 完工 | 830 |  | 已完工 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 兰考县 |  |  | 0
50 | 兰考县道路新建工程打包项目 | 市政 | 兰考县东明大道（光裕路-航海路）道路新建工道路全长9.3公里，雨水管网全长18公里，污水管网14公里；兰考县文体路（兰曹路-东环路）道路新建工程道路全长1.4里，雨水管网全长1.5公里，污水管网1.5公里；兰考县兰溪街（朝阳路-文体路）道路新建工程，道路全长1里，雨水管网全长1公里，污水管网1公里。 | 54500 | 19500 | 23000 | 12000 | 在建 | 35700 | 16200 | 正在施工 | 2020-05-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 兰考县 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 70.4% | 16.2% |  | 65.5%
51 | 兰考城区积水点改造项目 | 市政 | 新建泵站3座，新建排水设管网3公里以及道路人行道恢复，打通入河口3处，新建截水沟2处。 | 4000 | 2000 | 2000 | 0 | 在建 | 3750 | 1750 | 正在施工 | 2021-11-01 | 2022-07-01 | 市城管局 | 兰考县 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6.5 | 92.9% | 87.5% | -5.4% |  | 93.8%
52 | 阳泰街（迎宾大道-三义路）建设工程 | 市政 | 建设内容为：新建雨水管道、道路、照明、交通、绿化等内容 | 750 | 550 | 200 | 0 | 完工 | 750 | 200 | 已完工 | 2021-10-01 | 2022-02-01 | 市城管局 | 兰考县 |  |  | 0
53 | 尉氏县S102在建市政道路受灾修复工程 | 市政 | 对S102在建市政道路路槽积水进行抽排,损毁路基、路面修复、桥梁重建。 | 500 | 500 | 0 | 0 | 完工 | 500 |  | 已完工 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 尉氏县 |  |  | 0
54 | 尉氏县北二环应急应急排涝河渠建设工程 | 市政 | 建设刘麦河北二环处分流导洪渠刘麦河至康沟河段，长度2.4公里，宽15米，满足排涝分流建设需求 | 900 | 900 | 0 | 0 | 完工 | 900 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 尉氏县 |  |  | 0
55 | 尉氏县城区窨井盖及雨水口维修 | 市政 | 对丢失、冲毁、损坏的窨井盖及雨水口进行维修 | 1000 | 400 | 400 | 200 | 在建 | 560 | 160 | 完成总工程量的55% | 2021-09-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 尉氏县 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 40% | -14.2% |  | 56%
56 | 尉氏县供水管网灾后恢复重建项目 | 市政 | 设备更换、管网修复重建 | 333 | 333 | 0 | 0 | 完工 | 333 |  | 已完工 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 尉氏县 |  |  | 0
57 | 尉氏县尉北科技食品园污水处理厂灾后恢复重建工程 | 市政 | 污水处理厂设备维护及更换 | 300 | 300 | 0 | 0 | 完工 | 300 |  | 已完工 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 尉氏县 |  |  | 0
58 | 通许县咸平大道东段道路升级改造工程 | 市政 | 修复路基长度1400米，路面8920平方米 | 7531 | 7531 | 0 | 0 | 完工 | 7531 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 通许县 |  |  | 0
59 | 通许县纵五路道路新建工程 | 市政 | 建设道路长度1018米 | 2700 | 2460 | 240 | 0 | 完工 | 2700 | 240 | 已完工 | 2021-09-01 | 2022-04-01 | 市城管局 | 通许县 |  |  | 0
60 | 通许县新城区雨污错接混接整治项目 | 市政 | 县城城区规划以内，雨污水管网进行改造疏通。 | 7200 | 0 | 4000 | 3200 | 在建 | 4980 | 4980 | 已完成98% | 2022-03-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 通许县 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4.5 | 45% | 124.5% | 79.5% |  | 69.2%
61 | 通许县园区道路重建项目 | 市政 | 园区南路、祥云路、上海路中段路面重建，雨污管网修复 | 5390 | 0 | 5000 | 390 | 完工 | 5390 | 5390 | 已完成57.3% | 2022-03-01 | 2023-03-01 | 市城管局 | 通许县 |  |  | 0
62 | 通许县城市基础设施灾后恢复重建项目 | 市政 | 环卫设施维修、照明设施维修、道路修复、雨污管网清淤、排水设施修复、垃圾场水毁设施修复等。 | 6148.56 | 0 | 6148.56 | 0 | 完工 | 6148.56 | 6148.56 | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 市城管局 | 通许县 |  |  | 0
63 | 通许县城市停车场建设项目 | 市政 | 本项目建设20个停车场，充电桩585个，生态绿化、商业用房及服务物管等配套设施、通许县智能生态停车场建设项目，主要建设地上停车场、配套服务用房、充电设施和地下停车场一层及相关的地下空 间人防工程。 | 17723.41 | 0 | 10000 | 7723.41 | 在建 | 4242.2 | 4242.2 | 已完成37% | 2022-03-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 通许县 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4.5 | 45% | 42.4% | -2.6% |  | 23.9%
64 | 通许县道路修复工程 | 市政 | 对通许县咸平大道、工业大道、商业路、裕丰路进行道路修复 | 9052 | 0 | 8000 | 1052 | 在建 | 8018 | 8018 | 已完成39% | 2022-03-01 | 2023-03-01 | 市城管局 | 通许县 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4.5 | 45% | 100.2% | 55.2% |  | 88.6%
65 | 通许县建设景观渠（望月河）修复 | 市政 | 建设景观渠（望月河）修复 | 650 | 460 | 190 | 0 | 完工 | 650 | 190 | 已完工 | 2021-10-01 | 2022-03-01 | 市城管局 | 通许县 |  |  | 0
66 | 通许县生活垃圾裂解、焚烧供热项目 | 市政 | 本项目总用地面积 30 亩，设计处理垃圾规模 400 吨/日。主要建设内容为：厂区建筑安装工程、总图工程及设备购置。 | 8000 | 0 | 5000 | 3000 | 在建 | 3275 | 3275 | 已开工 | 2022-09-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 通许县 |  |  | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 9.3 | 3.8 | 40.9% | 65.5% | 24.6% |  | 40.9%
67 | 通许县垃圾填埋厂渗滤液调节池 | 市政 | 新建设渗滤液调节池一座 | 120 | 120 | 0 | 0 | 完工 | 120 |  | 1 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 通许县 |  |  | 0
68 | 杞县海河、提排站、公租房小区等基础设施灾后恢复重建项目 | 市政 | 1、海河（包括护坡、护栏、污水管网、六座桥）；2、三座提排站（设备维修及更新）；3、三个公租房小区基础设施（房屋屋顶漏水，市政设施修缮） | 9100 | 1200 | 7900 | 0 | 在建 | 8790 | 7590 | 已完成海河护坡已修复200米，破除路面13600平方米，修复检查井154个；提排站6台水泵安装；公租房屋顶防水已完成1200平方米。 | 2021-07-01 | 2022-12-01 | 市城管局 | 杞县 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 96.1% | 41.9% |  | 96.6%
69 | 杞县海河排水防涝工程 | 市政 | 海河河道清污及河道改造、污水管线、河道两侧照明、电力排管、河道两侧绿化、通信排管及海河两侧建筑物外立面改造。 | 14850 | 0 | 8850 | 6000 | 在建 | 9860 | 9860 | 1、已完成河道清淤；铺设污水管网2200米 2、现已完成河底处理（抛石挤淤、河底硬化处理）约4660米； | 2022-01-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 杞县 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 111.4% | 57.2% |  | 66.4%
70 | 祥符区老城区灾后受损道路、排水、桥涵、河坡、泵站、闸门等配套基础设施项目 | 市政 | 1、修复河坡、河沿水淹冲毁3500米，河底冲入淤泥0.4米；2、修复桥涵4座，闸门3座，泵站1座，3、修复围挡喷淋倒塌800米，路床水淹1600平方米，电力管进水和泥沙，雨污水管进泥沙。4、修复排水管网3500米。5受损道路修复80000平方米。6、受损绿化修复。 | 5000 | 1000 | 2500 | 1500 | 在建 | 4830 | 3830 | 完成工程量90% | 2021-09-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 153.2% | 99% |  | 96.6%
71 | 祥符区城市河道治理工程 | 市政 | 1、祥符区李太沟长3000米，河道清淤疏浚、河坡修复、桥涵改造修复、污水截流、绿化。2、祥符区黄石沟长2000米，河道清淤疏浚、河坡修复、桥涵改造。3、祥符区泄水渠长4000米，河道清淤疏浚、河坡修复、桥涵改造 | 4150 | 1200 | 1000 | 1950 | 在建 | 3950 | 2750 | 完成工程量92% | 2021-03-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 275% | 220.8% |  | 95.2%
72 | 祥符区市政道路、雨污水改建、新建项目 | 市政 | 开封市祥符区新村路改造工程、纬三路道路排水工程（科教大道-经二路）、县府北街工程（北一环-县府大街）、园区路工程、中学路道路工程、纬七路治理工程、东环路（310-开杞路）道路排水工程、经四路道路排水工程等道路建设。 | 226849 | 74709 | 122140 | 30000 | 在建 | 205154 | 130445 | 完成工程量90% | 2021-04-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 106.8% | 52.6% |  | 90.4%
73 | 开封市祥符区黄龙园区道路照明设施修复治理工程 | 市政 | 道路路灯、变压器、电缆 | 4000 | 0 | 2000 | 2000 | 在建 | 3885 | 3885 | 完成工程量92% | 2022-02-01 | 2023-03-01 | 市城管局 | 祥符区 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5.5 | 50% | 194.3% | 144.3% |  | 97.1%
74 | 祥符区冲塌、沉陷道路排水修复 | 市政 | 修复路面沉陷破损，慢车道、下水道 | 3500 | 0 | 2000 | 1500 | 完工 | 3500 | 3500 | 完工 | 2022-02-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 |  |  | 0
75 | 开封祥符区弱电强电入地项目 | 市政 | 建设街交叉口、生产街、园区路等道路改造线路迁改。 | 35632 | 15382 | 16000 | 4250 | 在建 | 32607 | 17225 | 完成工程量91% | 2021-03-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 107.7% | 53.5% |  | 91.5%
76 | 开封市祥符区停车场项目 | 市政 | 停车车位及设施配建 | 12381.95 | 0 | 6200 | 6181.95 | 在建 | 10965 | 10965 | 完成工程量92% | 2021-09-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 176.9% | 122.7% |  | 88.6%
77 | 黄龙河生态治理项目 | 市政 | 黄龙湖公园建设，黄龙河河道及岸线周边建设。 | 11898.04 | 0 | 6000 | 5898.04 | 在建 | 11237 | 11237 | 完成工程量92% | 2022-03-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4.5 | 45% | 187.3% | 142.3% |  | 94.4%
78 | 开封市祥符区城区集中供热管网建设项目 | 市政 | 新建高温热水管网50.55km、54座水-水换热站。 | 22028 | 4500 | 11000 | 6528 | 在建 | 20785 | 16285 | 完成工程量91% | 2021-12-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 148% | 93.8% |  | 94.4%
79 | 开封市祥符区民用采暖工程 | 市政 | 开封市祥符区民用采暖程，总投资13064万元。开封市祥符区民用采暖程，总投资13064万元 | 13064 | 10000 | 3064 | 0 | 在建 | 11210 | 1210 | 正在施工 | 2022-06-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 |  |  | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 9.3 | 3.8 | 40.9% | 39.5% | -1.4% |  | 85.8%
80 | 祥符区受损市政配套基础设施项目 | 市政 | 需要更换窨井盖1600套，采购单价950元，施工单价850元 | 288 | 108 | 108 | 72 | 在建 | 216 | 108 | 已开工 | 2021-09-01 | 2023-06-01 | 市城管局 | 祥符区 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 100% | 45.8% |  | 75%
81 | 经二路（世纪大道-中学街东延段）修复及排水管网改造项目 | 市政 | 对经二路（世纪大道-中学街东延段）进行修复，对雨污排水管网进行改造 | 720 | 0 | 720 | 0 | 完工 | 720 | 720 | 已完工 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 市城管局 | 祥符区 |  |  | 0
82 | 祥符区市政道路修复项目 | 市政 | 人民路、上禾大道、科教大道路面修补投资200万、青年路雨污水管网修复改造投资1300万、经二路（中学街东延-独白路段）雨污水管网修复改造及绿化项目投资1831.628万元 | 3331.628 | 0 | 3331.628 | 0 | 完工 | 3331.628 | 3331.628 | 已完工 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 市城管局 | 祥符区 |  |  | 0
83 | 祥符区建筑垃圾消纳厂建设项目 | 市政 | 建设一座占地50亩，日处理建筑垃圾能力200吨的消纳厂 | 2000 | 0 | 500 | 1500 | 完工 | 2000 | 2000 | 已完工 | 2022-03-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 |  |  | 0
84 | 祥符区受损公共设施项目 | 市政 | 新建公共厕所5座 | 350 | 350 | 0 | 0 | 完工 | 350 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 祥符区 |  |  | 0
85 | 开封市马家河污水处理厂中水回用（二期） | 市政 | 位于城乡一体化示范区内，管线范围包括一大街（宋城路-晋安路）、九大街（晋安路-东京大道）、晋安路（一大街-十二大街）、东京大道（一大街-十二大街）。中水管道采用管径为DN1000的球墨铸铁管道，管道附属设施包括阀门井、立式自动排气阀、蝶阀、架空段可滑移支座、标志带。本次设计中水管道主要用于碧水河、秀溪河、晋安河绿化用水及秀溪河湿地、马家河湿地补水。管道完善后，水泵长期运行，在最下游设置电磁阀控制。 | 10000 | 9000 | 1000 | 0 | 在建 | 9150 | 150 | 完成95% | 2021-02-01 | 2022-10-01 | 市城管局 | 城乡一体化示范区 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6.5 | 65% | 15% | -50% |  | 91.5%
86 | 示范区基础设施维修项目 | 市政 | 修复陇海铁路至宋城路金明大道路面绿化及侧平石、集英街至一大街宋城路慢车道人行道、维修各办事处上报损毁背街、 | 3531 | 0 | 3531 | 0 | 完工 | 3531 | 3531 | 已完工 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | 市城管局 | 城乡一体化示范区 |  |  | 0
87 | 黑池水源地生态保护水毁修复工程 | 市政 | 水源地保护生态公益林、水源地清淤维护道路 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 完工 | 1500 |  | 已完工 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 城乡一体化示范区 |  |  | 0
88 | 示范区城市支路完善工程 | 市政 | 该项目主要建设六大街西侧(宋城路至魏都路段)，金明池小学东侧规划路(复兴大道至职教路)及中央公园周边(七大街与魏都路交叉口南)道路完善工程。其中六大街西侧道路总长约800米，宽度约18米，主要包括人行道和慢车道的行道树、绿化带完善，雨污水、排管完善等工程:金明池小学大门东侧规划道路总长约450米，宽度约20米，双向单车道，主要包括机动车道路、慢车道、人行道的绿化和道路排管完善工程:中央公园周边道路总长约240米，宽度约30米的双向单道路，并在两侧布置运动健身步道、设置防护绿带等。 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 完工 | 3000 |  | 已完工 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 城乡一体化示范区 |  |  | 0
89 | 金明大道北延项目 | 市政 | 位于开封城区以北水稻乡境内，项目南起稻四路，北至黄河大堤堤顶路，项目总长约3公里，红线宽度60米，建设内容包含：道路、排水、电气、交安、绿化、电力排管等 | 19500 | 13000 | 6500 | 0 | 完工 | 19500 | 6500 | 已完工 | 2021-03-01 | 2022-05-01 | 市城管局 | 城乡一体化示范区 |  |  | 0
90 | 2019年通许县竖岗镇张营村温室大棚项目 | 乡村振兴 | 1个棚门、两个钢管维修 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 完工 | 0.08 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
91 | 2019年通许县竖岗镇前刘庄村鸭棚项目 | 乡村振兴 | 鸭棚顶2个破洞、水池塌一个进行维修、鸭棚井塌陷进行修复 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 完工 | 1.2 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
92 | 2020年通许县竖岗镇张营村大棚建设项目 | 乡村振兴 | 8个棚门修复 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 完工 | 0.15 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
93 | 2018年通许县厉庄乡前柏岗设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 5座大棚棚膜受损 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 完工 | 0.7 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
94 | 2018年练城乡厉大楼村产业园项目 | 乡村振兴 | 厉大楼村8座棚内积水墙体受损进行修复 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 完工 | 0.8 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
95 | 2020年通许县长智镇东芦氏村红薯育苗基地大棚项目 | 乡村振兴 | 1座大棚棚膜修复 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 完工 | 0.27 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
96 | 2018年长智镇三所楼村蔬菜大棚项目 | 乡村振兴 | 24座大棚薄膜轻微受损，修复 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 完工 | 0.72 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
97 | 2019年通许县竖岗镇百里池村禾丰肉鸭养殖项目 | 乡村振兴 | 机井塌陷、出水浑浊、鸭子无法饮用、线路损坏，进行修复 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 完工 | 0.8 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
98 | 2019年通许县长智镇东芦氏村设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 21座大棚受淹，1座更换薄膜 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 完工 | 0.14 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
99 | 2019年通许县厉庄乡马庄设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 大棚受损5座棚膜受损 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 完工 | 0.7 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
100 | 2018年通许县四所楼镇前罗村设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 修复大棚25座 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 完工 | 1.5 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 |  |  | 0
101 | 兰考县乡镇敬老院灾后重建项目 | 民政 | 1.红庙敬老院：规划占地面积30亩，建筑面积300平方米，新建养老床位65张；2.葡萄架敬老院：规划占地面积32亩，新建综合服务楼3800平方米。设置床位85张；3.仪封镇敬老院：规划占地面积30亩，建筑面积300平方米，新建养老床位65张。 | 3000 | 1000 | 1500 | 500 | 在建 | 2200 | 1200 | 主体工程已完成，因疫情原因，本周未开工 | 2021-11-01 | 2023-10-01 | 市民政局 | 兰考县 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 80% | 25.8% |  | 73.3%
102 | 兰考县城区中心敬老院建设 | 民政 | 规划建筑面积7720平方米，设计床位220张。 | 1430 | 500 | 930 | 0 | 在建 | 1215 | 715 | 主体工程已完成，因疫情原因，本周未开工 | 2021-11-01 | 2022-12-01 | 市民政局 | 兰考县 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 76.9% | 22.7% |  | 85%
103 | 通许县殡仪馆灾后修缮工程 | 民政 | 修复院墙、地基、修缮房屋漏水、门窗。 | 67 | 67 | 0 | 0 | 完工 | 67 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 市民政局 | 通许县 |  |  | 0
104 | 祥符区救助管理站提升改造项目工程 | 民政 | 救助站重建，增设临时救助中心为受灾群众、临时陷入困境人员提供临时休息、救助等服务，购置救助车辆两台 | 900 | 0 | 900 | 0 | 完工 | 900 | 900 | 已完工 | 2021-12-01 | 2022-04-20 | 市民政局 | 祥符区 |  |  | 0
105 | 祥符区养老服务设施灾后恢复重建项目 | 民政 | 开封市祥符区综合养老服务中心项目；祥符区老年养护中心项目；敬老院提升改造项目；14个敬老院因水灾不同程度受损，需对14所敬老院进行房屋修缮、排水、线路、围墙、墙体粉刷等项目修建 | 20377.26 | 0 | 20377.26 | 0 | 完工 | 20377.26 | 20377.26 | 已完工 | 2021-10-01 | 2022-04-20 | 市民政局 | 祥符区 |  |  | 0
106 | 柳园口乡敬老院重建 | 民政 | 敬老院地面提升，拆除扩建18间房屋，排水、道路硬化等基础配套设施 | 128 | 70 | 58 | 0 | 完工 | 128 | 58 | 已完成事项基本情况：1.新建1号楼主体已完成；2.二标材料选购完毕；3.1#楼门窗安装完成90%；4.外墙涂料基本完成。 | 2021年11月 | 2022-09-30 | 市民政局 | 龙亭区 | 原址重建 |  | 0
107 | 顺河回族区养老服务设施灾后建设改造提升工程 | 民政 | 内电厂工业街道综合养老服务中心项目 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 在建 | 5880 | 5880 | 主体面积6000平方已完工，外墙装修已完工、内部水电安装已完工 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 市民政局 | 顺河回族区 | 36.6 |  | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 9.3 | 3.8 | 40.9% | 98% | 57.1% |  | 98%
108 | 顺河回族区应急救援中心暨养老院医养结合项目 | 民政 | 汴京路与东昌路交叉口建设疾控中心项目 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 在建 | 7275 | 7275 | 主体面积4000平方已完工 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 市民政局 | 顺河回族区 | 6 |  | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 9.3 | 3.8 | 40.9% | 97% | 56.1% |  | 97%
109 | 开封市公益性公墓 | 民政 | 开封市公益性公墓位于陇海九路以南、二十一大街以西，占地200亩，总建筑面积3287平方米，共设置9个墓区，规划墓位总数47452个 | 6015 | 2313.4 | 3701.6 | 0 | 完工 | 6015 | 3701.6 | 已完工 | 2021-10-01 | 2022-05-01 | 市民政局 | 市本级 |  |  | 0
110-111 | 开封市街道（社区）综合养老服务中心项目（一期） | 民政 | 1.6个街道级养老机构消防加装、电梯、装修改造。 2.4个社区级养老机构消防加装、电梯、装修改造。 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 在建 | 6100 | 6100 | 未开工 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 市民政局 | 市本级 |  |  | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 9.3 | 3.8 | 40.9% | 87.1% | 46.2% |  | 87.1%
112 | 开封市传染病医院迁建项目 | 卫生健康 | 总建筑面积4.1万平方米，主要建设内容为医疗综合楼、行政办公楼等建筑，设计开放床位500张。 | 21984 | 10615 | 3000 | 8369 | 在建 | 14575 | 3960 | 坡道外墙回填土完成，医技综合楼外墙粉刷正在进行，艾滋病房楼砌体施工正在进行，直燃机房及污水处理站开始砌筑，地下车库放线完成 | 2020-05-01 | 2023-08-01 | 市卫生健康委 | 市本级 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 132% | 77.8% |  | 66.3%
113 | 开封市中医院国家中医药传承创新工程项目 | 卫生健康 | 总建筑面积为3.72万平方米，建设主要内容为医疗业务用房，中医药制剂楼医疗辅助用房，科研用房，临床教学用房。 | 18000 | 9739 | 8261 | 0 | 在建 | 17370 | 7631 | 已经完成A区六层底板混凝土浇筑，C区六层底板钢筋绑扎，B区六层顶板模板安装；正进行基坑回填施工和地下室外墙防水施工 | 2020-05-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 市本级 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 92.4% | 38.2% |  | 96.5%
114 | 开封市人民医院综合病房楼项目 | 卫生健康 | 总建筑面积2.07万平方米，建设主要内容为住院病房及办公用房，设计病床250张，设计地下二层为机房及人防区域。 | 12600 | 6300 | 6300 | 0 | 完工 | 12600 | 6300 | 病房、走廊、办公区墙面板、吊顶安装进行中。病房、办公区门加工定做中，弱电穿线已完成。 | 2020-05-01 | 2022-08-01 | 市卫生健康委 | 市本级 |  |  | 0
115-116 | 开封市第二中医院建设项目 | 卫生健康 | 1、河南省区域中医骨伤科诊疗中心项目：位于开封市第二中医院院内，由市第二中医院负责实施，采购相关设备 23 台/套，装修与局部建筑改造面积 600㎡。 2、市第二中医院扩建项目建筑面积为2.12万平方米，主要建设内容为门诊病房综合楼，设置床位392张。 | 21133.3 | 5870 | 8600 | 6663.3 | 在建 | 15876 | 10006 | 6层主体施工完成，7层主体施工正在进行 | 2021-05-01 | 2023-08-01 | 市卫生健康委 | 市本级 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 116.3% | 62.1% |  | 75.1%
117 | 开封市妇幼保健院东院区建设项目 | 卫生健康 | 总建筑面积为3.4万平方米，主要建设急诊医技和病房综合楼1栋，同时完善院区的其他配套设施等。 | 16500 | 6000 | 5000 | 5500 | 在建 | 11050 | 5050 | 基坑东侧垫层施工完成，防水层施工完成。 | 2021-01-01 | 2023-08-01 | 市卫生健康委 | 市本级 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 101% | 46.8% |  | 67%
118 | 开封市疾控中心迁建项目 | 卫生健康 | 项目位于十一大街与金耀路交叉口东南角，规划建筑总面积约1.82万平方米，主要建设内容为实验楼、业务综合楼和地下配套工程。 | 12500 | 0 | 7500 | 5000 | 在建 | 3840 | 3840 | 项目工程规划许可进行现场公示，取得市生态环境局环境影响报告书批复，项目造价竞争性磋商进行开标 | 2022-08-01 | 2024-08-01 | 市卫生健康委 | 市本级 |  |  | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 9.3 | 3.8 | 40.9% | 51.2% | 10.3% |  | 30.7%
119-120 | 开封市陇海医院建设项目 | 卫生健康 | 1、市陇海医院医养结合养护楼项目：建筑面积约6500平方米，主要建设内容为地下车库及储物间，地上养护病房，设置床位200张。 2、对外科及康复科病房楼项目：进行装修改造升级和购买设备，装修面积4000平方米。 | 4600 | 0 | 4600 | 0 | 在建 | 3728 | 3728 | 水泥土搅拌桩已完成，正在进行清槽工作，抗浮锚杆和边坡支护喷浆施工正在进行 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 市本级 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 81% | 26.8% |  | 81%
121 | 开封市儿童医院门诊医技楼、病房楼配套附属设施项目 | 卫生健康 | 建设内容包括门诊医技楼、病房楼配套附属设施等。 | 7590.1 | 1373 | 4650 | 1567.1 | 在建 | 5903 | 4530 | 人防停车场建设基本完工，室外路面完成硬化，污水处理项目竣工结算已上报财政局评审，电梯安装完工，精装修大包工程招标控制价初审结果财政局已出，目前正在进行核对。 | 2021-10-01 | 2023-06-01 | 市卫生健康委 | 市本级 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 97.4% | 43.2% |  | 77.8%
122 | 开封市中心医院眼病区域医疗中心建设项目 | 卫生健康 | 项目建设内容包括设备采购、层流手术室和消毒供应中心设备设施建设及诊疗服务网络中心建设等。 | 4660 | 3238.46 | 1421.54 | 0 | 完工 | 4660 | 1421.54 | 部分设备已完成招标采购，投入使用；消毒供应中心已完成建设，投入使用；层流手术室及网络信息化正在建设中。 | 2019-06-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 市本级 |  |  | 0
123 | 开封市人民医院皮肤病区域医疗中心建设项目 | 卫生健康 | 建设内容包括皮肤影像与诊断设备、皮肤病治疗设备、病理科相关设备、皮肤重症医学设备的采购及安装等。 | 3273 | 1000 | 2273 | 0 | 在建 | 3200 | 2200 | 荧光显微镜、呼吸机、彩色多普勒超声诊断仪已安装完毕，符合付款条件的正在办理付款手续。其余设备仍在运输过程中。 | 2021年5月 | 2022-12-31 | 市卫生健康委 | 市本级 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 96.8% | 42.6% |  | 97.8%
124 | 祥符区文旅保护提升工程 | 文物保护 | 祥符区文物保护工程，包括文物本体保护和修缮，以及“三防”工程建设，计划投资1000万。 朱仙镇保护提升、环境整治工程，包括街道环境提升、运粮河治理保护、周边环境整治等，计划投资5000万。 | 6000 | 0 | 300 | 5700 | 在建 | 423 | 423 | 朱仙镇岳飞庙（含关帝庙）维修方案已编制完成；朱仙镇清真寺安防工程已完成100%；朱仙镇大石桥维修工程正在实施，资金55万元；朱仙镇岳飞庙（含关帝庙）防雷二期工程、朱仙镇清真寺防雷二期工程正在走程序，资金分别为26万元、21万元。 | 2022-06-01 | 2023-08-01 | 市文化广电旅游局 | 祥符区 |  |  | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 9.3 | 3.8 | 40.9% | 141% | 100.1% |  | 7.1%
125 | 开封市图书馆灾后修复项目 | 公共文化 | 项目主要包含城市书房整修提升，包括线路整修、墙体粉刷，漏雨修复提升，设备的更换（高频安全门、高频自助借还机、自助办证机等）、书籍的更换更新，涉及寻宋书房、青霞书房、禹见书房、开元书房等城市书房。 | 323 | 0 | 323 | 0 | 完工 | 323 | 323 | 青霞书房完成了房屋的线路改造、墙体粉刷、书架书籍的更换，以及高频安全门、高频自助借还E型、自助办证E型、自助还书箱等设备的更新更换，更新图书4390册；禹见书房完成了房屋整修，自助借还设备的添置，并更新图书2629册；寻宋书房完成了房屋的线路整修、书架更换、图书更新；开元书房、宣和书房、朝曦书房等书房也均完成了房屋的维修提升、设备的更换、书籍更新。 | 2021-09-01 | 2022-06-30 | 市文化广电旅游局 | 市本级 |  |  | 0
126 | 杞县郑民高速口环岛灾后重建项目 | 林业 | 郑民高速口环岛绿化工程进行补植和修复 | 160 | 160 | 0 | 0 | 完工 | 160 |  | 已完成 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 市林业局 | 杞县 |  |  | 0
127 | 杞县造林灾后重建项目 | 林业 | 灾后重建造林、补植面积1500亩 | 750 | 400 | 350 | 0 | 完工 | 750 | 350 | 已完成 | 2021-12-01 | 2022-05-01 | 市林业局 | 杞县 |  |  | 0
128 | 通许县树木受灾修复重建项目 | 林业 | 补植1600亩 | 800 | 665 | 135 | 0 | 完工 | 800 | 135 | 已完成 | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 市林业局 | 通许县 |  |  | 0
129 | 通许县城区绿地及林区基础设施修复重建 | 林业 | 院墙、屋顶路面修复重建 | 80 | 80 | 0 | 0 | 完工 | 80 |  | 已完成 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 市林业局 | 通许县 |  |  | 0
130 | 祥符区国储林机井、绿化项目 | 林业 | 祥符区建投公司承建的十八弯、开港大道、大广高速、郑民高速、连霍高速机井476眼报废重建，边沟91520米冲毁修复，廊道绿化1000亩修复重建。 | 1000 | 800 | 200 | 0 | 完工 | 1000 | 200 | 已完成 | 2021-11-05 | 2022-12-31 | 市林业局 | 祥符区 |  |  | 0
131 | 祥符区中心苗圃场及林场基础设施损毁及苗木损毁 | 林业 | 林场及苗圃场倒塌围墙570平方的重建，冲毁道路路基1125平方的修复重建；受灾苗圃50亩自救后无絮杨80000棵损毁，及林场107杨苗8000棵的损毁 | 106.2 | 0 | 106.2 | 0 | 完工 | 106.2 | 106.2 | 已完成 | 2022-01-15 | 2022-12-31 | 市林业局 | 祥符区 |  |  | 0
132 | 祥符区区发投国投建投国储林、苗圃受损 | 林业 | 发投连霍高速国家储备林项目的国槐、女贞、栾树、开港大道、开杞路，五个高速下站口、五十公里廊道及晋开南国储林基地400亩受灾损毁的修复及道路路边沟等基础设施的损毁；国投公司生态廊道、沿黄草业带及林业支持村集体经济发展等项目共100亩受灾损毁的清理及修复 | 500 | 279 | 221 | 0 | 完工 | 500 | 221 | 已完成 | 2021-11-15 | 2022-12-31 | 市林业局 | 祥符区 |  |  | 0
133 | 开封〇二一八粮油储备有限公司灾后异地重建项目 | 粮食储备 | 1.规划土地65亩 2.标准散装粮房式仓5万吨，5万吨*600万元/万吨=3000万元 3.办公及职工宿舍2200平方米。 4.地坪 5.围墙，大门，门卫室 | 3600 | 30 | 3570 | 0 | 完工 | 3600 | 3570 | 开封0二一八粮油储备有限公司与开封金麦粮油有限公司于2021年7月31日签订资产转让合同，0218公司以4150万元购买金麦粮油全部资产。 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | 市粮食和储备局 | 祥符区 |  |  | 0
134 | 兰考县粮食和物资储备局粮食仓储物流设施项目 | 粮食储备 | 建设投资1.52亿元人民币，本年度计划使用地方专项债4500万元，目前已招标2600万元：建设具有4.1万吨粮食仓库，2000㎡地坪，下水道300米，购置输送机、装粮机、卸粮机、振动筛、平仓机。1900万元未招标。 | 15215 | 0 | 2600 | 12615 | 在建 | 2600 | 2600 | 已招标项目正在设计图纸 | 2022-04-25 | 2023-12-01 | 市粮食和储备局 | 兰考县 |  |  | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 9.3 | 3.8 | 40.9% | 100% | 59.1% |  | 17.1%
135 | 尉氏县伟星塑料制品有限公司 | 产业 | 注塑机5台 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
136 | 尉氏县新开元服饰有限公司 | 产业 | 德国袜机迈兹CC-411 2台 | 2.94 | 2.94 | 0 | 0 | 完工 | 2.94 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
137 | 尉氏县鑫泰源纺织有限公司 | 产业 | 前纺设备28台，细纱设备58台，自动络筒机4套 | 257 | 257 | 0 | 0 | 完工 | 257 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
138 | 河南华地肥业科技有限公司 | 产业 | 投料平台：称重式配料系统LCS-1000:38万 机械手M410IC：26万 | 26.32 | 26.32 | 0 | 0 | 完工 | 26.32 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
139 | 开封市森簏服饰有限公司 | 产业 | 自动裁剪、烫台 | 45 | 45 | 0 | 0 | 完工 | 45 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
140 | 尉氏县飞达橡胶制品有限公司 | 产业 | 3台硫化炉 | 9.158 | 9.158 | 0 | 0 | 完工 | 9.158 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
141 | 河南省金丰达纺织有限公司 | 产业 | 高压计量器1台、高压线及安装费、变频器4件、触摸屏1件、编码器2件、紫光灯管6个、荧光灯管12个、LED灯管1个、梳棉机变频器1台、梳棉机PLC1台、自络机三合一电源板8块、电清连接板6块、电源板4块 | 2 | 2 | 0 | 0 | 完工 | 2 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
142 | 河南省金盛达实业有限公司 | 产业 | 石材红外桥式切割机设备，铝型材压型机2台 | 19.1822 | 19.1822 | 0 | 0 | 完工 | 19.1822 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
143 | 河南省周艳水泥制品有限公司 | 产业 | 袋式除尘设备3台，滚焊机控制柜1台。 | 49.8 | 49.8 | 0 | 0 | 完工 | 49.8 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
144 | 开封市怡居康木业有限公司 | 产业 | 三公分门套自动成型机编号：0782494，精密推台锯编号：023105 | 36.28 | 36.28 | 0 | 0 | 完工 | 36.28 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
145 | 尉氏县大鑫木业有限公司 | 产业 | 热压设备1台 冷压机1台 | 121.79 | 121.79 | 0 | 0 | 完工 | 121.79 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
146 | 尉氏县久龙橡塑有限公司 | 产业 | 压胶电子磅2台；输送带电器2套；光氧环保镇流器、光氧灯管；光氧环保活性炭、滤棉；光氧环保电气控制；4千瓦电机2台；7.5千瓦电机1台 | 103 | 103 | 0 | 0 | 完工 | 103 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
147 | 河南昊昌精梳机械股份有限公司 | 产业 | 涡流纺设备4台、空压机1台、滤尘电机1台、熔喷布冷冻机组。 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
148 | 河南省金久龙实业有限公司 | 产业 | 1、切割机 2、水井变频控制柜 3、运输带硫化机 4、压延循环泵变频控制柜5、硫化罐6、270密炼机高压变频单元 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 完工 | 6.5 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
149 | 尉氏纺织有限公司 | 产业 | 空压机控制器2台、自动络筒机电脑、主板等13台、电动机14台、变频器21台 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 完工 | 2.8 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
150 | 河南省康源香料厂有限公司第一分公司 | 产业 | 地下罐4个（容量300吨）；消防泵电机4台（型号：XBD5.0/40G-MHL）；生产区电机25台(型号：YBX3-90L-2)；监控64套（型号:CDS-XES00）；光纤接发器1对（型号：JJ-B5110S）；5口POE交换机1台（型号：FS05CP）；8口POE交换机（型号：FS08CP）；电脑主机11台(型号：扬天M4601d-01)。 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 完工 | 8.3 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
151 | 尉氏县富润电子科技有限公司 | 产业 | USB2.0半自动机1套含1台自动插针机1台shell铁壳组装机； 自动包装机1台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 0 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
152 | 尉氏县力尔橡胶有限公司 | 产业 | 40千瓦电机2台；50千瓦电机2台；5.5千瓦电机23千瓦电机1台；设备PLC 6台 | 23 | 23 | 0 | 0 | 完工 | 23 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
153 | 河南国网电缆集团有限公司 | 产业 | 成缆1600型机一台；铜带屏蔽机；串联云母带绕包机组；行车10吨一台；成缆1250型机一台；挤塑机90型一台；弓绞1250型机一台；智能化拉丝机一台。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
154 | 上海宏图尚威环保科技股份有限公司开封分公司 | 产业 | 1400卷筒复合线SFJ-1400,1条；烘干机VYS-30HM,1台；开槽机ZDJ1000,2台；1.1米半自动裱纸机YB-1300B,1台 | 20 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 20 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
155 | 尉氏县顺昌纺织有限公司 | 产业 | 卧式打包机1台；立式打包机1台；FA002抓棉机2台；105型清花设备（A035混开棉机 FA106豪猪开棉机）1套；ZM-FFCM-SI分栋机1台；郑纺机FA224梳棉机10台；清钢联棉箱10台；FA320并条机4台；TMF81L自调匀整并条机1台；环球FA494粗纱机1台；金汇丰粗纱机2台；Best516细纱机15台；马佐里129细纱机15台；工业空调1台；SMARO自络机4台；理管机4台；空压机2台；磨皮辊机1台；试验仪器1套；加湿器1台；变压器2台；蒸纱机1台；A035凝棉器1台；200吨电子磅1台；智能处理机1台；摆管机1台；除尘机1台。 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
156 | 河南金田地农化有限责任公司 | 产业 | 颗粒剂车间1套自动投料系统；3台自动贴标机 TN150；4条灌装线 CCG1000-12D；DXD-180D；2台二维码设备 弥特定制 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 完工 | 10.9 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
157 | 尉氏县鹏翔木业有限公司 | 产业 | 变频器2台； 水分仪2台； 电机5台； PLC CPU3台； 伺服驱动器3台； 触摸屏1台； 工控机4台； 生产线运行系统瘫痪； 电机软启动器5台； 主电缆线180米 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 完工 | 0.1 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
158 | 开封凯乐实业有限公司 | 产业 | 电泳整条线、塑胶电镀线、化验室设备和电箱、变频器、继电器等因泡水受损或损坏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 完工 | 2 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
159 | 河南远见农业科技有限公司 | 产业 | 卧式砂磨机2台，型号：WM50-1；柴油发电机组一套：东方红100GF；电脑3套；LED显示屏一套；产品追溯中控机一套；厂房。 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完工 | 4 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
160 | 尉氏县华牧生物科技有限公司 | 产业 | 3台膨化机EXP160G-110KW；2台锤式粉碎机SFSP66×80；1台地磅 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 完工 | 1.5 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
161 | 开封市腾发木业有限公司 | 产业 | 剥板机 找圆机上料机俩台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 完工 | 1 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
162 | 尉氏县智诚彩印包装有限公司 | 产业 | hT-850型全自动印刷机1台，Tl-1050无溶剂复合机2台，DH-850干式复合机1台，600全自动制袋机5台，分切机1台，化验室设备透湿透氧仪器，气象色谱仪，拉力机，摩擦系数仪，高温蒸煮锅，水份测试仪各1台 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 完工 | 1.8 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
163 | 开封精辉建筑材料有限公司 | 产业 | 电机维修95台 电机更换30台 电柜更换5台 液压油更换12桶 更换电线 数控柜5个 震动箱3台 光电70个砖机设备1套 管机设备1套 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 完工 | 5.5 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
164 | 尉氏县青山木材加工厂 | 产业 | 接皮机受损，旋切机报废，三个上料机受损，找圆机受损，断木机受损。 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 完工 | 6.5 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
165 | 开封市开泰大地饲料有限公司 | 产业 | 5个提升机；玉米刮板；粉碎机刮板；空压机；预混料提升机；生物发酵罐2个；打包机 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
166 | 河南水到渠成建材有限公司 | 产业 | 电机维修78台 电机更换30台 电柜更换3台 震动箱3台 光电60个 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完工 | 4 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
167 | 开封市泰宇商砼有限公司 | 产业 | W-1.5/8(TA-120)空压机2台，JNY-50A空气压缩机1台，JS3000型中联180生产线，MAO4500/3000SDY00型仕高玛180生产线，YZF40型砂石分离机，雾森喷淋设备 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 完工 | 1.8 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
168 | 开封市丰源新型建筑材料有限公司 | 产业 | 电柜：7个、电机：26台、天然气站：1座、燃烧机：2台、引风机：2台、空压机：2台、燃烧炉：1台、烘干机：1台、输送机：3套、震动筛：1台、脉冲除尘设备：1台 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 完工 | 1.04 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
169 | 尉氏县水坡镇吸管厂 | 产业 | JY038型吸管挤出机两条生产线，JY030型全自动吸管多支包装机3台，JY033型全自动单支连排包装机2台 | 89 | 89 | 0 | 0 | 完工 | 89 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
170 | 河南森林金源科技发展有限公司 | 产业 | 50kw发电机组1套 消防机组 1套 激光切割机1台 电焊机8台 高精度开板机4台 覆膜机 1台 40吨折弯机 1台 20吨折弯机 1台 螺杆机气泵4台 18Kw脉冲除尘器2台 液压校平机1台 冲床1台 攻丝机1台 | 8 | 8 | 0 | 0 | 完工 | 8 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
171 | 开封市欧仕达金属有限公司 | 产业 | 地磅、叉车、截锭机、光谱设备、生产线进水无法使用 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 完工 | 6.5 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
172 | 开封市弘发轨道交通装备有限公司 | 产业 | 中频炉、电阻炉、射芯机、造型机、混砂机、电焊机、压力机、气刨机、车床、铣床、钻床、刨床、锯床、起重机、抛丸机、变压器、光谱仪、拉力机、硬度机、冲击机、探伤机、低温槽、各种生产模具等设备510台进水报废无法使用 | 22 | 22 | 0 | 0 | 完工 | 22 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
173 | 郑州钜丰家具有限公司 | 产业 | jack杰克K5-D电脑工业平缝机8台，jack杰克C4高速电脑绷缝机4台，jack杰克E3包缝机2台，jack杰克C5电脑工业拷边机2台，5T电脑升降机一台，冷轧机一台，电机3台 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
174 | 开封市新科锌业有限公司 | 产业 | 粉碎机37KW自耦减压起动柜2台、37KW粉碎机电机、雷蒙磨132KW电机、雷蒙磨配套90KW电机、输送3KW电机、窑头二次风11kw电机、窑头收尘7.5KW电机、鄂破机7.5KW电机、20门脉冲控制仪、徐工500KV装载机4台、柳工35叉车3台、引风机132KW电机、引风机132KW变频器、引风机132KW变频器、ZX7-400电焊机3台、45KW自耦减压起动柜、粉碎机配套45KW电机、75KW自耦减压起动柜、110KW罗茨风机、110KW罗茨风机电机、30KW罗茨风机、30KW罗茨风机电机、30KW变频器、11KW变频器、4KW台磨、15KW离心泵电机6台、7.5KW离心泵电机4台、37KW空压机、高压喷雾机8台、40KW调速电机、7.5KW刮板机电机12台、40*60刮板机144米、200KW引风机变频器、200KW引风机含电机、100门脉冲控制仪2台、20门脉冲控制仪3台、7.5KW提升机电机、4KW绞龙电机6台、输送3KW电机、2.5回转窑托轮、400kva发电机组、250KW罗茨风机、250KW罗茨风机电机、250KW引风机、250KW引风机电机、250KW变频器2台、90KW罗茨风机、90KW罗茨风机电机、90KW变频器、7.5KW窑头鼓风机、7.5KW变频器、TDY75型油冷式电动滚筒、7.5KW提升机电机4台、37KW空压机2台、630kva发电机组、30KW循环水泵电机2台、7.5KW循环水泵电机2台、22KW给浆水泵电机、11KW给浆水泵电机3台、37KW罗茨风机、37KW罗茨风机电机、90KW变频器、90KW窑头收尘电机、PLC脱硫控制系统、CKG湿电除尘程控系统、工控机3台、在线UPS电源、在线制冷器、在线蠕动泵、在线紫外烟气分析仪、在线湿度仪、用电监控设施10套、门禁系统 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 0 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
175 | 尉氏县运通金属材料有限公司 | 产业 | 50型铲车3台维修15万 630KW变压器1台换新6万 250KW变频器1台换新3.6万 180KW变频器1台换新1.8万 132KW变频器1台换新1.5万 90KW变频器1台换新1.2万 250KW电机2台换新24万 155KW电机1台换新8万 55KW电机3台换新12万 15KW电机15台换新15万 罗茨风机250型1台维修18万 罗茨风机155型1台维修12万 7.5KW电机15台换新9万 化验室设备一套换新20万 发电机1100KW维修12.5万 扫地车1辆维修8万 38型叉车1辆维修1万 布袋1000条换新21万 窑砖80吨换新40万 拖轮4个维修16万 浇注料30吨换新18万 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
176 | 河南邦辰服饰有限公司 | 产业 | 服装罗纹编织横机机：5台（金鹏-602）。富山平缝机：5台，型号：H9300-7D。中缝重工全自动模板机：1台，型号：GC913C-JC。富山多针机：1台，型号：HW800TA。富山锁眼机：1台，型号：HBH-1790B.烫台3台，蒸汽发生器1台12千瓦。粘合机1台，型号：NH500.大洋裁刀2台，型号DY-1603.小裁刀5台。自动松布机1台，型号：BC-2000.绘图仪一台，型号：迈瑞-205C.断布机2台，型号：大洋-2400C。裁台4台，2000*14400，2000*9600，2000*4800*2.合式粘衬机1台，型号NH500 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 完工 | 5.3 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
177 | 尉氏县和程包装材料有限公司 | 产业 | 免版模切机一台，收纸机一台，半自动压盒机一台，全自动粘箱机一台，空压机两台，全自动打包机一台 | 120 | 120 | 0 | 0 | 完工 | 120 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
178 | 河南省畅通橡胶制品有限公司 | 产业 | 变频器8台，空压机3台，冷干机2台，55千瓦电机6台，5.5瓦电机11台，3千瓦电机7台，5.5千瓦水泵，内胎磨具65套，磨光机8台，内胎硫化机29台，打包机3台，电焊机1台 切割机1台工业电风扇22台 | 91.5 | 91.5 | 0 | 0 | 完工 | 91.5 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
179 | 河南优德医疗设备有限公司 | 产业 | 氩弧焊/二保焊机8台 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 10 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
180 | 河南省福久久门业有限公司 | 产业 | 光纤激光切割设备1台，门框滚花机1台，液压冲床2台，螺杆空压机1台，空气干燥机1台，液压翻边机一台，二保焊机6台， | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 0 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
181 | 开封市汇洁纺织有限公司 | 产业 | 压缩机1台，空压机2台，储气罐6个，冷冻式干燥机1台，小型定型机4台，离心风机5台，蒸汽定型机1台，定型架子8套，定型板5000个，袜子直缝机4台，织袜机120台，变压器1台 | 5.555 | 5.555 | 0 | 0 | 完工 | 5.555 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
182 | 河南飞皇绝热材料有限公司 | 产业 | 涂料自动灌装自动生产线一条（三华科技有限公司制造）；干粉砂浆自动包装机和高位码垛一体线一条（苏州国衡机电有限公司，型号PVPE-100)；干粉砂浆自动包装机和高位码垛一体线一条（苏州国衡机电有限公司，型号PVPE-S) | 13 | 13 | 0 | 0 | 完工 | 13 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
183 | 河南加赢新能源科技有限公司 | 产业 | 搅拌输送机1套，制粒机3套(压轮压盘损毁)，电焊机3台、备用配件（轴承3套、压轮3套、模具150个） | 96 | 96 | 0 | 0 | 完工 | 96 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
184 | 尉氏县超群食品有限公司 | 产业 | 4台Z型提升机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 0 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
185 | 河南开心仁食品有限公司 | 产业 | 瓜子原料提升机电机2台Y-71m2-4炒瓜子提升机电机1台YE2-90L-2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 完工 | 25 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
186 | 河南省文文食品有限公司 | 产业 | 烘烤烤箱一台 | 5.395 | 5.395 | 0 | 0 | 完工 | 5.395 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
187 | 开封市杏媛食品有限公司 | 产业 | 空压机.净化机.成型机 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 完工 | 1.7 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
188 | 河南省康记食品有限公司 | 产业 | 巧克力涂层机1台、冷却设备1台、滚筒电机变频器1套 | 7 | 7 | 0 | 0 | 完工 | 7 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
189 | 河南笑辣辣食品有限公司 | 产业 | 55kw空压机变频器1台 | 7.89 | 7.89 | 0 | 0 | 完工 | 7.89 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
190 | 尉氏县天翼食品有限公司 | 产业 | TNS-60KVA 稳压器一台;TYCP 160M1-8 B35电机一台；PSM160-37-3000 电机一台；5台150型封口机。 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完工 | 4 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
191 | 河南省军胜强食品有限公司 | 产业 | 4台燃烧机、1台分选机、1台空压机、1台提升机、4台煮锅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 0 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
192 | 河南省豪一食品有限公司 | 产业 | XY-25,搅拌机1台；400KV，配电柜1套；HD-800,过滤机1台；HS-850油炸机1台；JLMK胶体磨1台；JY-JD,净化器1台；5.5KW,风机1台；RF28WW/S-810L,空调3台； | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
193 | 河南省带财食品有限公司 | 产业 | 6台燃烧机 | 66 | 66 | 0 | 0 | 完工 | 66 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
194 | 河南省万强食品有限公司 | 产业 | 1台包装机 | 35 | 35 | 0 | 0 | 完工 | 35 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
195 | 河南省华昌食品有限公司 | 产业 | 4台Z型提升机、3台燃烧机 | 72 | 72 | 0 | 0 | 完工 | 72 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
196 | 河南省幸隆食品有限公司 | 产业 | 一台空压机变频器，三台电机 | 33 | 33 | 0 | 0 | 完工 | 33 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
197 | 河南省神通食品有限公司 | 产业 | 4台煮锅、6台燃烧机、2台提升机、2台筛选机 | 36 | 36 | 0 | 0 | 完工 | 36 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
198 | 河南省海丰食品有限公司 | 产业 | 3台自动包装机、2台分级筛选机、7台燃烧机 | 44 | 44 | 0 | 0 | 完工 | 44 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
199 | 河南蔚源生物科技有限公司 | 产业 | CO2气体保护焊机 大焊机 防爆摆线针轮减速机3台 电机一台 离心机 等离子切割机 手动切割机 LPG气化器 罗茨真空泵 防爆电机 双 杆空压机 制氮机 自吸泵 离心泵 化工自吸泵一台 离心泵一台 不锈钢自吸泵2台 化工自吸泵一台 | 14.1 | 14.1 | 0 | 0 | 完工 | 14.1 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
200 | 河南省顺鑫食品有限公司 | 产业 | 1台100KV变压器3只变压保险丝，避雷器，1台变压器总配箱设施 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 完工 | 20.3 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
201 | 河南省好姐弟食品有限公司 | 产业 | 给袋式包装机1台；油炸生产线1套；环保监控器1套 | 23 | 23 | 0 | 0 | 完工 | 23 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
202 | 河南省丰利园食品有限公司 | 产业 | 烤箱一台；冷库外机两个成型机一台 | 18 | 18 | 0 | 0 | 完工 | 18 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
203 | 河南甲润木业有限公司 | 产业 | 粉尘房 除尘设备（mc-Ⅱ）更换维修 | 12 | 12 | 0 | 0 | 完工 | 12 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
204 | 开封力嘉食品科技有限公司 | 产业 | 不锈钢转子泵1 不锈钢转子泵2 打包机 打包机（停用状态） 采集器 砝码 循环型工业热风机 工业除湿机 工业除湿机 工业除湿机 冷冻库 半自动打包机 肩背式吸尘器 缠绕包装机 缠绕包装机 2、5号冷藏库 冷库机组 1/4号冷藏库 1/4号冷藏库 自动灌装设备 | 120 | 120 | 0 | 0 | 完工 | 120 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
205 | 河南省中原皓月清真食品工业有限公司 | 产业 | 控制柜 自吸无堵塞排污泵控制柜 2 组 自吸无堵塞排污泵 ZW80-65-20-7.5 4 组 空压机（150升） 1 台 备用电机 4 台 循环泵 4 台 压泥机组 DWT1500-A 2 组 在线监测房屋 1 间 变压器 1600KVA 3 台 箱式变压器 1600KVA 1 台 高压开关柜 KZW-M 12 组 低压开关柜 50HZ/380V 组 整流电瓶柜 PZG-ZK 2 组 高低压联络柜 GZS1-14/KYN28-12 2 箱 值班空调 格力 5P 3 台 避雷柜 GZS1-23 2 组 进线柜 GZS1-22 2 组 计量柜 GZS1-21 2 组 出线柜 GZS1-12 4 组 隔离柜 GZS1-15 1 组 蓄电池屏 PZG-D 1 组 电容补偿柜 21AA/22AA 7 组 控制电源柜 30KW/50A 2 台 锅炉控制柜 150VA 2 台 天然气锅炉 WNSZ-1.0-YQ WNSZ-1.25-YQ 2 组 解析除氧器 CJY-20 1 套 分汽缸 0516×8×3516 1 台 锅炉给水泵 ZQS-15/17 4 台 电焊机 350 1 台 切割机 400 1 台 压缩机控制柜 EACSB-F220HY 13 台 系统供应控制柜（通讯） 松下 4 台 事故风机控制柜 0413-OFX 1 台 气体报警器 氨气 1 台 压缩机油泵 YF-150 13 台 氨泵 40P10X4-RW-122.5 20 台 油泵 16# 2 台 油泵电机 16# 1 台 压缩机精粗滤芯 6 套 空气油分滤芯 1 套 加油泵 1 个 正压式呼吸机 2 台 真空泵 2 台 制冷泵房配电柜 冲霜水泵 1 台 乙二醇配电柜 SUP-1.1B 1 台 电机 SUP-1.1B 2 台 供水泵 5 台 消防泵 4 台 液位泵 2 台 二氧化氯发生器 ZSH-02000DC32 1 组 控制电柜 Q-SUVU26-2006 3 组 水泵电柜 Q-SUVU26-2006 3 组 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
206 | 尉氏县东辰生物科技有限公司 | 产业 | 4头灌装机、单头灌装机、水冷封口机、传送带电机、自吸泵、搅拌机、贴标机、打包机、工业扇 | 5.65 | 5.65 | 0 | 0 | 完工 | 5.65 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
207 | 商超、电商企业加油站灾后修复项目 | 商超 | 对鲜风超市、容培商行、百泰副食、开封亚符电子商务有限公司 | 20 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 20 |  | 竣工 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 |  |  | 0
208 | 开封市集中式饮用水水源地规范化建设修复项目 | 生态环境 | 开封市集中式饮用水水源地规范化建设项目前端设备建设在开封市黑池、柳池岸边，由于7月20日特大洪水引起坍塌，造成岸边十五路视频监控设备损坏，（包含摄像机、网桥、太阳能设备、防雷器、维修人工费等）共损失 26.28万元。 | 26.28 | 26.28 | 0 | 0 | 完工 | 26.28 |  | 项目运维公司已自行修复。 | 竣工 | 竣工 | 市生态环境局 | 市本级 |  |  | 0
209 | 开封市黑岗口引黄灌区续建配态与节水改造项目 | 其他 | 渠道衬砌4条15.319km，沟渠清淤疏浚4条16.467km，配套建筑物81座，配套量测水设施22套。 | 5897 | 0 | 4718 | 0 | 在建 | 5000 | 5000 |  | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 市本级 |  |  | 1179 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3.5 | 38.9% | 106% | 67.1% |  | 84.8%
210 | 2022年兰考县中型灌区续建配套与节水改造项目 | 其他 | 北滩灌区2022年度工程涉及渠道衬砌3条共20.16千米，量测水设施6处，建设管理道路18公里。 | 3257 | 0 | 2606 | 0 | 在建 | 3490 | 3490 |  | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 兰考县 |  |  | 651 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3.5 | 38.9% | 133.9% | 95% |  | 107.2%
211 | 祥符区铁底河(北支段)治理工 | 其他 | 河道清淤13.2公里，拆除重建建筑物17座 | 923 | 0 | 738 | 0 | 在建 | 680 | 680 |  | 2022-04-01 | 2023-06-01 | 市水利局 | 祥符区 |  |  | 185 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3.5 | 38.9% | 92.1% | 53.2% |  | 73.7%
212 | 杞县小蒋河(曹家至林庄段)治理工程 | 其他 | 河道清淤9.883公里，拆除重建桥梁16座 | 936 | 0 | 749 | 0 | 在建 | 880 | 880 |  | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 杞县 |  |  | 187 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2.5 | 31.3% | 117.5% | 86.2% |  | 94%
213 | 通许县小清河治理工程(乔寨桥至开通县界) | 其他 | 本次治理范围为桩号小清河开通县界（28+285）～乔寨桥（35+280），治理河段清表、两岸岸坡整修共6.995km，修筑右岸混凝土防汛路6.642km，重建跨河桥梁5座，重建沿河两岸灌排两用涵闸10座。 | 1885.01 | 0 | 1508 | 0 | 在建 | 1495 | 1495 |  | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 通许县 |  |  | 377.01 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3.5 | 38.9% | 99.1% | 60.2% |  | 79.3%
214 | 通许县铁底河(陈嘉至木台庄段)治理工程 | 其他 | 河道清淤约 5.79km、堤防修筑 4.664km、重建拦河闸1座，新 建排涝涵闸10座，重建跨河桥梁1座等。 | 2355.47 | 0 | 1884 | 0 | 在建 | 1721 | 1721 |  | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 通许县 |  |  | 471.47 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3.5 | 38.9% | 91.3% | 52.4% |  | 73.1%
215 | 尉氏县水土保持 | 其他 | 农田防护林1000hm²,生产道路2278m. 治理水土流失面积10平方公里。 | 460 | 0 | 460 | 0 | 在建 | 380 | 380 | 方案在编 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2.5 | 31.3% | 82.6% | 51.3% |  | 82.6%
216 | 祥符区水资源节约管理与保护 | 其他 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建 | 20 | 0 | 20 | 0 | 完工 | 20 | 20 |  | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 祥符区 |  |  | 0
217 | 杞县水资源节约管理与保护 | 其他 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建 | 28 | 0 | 28 | 0 | 完工 | 28 | 28 |  | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 杞县 |  |  | 0
218 | 通许县水资源节约管理与保护 | 其他 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建 | 26 | 0 | 26 | 0 | 完工 | 26 | 26 |  | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 通许县 |  |  | 0
219 | 尉氏县水资源节约管理与保护 | 其他 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建 | 25 | 0 | 25 | 0 | 完工 | 25 | 25 | 已完成20% | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
220 | 兰考县水资源节约管理与保护 | 其他 | 北滩灌区渠首安装监测计量设备 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 |  | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 兰考县 |  |  | 0
221 | 开封市农村饮水工程维修养护 | 其他 | 管网改造共计3505m，过桥钢管54m，更换阀门223个,更换水表92块，水源井井台维修工程7处，滤砂罐基础重砌1处，更换SPF37kw变频器1台，更换次氯酸钠发生器100型7套等 | 141 | 0 | 141 | 0 | 完工 | 141 | 141 |  | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 市本级 |  |  | 0
222 | 祥符区农村饮水工程维修养护 | 其他 | 洗井 4 眼，钢管滤水管维修 4 处，更换 HDPEφ75×1.25Mpa管道 840m，更换 HDPEφ160×1.0Mpa 管道 150m等 | 275 | 0 | 275 | 0 | 完工 | 275 | 275 |  | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 祥符区 |  |  | 0
223 | 杞县农村饮水工程维修养护 | 其他 | 管网改造共计 61959米，更换阀门73 个，滤砂罐（5t）3套，更换 DN100 旋翼式滴水计数水表6 块等 | 351 | 0 | 351 | 0 | 完工 | 351 | 351 |  | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 杞县 |  |  | 0
224 | 通许县农村饮水工程维修养护 | 其他 | 管网改造共计 8154m，更换阀门 15个，更换次氯酸钠发生器（100 型）2 套，更换 5t 滤砂罐（含钢管阀门等辅件）2 套，更换 50t 压力罐（含钢管阀门压力表等辅件）7 套，更换潜水泵（含 160m 防水潜水电缆JHS(YC)3*25）6 套等 | 232 | 0 | 232 | 0 | 完工 | 232 | 232 |  | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 通许县 |  |  | 0
225 | 尉氏县农村饮水工程维修养护 | 其他 | 共敷设各类管网 112058m（不含入户管）；供水厂（站）中51套储水罐防腐处理（除锈、刷防锈漆、刷银粉浆）等 | 361 | 0 | 361 | 0 | 完工 | 361 | 361 | 方案在编 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
226 | 兰考县农村饮水工程维修养护 | 其他 | 管网改造5处，共计 64791m，更换消毒柜7套，洗井4眼，更换阀门井3处，更换50t 卧式压力罐2套,打井1眼。 | 253 | 0 | 253 | 0 | 完工 | 253 | 253 |  | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 兰考县 |  |  | 0
227 | 尉氏县小型水库工程设施维修养护 | 其他 | 更换启闭机、丝杠、室内线路、维修闸门 | 5 | 0 | 5 | 0 | 完工 | 5 | 5 | 已完成 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  | 0
229 | 新增开封市街道（社区）综合养老服务中心项目 | 其他 |  | 6853 |  | 3500 | 0 | 在建 | 2700 | 2700 |  | 2022-05-01 | 2022-11-01 | 市民政局 | 市本级 |  |  | 3353 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2.5 | 35.7% | 77.1% | 41.4% |  | 39.4%
230 | 兰考县薛楼城中村改造项目（嘉和苑一期）配套基础设施建设项目 | 其他 | 棚户区改造相关配套基础设施建设 | 1488 | 0 | 1488 | 0 | 在建 | 297 | 297 | 正在进行招投标手续，手续完成后开工 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 市住房城乡建设局 | 兰考县 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1.5 | 21.4% | 20% | -1.4% |  | 20%
231 | 开封童翎教育科技有限公司开封市示范区童翎托育中心项目 | 其他 | 托育教室、游戏活动区、家长休息区、绘本阅读区等，集接待室、卫生保健室、多功能室、感统训练室为一体的婴幼儿活动与家长育儿学习的公共场所 | 240 | 0 | 240 | 0 | 完工 | 240 | 240 | 1.基础墙面、地面已经进行完毕，待后续维护和整修。 2.消防工程和空调已经安装完毕，待验收调试。 3.厨房装修和设备采购待进一步完善。 | 2022-01-01 | 2022-07-01 | 市卫生健康委 | 城乡一体化示范区 |  |  | 0
232 | 焦裕禄烈士墓保护利用设施 | 其他 |  | 2023 |  | 1800 | 0 | 在建 | 700 | 700 |  | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 市文化广电旅游局 | 兰考县 |  |  | 223 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 38.9% | -15.3% |  | 34.6%
233 | 北宋东京城顺天门（新郑门）遗址展示馆建设项目 | 其他 |  | 66410.49 | 0 | 39184 | 0 | 在建 | 34854.3 | 34854.3 |  | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 市文化广电旅游局 | 市本级 |  |  | 27226.49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 89% | 34.8% |  | 52.5%
234 | 兰考县兰阳街道第一小学教学用房、餐厅项目 | 其他 | 教学楼 | 1250 | 0 | 700 | 0 | 在建 | 700 | 700 |  | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 市教体局 | 兰考县 |  |  | 550 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 54.2% | 100% | 45.8% |  | 56%
235 | 兰考县兰阳第三中学建设项目 | 其他 | 教学楼、运动场 | 1250 | 0 | 300 | 0 | 在建 | 30 | 30 |  | 2022-10-01 | 2023-12-01 | 市教体局 | 兰考县 |  |  | 950 | 0 | 9 | 0 | 3 | -2.5 | -83.3% | 10% | 93.3% |  | 2.4%
236 | 鼓楼区西司门办事处观前街片区老旧小区改造项目 | 其他 | 项目改造内容主要是对道路、大门及围墙、照明系统、消防、 安防工程、管线入地工程及标识系统等进行改造。 | 1009.67 | 0 | 1009.67 | 0 | 在建 | 500 | 500 |  | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 市住房城乡建设局 | 鼓楼区 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2.5 | 31.3% | 49.5% | 18.2% |  | 49.5%
237 | 示范区老旧小区改造汉中片区红线内配套基础设施建设项目 | 其他 | 道路、排水、绿化、监控、照明、供水、消防设施等 | 643 | 0 | 643 | 0 | 在建 | 180 | 180 | 1、招投标工作已完成；2、设计方案已完成；3、施工单位技术人员正在现场摸排，5月底前全部开工。 | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 市住房城乡建设局 | 城乡一体化示范区 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2.5 | 31.3% | 28% | -3.3% |  | 28%
238 | 禹王台区城市排水防涝数字化综合信息管理平台项目 | 其他 | 提升改造指挥中心，提升改造海绵城市，提升排涝除险设备。 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 在建 | 21 | 21 | 正在办理招投标前期手续 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | 市城管局 | 禹王台区 |  |  | 2000 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2.5 | 35.7% | 1.1% | -34.6% |  | 0.5%
239 | 兰考县高标准农田 | 其他 |  | 8204 |  | 3500 | 0 | 在建 | 5994 | 5994 |  | 2022-05-31 | 2023-12-31 | 市农业农村局 | 兰考县 |  |  | 4704 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2.5 | 31.3% | 171.3% | 140% |  | 73.1%
240 | 尉氏县闹张线路面大修工程（新增） | 其他 | 施工总里程10.0公里，路面宽9.0米，二级公路，沥青混凝土路面。 | 1941.8 |  | 1941.8 |  | 在建 | 1690 | 1420 | 在建 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 市交通运输局 | 尉氏县 | [12 empty] | 87%

## 附件1 2022年度
2022年灾后重建项目开工与完成实物投资统计表（分县区）
填报单位： |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系方式： |  |  | 填报日期：
序号 | 县区 | 全口径项目 | [5 empty] | 其中：规划内项目 | [5 empty] | 其中：规划外项目 | [5 empty] | 备注 |  | 全口径项目 | [5 empty] | 规划内项目 | [5 empty] | 规划外项目
|  | 2022年计划情况 |  | 2022年完成情况 |  |  |  | 2022年计划情况 |  | 2022年完成情况 |  |  |  | 2022年计划情况 |  | 2022年完成情况 | [5 empty] | 4.28数据 |  | 5.12数据 |  | 减少数量 |  | 4.28数据 |  | 5.12数据 |  | 减少数量 |  | 4.28数据 |  | 5.12数据 |  | 减少数量
|  | 计划开工项目（个数） | 计划年底前完成投资额（万元） | 本年已开工项目（个数） | 本年已竣工项目（个数） | 本年已完成投资额（万元） | 比例 | 计划开工项目（个数） | 计划年底前完成投资额（万元） | 本年已开工项目（个数） | 本年已竣工项目（个数） | 本年已完成投资额（万元） | 比例 | 计划开工项目（个数） | 计划年底前完成投资额（万元） | 本年已开工项目（个数） | 本年已竣工项目（个数） | 本年已完成投资额（万元） | 比例 |  |  | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 项目总数 | 总投资额 | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 项目总数 | 总投资额 | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 项目总数 | 总投资额
| 合计 | 223 | #REF! | 223 | 127 | #REF! | #REF! | 100 | 179194.822 | 100 | 75 | 172942.8079 | 96.5% | 123 | #REF! | 123 | 52 | #REF! | #REF! |  | 合计 | 191 | 687597.3641 | 193 | 695085.2441 | -2 | -7487.88 | 97 | 171470.922 | 100 | 179194.822 | -3 | -7723.9 | 94 | 516126.4421 | 93 | 515890.4221 | 1 | 236.02
1 | 兰考县 | 27 | 74580.66 | 27 | 10 | 66798.63 | 89.6% | 4 | 10050.31 | 4 | 4 | 10050.31 | 100% | 23 | 64530.35 | 23 | 6 | 56748.32 | 87.9% |  | 兰考县 | 19 | 63925.66 | 19 | 63925.66 | 0 | 0 | 4 | 10050.31 | 4 | 10050.31 | 0 | 0 | 15 | 53875.35 | 15 | 53875.35 | 0 | 0
2 | 杞县 | 23 | 66839.2 | 23 | 13 | 59178.2 | 88.5% | 17 | 48611.2 | 17 | 10 | 40119.2 | 82.5% | 6 | 18228 | 6 | 3 | 19059 | 104.6% |  | 杞县 | 20 | 65711.2 | 20 | 65711.2 | 0 | 0 | 17 | 48611.2 | 17 | 48611.2 | 0 | 0 | 3 | 17100 | 3 | 17100 | 0 | 0
3 | 通许县 | 21 | 72049.8201 | 21 | 10 | 62913.646 | 87.3% | 3 | 11616.046 | 3 | 2 | 10061.886 | 86.6% | 18 | 60433.7741 | 18 | 8 | 52851.76 | 87.5% |  | 通许县 | 17 | 68399.8201 | 17 | 68399.8201 | 0 | 0 | 3 | 11616.046 | 3 | 11616.046 | 0 | 0 | 14 | 56783.7741 | 14 | 56783.7741 | 0 | 0
4 | 尉氏县 | 62 | 46370.566 | 62 | 46 | 60277.9119 | 130% | 56 | 43177.766 | 56 | 43 | 57926.9119 | 134.2% | 6 | 3192.8 | 6 | 3 | 2351 | 73.6% |  | 尉氏县 | 55 | 37576.866 | 57 | 43577.766 | -2 | -6000.9 | 54 | 37176.866 | 56 | 43177.766 | -2 | -6000.9 | 1 | 400 | 1 | 400 | 0 | 0
5 | 祥符区 | 48 | 332781.788 | 48 | 31 | 351310.588 | 105.6% | 12 | 61032.5 | 12 | 9 | 50314.5 | 82.4% | 36 | 271749.288 | 36 | 22 | 300996.088 | 110.8% |  | 祥符区 | 45 | 331748.788 | 45 | 331748.788 | 0 | 0 | 11 | 59309.5 | 12 | 61032.5 | -1 | -1723 | 34 | 272439.288 | 33 | 270716.288 | 1 | 1723
6 | 城乡一体化示范区 | 6 | 12214 | 6 | 4 | 10901 | 89.3% | 1 | 300 | 1 | 1 | 300 | 100% | 5 | 11914 | 5 | 3 | 10601 | 89% |  | 城乡一体化示范区 | 4 | 11331 | 4 | 11331 | 0 | 0 | 1 | 300 | 1 | 300 | 0 | 0 | 3 | 11031 | 3 | 11031 | 0 | 0
7 | 鼓楼区 | 1 | 1009.67 | 1 | 0 | 500 | 49.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1009.67 | 1 | 0 | 500 | 49.5%
8 | 龙亭区 | 4 | #REF! | 4 | 4 | #REF! | #REF! | 3 | 916 | 3 | 3 | 916 | 100% | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  | 龙亭区 | 5 | 1964 | 5 | 1964 | 0 | 0 | 3 | 916 | 3 | 916 | 0 | 0 | 2 | 1048 | 2 | 1048 | 0 | 0
9 | 顺河回族区 | 2 | 13500 | 2 | 0 | 13155 | 97.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 13500 | 2 | 0 | 13155 | 97.4% |  | 顺河回族区 | 2 | 13500 | 2 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13500 | 2 | 13500 | 0 | 0
10 | 禹王台区 | 3 | 4368 | 3 | 1 | 2152 | 49.3% | 2 | 2368 | 2 | 1 | 2131 | 90% | 1 | 2000 | 1 | 0 | 21 | 1.1% |  | 禹王台区 | 2 | 2368 | 2 | 2368 | 0 | 0 | 2 | 2368 | 2 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 市本级 | 26 | 140102.01 | 26 | 8 | 116784.44 | 83.4% | 2 | 1123 | 2 | 2 | 1123 | 100% | 24 | 138979.01 | 24 | 6 | 115661.44 | 83.2% |  | 市本级 | 22 | 91072.03 | 22 | 92559.01 | 0 | -1486.98 | 2 | 1123 | 2 | 1123 | 0 | 0 | 20 | 89949.03 | 20 | 91436.01 | 0 | -1486.98
2022年灾后重建项目开工与完成实物投资统计表（分行业）
填报单位： |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系方式： |  |  | 填报日期：
序号 | 项目所属行业 | 全口径项目 | [5 empty] | 其中：规划内项目 | [5 empty] | 其中：规划外项目 | [5 empty] | 备注 |  | 全口径项目 | [5 empty] | 规划内项目 | [5 empty] | 规划外项目
|  | 2022年计划情况 |  | 2022年完成情况 |  |  |  | 2022年计划情况 |  | 2022年完成情况 |  |  |  | 2022年计划情况 |  | 2022年完成情况 | [5 empty] | 4.28数据 |  | 5.12数据 |  | 减少数量 |  | 4.28数据 |  | 5.12数据 |  | 减少数量 |  | 4.28数据 |  | 5.12数据 |  | 减少数量
|  | 计划开工项目（个数） | 计划年底前完成投资额（万元） | 本年已开工项目（个数） | 本年已竣工项目（个数） | 本年已完成投资额（万元） | 进度比例 | 计划开工项目（个数） | 计划年底前完成投资额（万元） | 本年已开工项目（个数） | 本年已竣工项目（个数） | 本年已完成投资额（万元） | 比例 | 计划开工项目（个数） | 计划年底前完成投资额（万元） | 本年已开工项目（个数） | 本年已竣工项目（个数） | 本年已完成投资额（万元） | 比例 |  |  | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 项目总数 | 总投资额 | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 项目总数 | 总投资额 | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 项目总数 | 总投资额
| 合计 | 223 | #REF! | 223 | 127 | #REF! | #REF! | 100 | 179194.822 | 100 | 75 | 172942.8079 | 96.5% | 123 | #REF! | 123 | 52 | #REF! | #REF! |  | 合计 | 191 | 687597.3641 | 193 | 695085.2441 | -2 | -7487.88 | 97 | 171470.922 | 100 | 179194.822 | -3 | -7723.9 | 94 | 516126.4421 | 93 | 515890.4221 | 1 | 236.02
1 | 水利 | 58 | 121804.57 | 58 | 45 | 117339.5 | 96.3% | 30 | 10246.5 | 30 | 29 | 10092.5 | 98.5% | 28 | 111558.07 | 28 | 16 | 107247 | 96.1% |  | 水利 | 38 | 107189.57 | 39 | 107416.57 | -1 | -227 | 28 | 7019.5 | 30 | 10246.5 | -2 | -3227 | 10 | 100170.07 | 9 | 97170.07 | 1 | 3000
2 | 农业 | 8 | 97116 | 8 | 1 | 100734.84 | 103.7% | 7 | 93616 | 7 | 1 | 94740.84 | 101.2% | 1 | 3500 | 1 | 0 | 5994 | 171.3% |  | 农业 | 7 | 93616 | 7 | 93616 | 0 | 0 | 7 | 93616 | 7 | 93616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 林业 | 7 | 1493.85 | 7 | 7 | 1493.85 | 100% | 2 | 481.65 | 2 | 2 | 481.65 | 100% | 5 | 1012.2 | 5 | 5 | 1012.2 | 100% |  | 林业 | 7 | 1664.95 | 7 | 1493.85 | 0 | 171.1 | 2 | 652.75 | 2 | 481.65 | 0 | 171.1 | 5 | 1012.2 | 5 | 1012.2 | 0 | 0
4 | 交通 | 52 | #REF! | 52 | 37 | #REF! | #REF! | 34 | 48280.246 | 34 | 26 | 42225.246 | 0.875 | 18 | #REF! | 18 | 11 | #REF! | #REF! |  | 交通 | 52 | 67273.8101 | 52 | 67273.8101 | 0 | 0 | 34 | 48280.246 | 34 | 48280.246 | 0 | 0 | 18 | 18993.5641 | 18 | 18993.5641 | 0 | 0
5 | 教育 | 2 | 1000 | 2 | 0 | 730 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1000 | 2 | 0 | 730 | 73% |  | 教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 卫生健康 | 21 | 62981.44 | 21 | 3 | 59013.04 | 97.9% | 8 | 11135.9 | 8 | 0 | 10106.5 | 90.8% | 13 | 51845.54 | 13 | 3 | 48906.54 | 94.3% |  | 卫生健康 | 20 | 59979.06 | 20 | 62741.44 | 0 | -2762.38 | 8 | 11135.9 | 8 | 11135.9 | 0 | 0 | 12 | 48843.16 | 12 | 51605.54 | 0 | -2762.38
7 | 居民住房 | 4 | #REF! | 4 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | 743 | 1 | 1 | 743 | 100% | 3 | #REF! | 3 | 0 | #REF! | #REF! |  | 居民住房 | 1 | 743 | 1 | 743 | 0 | 0 | 1 | 743 | 1 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 市政 | 37 | 299017.188 | 37 | 12 | 302274.388 | 101.1% | 1 | 4668 | 1 | 1 | 4668 | 100% | 36 | 294349.188 | 36 | 11 | 297606.388 | 101.1% |  | 市政 | 35 | 292349.188 | 36 | 297017.188 | -1 | -4668 | 0 | 0 | 1 | 4668 | -1 | -4668 | 35 | 292349.188 | 35 | 292349.188 | 0 | 0
9 | 公共文化 | 9 | 41614.647 | 9 | 6 | 36178.6229 | 86.9% | 6 | 307.647 | 6 | 5 | 301.3229 | 97.9% | 3 | 41307 | 3 | 1 | 35877.3 | 86.9% |  | 公共文化 | 7 | 630.647 | 7 | 630.647 | 0 | 0 | 6 | 307.647 | 6 | 307.647 | 0 | 0 | 1 | 323 | 1 | 323 | 0 | 0
10 | 文物保护 | 1 | 300 | 1 | 0 | 423 | 141% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 300 | 1 | 0 | 423 | 141% |  | 文物保护 | 1 | 300 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 1 | 300 | 0 | 0
11 | 应急能力 | 2 | 8183.31 | 2 | 2 | 8183.31 | 100% | 2 | 8183.31 | 2 | 2 | 8183.31 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 应急能力 | 2 | 8183.31 | 2 | 8183.31 | 0 | 0 | 2 | 8183.31 | 2 | 8183.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 乡村振兴 | 6 | 1132.569 | 6 | 6 | 1132.569 | 100% | 6 | 1132.569 | 6 | 6 | 1132.569 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 乡村振兴 | 6 | 1132.569 | 6 | 1132.569 | 0 | 0 | 6 | 1132.569 | 6 | 1132.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 民政 | 13 | 51856.86 | 13 | 5 | 49164.73 | 94.8% | 2 | 390 | 2 | 1 | 257.87 | 66.1% | 11 | 51466.86 | 11 | 4 | 48906.86 | 95% |  | 民政 | 12 | 48355.26 | 12 | 48356.86 | 0 | -1.6 | 2 | 390 | 2 | 390 | 0 | 0 | 10 | 47965.26 | 10 | 47966.86 | 0 | -1.6
14 | 能源 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 100% | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 能源 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 产业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 产业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 粮食储备 | 2 | 6170 | 2 | 1 | 6170 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 6170 | 2 | 1 | 6170 | 100% |  | 粮食储备 | 2 | 6170 | 2 | 6170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6170 | 2 | 6170 | 0 | 0
17 | 生态环境 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 生态环境 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 商超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 商超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注： | 市文化广电旅游局 | 10 | 41914.647 | 10 | 6 | 36601.6229 | 87.3% | 6 | 307.647 | 6 | 5 | 301.3229 | 97.9% | 4 | 41607 | 4 | 1 | 36300.3 | 87.2%

## 附件2 总投资
灾后重建项目累计完成总投资统计表（分县区）
填报单位： |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系方式： |  |  | 填报日期：
序号 | 县区 | 全口径项目 | [5 empty] | 其中：规划内项目 | [5 empty] | 其中：规划外项目 | [5 empty] | 备注 |  |  | 全口径项目 | [5 empty] | 规划内项目 | [5 empty] | 规划外项目
|  | 总体情况 |  | 完成情况 |  |  |  | 纳入省规划情况 |  | 完成情况 |  |  |  | 未纳入规划情况 |  | 完成情况 | [6 empty] | 4.28数据 |  | 5.12数据 |  | 减少数量 |  | 4.28数据 |  | 5.12数据 |  | 减少数量 |  | 4.28数据 |  | 5.12数据 |  | 减少数量
|  | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 已开工项目（个数） | 已竣工项目（个数） | 已完成投资额（万元） | 比例 | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 已开工项目（个数） | 已竣工项目（个数） | 已完成投资额（万元） | 比例 | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 已开工项目（个数） | 已竣工项目（个数） | 已完成投资额（万元） | 比例 |  |  |  | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 项目总数 | 总投资额 | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 项目总数 | 总投资额 | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 项目总数 | 总投资额
| 合计 | 472 | #REF! | 472 | 376 | #REF! | #REF! | 235 | 237948.7849 | 235 | 210 | 210970.9308 | 88.7% | 237 | #REF! | 237 | 166 | #REF! | #REF! |  |  | 合计 | 435 | 1254233.0672 | 435 | 1223376.9672 | 0 | 30856.1 | 227 | 257364.8849 | 227 | 226193.7849 | 0 | 31171.1 | 208 | 996868.1823 | 208 | 997183.1823 | 0 | -315
1 | 兰考县 | 32 | 154067.74 | 32 | 15 | 114092.71 | 74.1% | 5 | 17794.39 | 5 | 5 | 17794.39 | 100% | 27 | 136273.35 | 27 | 10 | 96298.32 | 70.7% |  | 1 | 兰考县 | 24 | 136334.74 | 24 | 136334.74 | 0 | 0 | 5 | 17794.39 | 5 | 17794.39 | 0 | 0 | 19 | 118540.35 | 19 | 118540.35 | 0 | 0
2 | 杞县 | 28 | 78160.64 | 28 | 18 | 64312.64 | 82.3% | 20 | 51892.64 | 20 | 13 | 43400.64 | 83.6% | 8 | 26268 | 8 | 5 | 20912 | 79.6% |  | 2 | 杞县 | 25 | 76845.64 | 25 | 76845.64 | 0 | 0 | 20 | 51892.64 | 20 | 51892.64 | 0 | 0 | 5 | 24953 | 5 | 24953 | 0 | 0
3 | 通许县 | 71 | 125833.7701 | 71 | 60 | 75250.866 | 59.8% | 38 | 12891.046 | 38 | 37 | 11009.046 | 85.4% | 33 | 112942.7241 | 33 | 23 | 64241.82 | 56.9% |  | 3 | 通许县 | 67 | 121335.2901 | 67 | 121335.2901 | 0 | 0 | 38 | 12891.046 | 38 | 12891.046 | 0 | 0 | 29 | 108444.2441 | 29 | 108444.2441 | 0 | 0
4 | 尉氏县 | 177 | 78688.0302 | 177 | 161 | 72267.3761 | 91.8% | 94 | 71010.13 | 94 | 81 | 65361.2759 | 92% | 83 | 7677.9002 | 83 | 80 | 6906.1002 | 89.9% |  | 4 | 尉氏县 | 170 | 69894.3302 | 170 | 69723.2302 | 0 | 171.1 | 92 | 65009.23 | 92 | 64838.13 | 0 | 171.1 | 78 | 4885.1002 | 78 | 4885.1002 | 0 | 0
5 | 祥符区 | 86 | 517363.4429 | 86 | 69 | 468627.2529 | 90.6% | 48 | 68545.5049 | 48 | 45 | 57827.5049 | 84.4% | 38 | 448817.938 | 38 | 24 | 410799.748 | 91.5% |  | 5 | 城乡一体化示范区 | 6 | 37831 | 6 | 37831 | 0 | 0 | 1 | 300 | 1 | 300 | 0 | 0 | 5 | 37531 | 5 | 37531 | 0 | 0
6 | 城乡一体化示范区 | 8 | 38714 | 8 | 6 | 37401 | 96.6% | 1 | 300 | 1 | 1 | 300 | 100% | 7 | 38414 | 7 | 5 | 37101 | 96.6% |  | 6 | 祥符区 | 83 | 516145.4429 | 83 | 516145.4429 | 0 | 0 | 47 | 66822.5049 | 47 | 66822.5049 | 0 | 0 | 36 | 449322.938 | 36 | 449322.938 | 0 | 0
7 | 鼓楼区 | 1 | 1009.67 | 1 | 0 | 500 | 49.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1009.67 | 1 | 0 | 500 | 49.5%
8 | 龙亭区 | 5 | #REF! | 5 | 5 | #REF! | #REF! | 4 | 1118.934 | 4 | 4 | 1118.934 | 100% | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  | 7 | 龙亭区 | 6 | 2446.934 | 6 | 2446.934 | 0 | 0 | 4 | 1118.934 | 4 | 1118.934 | 0 | 0 | 2 | 1328 | 2 | 1328 | 0 | 0
9 | 顺河回族区 | 3 | 13576 | 3 | 1 | 13231 | 97.5% | 1 | 76 | 1 | 1 | 76 | 100% | 2 | 13500 | 2 | 0 | 13155 | 97.4% |  | 8 | 顺河回族区 | 3 | 13576 | 3 | 13576 | 0 | 0 | 1 | 76 | 1 | 76 | 0 | 0 | 2 | 13500 | 2 | 13500 | 0 | 0
10 | 禹王台区 | 5 | 9579.3 | 5 | 3 | 5363.3 | 56% | 4 | 5579.3 | 4 | 3 | 5342.3 | 95.8% | 1 | 4000 | 1 | 0 | 21 | 0.5% |  | 9 | 禹王台区 | 4 | 36579.3 | 4 | 5579.3 | 0 | 31000 | 4 | 36579.3 | 4 | 5579.3 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 市本级 | 56 | 326720.88 | 56 | 38 | 244545.42 | 74.8% | 20 | 8740.84 | 20 | 20 | 8740.84 | 100% | 36 | 317980.04 | 36 | 18 | 235804.58 | 74.2% |  | 10 | 市本级 | 47 | 243244.39 | 47 | 243559.39 | 0 | -315 | 15 | 4880.84 | 15 | 4880.84 | 0 | 0 | 32 | 238363.55 | 32 | 238678.55 | 0 | -315
灾后重建项目累计完成总投资统计表（分行业）
序号 | 所属行业 | 全口径项目 | [5 empty] | 其中：规划内项目 | [5 empty] | 其中：规划外项目 | [5 empty] | 备注 |  |  | 全口径项目 | [5 empty] | 规划内项目 | [5 empty] | 规划外项目
|  | 总体情况 |  | 完成情况 |  |  |  | 纳入省规划情况 |  | 完成情况 |  |  |  | 未纳入规划情况 |  | 完成情况 | [6 empty] | 4.28数据 |  | 5.12数据 |  | 减少数量 |  | 4.28数据 |  | 5.12数据 |  | 减少数量 |  | 4.28数据 |  | 5.12数据 |  | 减少数量
|  | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 已开工项目（个数） | 已竣工项目（个数） | 已完成投资额（万元） | 比例 | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 已开工项目（个数） | 已竣工项目（个数） | 已完成投资额（万元） | 比例 | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 已开工项目（个数） | 已竣工项目（个数） | 已完成投资额（万元） | 比例 |  |  |  | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 项目总数 | 总投资额 | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 项目总数 | 总投资额 | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 项目总数 | 总投资额
| 合计 | 472 | #REF! | 472 | 376 | #REF! | #REF! | 235 | 237948.7849 | 235 | 210 | 210970.9308 | 88.7% | 237 | #REF! | 237 | 166 | #REF! | #REF! |  |  | 合计 | 435 | 1254233.0672 | 435 | 1223376.9672 | 0 | 30856.1 | 227 | 257364.8849 | 227 | 226193.7849 | 0 | 31171.1 | 208 | 996868.1823 | 208 | 997183.1823 | 0 | -315
1 | 水利 | 75 | 136855.55 | 75 | 62 | 129340 | 94.5% | 40 | 10754 | 40 | 39 | 10600 | 98.6% | 35 | 126101.55 | 35 | 23 | 118740 | 94.2% |  | 1 | 水利 | 55 | 117913.07 | 55 | 117913.07 | 0 | 0 | 38 | 7527 | 38 | 7527 | 0 | 0 | 17 | 110386.07 | 17 | 110386.07 | 0 | 0
2 | 农业 | 13 | 127066 | 13 | 6 | 105255 | 82.8% | 12 | 118862 | 12 | 6 | 99261 | 83.5% | 1 | 8204 | 1 | 0 | 5994 | 73.1% |  | 2 | 农业 | 12 | 118862 | 12 | 118862 | 0 | 0 | 12 | 118862 | 12 | 118862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 林业 | 9 | 4888.1 | 9 | 9 | 4888.1 | 100% | 2 | 1491.9 | 2 | 2 | 1491.9 | 100% | 7 | 3396.2 | 7 | 7 | 3396.2 | 100% |  | 3 | 林业 | 9 | 5059.2 | 9 | 4888.1 | 0 | 171.1 | 2 | 1663 | 2 | 1491.9 | 0 | 171.1 | 7 | 3396.2 | 7 | 3396.2 | 0 | 0
4 | 交通 | 65 | #REF! | 65 | 50 | #REF! | #REF! | 41 | 61065.586 | 41 | 33 | 55010.586 | 90.1% | 24 | #REF! | 24 | 17 | #REF! | #REF! |  | 4 | 交通 | 65 | 111976.8101 | 65 | 111976.8101 | 0 | 0 | 41 | 61065.586 | 41 | 61065.586 | 0 | 0 | 24 | 50911.2241 | 24 | 50911.2241 | 0 | 0
5 | 教育 | 4 | 2842.73 | 4 | 2 | 1072.73 | 37.7% | 2 | 342.73 | 2 | 2 | 342.73 | 100% | 2 | 2500 | 2 | 0 | 730 | 29.2% |  | 5 | 教育 | 1 | 192.73 | 1 | 192.73 | 0 | 0 | 1 | 192.73 | 1 | 192.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 卫生健康 | 24 | 136322.3 | 24 | 6 | 105254.5 | 77.2% | 11 | 13241.9 | 11 | 3 | 12212.5 | 92.2% | 13 | 123080.4 | 13 | 3 | 93042 | 75.6% |  | 6 | 卫生健康 | 20 | 135632.3 | 20 | 135632.3 | 0 | 0 | 8 | 12791.9 | 8 | 12791.9 | 0 | 0 | 12 | 122840.4 | 12 | 122840.4 | 0 | 0
7 | 居民住房 | 11 | #REF! | 11 | 8 | #REF! | #REF! | 8 | 3989.8789 | 8 | 8 | 3989.8789 | 100% | 3 | #REF! | 3 | 0 | #REF! | #REF! |  | 7 | 居民住房 | 8 | 3989.8789 | 8 | 3989.8789 | 0 | 0 | 8 | 3989.8789 | 8 | 3989.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 市政 | 51 | 642136.588 | 51 | 26 | 548448.388 | 85.4% | 2 | 7928 | 2 | 2 | 7928 | 100% | 49 | 634208.588 | 49 | 24 | 540520.388 | 85.2% |  | 8 | 市政 | 48 | 630208.588 | 48 | 630208.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 630208.588 | 48 | 630208.588 | 0 | 0
9 | 公共文化 | 9 | 69112.49 | 9 | 6 | 36226.9759 | 52.4% | 6 | 356 | 6 | 5 | 349.6759 | 98.2% | 3 | 68756.49 | 3 | 1 | 35877.3 | 52.2% |  | 9 | 公共文化 | 7 | 679 | 7 | 679 | 0 | 0 | 6 | 356 | 6 | 356 | 0 | 0 | 1 | 323 | 1 | 323 | 0 | 0
10 | 文物保护 | 1 | 6000 | 1 | 0 | 423 | 7.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 6000 | 1 | 0 | 423 | 7.1% |  | 10 | 文物保护 | 1 | 6000 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 1 | 6000 | 0 | 0
11 | 应急能力 | 2 | 17183.31 | 2 | 2 | 17183.31 | 100% | 2 | 17183.31 | 2 | 2 | 17183.31 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 11 | 应急能力 | 2 | 48183.31 | 2 | 17183.31 | 0 | 31000 | 2 | 48183.31 | 2 | 17183.31 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 乡村振兴 | 110 | 2157.24 | 110 | 110 | 2157.24 | 100% | 99 | 2150.18 | 99 | 99 | 2150.18 | 100% | 11 | 7.06 | 11 | 11 | 7.06 | 100% |  | 12 | 乡村振兴 | 110 | 2157.24 | 110 | 2157.24 | 0 | 0 | 99 | 2150.18 | 99 | 2150.18 | 0 | 0 | 11 | 7.06 | 11 | 7.06 | 0 | 0
13 | 民政 | 14 | 59770.26 | 14 | 6 | 53225.13 | 89% | 2 | 500 | 2 | 1 | 367.87 | 73.6% | 12 | 59270.26 | 12 | 5 | 52857.26 | 89.2% |  | 13 | 民政 | 13 | 52602.26 | 13 | 52917.26 | 0 | -315 | 2 | 500 | 2 | 500 | 0 | 0 | 11 | 52102.26 | 11 | 52417.26 | 0 | -315
14 | 能源 | 8 | 83.3 | 8 | 8 | 83.3 | 100% | 8 | 83.3 | 8 | 8 | 83.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 14 | 能源 | 8 | 83.3 | 8 | 83.3 | 0 | 0 | 8 | 83.3 | 8 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 产业 | 72 | 1832.1002 | 72 | 72 | 1832.1002 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 72 | 1832.1002 | 72 | 72 | 1832.1002 | 100% |  | 15 | 产业 | 72 | 1832.1002 | 72 | 1832.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1832.1002 | 72 | 1832.1002 | 0 | 0
16 | 粮食储备 | 2 | 18815 | 2 | 1 | 6200 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 18815 | 2 | 1 | 6200 | 33% |  | 16 | 粮食储备 | 2 | 18815 | 2 | 18815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18815 | 2 | 18815 | 0 | 0
17 | 生态环境 | 1 | 26.28 | 1 | 1 | 26.28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 26.28 | 1 | 1 | 26.28 | 100% |  | 17 | 生态环境 | 1 | 26.28 | 1 | 26.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.28 | 1 | 26.28 | 0 | 0
18 | 商超 | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 | 100% |  | 18 | 商超 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0
注： | 市文化广电旅游局 | 10 | 75112.49 | 10 | 6 | 36649.9759 | 48.8% | 6 | 356 | 6 | 5 | 349.6759 | 98.2% | 4 | 74756.49 | 4 | 1 | 36300.3 | 48.6%

## 其他省报 (hidden)
其他领域全口径项目统计 | [6 empty] | 其他领域规划内项目统计 | [6 empty] | 其他领域规划外项目统计(省定) | [6 empty] | 其他领域规划外项目统计(其他追加)
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 31 | 61441.8 | 31 | 13 | #REF! | #REF! | 总投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 总投资 | 30 | 59500 | 30 | 13 | #REF! | #REF! | 总投资 | 1 | 1941.8 | 1 | 0 | 1690 | 0.87
2022年投资 | 31 | 61441.8 | 31 | 13 | #REF! | #REF! | 2022年投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022年投资 | 30 | 59500 | 30 | 13 | #REF! | #REF! | 2022年投资 | 1 | 1941.8 | 1 | 0 | 1420 | 73.1%
其他（水利）领域规划外项目清单 | [17 empty] | 其他（水利）领域规划外项目统计
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成占比
209 | 开封市黑岗口引黄灌区续建配态与节水改造项目 | 其他 | 渠道衬砌4条15.319km，沟渠清淤疏浚4条16.467km，配套建筑物81座，配套量测水设施22套。 | 5897 | 0 | 4718 | 0 | 在建 | 5000 | 5000 | 0 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 市本级 | 0 |  | 总投资 | 19 | 17438.48 | 19 | 12 | 15371 | 88.1%
210 | 2022年兰考县中型灌区续建配套与节水改造项目 | 其他 | 北滩灌区2022年度工程涉及渠道衬砌3条共20.16千米，量测水设施6处，建设管理道路18公里。 | 3257 | 0 | 2606 | 0 | 在建 | 3490 | 3490 | 0 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 兰考县 | 0 |  | 2022年投资 | 19 | 13950.784 | 19 | 12 | 15371 | 110.2%
211 | 祥符区铁底河(北支段)治理工 | 其他 | 河道清淤13.2公里，拆除重建建筑物17座 | 923 | 0 | 738 | 0 | 在建 | 680 | 680 | 0 | 2022-04-01 | 2023-06-01 | 市水利局 | 祥符区 | 0
212 | 杞县小蒋河(曹家至林庄段)治理工程 | 其他 | 河道清淤9.883公里，拆除重建桥梁16座 | 936 | 0 | 749 | 0 | 在建 | 880 | 880 | 0 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 杞县 | 0
213 | 通许县小清河治理工程(乔寨桥至开通县界) | 其他 | 本次治理范围为桩号小清河开通县界（28+285）～乔寨桥（35+280），治理河段清表、两岸岸坡整修共6.995km，修筑右岸混凝土防汛路6.642km，重建跨河桥梁5座，重建沿河两岸灌排两用涵闸10座。 | 1885.01 | 0 | 1508 | 0 | 在建 | 1495 | 1495 | 0 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 通许县 | 0
214 | 通许县铁底河(陈嘉至木台庄段)治理工程 | 其他 | 河道清淤约 5.79km、堤防修筑 4.664km、重建拦河闸1座，新 建排涝涵闸10座，重建跨河桥梁1座等。 | 2355.47 | 0 | 1884 | 0 | 在建 | 1721 | 1721 | 0 | 2022-04-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 通许县 | 0
215 | 尉氏县水土保持 | 其他 | 农田防护林1000hm²,生产道路2278m. 治理水土流失面积10平方公里。 | 460 | 0 | 460 | 0 | 在建 | 380 | 380 | 方案在编 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 尉氏县 | 0
216 | 祥符区水资源节约管理与保护 | 其他 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建 | 20 | 0 | 20 | 0 | 完工 | 20 | 20 | 0 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 祥符区 | 0
217 | 杞县水资源节约管理与保护 | 其他 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建 | 28 | 0 | 28 | 0 | 完工 | 28 | 28 | 0 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 杞县 | 0
218 | 通许县水资源节约管理与保护 | 其他 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建 | 26 | 0 | 26 | 0 | 完工 | 26 | 26 | 0 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 通许县 | 0
219 | 尉氏县水资源节约管理与保护 | 其他 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建 | 25 | 0 | 25 | 0 | 完工 | 25 | 25 | 已完成20% | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 |  | 其他（中央预算内1）领域规划外项目统计
220 | 兰考县水资源节约管理与保护 | 其他 | 北滩灌区渠首安装监测计量设备 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 | 0 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 兰考县 | 0 |  |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成占比
221 | 开封市农村饮水工程维修养护 | 其他 | 管网改造共计3505m，过桥钢管54m，更换阀门223个,更换水表92块，水源井井台维修工程7处，滤砂罐基础重砌1处，更换SPF37kw变频器1台，更换次氯酸钠发生器100型7套等 | 141 | 0 | 141 | 0 | 完工 | 141 | 141 | 0 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 市本级 | 0 |  | 总投资 | 9 | 82511 | 9 | 1 | #REF! | #REF!
222 | 祥符区农村饮水工程维修养护 | 其他 | 洗井 4 眼，钢管滤水管维修 4 处，更换 HDPEφ75×1.25Mpa管道 840m，更换 HDPEφ160×1.0Mpa 管道 150m等 | 275 | 0 | 275 | 0 | 完工 | 275 | 275 | 0 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 祥符区 | 0 |  | 2022年投资 | 9 | 41255.5 | 9 | 1 | #REF! | #REF!
223 | 杞县农村饮水工程维修养护 | 其他 | 管网改造共计 61959米，更换阀门73 个，滤砂罐（5t）3套，更换 DN100 旋翼式滴水计数水表6 块等 | 351 | 0 | 351 | 0 | 完工 | 351 | 351 | 0 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 杞县 | 0
224 | 通许县农村饮水工程维修养护 | 其他 | 管网改造共计 8154m，更换阀门 15个，更换次氯酸钠发生器（100 型）2 套，更换 5t 滤砂罐（含钢管阀门等辅件）2 套，更换 50t 压力罐（含钢管阀门压力表等辅件）7 套，更换潜水泵（含 160m 防水潜水电缆JHS(YC)3*25）6 套等 | 232 | 0 | 232 | 0 | 完工 | 232 | 232 | 0 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 通许县 | 0
225 | 尉氏县农村饮水工程维修养护 | 其他 | 共敷设各类管网 112058m（不含入户管）；供水厂（站）中51套储水罐防腐处理（除锈、刷防锈漆、刷银粉浆）等 | 361 | 0 | 361 | 0 | 完工 | 361 | 361 | 方案在编 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 尉氏县 | 0
226 | 兰考县农村饮水工程维修养护 | 其他 | 管网改造5处，共计 64791m，更换消毒柜7套，洗井4眼，更换阀门井3处，更换50t 卧式压力罐2套,打井1眼。 | 253 | 0 | 253 | 0 | 完工 | 253 | 253 | 0 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 兰考县 | 0
227 | 尉氏县小型水库工程设施维修养护 | 其他 | 更换启闭机、丝杠、室内线路、维修闸门 | 5 | 0 | 5 | 0 | 完工 | 5 | 5 | 已完成 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 尉氏县 | 0
其他（住房）领域规划外项目清单 | [17 empty] | 其他（住房）领域规划外项目统计
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成占比
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1345 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 总投资 | 3 | 4485 | 3 | 0 | #REF! | #REF!
230 | 兰考县薛楼城中村改造项目（嘉和苑一期）配套基础设施建设项目 | 其他 | 棚户区改造相关配套基础设施建设 | 1488 | 0 | 1488 | 0 | 在建 | 297 | 297 | 正在进行招投标手续，手续完成后开工 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 市住房城乡建设局 | 兰考县 | 0 |  | 2022年投资 | 3 | 2242.5 | 3 | 0 | #REF! | #REF!
236 | 鼓楼区西司门办事处观前街片区老旧小区改造项目 | 其他 | 项目改造内容主要是对道路、大门及围墙、照明系统、消防、 安防工程、管线入地工程及标识系统等进行改造。 | 1009 | 0 | 1009.67 | 0 | 在建 | 500 | 500 | 0 | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 市住房城乡建设局 | 鼓楼区 | 0
237 | 示范区老旧小区改造汉中片区红线内配套基础设施建设项目 | 其他 | 道路、排水、绿化、监控、照明、供水、消防设施等 | 643 | 0 | 643 | 0 | 在建 | 180 | 180 | 1、招投标工作已完成；2、设计方案已完成；3、施工单位技术人员正在现场摸排，5月底前全部开工。 | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 市住房城乡建设局 | 城乡一体化示范区 | 0
其他（教育）领域规划外项目清单 | [17 empty] | 其他（教育）规划外项目统计
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成占比
234 | 兰考县兰阳街道第一小学教学用房、餐厅项目 | 其他 | 教学楼 | 1250 | 0 | 700 | 0 | 在建 | 700 | 700 | 0 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 市教体局 | 兰考县 | 0 |  | 总投资 | 2 | 2500 | 2 | 0 | 730 | 29.2%
235 | 兰考县兰阳第三中学建设项目 | 其他 | 教学楼、运动场 | 1250 | 0 | 300 | 0 | 在建 | 30 | 30 | 0 | 2022-10-01 | 2023-12-01 | 市教体局 | 兰考县 | 0 |  | 2022年投资 | 2 | 1250 | 2 | 0 | 730 | 58.4%
其他（市政）领域规划外项目清单 | [17 empty] | 其他（市政）规划外项目统计
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成占比
238 | 禹王台区城市排水防涝数字化综合信息管理平台项目 | 其他 | 提升改造指挥中心，提升改造海绵城市，提升排涝除险设备。 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 在建 | 21 | 21 | 正在办理招投标前期手续 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | 市城管局 | 禹王台区 | 0 |  | 总投资 | 1 | 4000 | 1 | 0 | 21 | 0.5%
[18 empty] | 2022年投资 | 1 | 2000 | 1 | 0 | 21 | 1.1%
其他（民政）领域规划外项目清单 | [17 empty] | 其他（民政）规划外项目统计
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成占比
229 | 新增开封市街道（社区）综合养老服务中心项目 | 其他 | 0 | 6853 | 0 | 3500 | 0 | 在建 | 2700 | 2700 | 0 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | 市民政局 | 市本级 | 0 |  | 总投资 | 1 | 6853 | 1 | 0 | 2700 | 39.4%
[18 empty] | 2022年投资 | 1 | 3426.5 | 1 | 0 | 2700 | 78.8%
其他（文化）领域规划外项目清单 | [17 empty] | 其他（文化）规划外项目统计
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成占比
232 | 焦裕禄烈士墓保护利用设施 | 其他 | 0 | 2023 | 0 | 1800 | 0 | 在建 | 700 | 700 | 0 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 市文化广电旅游局 | 兰考县 | 0 |  | 总投资 | 2 | 68433 | 2 | 0 | 35554.3 | 52%
233 | 北宋东京城顺天门（新郑门）遗址展示馆建设项目 | 其他 | 0 | 66410 | 0 | 39184 | 0 | 在建 | 34854.3 | 34854.3 | 0 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 市文化广电旅游局 | 市本级 | 0 |  | 2022年投资 | 2 | 34216.5 | 2 | 0 | 35554.3 | 103.9%
其他（卫生）领域规划外项目清单 | [17 empty] | 其他（卫生）规划外项目统计
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成占比
231 | 开封童翎教育科技有限公司开封市示范区童翎托育中心项目 | 其他 | 托育教室、游戏活动区、家长休息区、绘本阅读区等，集接待室、卫生保健室、多功能室、感统训练室为一体的婴幼儿活动与家长育儿学习的公共场所 | 240 | 0 | 240 | 0 | 完工 | 240 | 240 | 1.基础墙面、地面已经进行完毕，待后续维护和整修。 2.消防工程和空调已经安装完毕，待验收调试。 3.厨房装修和设备采购待进一步完善。 | 2022-01-01 | 2022-07-01 | 市卫生健康委 | 城乡一体化示范区 | 0 |  | 总投资 | 1 | 240 | 1 | 1 | 240 | 100%
[18 empty] | 2022年投资 | 1 | 120 | 1 | 1 | 240 | 200%
其他（农业）领域规划外项目清单 | [17 empty] | 其他（农业）规划外项目统计
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成占比
239 | 兰考县高标准农田 | 其他 | 0 | 8204 | 0 | 3500 | 0 | 在建 | 5994 | 5994 | 0 | 2022-05-31 | 2023-12-31 | 市农业农村局 | 兰考县 | 0 |  | 总投资 | 1 | 8204 | 1 | 0 | 5994 | 73.1%
[18 empty] | 2022年投资 | 1 | 3500 | 1 | 0 | 5994 | 171.3%
其他（交通）领域规划外项目清单 | [17 empty] | 其他（交通）规划外项目统计
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成占比
240 | 尉氏县闹张线路面大修工程（新增） | 其他 | 施工总里程10.0公里，路面宽9.0米，二级公路，沥青混凝土路面。 | 1941.8 | 0 | 1941.8 | 0 | 在建 | 1690 | 1420 | 在建 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 市交通运输局 | 尉氏县 | 0 |  | 总投资 | 1 | 1941.8 | 1 | 0 | 1690 | 87%
[18 empty] | 2022年投资 | 1 | 1941.8 | 1 | 0 | 1420 | 73.1%

## 其他市报 (hidden)
其他领域全口径项目统计 | [6 empty] | 其他领域规划内项目统计 | [6 empty] | 其他领域规划外项目统计 | [6 empty] | 其他领域规划外项目统计(其他追加)
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 31 | #REF! | 31 | 13 | #REF! | #REF! | 总投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 总投资 | 30 | #REF! | 30 | 13 | #REF! | #REF! | 总投资 | 1 | 1941.8 | 1 | 0 | 1690 | 0.87
2022年投资 | 31 | #REF! | 31 | 13 | #REF! | #REF! | 2022年投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022年投资 | 30 | #REF! | 30 | 13 | #REF! | #REF! | 2022年投资 | 1 | 1941.8 | 1 | 0 | 1420 | 73.1%
其他（水利）领域规划外项目清单 | [17 empty] | 其他（水利）领域规划外项目统计
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成占比
209 | 开封市黑岗口引黄灌区续建配态与节水改造项目 | 其他 | 渠道衬砌4条15.319km，沟渠清淤疏浚4条16.467km，配套建筑物81座，配套量测水设施22套。 | 5897 | 0 | 4718 | 0 | 在建 | 5000 | 5000 | 0 | 44652 | 44896 | 市水利局 | 市本级 | 0 |  | 总投资 | 19 | 17438.48 | 19 | 12 | 15371 | 88.1%
210 | 2022年兰考县中型灌区续建配套与节水改造项目 | 其他 | 北滩灌区2022年度工程涉及渠道衬砌3条共20.16千米，量测水设施6处，建设管理道路18公里。 | 3257 | 0 | 2606 | 0 | 在建 | 3490 | 3490 | 0 | 44652 | 44896 | 市水利局 | 兰考县 | 0 |  | 2022年投资 | 19 | 14388 | 19 | 12 | 15371 | 106.8%
211 | 祥符区铁底河(北支段)治理工 | 其他 | 河道清淤13.2公里，拆除重建建筑物17座 | 923 | 0 | 738 | 0 | 在建 | 680 | 680 | 0 | 44652 | 45078 | 市水利局 | 祥符区 | 0
212 | 杞县小蒋河(曹家至林庄段)治理工程 | 其他 | 河道清淤9.883公里，拆除重建桥梁16座 | 936 | 0 | 749 | 0 | 在建 | 880 | 880 | 0 | 44682 | 44896 | 市水利局 | 杞县 | 0
213 | 通许县小清河治理工程(乔寨桥至开通县界) | 其他 | 本次治理范围为桩号小清河开通县界（28+285）～乔寨桥（35+280），治理河段清表、两岸岸坡整修共6.995km，修筑右岸混凝土防汛路6.642km，重建跨河桥梁5座，重建沿河两岸灌排两用涵闸10座。 | 1885.01 | 0 | 1508 | 0 | 在建 | 1495 | 1495 | 0 | 44652 | 44896 | 市水利局 | 通许县 | 0
214 | 通许县铁底河(陈嘉至木台庄段)治理工程 | 其他 | 河道清淤约 5.79km、堤防修筑 4.664km、重建拦河闸1座，新 建排涝涵闸10座，重建跨河桥梁1座等。 | 2355.47 | 0 | 1884 | 0 | 在建 | 1721 | 1721 | 0 | 44652 | 44896 | 市水利局 | 通许县 | 0
215 | 尉氏县水土保持 | 其他 | 农田防护林1000hm²,生产道路2278m. 治理水土流失面积10平方公里。 | 460 | 0 | 460 | 0 | 在建 | 380 | 380 | 方案在编 | 44682 | 44896 | 市水利局 | 尉氏县 | 0
216 | 祥符区水资源节约管理与保护 | 其他 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建 | 20 | 0 | 20 | 0 | 完工 | 20 | 20 | 0 | 44682 | 44713 | 市水利局 | 祥符区 | 0
217 | 杞县水资源节约管理与保护 | 其他 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建 | 28 | 0 | 28 | 0 | 完工 | 28 | 28 | 0 | 44682 | 44713 | 市水利局 | 杞县 | 0
218 | 通许县水资源节约管理与保护 | 其他 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建 | 26 | 0 | 26 | 0 | 完工 | 26 | 26 | 0 | 44682 | 44713 | 市水利局 | 通许县 | 0
219 | 尉氏县水资源节约管理与保护 | 其他 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建 | 25 | 0 | 25 | 0 | 完工 | 25 | 25 | 已完成20% | 44682 | 44713 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 |  | 其他（中央预算内1）领域规划外项目统计
220 | 兰考县水资源节约管理与保护 | 其他 | 北滩灌区渠首安装监测计量设备 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 | 0 | 44682 | 44713 | 市水利局 | 兰考县 | 0 |  |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成占比
221 | 开封市农村饮水工程维修养护 | 其他 | 管网改造共计3505m，过桥钢管54m，更换阀门223个,更换水表92块，水源井井台维修工程7处，滤砂罐基础重砌1处，更换SPF37kw变频器1台，更换次氯酸钠发生器100型7套等 | 141 | 0 | 141 | 0 | 完工 | 141 | 141 | 0 | 44682 | 44713 | 市水利局 | 市本级 | 0 |  | 总投资 | 9 | #REF! | 9 | 1 | #REF! | #REF!
222 | 祥符区农村饮水工程维修养护 | 其他 | 洗井 4 眼，钢管滤水管维修 4 处，更换 HDPEφ75×1.25Mpa管道 840m，更换 HDPEφ160×1.0Mpa 管道 150m等 | 275 | 0 | 275 | 0 | 完工 | 275 | 275 | 0 | 44682 | 44713 | 市水利局 | 祥符区 | 0 |  | 2022年投资 | 9 | #REF! | 9 | 1 | #REF! | #REF!
223 | 杞县农村饮水工程维修养护 | 其他 | 管网改造共计 61959米，更换阀门73 个，滤砂罐（5t）3套，更换 DN100 旋翼式滴水计数水表6 块等 | 351 | 0 | 351 | 0 | 完工 | 351 | 351 | 0 | 44682 | 44713 | 市水利局 | 杞县 | 0
224 | 通许县农村饮水工程维修养护 | 其他 | 管网改造共计 8154m，更换阀门 15个，更换次氯酸钠发生器（100 型）2 套，更换 5t 滤砂罐（含钢管阀门等辅件）2 套，更换 50t 压力罐（含钢管阀门压力表等辅件）7 套，更换潜水泵（含 160m 防水潜水电缆JHS(YC)3*25）6 套等 | 232 | 0 | 232 | 0 | 完工 | 232 | 232 | 0 | 44682 | 44713 | 市水利局 | 通许县 | 0
225 | 尉氏县农村饮水工程维修养护 | 其他 | 共敷设各类管网 112058m（不含入户管）；供水厂（站）中51套储水罐防腐处理（除锈、刷防锈漆、刷银粉浆）等 | 361 | 0 | 361 | 0 | 完工 | 361 | 361 | 方案在编 | 44682 | 44713 | 市水利局 | 尉氏县 | 0
226 | 兰考县农村饮水工程维修养护 | 其他 | 管网改造5处，共计 64791m，更换消毒柜7套，洗井4眼，更换阀门井3处，更换50t 卧式压力罐2套,打井1眼。 | 253 | 0 | 253 | 0 | 完工 | 253 | 253 | 0 | 44682 | 44713 | 市水利局 | 兰考县 | 0
227 | 尉氏县小型水库工程设施维修养护 | 其他 | 更换启闭机、丝杠、室内线路、维修闸门 | 5 | 0 | 5 | 0 | 完工 | 5 | 5 | 已完成 | 44682 | 44713 | 市水利局 | 尉氏县 | 0
其他（住房）领域规划外项目清单 | [17 empty] | 其他（住房）领域规划外项目统计
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成占比
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 总投资 | 3 | #REF! | 3 | 0 | #REF! | #REF!
230 | 兰考县薛楼城中村改造项目（嘉和苑一期）配套基础设施建设项目 | 其他 | 棚户区改造相关配套基础设施建设 | 1488 | 0 | 1488 | 0 | 在建 | 297 | 297 | 正在进行招投标手续，手续完成后开工 | 44713 | 44896 | 市住房城乡建设局 | 兰考县 | 0 |  | 2022年投资 | 3 | #REF! | 3 | 0 | #REF! | #REF!
236 | 鼓楼区西司门办事处观前街片区老旧小区改造项目 | 其他 | 项目改造内容主要是对道路、大门及围墙、照明系统、消防、 安防工程、管线入地工程及标识系统等进行改造。 | 1009.67 | 0 | 1009.67 | 0 | 在建 | 500 | 500 | 0 | 44712 | 44926 | 市住房城乡建设局 | 鼓楼区 | 0
237 | 示范区老旧小区改造汉中片区红线内配套基础设施建设项目 | 其他 | 道路、排水、绿化、监控、照明、供水、消防设施等 | 643 | 0 | 643 | 0 | 在建 | 180 | 180 | 1、招投标工作已完成；2、设计方案已完成；3、施工单位技术人员正在现场摸排，5月底前全部开工。 | 44712 | 44926 | 市住房城乡建设局 | 城乡一体化示范区 | 0
其他（教育）领域规划外项目清单 | [17 empty] | 其他（教育）规划外项目统计
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成占比
234 | 兰考县兰阳街道第一小学教学用房、餐厅项目 | 其他 | 教学楼 | 1250 | 0 | 700 | 0 | 在建 | 700 | 700 | 0 | 44562 | 45261 | 市教体局 | 兰考县 | 0 |  | 总投资 | 2 | 2500 | 2 | 0 | 730 | 29.2%
235 | 兰考县兰阳第三中学建设项目 | 其他 | 教学楼、运动场 | 1250 | 0 | 300 | 0 | 在建 | 30 | 30 | 0 | 44835 | 45261 | 市教体局 | 兰考县 | 0 |  | 2022年投资 | 2 | 1000 | 2 | 0 | 730 | 73%
其他（市政）领域规划外项目清单 | [17 empty] | 其他（市政）规划外项目统计
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成占比
238 | 禹王台区城市排水防涝数字化综合信息管理平台项目 | 其他 | 提升改造指挥中心，提升改造海绵城市，提升排涝除险设备。 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 在建 | 21 | 21 | 正在办理招投标前期手续 | 44682 | 44866 | 市城管局 | 禹王台区 | 0 |  | 总投资 | 1 | 4000 | 1 | 0 | 21 | 0.5%
[18 empty] | 2022年投资 | 1 | 2000 | 1 | 0 | 21 | 1.1%
其他（民政）领域规划外项目清单 | [17 empty] | 其他（民政）规划外项目统计
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成占比
229 | 新增开封市街道（社区）综合养老服务中心项目 | 其他 | 0 | 6853 | 0 | 3500 | 0 | 在建 | 2700 | 2700 | 0 | 44682 | 44866 | 市民政局 | 市本级 | 0 |  | 总投资 | 1 | 6853 | 1 | 0 | 2700 | 39.4%
[18 empty] | 2022年投资 | 1 | 3500 | 1 | 0 | 2700 | 77.1%
其他（文化）领域规划外项目清单 | [17 empty] | 其他（文化）规划外项目统计
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成占比
232 | 焦裕禄烈士墓保护利用设施 | 其他 | 0 | 2023 | 0 | 1800 | 0 | 在建 | 700 | 700 | 0 | 44562 | 45261 | 市文化广电旅游局 | 兰考县 | 0 |  | 总投资 | 2 | 68433.49 | 2 | 0 | 35554.3 | 52%
233 | 北宋东京城顺天门（新郑门）遗址展示馆建设项目 | 其他 | 0 | 66410.49 | 0 | 39184 | 0 | 在建 | 34854.3 | 34854.3 | 0 | 44562 | 45261 | 市文化广电旅游局 | 市本级 | 0 |  | 2022年投资 | 2 | 40984 | 2 | 0 | 35554.3 | 86.8%
其他（卫生）领域规划外项目清单 | [17 empty] | 其他（卫生）规划外项目统计
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成占比
231 | 开封童翎教育科技有限公司开封市示范区童翎托育中心项目 | 其他 | 托育教室、游戏活动区、家长休息区、绘本阅读区等，集接待室、卫生保健室、多功能室、感统训练室为一体的婴幼儿活动与家长育儿学习的公共场所 | 240 | 0 | 240 | 0 | 完工 | 240 | 240 | 1.基础墙面、地面已经进行完毕，待后续维护和整修。 2.消防工程和空调已经安装完毕，待验收调试。 3.厨房装修和设备采购待进一步完善。 | 44562 | 44743 | 市卫生健康委 | 城乡一体化示范区 | 0 |  | 总投资 | 1 | 240 | 1 | 1 | 240 | 100%
[18 empty] | 2022年投资 | 1 | 240 | 1 | 1 | 240 | 100%
其他（农业）领域规划外项目清单 | [17 empty] | 其他（农业）规划外项目统计
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成占比
239 | 兰考县高标准农田 | 其他 | 0 | 8204 | 0 | 3500 | 0 | 在建 | 5994 | 5994 | 0 | 44712 | 45291 | 市农业农村局 | 兰考县 | 0 |  | 总投资 | 1 | 8204 | 1 | 0 | 5994 | 73.1%
[18 empty] | 2022年投资 | 1 | 3500 | 1 | 0 | 5994 | 171.3%
其他（交通）领域规划外项目清单 | [17 empty] | 其他（交通）规划外项目统计
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成占比
240 | 尉氏县闹张线路面大修工程（新增） | 其他 | 施工总里程10.0公里，路面宽9.0米，二级公路，沥青混凝土路面。 | 1941.8 | 0 | 1941.8 | 0 | 在建 | 1690 | 1420 | 在建 | 44713 | 44805 | 市交通运输局 | 尉氏县 | 0 |  | 总投资 | 1 | 1941.8 | 1 | 0 | 1690 | 87%
[18 empty] | 2022年投资 | 1 | 1941.8 | 1 | 0 | 1420 | 73.1%

## 省报表 (hidden)
开封市灾后重建项目累计完成实物投资统计表
填报单位： |  |  |  |  | 联系人：桂鹏辉 |  | 联系方式：13937886220 |  |  | 填报日期：
序号 | 项目所属行业 | 全口径项目 |  |  |  |  | 其中：规划内项目 |  |  |  |  | 其中：规划外项目 |  |  |  |  | 备注
|  | 总体情况 |  | 完成情况 |  |  | 总体情况 |  | 完成情况 |  |  | 总体情况 |  | 完成情况
|  | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 已开工项目（个数） | 已竣工项目（个数） | 已完成投资额（万元） | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 已开工项目（个数） | 已竣工项目（个数） | 已完成投资额（万元） | 项目总数（个） | 总投资额（万元） | 已开工项目（个数） | 已竣工项目（个数） | 已完成投资额（万元）
| 合计 | 472 | #REF! | 474 | 379 | #REF! | 235 | 237948.7849 | 235 | 210 | 210970.9308 | 237 | #REF! | 239 | 169 | #REF!
1 | 水利 | 56 | 119417.07 | 56 | 50 | 113969 | 40 | 10754 | 40 | 39 | 10600 | 16 | 108663.07 | 16 | 11 | 103369
2 | 农林业 | 21 | 123750.1 | 21 | 15 | 104149.1 | 14 | 120353.9 | 14 | 8 | 100752.9 | 7 | 3396.2 | 7 | 7 | 3396.2
3 | 交通 | 64 | #REF! | 64 | 50 | #REF! | 41 | 61065.586 | 41 | 33 | 55010.586 | 23 | #REF! | 23 | 17 | #REF!
4 | 教育 | 2 | 342.73 | 2 | 2 | 342.73 | 2 | 342.73 | 2 | 2 | 342.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 卫生健康 | 23 | 136082.3 | 23 | 5 | 105014.5 | 11 | 13241.9 | 11 | 3 | 12212.5 | 12 | 122840.4 | 12 | 2 | 92802
6 | 居民住房 | 8 | 3989.8789 | 8 | 8 | 3989.8789 | 8 | 3989.8789 | 8 | 8 | 3989.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 市政 | 50 | 638136.588 | 50 | 26 | 548427.388 | 2 | 7928 | 2 | 2 | 7928 | 48 | 630208.588 | 48 | 24 | 540499.388
8 | 公共文化 | 7 | 679 | 7 | 6 | 672.6759 | 6 | 356 | 6 | 5 | 349.6759 | 1 | 323 | 1 | 1 | 323
9 | 旅游景区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
10 | 文物保护 | 1 | 6000 | 1 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 1 | 0 | 423
11 | 应急能力 | 2 | 17183.31 | 2 | 2 | 17183.31 | 2 | 17183.31 | 2 | 2 | 17183.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 乡村振兴 | 110 | 2157.24 | 110 | 110 | 2157.24 | 99 | 2150.18 | 99 | 99 | 2150.18 | 11 | 7.06 | 11 | 11 | 7.06
13 | 民政 | 13 | 52917.26 | 13 | 6 | 50525.13 | 2 | 500 | 2 | 1 | 367.87 | 11 | 52417.26 | 11 | 5 | 50157.26
14 | 能源 | 8 | 83.3 | 8 | 8 | 83.3 | 8 | 83.3 | 8 | 8 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 产业 | 72 | 1832.1002 | 72 | 72 | 1832.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1832.1002 | 72 | 72 | 1832.1002
16 | 其他 | 35 | 80303.08 | 35 | 16 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 80303.08 | 35 | 16 | #REF!
*填表说明：1.产业项目指工业、服务业等行业. 2.本年已开工项目（个数）是指2022年开工项目；本年已竣工项目（个数）包括2022年竣工项目数和2021年已开工的续建项目数；本年已完成投资额（万元），包括2022年开工项目完成投资额和2021年已开工的续建项目投资额 3.通信、能源、高速公路、铁路、民航等行业由省通信管理局、能源局、交通运输厅、郑州铁路局集团等单位填报. 4.报送信箱：kfszhcjbgs@163.com
开封市2022年灾后重建项目开工与完成实物投资统计表
填报单位： |  |  |  |  | 联系人：桂鹏辉 |  | 联系方式：13937886220 |  |  | 填报日期：
序号 | 项目所属行业 | 全口径项目 |  |  |  |  | 其中：规划内项目 |  |  |  |  | 其中：规划外项目 |  |  |  |  | 备注
|  | 2022年计划情况 |  | 2022年完成情况 |  |  | 2022年计划情况 |  | 2022年完成情况 |  |  | 2022年计划情况 |  | 2022年完成情况
|  | 计划开工项目（个数） | 计划年底前完成投资额（万元） | 本年已开工项目（个数） | 本年已竣工项目（个数） | 本年已完成投资额（万元） | 计划开工项目（个数） | 计划年底前完成投资额（万元） | 本年已开工项目（个数） | 本年已竣工项目（个数） | 本年已完成投资额（万元） | 计划开工项目（个数） | 计划年底前完成投资额（万元） | 本年已开工项目（个数） | 本年已竣工项目（个数） | 本年已完成投资额（万元）
| 合计 | 223 | #REF! | 223 | 127 | #REF! | 100 | 179194.822 | 100 | 75 | 172942.8079 | 123 | #REF! | 123 | 52 | #REF!
1 | 水利 | 39 | 107416.57 | 39 | 33 | 101968.5 | 30 | 10246.5 | 30 | 29 | 10092.5 | 9 | 97170.07 | 9 | 4 | 91876
2 | 农林业 | 14 | 95109.85 | 14 | 8 | 96234.69 | 9 | 94097.65 | 9 | 3 | 95222.49 | 5 | 1012.2 | 5 | 5 | 1012.2
3 | 交通 | 51 | #REF! | 51 | 37 | #REF! | 34 | 48280.246 | 34 | 26 | 42225.246 | 17 | #REF! | 17 | 11 | #REF!
4 | 教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 卫生健康 | 20 | 62741.44 | 20 | 2 | 58773.04 | 8 | 11135.9 | 8 | 0 | 10106.5 | 12 | 51605.54 | 12 | 2 | 48666.54
6 | 居民住房 | 1 | 743 | 1 | 1 | 743 | 1 | 743 | 1 | 1 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 市政 | 36 | 297017.188 | 36 | 12 | 302253.388 | 1 | 4668 | 1 | 1 | 4668 | 35 | 292349.188 | 35 | 11 | 297585.388
8 | 公共文化 | 7 | 630.647 | 7 | 6 | 624.3229 | 6 | 307.647 | 6 | 5 | 301.3229 | 1 | 323 | 1 | 1 | 323
9 | 旅游景区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 文物保护 | 1 | 300 | 1 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 1 | 0 | 423
11 | 应急能力 | 2 | 8183.31 | 2 | 2 | 8183.31 | 2 | 8183.31 | 2 | 2 | 8183.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 乡村振兴 | 6 | 1132.569 | 6 | 6 | 1132.569 | 6 | 1132.569 | 6 | 6 | 1132.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 民政 | 12 | 48356.86 | 12 | 5 | 46464.73 | 2 | 390 | 2 | 1 | 257.87 | 10 | 47966.86 | 10 | 4 | 46206.86
14 | 能源 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 产业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 其他 | 33 | 67611.8 | 33 | 14 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67611.8 | 33 | 14 | #REF!
*填表说明：1.产业项目指工业、服务业等行业. 2.本年已开工项目（个数）是指2022年开工项目；本年已竣工项目（个数）包括2022年竣工项目数和2021年已开工的续建项目数；本年已完成投资额（万元），包括2022年开工项目完成投资额和2021年已开工的续建项目投资额 3.通信、能源、高速公路、铁路、民航等行业由省通信管理局、能源局、交通运输厅、郑州铁路局集团等单位填报. 4.报送信箱：kfszhcjbgs@163.com
[6 empty] | #REF! |  |  |  |  | 96.51% |  |  |  |  | #REF!

## 出文-附件1县区 (hidden)
序号 | 名称 | 所有项目完成比例 | 字段1 | 字段2 | 字段3 | 输出
0 | 合计 | #REF! | #REF! | 完成 | %，
1 | 兰考县 | 0.896 | 89.6 | 完成 | %， | 兰考县完成89.6%，
2 | 杞县 | 0.885 | 88.5 | 完成 | %， | 杞县完成88.5%，
3 | 通许县 | 0.873 | 87.3 | 完成 | %， | 通许县完成87.3%，
4 | 尉氏县 | 1.3 | 130 | 完成 | %， | 尉氏县完成130%，
5 | 祥符区 | 1.056 | 105.6 | 完成 | %， | 祥符区完成105.6%，
6 | 城乡一体化示范区 | 0.893 | 89.3 | 完成 | %， | 城乡一体化示范区完成89.3%，
7 | 龙亭区 | #REF! | #REF! | 完成 | %， | #REF!
8 | 顺河回族区 | 0.974 | 97.4 | 完成 | %， | 顺河回族区完成97.4%，
9 | 禹王台区 | 0.493 | 49.3 | 完成 | %， | 禹王台区完成49.3%，
10 | 市本级 | 0.834 | 83.4 | 完成 | %， | 市本级完成83.4%，

## 兰考 (hidden)
兰考县全口径项目统计 | [6 empty] | 兰考县规划内项目统计 | [6 empty] | 兰考县规划外项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 32 | 154067.74 | 32 | 15 | 114092.71 | 74.1% | 总投资 | 5 | 17794.39 | 5 | 5 | 17794.39 | 100% | 总投资 | 27 | 136273.35 | 27 | 10 | 96298.32 | 70.7%
2022年投资 | 27 | 74580.66 | 27 | 10 | 66798.63 | 89.6% | 2022年投资 | 4 | 10050.31 | 4 | 4 | 10050.31 | 100% | 2022年投资 | 23 | 64530.35 | 23 | 6 | 56748.32 | 87.9%
兰考县规划内项目清单 | [18 empty] | 兰考县规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
47 | X060 | 交通 | 13公里 | 1783 | 778 | 1005 | 0 | 完工 | 1783 | 1005 | 0 | 2021-12-01 | 2022-08-01 | 市交通运输局 | 兰考县 | 0 | 2022年12月底 农村公路 |  | 16 | 兰考县黄蔡河提升工程 | 水利 | 河道清淤长36.85公里，清淤土方258万m³；堤防加固长10.3km，土方回填22.7万m³；拆除重建胡里闸、李家滩节制闸2座 | 9800 | 0 | 9800 | 0 | 完工 | 9800 | 9800 | 已完成 | 2021-12-01 | 2022-07-30 | 市水利局 | 兰考县 | 0 | 7.20洪水过后，该河道以防灾减灾（达标提升）工程申请上级资金，上级未纳入灾后重建规划项目，我县通过去冬今春五项重点工作进行河道疏浚工作，目前已完成河道疏浚工作，配套建筑物进行了维修，满足今汛安全。
48 | X058 | 交通 | 3公里 | 1316 | 500 | 816 | 0 | 完工 | 1316 | 816 | 0 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 市交通运输局 | 兰考县 | 0 | 2022年6月底 农村公路 |  | 17 | 兰考县四明河提升工程 | 水利 | 河道清淤长33.02公里，清淤土方180.6万m³；堤防加固长9.0km，土方回填9.9万m³；新建（重建）生产桥7座，险工段边坡防护长3.5km | 6700 | 0 | 6700 | 0 | 完工 | 6700 | 6700 | 已完成 | 2021-12-01 | 2022-07-30 | 市水利局 | 兰考县 | 0 | 7.20洪水过后，该河道以防灾减灾（达标提升）工程申请上级资金，上级未纳入灾后重建规划项目，我县通过去冬今春五项重点工作进行河道疏浚工作，目前已完成河道疏浚工作，配套建筑物进行了维修，满足今汛安全。
49 | X053 | 交通 | 3公里 | 1346 | 500 | 846 | 0 | 完工 | 1346 | 846 | 0 | 2021-12-01 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 兰考县 | 0 | 2022年6月底 农村公路 |  | 37 | 兰考县Y071张金线张寨至刘林段改建工程 | 交通 | 三级公路6.672公里 | 1286.39 | 0 | 1286.39 | 0 | 在建 | 830 | 830 | 在建 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 兰考县 | 0 | 0
96 | 2021年兰考县三义寨乡白云山村大棚修复项目 | 乡村振兴 | 修复温室大棚27座 | 166.08 | 166.08 | 0 | 0 | 完工 | 166.08 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 市乡村振兴局 | 兰考县 | 0 | 0 |  | 38 | 兰考县X063南周线南漳至圈里改建工程 | 交通 | 三级公路3.69公里 | 611.32 | 0 | 611.32 | 0 | 在建 | 485 | 485 | 在建 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 兰考县 | 0 | 0
227 | 兰考县医疗应急物资储备库项目 | 应急 | 占地52.36亩，总建筑面积22341.53平方米。其中1、3号仓库地上一层；2号仓库地上两层。 | 13183.31 | 5800 | 7383.31 | 0 | 完工 | 13183.31 | 7383.31 | 一号储备库、三号储备库土方回填，二号储备库模板加工及安装。 | 2021-06-01 | 2022-12-01 | 市应急局 | 兰考县 | 0 | 0 |  | 39 | 兰考县Y007前栗线前雷集至栗场段改建工程 | 交通 | 三级公路3.9公里 | 816.15 | 0 | 816.15 | 0 | 在建 | 600 | 600 | 在建 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 40 | 兰考县Y006王固线G240至小付堂段改建工程 | 交通 | 三级公路2.3公里 | 481.32 | 0 | 481.32 | 0 | 完工 | 481.32 | 481.32 | 完工 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 41 | 范场至岳候线 | 交通 | 三级公路3.095公里 | 560.17 | 0 | 560.17 | 0 | 在建 | 465 | 465 | 在建 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 44 | 老旧小区道路、排水管网、屋顶防水及地下室防护等基础设施改造 | 市政 | 涉及10538户居民，建筑面积117万平方米。 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 完工 | 4000 |  | 已完工 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 45 | 兰考县兰阳路人行道修复及管网提升整治工程 | 市政 | 雨污分流及人行道整治 | 2000 | 400 | 1600 | 0 | 在建 | 1930 | 1530 | 兰阳路北侧人行道及管网已完成，南侧住建局正在改造施工中 | 2021-11-01 | 2022-10-01 | 市城管局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 46 | 焦裕禄纪念园周边改造提升 | 市政 | 陵园扩建及停车位建设 | 6560 | 4770 | 1790 | 0 | 在建 | 6490 | 1720 | 陵园扩建工程5月前可完成，停车场正在施工中 | 2021-11-01 | 2022-10-01 | 市城管局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 47 | 兰考县镇区污水处理站改造 | 市政 | 南彰镇、小宋镇、仪封镇、许河乡、葡萄架乡5个污水站点维修改造，维修、新建、清淤污水管网30公里 | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 完工 | 5400 |  | 已完工 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 48 | 兰考县产业集聚区宝龙路污水出路（污水处理厂-宝龙路）管道工程 | 市政 | 新建污水管网300多米，包括沉井和一体化提升泵站等内容，总投资约600万元。 | 600 | 600 | 0 | 0 | 完工 | 600 |  | 已完工 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 49 | 兰考县五干渠两岸护坡、护栏修复及东延清淤整治工程 | 市政 | 护栏、护坡、沿岸道路修复及东延新修清淤整治 | 830 | 830 | 0 | 0 | 完工 | 830 |  | 已完工 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 50 | 兰考县道路新建工程打包项目 | 市政 | 兰考县东明大道（光裕路-航海路）道路新建工道路全长9.3公里，雨水管网全长18公里，污水管网14公里；兰考县文体路（兰曹路-东环路）道路新建工程道路全长1.4里，雨水管网全长1.5公里，污水管网1.5公里；兰考县兰溪街（朝阳路-文体路）道路新建工程，道路全长1里，雨水管网全长1公里，污水管网1公里。 | 54500 | 19500 | 23000 | 12000 | 在建 | 35700 | 16200 | 正在施工 | 2020-05-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 51 | 兰考城区积水点改造项目 | 市政 | 新建泵站3座，新建排水设管网3公里以及道路人行道恢复，打通入河口3处，新建截水沟2处。 | 4000 | 2000 | 2000 | 0 | 在建 | 3750 | 1750 | 正在施工 | 2021-11-01 | 2022-07-01 | 市城管局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 52 | 阳泰街（迎宾大道-三义路）建设工程 | 市政 | 建设内容为：新建雨水管道、道路、照明、交通、绿化等内容 | 750 | 550 | 200 | 0 | 完工 | 750 | 200 | 已完工 | 2021-10-01 | 2022-02-01 | 市城管局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 101 | 兰考县乡镇敬老院灾后重建项目 | 民政 | 1.红庙敬老院：规划占地面积30亩，建筑面积300平方米，新建养老床位65张；2.葡萄架敬老院：规划占地面积32亩，新建综合服务楼3800平方米。设置床位85张；3.仪封镇敬老院：规划占地面积30亩，建筑面积300平方米，新建养老床位65张。 | 3000 | 1000 | 1500 | 500 | 在建 | 2200 | 1200 | 主体工程已完成，因疫情原因，本周未开工 | 2021-11-01 | 2023-10-01 | 市民政局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 102 | 兰考县城区中心敬老院建设 | 民政 | 规划建筑面积7720平方米，设计床位220张。 | 1430 | 500 | 930 | 0 | 在建 | 1215 | 715 | 主体工程已完成，因疫情原因，本周未开工 | 2021-11-01 | 2022-12-01 | 市民政局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 134 | 兰考县粮食和物资储备局粮食仓储物流设施项目 | 粮食储备 | 建设投资1.52亿元人民币，本年度计划使用地方专项债4500万元，目前已招标2600万元：建设具有4.1万吨粮食仓库，2000㎡地坪，下水道300米，购置输送机、装粮机、卸粮机、振动筛、平仓机。1900万元未招标。 | 15215 | 0 | 2600 | 12615 | 在建 | 2600 | 2600 | 已招标项目正在设计图纸 | 2022-04-25 | 2023-12-01 | 市粮食和储备局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 210 | 2022年兰考县中型灌区续建配套与节水改造项目 | 其他 | 北滩灌区2022年度工程涉及渠道衬砌3条共20.16千米，量测水设施6处，建设管理道路18公里。 | 3257 | 0 | 2606 | 0 | 在建 | 3490 | 3490 | 0 | 44652 | 44896 | 市水利局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 220 | 兰考县水资源节约管理与保护 | 其他 | 北滩灌区渠首安装监测计量设备 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 | 0 | 44682 | 44713 | 市水利局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 226 | 兰考县农村饮水工程维修养护 | 其他 | 管网改造5处，共计 64791m，更换消毒柜7套，洗井4眼，更换阀门井3处，更换50t 卧式压力罐2套,打井1眼。 | 253 | 0 | 253 | 0 | 完工 | 253 | 253 | 0 | 44682 | 44713 | 市水利局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 230 | 兰考县薛楼城中村改造项目（嘉和苑一期）配套基础设施建设项目 | 其他 | 棚户区改造相关配套基础设施建设 | 1488 | 0 | 1488 | 0 | 在建 | 297 | 297 | 正在进行招投标手续，手续完成后开工 | 44713 | 44896 | 市住房城乡建设局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 232 | 焦裕禄烈士墓保护利用设施 | 其他 | 0 | 2023 | 0 | 1800 | 0 | 在建 | 700 | 700 | 0 | 44562 | 45261 | 市文化广电旅游局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 234 | 兰考县兰阳街道第一小学教学用房、餐厅项目 | 其他 | 教学楼 | 1250 | 0 | 700 | 0 | 在建 | 700 | 700 | 0 | 44562 | 45261 | 市教体局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 235 | 兰考县兰阳第三中学建设项目 | 其他 | 教学楼、运动场 | 1250 | 0 | 300 | 0 | 在建 | 30 | 30 | 0 | 44835 | 45261 | 市教体局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 239 | 兰考县高标准农田 | 其他 | 0 | 8204 | 0 | 3500 | 0 | 在建 | 5994 | 5994 | 0 | 44712 | 45291 | 市农业农村局 | 兰考县 | 0 | 0

## 杞县 (hidden)
杞县全口径项目统计 | [6 empty] | 杞县规划内项目统计 | [6 empty] | 杞县规划内项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 28 | 78160.64 | 28 | 18 | 64312.64 | 82.3% | 总投资 | 20 | 51892.64 | 20 | 13 | 43400.64 | 83.6% | 总投资 | 8 | 26268 | 8 | 5 | 20912 | 79.6%
2022年投资 | 23 | 66839.2 | 23 | 13 | 59178.2 | 88.5% | 2022年投资 | 17 | 48611.2 | 17 | 10 | 40119.2 | 82.5% | 2022年投资 | 6 | 18228 | 6 | 3 | 19059 | 104.6%
杞县规划内项目清单 | [18 empty] | 杞县规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
1 | 杞县村民住房重建 | 城乡住房 | 修缮加固55户、原址重建183户 | 843.64 | 843.64 | 0 | 0 | 完工 | 843.64 |  | 0 | 0 | 0 | 市住房城乡建设局 | 杞县 | 0 | 0 |  | 5 | 宋湾函闸，司岗涵闸，小蒋河大高寨段水利修复建设项目 | 水利 | 宋湾函闸，司岗涵闸，小蒋河大高寨段加固堤防250米 | 93 | 93 | 0 | 0 | 完工 | 93 |  | 已完成 | 2021-08-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 杞县 | 0 | 0
54 | X011万赵线 | 交通 | 恢复重建道路4.8公里 | 1350 | 120 | 1230 | 0 | 在建 | 1250 | 1130 | 0 | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路 |  | 68 | 杞县海河、提排站、公租房小区等基础设施灾后恢复重建项目 | 市政 | 1、海河（包括护坡、护栏、污水管网、六座桥）；2、三座提排站（设备维修及更新）；3、三个公租房小区基础设施（房屋屋顶漏水，市政设施修缮） | 9100 | 1200 | 7900 | 0 | 在建 | 8790 | 7590 | 已完成海河护坡已修复200米，破除路面13600平方米，修复检查井154个；提排站6台水泵安装；公租房屋顶防水已完成1200平方米。 | 2021-07-01 | 2022-12-01 | 市城管局 | 杞县 | 0 | 0
55 | X008杞竹线 | 交通 | 恢复重建道路21.45公里 | 9653 | 0 | 9653 | 0 | 在建 | 7730 | 7730 | 0 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路 |  | 69 | 杞县海河排水防涝工程 | 市政 | 海河河道清污及河道改造、污水管线、河道两侧照明、电力排管、河道两侧绿化、通信排管及海河两侧建筑物外立面改造。 | 14850 | 0 | 8850 | 6000 | 在建 | 9860 | 9860 | 1、已完成河道清淤；铺设污水管网2200米 2、现已完成河底处理（抛石挤淤、河底硬化处理）约4660米； | 2022-01-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 杞县 | 0 | 0
56 | X001裴泥线 | 交通 | 恢复重建道路14.6公里 | 4106 | 1657 | 2449 | 0 | 在建 | 3520 | 1863 | 0 | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路 |  | 126 | 杞县郑民高速口环岛灾后重建项目 | 林业 | 郑民高速口环岛绿化工程进行补植和修复 | 160 | 160 | 0 | 0 | 完工 | 160 |  | 已完成 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 市林业局 | 杞县 | 0 | 0
57 | X013于宗线 | 交通 | 恢复重建道路5.6公里 | 1575 | 0 | 1575 | 0 | 在建 | 1440 | 1440 | 0 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路 |  | 127 | 杞县造林灾后重建项目 | 林业 | 灾后重建造林、补植面积1500亩 | 750 | 400 | 350 | 0 | 完工 | 750 | 350 | 已完成 | 2021-12-01 | 2022-05-01 | 市林业局 | 杞县 | 0 | 0
58 | X012邢裴线 | 交通 | 恢复重建道路4.6公里 | 1294 | 0 | 1294 | 0 | 完工 | 1294 | 1294 | 0 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路 |  | 212 | 杞县小蒋河(曹家至林庄段)治理工程 | 其他 | 河道清淤9.883公里，拆除重建桥梁16座 | 936 | 0 | 749 | 0 | 在建 | 880 | 880 | 0 | 44682 | 44896 | 市水利局 | 杞县 | 0 | 0
59 | X004高刘线 | 交通 | 恢复重建道路4.2公里 | 1181 | 15 | 1166 | 0 | 在建 | 1125 | 1110 | 0 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路 |  | 217 | 杞县水资源节约管理与保护 | 其他 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建 | 28 | 0 | 28 | 0 | 完工 | 28 | 28 | 0 | 44682 | 44713 | 市水利局 | 杞县 | 0 | 0
60 | 团城西桥 | 交通 | 恢复重建桥梁12延米 | 100 | 20 | 80 | 0 | 完工 | 100 | 80 | 0 | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路 |  | 223 | 杞县农村饮水工程维修养护 | 其他 | 管网改造共计 61959米，更换阀门73 个，滤砂罐（5t）3套，更换 DN100 旋翼式滴水计数水表6 块等 | 351 | 0 | 351 | 0 | 完工 | 351 | 351 | 0 | 44682 | 44713 | 市水利局 | 杞县 | 0 | 0
61 | 幸福渠桥 | 交通 | 恢复重建桥梁16延米 | 135 | 23.5 | 111.5 | 0 | 完工 | 135 | 111.5 | 0 | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路
62 | 东风干渠桥 | 交通 | 恢复重建桥梁8延米 | 67 | 16.7 | 50.3 | 0 | 完工 | 67 | 50.3 | 0 | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路
63 | 西铁岗东桥 | 交通 | 恢复重建桥梁39延米 | 274 | 35.4 | 238.6 | 0 | 完工 | 274 | 238.6 | 0 | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路
64 | 田程寨西桥 | 交通 | 恢复重建桥梁13延米 | 91 | 18.1 | 72.9 | 0 | 完工 | 91 | 72.9 | 0 | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路
65 | 小魏店北桥 | 交通 | 恢复重建桥梁15延米 | 105 | 15.5 | 89.5 | 0 | 完工 | 105 | 89.5 | 0 | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路
66 | 李指挥屯南桥 | 交通 | 恢复重建桥梁22延米 | 186 | 20.6 | 165.4 | 0 | 完工 | 186 | 165.4 | 0 | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路
67 | 淤泥河桥 | 交通 | 恢复重建桥梁45延米 | 380 | 0 | 380 | 0 | 在建 | 186 | 186 | 0 | 2022-03-13 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路
68 | 北聂东桥 | 交通 | 恢复重建桥梁29延米 | 204 | 0 | 204 | 0 | 完工 | 204 | 204 | 0 | 2022-03-13 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路
69 | 马大夫西桥 | 交通 | 恢复重建桥梁29延米 | 204 | 0 | 204 | 0 | 完工 | 204 | 204 | 0 | 2022-03-13 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路
194 | 杞县圉镇镇江庄村小型农田水利工程项目 | 乡村振兴 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 完工 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 市乡村振兴局 | 杞县 | 0 | 0
216 | 杞县水毁农田新建项目 | 农业 | 185320亩 | 29648 | 0 | 29648 | 0 | 在建 | 24150 | 24150 | 0 | 2022-06-01 | 2023年12月 | 市农业农村局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底
217 | 杞县水毁农田应急修复项目 | 农业 | 20000亩 | 488 | 488 | 0 | 0 | 完工 | 488 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021年12月 | 市农业农村局 | 杞县 | 0 | Ⅲ类，2021年已完成

## 通许 (hidden)
通许县全口径项目统计 | [6 empty] | 通许县规划内项目统计 | [6 empty] | 通许县规划内项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 71 | 125833.7701 | 71 | 60 | 75250.866 | 59.8% | 总投资 | 38 | 12891.046 | 38 | 37 | 11009.046 | 85.4% | 总投资 | 33 | 112942.7241 | 33 | 23 | 64241.82 | 56.9%
2022年投资 | 21 | 72049.8201 | 21 | 10 | 62913.646 | 87.3% | 2022年投资 | 3 | 11616.046 | 3 | 2 | 10061.886 | 86.6% | 2022年投资 | 18 | 60433.7741 | 18 | 8 | 52851.76 | 87.5%
通许县规划内项目清单 | [18 empty] | 通许县规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
2 | 通许县村民住房重建 | 城乡住房 | 修缮加固255户、原址重建77户 | 379.4 | 379.4 | 0 | 0 | 完工 | 379.4 |  | 0 | 0 | 0 | 市住房城乡建设局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 9 | 2022年度通许县水毁修复工程 | 水利 | 涡河、铁底河、枣林沟、标台沟维修沿线涵闸、恢复防汛管理道路、堤防，疏浚清淤；前李节制闸、厉庄节制闸、裴庄节制闸、箍桶刘节制闸、西关节制闸、林场节制闸等6座水闸、管理道路水毁严重、上下游翼墙护坡坍塌断裂、闸门启闭机损坏等进行修复、更换启闭设施.赵口灌区涡河故道闸拐王闸、杨庄闸等水毁修复。 | 428 | 0 | 428 | 0 | 完工 | 428 | 428 | 已完成 | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 市水利局 | 通许县 | 0 | 0
14 | 涡河故道 | 水利 | 1、修复堤防；2、修复防汛管理道路；3、修复管理所 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 10 |  | 0 | 2021-11-10 | 2022-05-15 | 市水利局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 10 | 开封市通许县铁底河（陈寨至木台庄段） 治理工程 | 水利 | 河道清淤约 5.79km、堤防修筑 4.664km、重建拦河闸1座，新 建排涝涵闸10座，重建跨河桥梁1座等。 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 在建 | 1721 | 1721 | 正在实施 | 2022-04-01 | 2023-05-01 | 市水利局 | 通许县 | 0 | 0
15 | 涡河 | 水利 | 1、恢复堤防；2、维修沿线涵闸； | 150 | 150 | 0 | 0 | 完工 | 150 |  | 0 | 2022-01-10 | 2022-05-15 | 市水利局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 11 | 河南省开封市通许县小清河治理工程 （乔寨桥至开通县界） | 水利 | 本次治理范围为桩号小清河开通县界（28+285）～乔寨桥（35+280），治理河段清表、两岸岸坡整修共6.995km，修筑右岸混凝土防汛路6.642km，重建跨河桥梁5座，重建沿河两岸灌排两用涵闸10座。 | 1850 | 0 | 1850 | 0 | 在建 | 1495 | 1495 | 正在实施 | 2022-04-01 | 2023-05-01 | 市水利局 | 通许县 | 0 | 0
16 | 孙城河 | 水利 | 孙营乡河道岸坡水毁修复450米（1处） | 50 | 50 | 0 | 0 | 完工 | 50 |  | 0 | 2021-11-20 | 2022-05-15 | 市水利局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 24 | 通许县农村公路灾毁道路重建 | 交通 | 灾毁重建198公里 | 37524 | 0 | 12619 | 24905 | 在建 | 12665 | 12665 | 在建 | 2022-03-01 | 2024-12-01 | 市交通运输局 | 通许县 | 0 | 0
17 | 枣林沟 | 水利 | 朱砂镇、长智镇、四所楼镇段水毁修复1500米（3处） | 50 | 50 | 0 | 0 | 完工 | 50 |  | 0 | 2021-11-20 | 2022-05-15 | 市水利局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 25 | 通许县农村公路灾毁桥梁重建 | 交通 | 桥梁整体重建177延米 | 873.2141 | 0 | 873.2141 | 0 | 在建 | 450 | 450 | 0 | 2022年 | 2024-12-01 | 市交通运输局 | 通许县 | 0 | 0
30 | 涡河裴庄节制闸 | 水利 | 上下游护坡水毁冲空；管理所院墙、屋顶等损坏修复 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 完工 | 22.5 |  | 0 | 2022-01-06 | 2022-05-15 | 市水利局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 58 | 通许县咸平大道东段道路升级改造工程 | 市政 | 修复路基长度1400米，路面8920平方米 | 7531 | 7531 | 0 | 0 | 完工 | 7531 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 通许县 | 0 | 0
31 | 涡河箍桶刘节制闸 | 水利 | 部分启闭设施损坏修复 | 15 | 15 | 0 | 0 | 完工 | 15 |  | 0 | 2022-01-06 | 2022-05-15 | 市水利局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 59 | 通许县纵五路道路新建工程 | 市政 | 建设道路长度1018米 | 2700 | 2460 | 240 | 0 | 完工 | 2700 | 240 | 已完工 | 2021-09-01 | 2022-04-01 | 市城管局 | 通许县 | 0 | 0
73 | X011户北线 | 交通 | 恢复重建道路7.157公里 | 2179.046 | 50 | 2129.046 | 0 | 完工 | 2179.046 | 2129.046 | 0 | 2021-12-20 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 通许县 | 0 | 2022年12月底 农村公路 |  | 60 | 通许县新城区雨污错接混接整治项目 | 市政 | 县城城区规划以内，雨污水管网进行改造疏通。 | 7200 | 0 | 4000 | 3200 | 在建 | 4980 | 4980 | 已完成98% | 2022-03-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 通许县 | 0 | 0
74 | Y034裴庄-百里池 | 交通 | 恢复重建道路6公里 | 2157 | 30 | 2127 | 0 | 完工 | 2157 | 2127 | 0 | 2021-12-30 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 通许县 | 0 | 2022年12月底 农村公路 |  | 61 | 通许县园区道路重建项目 | 市政 | 园区南路、祥云路、上海路中段路面重建，雨污管网修复 | 5390 | 0 | 5000 | 390 | 完工 | 5390 | 5390 | 已完成57.3% | 2022-03-01 | 2023-03-01 | 市城管局 | 通许县 | 0 | 0
97 | 2018年孙营乡南李佐村产业发展奖补大棚 | 乡村振兴 | 更换4座大棚棚膜、6座大棚棚体塌陷修复 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 完工 | 1.25 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 62 | 通许县城市基础设施灾后恢复重建项目 | 市政 | 环卫设施维修、照明设施维修、道路修复、雨污管网清淤、排水设施修复、垃圾场水毁设施修复等。 | 6148.56 | 0 | 6148.56 | 0 | 完工 | 6148.56 | 6148.56 | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 市城管局 | 通许县 | 0 | 0
98 | 2019年通许县孙营乡北孙营、南孙营村设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 34座大棚棚膜更换，30座大棚更换部分钢架 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 完工 | 0.93 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 63 | 通许县城市停车场建设项目 | 市政 | 本项目建设20个停车场，充电桩585个，生态绿化、商业用房及服务物管等配套设施、通许县智能生态停车场建设项目，主要建设地上停车场、配套服务用房、充电设施和地下停车场一层及相关的地下空 间人防工程。 | 17723.41 | 0 | 10000 | 7723.41 | 在建 | 4242.2 | 4242.2 | 已完成37% | 2022-03-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 通许县 | 0 | 0
99 | 2019年通许县竖岗镇百里池村设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 8座大棚更换棚膜、1座大棚棚体修复 | 5.08 | 5.08 | 0 | 0 | 完工 | 5.08 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 64 | 通许县道路修复工程 | 市政 | 对通许县咸平大道、工业大道、商业路、裕丰路进行道路修复 | 9052 | 0 | 8000 | 1052 | 在建 | 8018 | 8018 | 已完成39% | 2022-03-01 | 2023-03-01 | 市城管局 | 通许县 | 0 | 0
100 | 2018年竖岗镇前刘庄村扶贫产业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 大棚4座棚膜修复 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 65 | 通许县建设景观渠（望月河）修复 | 市政 | 建设景观渠（望月河）修复 | 650 | 460 | 190 | 0 | 完工 | 650 | 190 | 已完工 | 2021-10-01 | 2022-03-01 | 市城管局 | 通许县 | 0 | 0
101 | 2018年玉皇庙镇深度贫困村（西陈集）建设项目 | 乡村振兴 | 完成30个大棚骨架、棚膜、墙体的修复 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 完工 | 5.1 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 66 | 通许县生活垃圾裂解、焚烧供热项目 | 市政 | 本项目总用地面积 30 亩，设计处理垃圾规模 400 吨/日。主要建设内容为：厂区建筑安装工程、总图工程及设备购置。 | 8000 | 0 | 5000 | 3000 | 在建 | 3275 | 3275 | 已开工 | 2022-09-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 通许县 | 0 | 0
102 | 2019年玉皇庙镇西陈集村产业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 24座大棚，重新安装棚门39个，棚膜换新15个 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 完工 | 1.2 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 67 | 通许县垃圾填埋厂渗滤液调节池 | 市政 | 新建设渗滤液调节池一座 | 120 | 120 | 0 | 0 | 完工 | 120 |  | 1 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 通许县 | 0 | 0
103 | 2020年通许县冯庄乡陈庄村千亩农业现代产业园项目 | 乡村振兴 | 25座大棚，重新安装棚门36个，棚膜换新7个 | 24.58 | 24.58 | 0 | 0 | 完工 | 24.58 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 90 | 2019年通许县竖岗镇张营村温室大棚项目 | 乡村振兴 | 1个棚门、两个钢管维修 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 完工 | 0.08 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
104 | 2020年冯庄乡东双沟村蔬菜大棚建设项目 | 乡村振兴 | 三赵村修复大棚9座，更换棚膜 | 3.17 | 3.17 | 0 | 0 | 完工 | 3.17 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 91 | 2019年通许县竖岗镇前刘庄村鸭棚项目 | 乡村振兴 | 鸭棚顶2个破洞、水池塌一个进行维修、鸭棚井塌陷进行修复 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 完工 | 1.2 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
105 | 2020年冯庄乡小城村蔬菜大棚建设项目 | 乡村振兴 | 任寨村修复大棚22座，更换棚膜,4座框架修复 | 1.73 | 1.73 | 0 | 0 | 完工 | 1.73 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 92 | 2020年通许县竖岗镇张营村大棚建设项目 | 乡村振兴 | 8个棚门修复 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 完工 | 0.15 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
106 | 2019年四所楼镇三赵村设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 仲舒岗村修复大棚10座棚膜，更换棚膜 | 4.58 | 4.58 | 0 | 0 | 完工 | 4.58 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 93 | 2018年通许县厉庄乡前柏岗设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 5座大棚棚膜受损 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 完工 | 0.7 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
107 | 2018年通许县四所楼镇任寨设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 沈公村修复大棚15座棚，更换棚膜 | 5.32 | 5.32 | 0 | 0 | 完工 | 5.32 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 94 | 2018年练城乡厉大楼村产业园项目 | 乡村振兴 | 厉大楼村8座棚内积水墙体受损进行修复 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 完工 | 0.8 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
108 | 2019年通许县四所楼镇仲舒岗村设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 11座大棚薄膜更换 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 完工 | 2.1 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 95 | 2020年通许县长智镇东芦氏村红薯育苗基地大棚项目 | 乡村振兴 | 1座大棚棚膜修复 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 完工 | 0.27 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
109 | 2019年通许县四所楼镇沈公村设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 2座鸭棚压塌修复 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 完工 | 3.1 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 96 | 2018年长智镇三所楼村蔬菜大棚项目 | 乡村振兴 | 24座大棚薄膜轻微受损，修复 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 完工 | 0.72 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
110 | 2018年长智镇东芦氏村蔬菜大棚项目 | 乡村振兴 | 11座大棚棚膜修复 | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | 完工 | 2.53 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 97 | 2019年通许县竖岗镇百里池村禾丰肉鸭养殖项目 | 乡村振兴 | 机井塌陷、出水浑浊、鸭子无法饮用、线路损坏，进行修复 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 完工 | 0.8 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
111 | 2018年长智镇东芦氏村鸭棚 | 乡村振兴 | 5座大棚棚膜修复 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 98 | 2019年通许县长智镇东芦氏村设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 21座大棚受淹，1座更换薄膜 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 完工 | 0.14 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
112 | 2019年通许县长智镇老王庄村蔬菜大棚项目（深度贫困村项目） | 乡村振兴 | 修复框架下陷的5座冷棚；修复塑料薄膜受损的3座冷棚；修复塑料薄膜受损的13座冷棚。 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 99 | 2019年通许县厉庄乡马庄设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 大棚受损5座棚膜受损 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 完工 | 0.7 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
113 | 2018年长智镇老王庄村深度贫困村蔬菜大棚项目 | 乡村振兴 | 厉大楼村15座冷棚，9个占地3亩，6个占地2.5亩，因汛情影响，塑料薄膜已全部损毁，需重新覆盖维修。 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 完工 | 7.2 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 100 | 2018年通许县四所楼镇前罗村设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 修复大棚25座 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 完工 | 1.5 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
114 | 2020年通许县练城乡拐王村扶贫产业园大棚建设项目 | 乡村振兴 | 彪岗村8座大棚，每座占地2亩，防风卷帘严重损毁，需要修复。 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 完工 | 1.95 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 103 | 通许县殡仪馆灾后修缮工程 | 民政 | 修复院墙、地基、修缮房屋漏水、门窗。 | 67 | 67 | 0 | 0 | 完工 | 67 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 市民政局 | 通许县 | 0 | 0
115 | 2019年练城乡厉大楼村产业奖补大棚 | 乡村振兴 | 77座大棚棚膜修复、大棚门更换25个 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 完工 | 9.5 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 128 | 通许县树木受灾修复重建项目 | 林业 | 补植1600亩 | 800 | 665 | 135 | 0 | 完工 | 800 | 135 | 已完成 | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 市林业局 | 通许县 | 0 | 0
116 | 2019年练城乡彪岗村产业奖补大棚 | 乡村振兴 | 3座大棚棚膜修复、1座大棚骨架，30座大棚棚门 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 完工 | 1.2 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 129 | 通许县城区绿地及林区基础设施修复重建 | 林业 | 院墙、屋顶路面修复重建 | 80 | 80 | 0 | 0 | 完工 | 80 |  | 已完成 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 市林业局 | 通许县 | 0 | 0
117 | 2018年朱砂镇斗厢村设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 9座半冬暖大棚棚膜、棚体修复 | 44.76 | 44.76 | 0 | 0 | 完工 | 44.76 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 213 | 通许县小清河治理工程(乔寨桥至开通县界) | 其他 | 本次治理范围为桩号小清河开通县界（28+285）～乔寨桥（35+280），治理河段清表、两岸岸坡整修共6.995km，修筑右岸混凝土防汛路6.642km，重建跨河桥梁5座，重建沿河两岸灌排两用涵闸10座。 | 1885.01 | 0 | 1508 | 0 | 在建 | 1495 | 1495 | 0 | 44652 | 44896 | 市水利局 | 通许县 | 0 | 0
118 | 2018年大岗李乡浦口村产业大棚项目 | 乡村振兴 | 仲庄村5座冷棚，每座占地09亩，塑料薄膜已全部损毁，需重新覆盖维修:其中3座大棚骨架需进行维修。 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 完工 | 0.82 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 214 | 通许县铁底河(陈嘉至木台庄段)治理工程 | 其他 | 河道清淤约 5.79km、堤防修筑 4.664km、重建拦河闸1座，新 建排涝涵闸10座，重建跨河桥梁1座等。 | 2355.47 | 0 | 1884 | 0 | 在建 | 1721 | 1721 | 0 | 44652 | 44896 | 市水利局 | 通许县 | 0 | 0
119 | 2019年玉皇庙镇阜牛岗设施农业奖补大棚项目 | 乡村振兴 | 东时村6座冷棚因汛情影响，其中2座大棚薄膜需要进行修复，4座大棚薄膜需重新覆盖维修。 | 9 | 9 | 0 | 0 | 完工 | 9 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 218 | 通许县水资源节约管理与保护 | 其他 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建 | 26 | 0 | 26 | 0 | 完工 | 26 | 26 | 0 | 44682 | 44713 | 市水利局 | 通许县 | 0 | 0
120 | 2019年邸阁乡仲庄村设施农业奖补大棚项目 | 乡村振兴 | 6座大棚棚膜修复，更换棚膜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 完工 | 1 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 224 | 通许县农村饮水工程维修养护 | 其他 | 管网改造共计 8154m，更换阀门 15个，更换次氯酸钠发生器（100 型）2 套，更换 5t 滤砂罐（含钢管阀门等辅件）2 套，更换 50t 压力罐（含钢管阀门压力表等辅件）7 套，更换潜水泵（含 160m 防水潜水电缆JHS(YC)3*25）6 套等 | 232 | 0 | 232 | 0 | 完工 | 232 | 232 | 0 | 44682 | 44713 | 市水利局 | 通许县 | 0 | 0
121 | 2019年邸阁乡东时村设施农业奖补大棚项目 | 乡村振兴 | 东时村6座冷棚因汛情影响，其中2座大棚薄膜需要进行修复，4座大棚薄膜需重新覆盖维修。 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 完工 | 1.8 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
122 | 2019年四所楼镇岭西村设施农业奖补大棚项目 | 乡村振兴 | 6座大棚棚膜修复，更换棚膜 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 完工 | 1.2 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
219 | 通许县水毁农田新建项目 | 农业 | 46000亩 | 7360 | 0 | 7360 | 0 | 在建 | 5478 | 5478 | 0 | 2022-06-01 | 2023年12月 | 市农业农村局 | 通许县 | 0 | 2022年12月底
220 | 通许县水毁农田恢复项目 | 农业 | 6650亩 | 327.84 | 327.84 | 0 | 0 | 完工 | 327.84 | 327.84 | 0 | 2021-09-01 | 2022年6月 | 市农业农村局 | 通许县 | 0 | Ⅱ类，2022年6月底
221 | 通许县水毁农田应急修复项目 | 农业 | 1400亩 | 34.16 | 34.16 | 0 | 0 | 完工 | 34.16 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021年12月 | 市农业农村局 | 通许县 | 0 | Ⅲ类，2021年已完成

## 尉氏 (hidden)
尉氏县全口径项目统计 | [6 empty] | 尉氏县规划内项目统计 | [6 empty] | 尉氏县规划内项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 177 | 78688.0302 | 177 | 161 | 72267.3761 | 91.8% | 总投资 | 94 | 71010.13 | 94 | 81 | 65361.2759 | 92% | 总投资 | 83 | 7677.9002 | 83 | 80 | 6906.1002 | 89.9%
2022年投资 | 62 | 46370.566 | 62 | 46 | 60277.9119 | 130% | 2022年投资 | 56 | 43177.766 | 56 | 43 | 57926.9119 | 134.2% | 2022年投资 | 6 | 3192.8 | 6 | 3 | 2351 | 73.6%
尉氏县规划内项目清单 | [18 empty] | 尉氏县规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
3 | 尉氏县村民住房重建 | 城乡住房 | 修缮加固3544户、原址重建205户 | 2442.6 | 1699.6 | 743 | 0 | 完工 | 2442.6 | 743 | 0 | 0 | 0 | 市住房城乡建设局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 53 | 尉氏县S102在建市政道路受灾修复工程 | 市政 | 对S102在建市政道路路槽积水进行抽排,损毁路基、路面修复、桥梁重建。 | 500 | 500 | 0 | 0 | 完工 | 500 |  | 已完工 | 44409 | 44531 | 市城管局 | 尉氏县 | 0 | 0
9 | 杜公河 | 水利 | 堤防加固。 | 20 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 20 |  | 0 | 2021-11-20 | 2022-03-01 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 54 | 尉氏县北二环应急应急排涝河渠建设工程 | 市政 | 建设刘麦河北二环处分流导洪渠刘麦河至康沟河段，长度2.4公里，宽15米，满足排涝分流建设需求 | 900 | 900 | 0 | 0 | 完工 | 900 |  | 已完工 | 44440 | 44531 | 市城管局 | 尉氏县 | 0 | 0
10 | 康沟河 | 水利 | 堤防及护坡水毁修复。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 完工 | 50 |  | 0 | 2021-11-20 | 2022-03-01 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 55 | 尉氏县城区窨井盖及雨水口维修 | 市政 | 对丢失、冲毁、损坏的窨井盖及雨水口进行维修 | 1000 | 400 | 400 | 200 | 在建 | 560 | 160 | 完成总工程量的55% | 44440 | 45139 | 市城管局 | 尉氏县 | 0 | 0
11 | 黎明河 | 水利 | 堤防加固，岸坡修复。 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 10 |  | 0 | 2021-11-20 | 2022-03-01 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 56 | 尉氏县供水管网灾后恢复重建项目 | 市政 | 设备更换、管网修复重建 | 333 | 333 | 0 | 0 | 完工 | 333 |  | 已完工 | 44501 | 44531 | 市城管局 | 尉氏县 | 0 | 0
12 | 北康沟 | 水利 | 对水毁堤防进行加固。 | 816 | 50 | 766 | 0 | 完工 | 816 | 766 | 0 | 2022-01-10 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 57 | 尉氏县尉北科技食品园污水处理厂灾后恢复重建工程 | 市政 | 污水处理厂设备维护及更换 | 300 | 300 | 0 | 0 | 完工 | 300 |  | 已完工 | 44409 | 44531 | 市城管局 | 尉氏县 | 0 | 0
20 | 耿武沟刘庄闸 | 水利 | 闸室整体损坏修复 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 | 0 | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 135 | 尉氏县伟星塑料制品有限公司 | 产业 | 注塑机5台 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
21 | 除害河马口闸 | 水利 | 翼墙损毁、闸门缺失，启闭设施缺失修复 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 | 0 | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 136 | 尉氏县新开元服饰有限公司 | 产业 | 德国袜机迈兹CC-411 2台 | 2.94 | 2.94 | 0 | 0 | 完工 | 2.94 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
22 | 贾黎沟西黎岗闸 | 水利 | 闸室整体损坏修复 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 | 0 | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 137 | 尉氏县鑫泰源纺织有限公司 | 产业 | 前纺设备28台，细纱设备58台，自动络筒机4套 | 257 | 257 | 0 | 0 | 完工 | 257 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
23 | 小营闸 | 水利 | 启闭设施缺失修复 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 | 0 | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 138 | 河南华地肥业科技有限公司 | 产业 | 投料平台：称重式配料系统LCS-1000:38万 机械手M410IC：26万 | 26.32 | 26.32 | 0 | 0 | 完工 | 26.32 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
24 | 文家闸2 | 水利 | 闸室水毁修复 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 | 0 | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 139 | 开封市森簏服饰有限公司 | 产业 | 自动裁剪、烫台 | 45 | 45 | 0 | 0 | 完工 | 45 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
25 | 后黄闸 | 水利 | 闸室水毁修复 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 | 0 | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 140 | 尉氏县飞达橡胶制品有限公司 | 产业 | 3台硫化炉 | 9.158 | 9.158 | 0 | 0 | 完工 | 9.158 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
26 | 明改沟防洪排涝闸 | 水利 | 启闭机、闸门、电机损毁严重修复 | 10 | 0 | 10 | 0 | 完工 | 10 | 10 | 0 | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 141 | 河南省金丰达纺织有限公司 | 产业 | 高压计量器1台、高压线及安装费、变频器4件、触摸屏1件、编码器2件、紫光灯管6个、荧光灯管12个、LED灯管1个、梳棉机变频器1台、梳棉机PLC1台、自络机三合一电源板8块、电清连接板6块、电源板4块 | 2 | 2 | 0 | 0 | 完工 | 2 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
27 | 刘麦河闸 | 水利 | 闸室、上下游翼墙水毁修复 | 50 | 0 | 50 | 0 | 完工 | 50 | 50 | 0 | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 142 | 河南省金盛达实业有限公司 | 产业 | 石材红外桥式切割机设备，铝型材压型机2台 | 19.1822 | 19.1822 | 0 | 0 | 完工 | 19.1822 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
28 | 密家段1 | 水利 | 闸室、上下游翼墙水毁修复 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 | 0 | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 143 | 河南省周艳水泥制品有限公司 | 产业 | 袋式除尘设备3台，滚焊机控制柜1台。 | 49.8 | 49.8 | 0 | 0 | 完工 | 49.8 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
29 | 密家段2 | 水利 | 闸室、上下游翼墙水毁修复 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 | 0 | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 144 | 开封市怡居康木业有限公司 | 产业 | 三公分门套自动成型机编号：0782494，精密推台锯编号：023105 | 36.28 | 36.28 | 0 | 0 | 完工 | 36.28 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
32 | 赵口灌区西三干渠 | 水利 | 左岸岸坡及堤防坍塌10660m右岸岸坡及堤防坍塌15840m桥梁水毁13座涵3座支门损毁67个，文家支渠庄头镇文家村文家闸1座。邢庄乡西三干芦墓张村北100米右岸芦墓张支渠渠首闸1座。恢复并加固 | 1302 | 0 | 1302 | 0 | 完工 | 1302 | 1302 | 0 | 2021-11-20 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 145 | 尉氏县大鑫木业有限公司 | 产业 | 热压设备1台 冷压机1台 | 121.79 | 121.79 | 0 | 0 | 完工 | 121.79 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
33 | 赵口灌区东三干渠 | 水利 | 左岸岸坡及堤防坍塌8865m右岸岸坡及堤防坍塌9135m桥梁水毁3座、涵1座、支门损毁33个。恢复并加固 | 694 | 0 | 694 | 0 | 完工 | 694 | 694 | 0 | 2021-11-20 | 2022-04-30 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 146 | 尉氏县久龙橡塑有限公司 | 产业 | 压胶电子磅2台；输送带电器2套；光氧环保镇流器、光氧灯管；光氧环保活性炭、滤棉；光氧环保电气控制；4千瓦电机2台；7.5千瓦电机1台 | 103 | 103 | 0 | 0 | 完工 | 103 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
34 | 赵口灌区东三北干渠 | 水利 | 左岸岸坡及堤防坍塌6346m右岸岸坡及堤防坍塌3154m桥梁水毁5座、涵2座、支门损毁4个东三北干张市镇西万村村北350米万村节制闸1座。恢复并加固 | 268 | 0 | 268 | 0 | 完工 | 268 | 268 | 0 | 2021-11-20 | 2022-04-30 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 147 | 河南昊昌精梳机械股份有限公司 | 产业 | 涡流纺设备4台、空压机1台、滤尘电机1台、熔喷布冷冻机组。 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
35 | 赵口灌区东三南干渠 | 水利 | 左岸岸坡及堤防坍塌6632m右岸岸坡及堤防坍塌3968m桥梁水毁3座、涵1座、支门损毁34个。恢复并加固 | 359 | 0 | 359 | 0 | 完工 | 359 | 359 | 0 | 2021-12-12 | 2022-04-30 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 148 | 河南省金久龙实业有限公司 | 产业 | 1、切割机 2、水井变频控制柜 3、运输带硫化机 4、压延循环泵变频控制柜5、硫化罐6、270密炼机高压变频单元 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 完工 | 6.5 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
36 | 赵口灌区竖岗分干渠 | 水利 | 左岸岸坡及堤防坍塌2603m右岸岸坡及堤防坍塌1697m桥梁水毁2座、支门损毁21个。恢复并加固 | 88 | 0 | 88 | 0 | 完工 | 88 | 88 | 0 | 2021-12-10 | 2022-04-30 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 149 | 尉氏纺织有限公司 | 产业 | 空压机控制器2台、自动络筒机电脑、主板等13台、电动机14台、变频器21台 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 完工 | 2.8 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
37 | 赵口灌区西三分干渠 | 水利 | 左岸岸坡及堤防坍塌4083m右岸岸坡及堤防坍塌3517m桥梁水毁8座、涵1座、支门损毁37个，西三分干渠首庄头镇前曹村前曹枢枢1座。恢复并加固 | 559 | 0 | 559 | 0 | 完工 | 559 | 559 | 0 | 2021-11-10 | 2022-04-30 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 150 | 河南省康源香料厂有限公司第一分公司 | 产业 | 地下罐4个（容量300吨）；消防泵电机4台（型号：XBD5.0/40G-MHL）；生产区电机25台(型号：YBX3-90L-2)；监控64套（型号:CDS-XES00）；光纤接发器1对（型号：JJ-B5110S）；5口POE交换机1台（型号：FS05CP）；8口POE交换机（型号：FS08CP）；电脑主机11台(型号：扬天M4601d-01)。 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 完工 | 8.3 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
41 | 水坡镇西水坡供水工程 | 水利 | 彭庄村管网损坏 | 22.8 | 0 | 22.8 | 0 | 完工 | 22.8 | 22.8 | 0 | 2021-12-25 | 2022-04-25 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 151 | 尉氏县富润电子科技有限公司 | 产业 | USB2.0半自动机1套含1台自动插针机1台shell铁壳组装机； 自动包装机1台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 0 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
42 | 洧川镇鲁湾供水工程 | 水利 | 洪水浸泡水源井周围塌陷、出水量减小 | 40 | 0 | 40 | 0 | 完工 | 40 | 40 | 0 | 2021-12-25 | 2022-04-25 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 152 | 尉氏县力尔橡胶有限公司 | 产业 | 40千瓦电机2台；50千瓦电机2台；5.5千瓦电机23千瓦电机1台；设备PLC 6台 | 23 | 23 | 0 | 0 | 完工 | 23 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
43 | 水坡镇牛集增压供水工程 | 水利 | 消毒设备损坏、牛集主管网损坏 | 72.2 | 0 | 72.2 | 0 | 完工 | 72.2 | 72.2 | 0 | 2021-12-25 | 2022-04-25 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 153 | 河南国网电缆集团有限公司 | 产业 | 成缆1600型机一台；铜带屏蔽机；串联云母带绕包机组；行车10吨一台；成缆1250型机一台；挤塑机90型一台；弓绞1250型机一台；智能化拉丝机一台。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
44 | 南曹乡北曹供水工程 | 水利 | 浸泡水源井周围塌陷、出水量减小 | 40 | 40 | 0 | 0 | 完工 | 40 |  | 0 | 2021-12-25 | 2022-04-25 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 154 | 上海宏图尚威环保科技股份有限公司开封分公司 | 产业 | 1400卷筒复合线SFJ-1400,1条；烘干机VYS-30HM,1台；开槽机ZDJ1000,2台；1.1米半自动裱纸机YB-1300B,1台 | 20 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 20 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
45 | 张市镇吴岗供水工程 | 水利 | 配电柜、水泵损坏。老集村主管网损坏 | 50 | 0 | 50 | 0 | 完工 | 50 | 50 | 0 | 2021-12-25 | 2022-04-25 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 155 | 尉氏县顺昌纺织有限公司 | 产业 | 卧式打包机1台；立式打包机1台；FA002抓棉机2台；105型清花设备（A035混开棉机 FA106豪猪开棉机）1套；ZM-FFCM-SI分栋机1台；郑纺机FA224梳棉机10台；清钢联棉箱10台；FA320并条机4台；TMF81L自调匀整并条机1台；环球FA494粗纱机1台；金汇丰粗纱机2台；Best516细纱机15台；马佐里129细纱机15台；工业空调1台；SMARO自络机4台；理管机4台；空压机2台；磨皮辊机1台；试验仪器1套；加湿器1台；变压器2台；蒸纱机1台；A035凝棉器1台；200吨电子磅1台；智能处理机1台；摆管机1台；除尘机1台。 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
46 | 朱曲镇菜张供水工程 | 水利 | 菜张、陈庄主管网损坏 | 80 | 0 | 80 | 0 | 完工 | 80 | 80 | 0 | 2021-12-25 | 2022-04-25 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 156 | 河南金田地农化有限责任公司 | 产业 | 颗粒剂车间1套自动投料系统；3台自动贴标机 TN150；4条灌装线 CCG1000-12D；DXD-180D；2台二维码设备 弥特定制 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 完工 | 10.9 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
70 | X002北前线张市至后寨段改建工程 | 交通 | 恢复重建道路5公里 | 1660 | 450 | 1210 | 0 | 完工 | 1660 | 1210 | 0 | 2021-11-30 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 尉氏县 | 0 | 2022年6月底 农村公路 |  | 157 | 尉氏县鹏翔木业有限公司 | 产业 | 变频器2台； 水分仪2台； 电机5台； PLC CPU3台； 伺服驱动器3台； 触摸屏1台； 工控机4台； 生产线运行系统瘫痪； 电机软启动器5台； 主电缆线180米 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 完工 | 0.1 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
71 | 大洧线改建工程 | 交通 | 恢复重建道路3.6公里 | 930 | 550 | 380 | 0 | 完工 | 930 | 380 | 0 | 2021-11-22 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 尉氏县 | 0 | 2022年6月底 农村公路 |  | 158 | 开封凯乐实业有限公司 | 产业 | 电泳整条线、塑胶电镀线、化验室设备和电箱、变频器、继电器等因泡水受损或损坏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 完工 | 2 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
72 | 霍寨桥 | 交通 | 恢复重建桥梁36延米 | 220 | 100 | 120 | 0 | 完工 | 220 | 120 | 0 | 2021-11-22 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 尉氏县 | 0 | 2022年6月底 农村公路 |  | 159 | 河南远见农业科技有限公司 | 产业 | 卧式砂磨机2台，型号：WM50-1；柴油发电机组一套：东方红100GF；电脑3套；LED显示屏一套；产品追溯中控机一套；厂房。 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完工 | 4 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
80 | 尉氏县通村公路恢复重建项目 | 交通 | 恢复重建道路1.3公里 | 140 | 100 | 40 | 0 | 完工 | 140 | 40 | 0 | 2021-11-22 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 尉氏县 | 0 | 2022年6月底 农村公路 |  | 160 | 尉氏县华牧生物科技有限公司 | 产业 | 3台膨化机EXP160G-110KW；2台锤式粉碎机SFSP66×80；1台地磅 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 完工 | 1.5 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
156 | 尉氏县大马乡八里庙村种植花生、养鸡产业扶持奖补项目 | 乡村振兴 | 修复地基1000平方，裂缝100米。 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 161 | 开封市腾发木业有限公司 | 产业 | 剥板机 找圆机上料机俩台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 完工 | 1 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
157 | 2018年朱曲镇黄湖村扶贫车间项目 | 乡村振兴 | 修复地基下沉，重建围墙倒塌30米 | 4.98 | 4.98 | 0 | 0 | 完工 | 4.98 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 162 | 尉氏县智诚彩印包装有限公司 | 产业 | hT-850型全自动印刷机1台，Tl-1050无溶剂复合机2台，DH-850干式复合机1台，600全自动制袋机5台，分切机1台，化验室设备透湿透氧仪器，气象色谱仪，拉力机，摩擦系数仪，高温蒸煮锅，水份测试仪各1台 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 完工 | 1.8 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
158 | 2018朱曲镇黄湖村基础设施建设项目 | 乡村振兴 | 路面修复 | 37.8794 | 37.8794 | 0 | 0 | 完工 | 37.8794 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 163 | 开封精辉建筑材料有限公司 | 产业 | 电机维修95台 电机更换30台 电柜更换5台 液压油更换12桶 更换电线 数控柜5个 震动箱3台 光电70个砖机设备1套 管机设备1套 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 完工 | 5.5 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
159 | 2017南曹乡中山村扶贫车间 | 乡村振兴 | 室内地坪修复500平方，车间地表刷漆500平方 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 10 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 164 | 尉氏县青山木材加工厂 | 产业 | 接皮机受损，旋切机报废，三个上料机受损，找圆机受损，断木机受损。 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 完工 | 6.5 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
160 | 2017南曹乡砖楼村扶贫车间 | 乡村振兴 | 彩钢石棉瓦房顶修复60平方米 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 完工 | 7.2 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 165 | 开封市开泰大地饲料有限公司 | 产业 | 5个提升机；玉米刮板；粉碎机刮板；空压机；预混料提升机；生物发酵罐2个；打包机 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
161 | 南曹乡蒋沟村2019年度村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 蒋沟村维修路基、路面1000米4000平方米 | 11.6552 | 11.6552 | 0 | 0 | 完工 | 11.6552 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 166 | 河南水到渠成建材有限公司 | 产业 | 电机维修78台 电机更换30台 电柜更换3台 震动箱3台 光电60个 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完工 | 4 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
162 | 南曹乡蒋沟村2014年村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 0 | 46.6208 | 46.6208 | 0 | 0 | 完工 | 46.6208 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 167 | 开封市泰宇商砼有限公司 | 产业 | W-1.5/8(TA-120)空压机2台，JNY-50A空气压缩机1台，JS3000型中联180生产线，MAO4500/3000SDY00型仕高玛180生产线，YZF40型砂石分离机，雾森喷淋设备 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 完工 | 1.8 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
163 | 2019年大桥乡产业发展项目周庄村森簏服饰 | 乡村振兴 | 修复全自动裁床机1台；修复烫熨机一台；修复塌陷墙体330平方米，地面120平方米，窗户11个。 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 168 | 开封市丰源新型建筑材料有限公司 | 产业 | 电柜：7个、电机：26台、天然气站：1座、燃烧机：2台、引风机：2台、空压机：2台、燃烧炉：1台、烘干机：1台、输送机：3套、震动筛：1台、脉冲除尘设备：1台 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 完工 | 1.04 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
164 | 2017年大桥乡岗刘村基础设施建设项目 | 乡村振兴 | 修复路基 | 1.6317 | 1.6317 | 0 | 0 | 完工 | 1.6317 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 169 | 尉氏县水坡镇吸管厂 | 产业 | JY038型吸管挤出机两条生产线，JY030型全自动吸管多支包装机3台，JY033型全自动单支连排包装机2台 | 89 | 89 | 0 | 0 | 完工 | 89 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
165 | 2017年度小陈乡靳老村乡村道路建设项目 | 乡村振兴 | 修复路基、路面100平方米 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 完工 | 1.5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 170 | 河南森林金源科技发展有限公司 | 产业 | 50kw发电机组1套 消防机组 1套 激光切割机1台 电焊机8台 高精度开板机4台 覆膜机 1台 40吨折弯机 1台 20吨折弯机 1台 螺杆机气泵4台 18Kw脉冲除尘器2台 液压校平机1台 冲床1台 攻丝机1台 | 8 | 8 | 0 | 0 | 完工 | 8 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
166 | 2020年度岗李乡冉村建设食用菌大棚、保鲜库产业扶贫项目 | 乡村振兴 | 修复沉淀池2个，一个大棚称重柱子下沉，棚顶破损 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 完工 | 2.5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 171 | 开封市欧仕达金属有限公司 | 产业 | 地磅、叉车、截锭机、光谱设备、生产线进水无法使用 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 完工 | 6.5 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
167 | 2019年度尉氏县岗李乡占庄村建设扶贫加工点产业扶贫项目 | 乡村振兴 | 修缮围墙地基、办公室吊顶1间、电动门电机1个 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 完工 | 1.3 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 172 | 开封市弘发轨道交通装备有限公司 | 产业 | 中频炉、电阻炉、射芯机、造型机、混砂机、电焊机、压力机、气刨机、车床、铣床、钻床、刨床、锯床、起重机、抛丸机、变压器、光谱仪、拉力机、硬度机、冲击机、探伤机、低温槽、各种生产模具等设备510台进水报废无法使用 | 22 | 22 | 0 | 0 | 完工 | 22 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
168 | 尉氏县水坡镇仝家村蔬菜大棚项目 | 乡村振兴 | 34座温室蔬菜大棚（双层）。100米长、8米宽、3.5米高 | 170 | 2 | 168 | 0 | 完工 | 170 | 168 | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 173 | 郑州钜丰家具有限公司 | 产业 | jack杰克K5-D电脑工业平缝机8台，jack杰克C4高速电脑绷缝机4台，jack杰克E3包缝机2台，jack杰克C5电脑工业拷边机2台，5T电脑升降机一台，冷轧机一台，电机3台 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
169 | 尉氏县水坡镇齐岗村蔬菜大棚项目 | 乡村振兴 | 20座温室蔬菜大棚。100米长、8米宽、3.5米高 | 85 | 2 | 83 | 0 | 完工 | 85 | 83 | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 174 | 开封市新科锌业有限公司 | 产业 | 粉碎机37KW自耦减压起动柜2台、37KW粉碎机电机、雷蒙磨132KW电机、雷蒙磨配套90KW电机、输送3KW电机、窑头二次风11kw电机、窑头收尘7.5KW电机、鄂破机7.5KW电机、20门脉冲控制仪、徐工500KV装载机4台、柳工35叉车3台、引风机132KW电机、引风机132KW变频器、引风机132KW变频器、ZX7-400电焊机3台、45KW自耦减压起动柜、粉碎机配套45KW电机、75KW自耦减压起动柜、110KW罗茨风机、110KW罗茨风机电机、30KW罗茨风机、30KW罗茨风机电机、30KW变频器、11KW变频器、4KW台磨、15KW离心泵电机6台、7.5KW离心泵电机4台、37KW空压机、高压喷雾机8台、40KW调速电机、7.5KW刮板机电机12台、40*60刮板机144米、200KW引风机变频器、200KW引风机含电机、100门脉冲控制仪2台、20门脉冲控制仪3台、7.5KW提升机电机、4KW绞龙电机6台、输送3KW电机、2.5回转窑托轮、400kva发电机组、250KW罗茨风机、250KW罗茨风机电机、250KW引风机、250KW引风机电机、250KW变频器2台、90KW罗茨风机、90KW罗茨风机电机、90KW变频器、7.5KW窑头鼓风机、7.5KW变频器、TDY75型油冷式电动滚筒、7.5KW提升机电机4台、37KW空压机2台、630kva发电机组、30KW循环水泵电机2台、7.5KW循环水泵电机2台、22KW给浆水泵电机、11KW给浆水泵电机3台、37KW罗茨风机、37KW罗茨风机电机、90KW变频器、90KW窑头收尘电机、PLC脱硫控制系统、CKG湿电除尘程控系统、工控机3台、在线UPS电源、在线制冷器、在线蠕动泵、在线紫外烟气分析仪、在线湿度仪、用电监控设施10套、门禁系统 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 0 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
170 | 尉氏县水坡镇老李村蔬菜大棚项目 | 乡村振兴 | 22座温室蔬菜大棚。100米长、8米宽、3.5米高 | 100.048 | 2 | 98.048 | 0 | 完工 | 100.048 | 98.048 | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 175 | 尉氏县运通金属材料有限公司 | 产业 | 50型铲车3台维修15万 630KW变压器1台换新6万 250KW变频器1台换新3.6万 180KW变频器1台换新1.8万 132KW变频器1台换新1.5万 90KW变频器1台换新1.2万 250KW电机2台换新24万 155KW电机1台换新8万 55KW电机3台换新12万 15KW电机15台换新15万 罗茨风机250型1台维修18万 罗茨风机155型1台维修12万 7.5KW电机15台换新9万 化验室设备一套换新20万 发电机1100KW维修12.5万 扫地车1辆维修8万 38型叉车1辆维修1万 布袋1000条换新21万 窑砖80吨换新40万 拖轮4个维修16万 浇注料30吨换新18万 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
171 | 尉氏县水坡镇横堤村蔬菜大棚项目 | 乡村振兴 | 拟建设80座大棚（冷棚），规格：宽8米，长90米，高3.2米，拟占地100亩，建设资金395余万元，棚内设施地灌和喷灌。喷灌每个棚需要180米；地灌每20个棚配一个压力罐，每一个蔬菜大棚一个浇水口。 | 395 | 2 | 393 | 0 | 完工 | 395 | 393 | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 176 | 河南邦辰服饰有限公司 | 产业 | 服装罗纹编织横机机：5台（金鹏-602）。富山平缝机：5台，型号：H9300-7D。中缝重工全自动模板机：1台，型号：GC913C-JC。富山多针机：1台，型号：HW800TA。富山锁眼机：1台，型号：HBH-1790B.烫台3台，蒸汽发生器1台12千瓦。粘合机1台，型号：NH500.大洋裁刀2台，型号DY-1603.小裁刀5台。自动松布机1台，型号：BC-2000.绘图仪一台，型号：迈瑞-205C.断布机2台，型号：大洋-2400C。裁台4台，2000*14400，2000*9600，2000*4800*2.合式粘衬机1台，型号NH500 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 完工 | 5.3 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
172 | 水坡镇横堤村2018年扶贫车间 | 乡村振兴 | 修复漏雨面积260平方，修复地基20米。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 177 | 尉氏县和程包装材料有限公司 | 产业 | 免版模切机一台，收纸机一台，半自动压盒机一台，全自动粘箱机一台，空压机两台，全自动打包机一台 | 120 | 120 | 0 | 0 | 完工 | 120 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
173 | 水坡镇横堤村2019年扶贫车间 | 乡村振兴 | 修复漏雨面积100平方 | 1 | 1 | 0 | 0 | 完工 | 1 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 178 | 河南省畅通橡胶制品有限公司 | 产业 | 变频器8台，空压机3台，冷干机2台，55千瓦电机6台，5.5瓦电机11台，3千瓦电机7台，5.5千瓦水泵，内胎磨具65套，磨光机8台，内胎硫化机29台，打包机3台，电焊机1台 切割机1台工业电风扇22台 | 91.5 | 91.5 | 0 | 0 | 完工 | 91.5 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
174 | 2019年水坡镇横堤村基础设施项目 | 乡村振兴 | 修复路面60米：土方长60米，宽3米，深1.8米；基础外挖长60米，宽4.5米；路面修复长60米，宽3米；护坡长60米，宽2米。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 179 | 河南优德医疗设备有限公司 | 产业 | 氩弧焊/二保焊机8台 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 10 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
175 | 2020年永兴镇刘符陈村基础设施建设 | 乡村振兴 | 修复道路路基30米，120平方米 | 1.7483 | 1.7483 | 0 | 0 | 完工 | 1.7483 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 180 | 河南省福久久门业有限公司 | 产业 | 光纤激光切割设备1台，门框滚花机1台，液压冲床2台，螺杆空压机1台，空气干燥机1台，液压翻边机一台，二保焊机6台， | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 0 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
176 | 2019年永兴镇刘符陈村基础设施建设 | 乡村振兴 | 修复道路路基20米，80平方米 | 1.1656 | 1.1656 | 0 | 0 | 完工 | 1.1656 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 181 | 开封市汇洁纺织有限公司 | 产业 | 压缩机1台，空压机2台，储气罐6个，冷冻式干燥机1台，小型定型机4台，离心风机5台，蒸汽定型机1台，定型架子8套，定型板5000个，袜子直缝机4台，织袜机120台，变压器1台 | 5.555 | 5.555 | 0 | 0 | 完工 | 5.555 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
177 | 2020张市镇沈家村晋冬枣温室大棚 | 乡村振兴 | 沈家村2座大棚棚膜更换 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 182 | 河南飞皇绝热材料有限公司 | 产业 | 涂料自动灌装自动生产线一条（三华科技有限公司制造）；干粉砂浆自动包装机和高位码垛一体线一条（苏州国衡机电有限公司，型号PVPE-100)；干粉砂浆自动包装机和高位码垛一体线一条（苏州国衡机电有限公司，型号PVPE-S) | 13 | 13 | 0 | 0 | 完工 | 13 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
178 | 2019张市镇郑岗村14座大棚 | 乡村振兴 | 郑岗村10座大棚棚膜更换 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完工 | 4 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 183 | 河南加赢新能源科技有限公司 | 产业 | 搅拌输送机1套，制粒机3套(压轮压盘损毁)，电焊机3台、备用配件（轴承3套、压轮3套、模具150个） | 96 | 96 | 0 | 0 | 完工 | 96 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
179 | 2019张市镇边岗村大棚建设 | 乡村振兴 | 边岗村4座大棚棚膜更换 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 完工 | 4.3 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 184 | 尉氏县超群食品有限公司 | 产业 | 4台Z型提升机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 0 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
180 | 2019庄头镇田家村钢结构标准棚7座 | 乡村振兴 | 7座修复外表塑料膜 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 10 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 185 | 河南开心仁食品有限公司 | 产业 | 瓜子原料提升机电机2台Y-71m2-4炒瓜子提升机电机1台YE2-90L-2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 完工 | 25 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
181 | 2020庄头镇田家村钢结构标准棚3座，养殖棚2座 | 乡村振兴 | 3座修复外表塑料膜、2座修复外表保温棉 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 10 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 186 | 河南省文文食品有限公司 | 产业 | 烘烤烤箱一台 | 5.395 | 5.395 | 0 | 0 | 完工 | 5.395 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
182 | 2019庄头镇于家村钢结构标准棚3座 | 乡村振兴 | 3座修复外表塑料膜 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 187 | 开封市杏媛食品有限公司 | 产业 | 空压机.净化机.成型机 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 完工 | 1.7 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
183 | 2020庄头镇于家村养殖棚2座 | 乡村振兴 | 2座修复地基 | 2 | 2 | 0 | 0 | 完工 | 2 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 188 | 河南省康记食品有限公司 | 产业 | 巧克力涂层机1台、冷却设备1台、滚筒电机变频器1套 | 7 | 7 | 0 | 0 | 完工 | 7 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
184 | 2020庄头镇二家张村蔬菜温室棚 | 乡村振兴 | 1座修复外表塑料膜，10个电机水淹损坏，1个配电盘水淹损坏，需要换新 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 189 | 河南笑辣辣食品有限公司 | 产业 | 55kw空压机变频器1台 | 7.89 | 7.89 | 0 | 0 | 完工 | 7.89 |  | 竣工 | 44378 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
185 | 尉氏县庄头镇王家村蔬菜、水果大棚建设产业扶贫项目 | 乡村振兴 | 建设蔬菜、水果产业大棚30座 | 183.5 | 2 | 181.5 | 0 | 完工 | 183.5 | 181.5 | 正在实施 | 2021-09-01 | 2022-06-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 190 | 尉氏县天翼食品有限公司 | 产业 | TNS-60KVA 稳压器一台;TYCP 160M1-8 B35电机一台；PSM160-37-3000 电机一台；5台150型封口机。 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完工 | 4 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
186 | 尉氏县洧川镇湾李村建设食用菌大棚应急能力提升产业项目 | 乡村振兴 | 建七座出菇大棚，每座大棚造价30.84万元。每座大棚设计长度30米，宽度10米，高度4.5米。 | 229.021 | 20 | 209.021 | 0 | 完工 | 229.021 | 209.021 | 正在实施 | 2021-09-01 | 2022-06-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 191 | 河南省军胜强食品有限公司 | 产业 | 4台燃烧机、1台分选机、1台空压机、1台提升机、4台煮锅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 0 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
187 | 2019庄头镇庄头村扶贫车间 | 乡村振兴 | 庄头村扶贫车间需要修复围墙裂缝长12米，高2米，地坪塌陷10平方；水泡电动缝纫机5台、大型发电机组一台。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 192 | 河南省豪一食品有限公司 | 产业 | XY-25,搅拌机1台；400KV，配电柜1套；HD-800,过滤机1台；HS-850油炸机1台；JLMK胶体磨1台；JY-JD,净化器1台；5.5KW,风机1台；RF28WW/S-810L,空调3台； | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
188 | 邢庄乡大庙杨村2020年新建食用菌种植大棚产业扶贫项目 | 乡村振兴 | 需要修复41个大棚（26000平方）及配套水电； | 59 | 59 | 0 | 0 | 完工 | 59 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 193 | 河南省带财食品有限公司 | 产业 | 6台燃烧机 | 66 | 66 | 0 | 0 | 完工 | 66 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
189 | 2017年度邢庄乡大庙杨村产业扶贫发展项目（扶贫车间） | 乡村振兴 | 修复墙体，墙裙25米，修复地坪70平方 | 2 | 2 | 0 | 0 | 完工 | 2 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 194 | 河南省万强食品有限公司 | 产业 | 1台包装机 | 35 | 35 | 0 | 0 | 完工 | 35 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
190 | 2018年度尉氏县大马乡马古岗村扶贫车间建设项目 | 乡村振兴 | 屋顶防水220平方米，西房屋翻修、西墙群加固。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 195 | 河南省华昌食品有限公司 | 产业 | 4台Z型提升机、3台燃烧机 | 72 | 72 | 0 | 0 | 完工 | 72 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
191 | 2017年度大马乡胡陈村乡村道路建设项目 | 乡村振兴 | 路面修复，桥涵翻建 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 完工 | 10.1 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 196 | 河南省幸隆食品有限公司 | 产业 | 一台空压机变频器，三台电机 | 33 | 33 | 0 | 0 | 完工 | 33 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
192 | 2018年度尉氏县大马乡胡陈村扶贫车间建设项目 | 乡村振兴 | 车间内地坪修复10公分厚 C25水泥砼1300平方米 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 完工 | 24.7 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 197 | 河南省神通食品有限公司 | 产业 | 4台煮锅、6台燃烧机、2台提升机、2台筛选机 | 36 | 36 | 0 | 0 | 完工 | 36 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
193 | 尉氏县大马乡八里庙村自动化分拣及高标准电商平台产业扶贫项目 | 乡村振兴 | 修缮车间围墙110平方米，屋顶防水160平方米，室内吊顶1850平方，线路维修10平方电线， | 24.15 | 24.15 | 0 | 0 | 完工 | 24.15 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 198 | 河南省海丰食品有限公司 | 产业 | 3台自动包装机、2台分级筛选机、7台燃烧机 | 44 | 44 | 0 | 0 | 完工 | 44 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
195 | 尉氏县基层敬老院灾后重建工程建设项目 | 民政 | 对全县13所公办养老机构进行灾后维修及院民所需受灾设施设备购买完善。 | 200 | 100 | 100 | 0 | 完工 | 200 | 100 | 庄头敬老院完成墙体粉刷，正在进行绿化和设备采购 | 2021-10-01 | 2022-06-01 | 市民政局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 199 | 河南蔚源生物科技有限公司 | 产业 | CO2气体保护焊机 大焊机 防爆摆线针轮减速机3台 电机一台 离心机 等离子切割机 手动切割机 LPG气化器 罗茨真空泵 防爆电机 双 杆空压机 制氮机 自吸泵 离心泵 化工自吸泵一台 离心泵一台 不锈钢自吸泵2台 化工自吸泵一台 | 14.1 | 14.1 | 0 | 0 | 完工 | 14.1 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
196 | 尉氏县社会福利中心受损设施恢复重建 | 民政 | 对福利中心院内的房屋、围墙、管网、用电线路、消防设施、道路等进行恢复重建。 | 300 | 10 | 290 | 0 | 在建 | 167.87 | 157.87 | 完成护坡绿化、监控设备维修更换 | 2021-11-01 | 2022-06-01 | 市民政局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 200 | 河南省顺鑫食品有限公司 | 产业 | 1台100KV变压器3只变压保险丝，避雷器，1台变压器总配箱设施 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 完工 | 20.3 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县蔡庄镇罗庄小学 | 教育 | 计划投入资金2万元，维修加固厕所100平方米。 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 完工 | 1.48 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 201 | 河南省好姐弟食品有限公司 | 产业 | 给袋式包装机1台；油炸生产线1套；环保监控器1套 | 23 | 23 | 0 | 0 | 完工 | 23 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县蔡庄镇中心小学 | 教育 | 计划投入资金2.4万元，维修加固厕所120平方米。 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 完工 | 9.6 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 202 | 河南省丰利园食品有限公司 | 产业 | 烤箱一台；冷库外机两个成型机一台 | 18 | 18 | 0 | 0 | 完工 | 18 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县大马乡马古岗小学 | 教育 | 计划投入资金0.26万元，维修加固门卫室40平方米。 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 完工 | 0.34 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 203 | 河南甲润木业有限公司 | 产业 | 粉尘房 除尘设备（mc-Ⅱ）更换维修 | 12 | 12 | 0 | 0 | 完工 | 12 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县大马乡任泽小学 | 教育 | 计划投入资金0.3万元，维修加固办公室及器材室72平方米。 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 完工 | 0.15 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 204 | 开封力嘉食品科技有限公司 | 产业 | 不锈钢转子泵1 不锈钢转子泵2 打包机 打包机（停用状态） 采集器 砝码 循环型工业热风机 工业除湿机 工业除湿机 工业除湿机 冷冻库 半自动打包机 肩背式吸尘器 缠绕包装机 缠绕包装机 2、5号冷藏库 冷库机组 1/4号冷藏库 1/4号冷藏库 自动灌装设备 | 120 | 120 | 0 | 0 | 完工 | 120 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县岗李乡段庄小学 | 教育 | 计划投入资金1.2万元，维修加固大门30平方米。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 0 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 205 | 河南省中原皓月清真食品工业有限公司 | 产业 | 控制柜 自吸无堵塞排污泵控制柜 2 组 自吸无堵塞排污泵 ZW80-65-20-7.5 4 组 空压机（150升） 1 台 备用电机 4 台 循环泵 4 台 压泥机组 DWT1500-A 2 组 在线监测房屋 1 间 变压器 1600KVA 3 台 箱式变压器 1600KVA 1 台 高压开关柜 KZW-M 12 组 低压开关柜 50HZ/380V 组 整流电瓶柜 PZG-ZK 2 组 高低压联络柜 GZS1-14/KYN28-12 2 箱 值班空调 格力 5P 3 台 避雷柜 GZS1-23 2 组 进线柜 GZS1-22 2 组 计量柜 GZS1-21 2 组 出线柜 GZS1-12 4 组 隔离柜 GZS1-15 1 组 蓄电池屏 PZG-D 1 组 电容补偿柜 21AA/22AA 7 组 控制电源柜 30KW/50A 2 台 锅炉控制柜 150VA 2 台 天然气锅炉 WNSZ-1.0-YQ WNSZ-1.25-YQ 2 组 解析除氧器 CJY-20 1 套 分汽缸 0516×8×3516 1 台 锅炉给水泵 ZQS-15/17 4 台 电焊机 350 1 台 切割机 400 1 台 压缩机控制柜 EACSB-F220HY 13 台 系统供应控制柜（通讯） 松下 4 台 事故风机控制柜 0413-OFX 1 台 气体报警器 氨气 1 台 压缩机油泵 YF-150 13 台 氨泵 40P10X4-RW-122.5 20 台 油泵 16# 2 台 油泵电机 16# 1 台 压缩机精粗滤芯 6 套 空气油分滤芯 1 套 加油泵 1 个 正压式呼吸机 2 台 真空泵 2 台 制冷泵房配电柜 冲霜水泵 1 台 乙二醇配电柜 SUP-1.1B 1 台 电机 SUP-1.1B 2 台 供水泵 5 台 消防泵 4 台 液位泵 2 台 二氧化氯发生器 ZSH-02000DC32 1 组 控制电柜 Q-SUVU26-2006 3 组 水泵电柜 Q-SUVU26-2006 3 组 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县岗李乡肖庄小学 | 教育 | 计划投入资金8万元，维修加固教室200平方米。 | 150.6 | 150.6 | 0 | 0 | 完工 | 150.6 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 206 | 尉氏县东辰生物科技有限公司 | 产业 | 4头灌装机、单头灌装机、水冷封口机、传送带电机、自吸泵、搅拌机、贴标机、打包机、工业扇 | 5.65 | 5.65 | 0 | 0 | 完工 | 5.65 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县南曹乡代庄小学 | 教育 | 计划投入资金3.16万元，维修加固校园厕所80平方米。 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完工 | 4 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 207 | 商超、电商企业加油站灾后修复项目 | 商超 | 对鲜风超市、容培商行、百泰副食、开封亚符电子商务有限公司 | 20 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 20 |  | 竣工 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县水坡镇老李小学 | 教育 | 计划投入资金11万元，维修加固教室252平方米。 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 完工 | 0.47 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 215 | 尉氏县水土保持 | 其他 | 农田防护林1000hm²,生产道路2278m. 治理水土流失面积10平方公里。 | 460 | 0 | 460 | 0 | 在建 | 380 | 380 | 方案在编 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县水坡镇牛集小学 | 教育 | 计划投入资金5.5万元，维修加固综合用房150平方米。 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 完工 | 1.13 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 219 | 尉氏县水资源节约管理与保护 | 其他 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建 | 25 | 0 | 25 | 0 | 完工 | 25 | 25 | 已完成20% | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县水坡镇瓦岗小学 | 教育 | 计划投入资金3万元，维修加固功能室90平方米。 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 完工 | 0.45 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 225 | 尉氏县农村饮水工程维修养护 | 其他 | 共敷设各类管网 112058m（不含入户管）；供水厂（站）中51套储水罐防腐处理（除锈、刷防锈漆、刷银粉浆）等 | 361 | 0 | 361 | 0 | 完工 | 361 | 361 | 方案在编 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县邢庄乡丁庄小学 | 教育 | 计划投入资金6万元，维修加固北教学楼（西）180平方米。 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 完工 | 1.2 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 227 | 尉氏县小型水库工程设施维修养护 | 其他 | 更换启闭机、丝杠、室内线路、维修闸门 | 5 | 0 | 5 | 0 | 完工 | 5 | 5 | 已完成 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县永兴镇黄岗小学 | 教育 | 计划投入资金2万元，维修加固储藏50平方米。 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 完工 | 0.6 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 240 | 尉氏县闹张线路面大修工程（新增） | 其他 | 施工总里程10.0公里，路面宽9.0米，二级公路，沥青混凝土路面。 | 1941.8 | 0 | 1941.8 | 0 | 在建 | 1690 | 1420 | 在建 | 44713 | 44805 | 市交通运输局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县永兴镇三柳小学 | 教育 | 计划投入资金2万元，维修加固功能室180平方米。 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 完工 | 1.1 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县庄头镇第二初级中学 | 教育 | 计划投入资金0.8万元，维修加固门卫室50平方米。 | 8.66 | 8.66 | 0 | 0 | 完工 | 8.66 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县庄头镇小营小学 | 教育 | 计划投入资金12万元，维修加固厕所240平方米。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 完工 | 2 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县庄头镇郑店小学 | 教育 | 计划投入资金9万元，维修加固教师辅助用房及门卫室232平方米。 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完工 | 4 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县洧川镇育才小学 | 教育 | 计划投入资金15万元，维修加固育才小学教学楼195平方米。 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 完工 | 1.65 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县庄头镇中心学校 | 教育 | 计划投入资金90.4万元，维修加固8号教学楼1130平方米。 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 完工 | 4.3 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县庄头镇文家小学 | 教育 | 计划投入资金69万元，维修加固北教学楼870平方米。 | 1 | 1 | 0 | 0 | 完工 | 1 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
198 | 开封市尉氏县村卫生室灾后恢复重建项目（114个） | 卫生健康 | 村卫生室房屋修缮改造面积13680平方米，设施设备更新。 | 2280 | 10 | 2270 | 0 | 在建 | 2276 | 2266 | 尉氏县114所村卫生室已全部开工。其中蔡庄乡：南街、水台、刘拐、村卫生室主体完工、十八里村室、马家、石槽李、金针主体完工。张市邢庄、村室地基回填剩余村室正在施工中。 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 尉氏县 | 20.5 | 2022年12月底
199 | 开封市尉氏县乡镇卫生院灾后恢复重建项目（17个） | 卫生健康 | 岗李、洧川、张市、十八里、蔡庄、蔡庄刘拐、大桥、朱曲、大营、永兴、邢庄、门楼任、小陈、南曹、大马、水坡等16个乡镇卫生院维修修缮，设备维修购置190台，庄头卫生院恢复重建。 | 6750 | 607 | 6143 | 0 | 在建 | 6234 | 5627 | 17家卫生院全部开工，已6家卫生院完成院内修缮工作。其中庄头卫生院：综合病房楼六层封顶完毕；蔡庄卫生院：正在购置空调并进行医疗设备招标。剩余乡卫生院正在推进院内修缮工作。 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 尉氏县 | 0 | 2022年12月底
200 | 开封市尉氏县疾控中心灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 后勤设备设施雨水冲刷53台、医疗设备12台、信息类设备9台、车辆受损3台。 | 500 | 16 | 484 | 0 | 在建 | 325 | 309 | CT和心电图购买申请已获县卫健委审批正在等待上级部门批准 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 尉氏县 | 0 | 2022年12月底
201 | 开封市尉氏县120指挥中心灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 房屋漏水维修1000平方米，外墙维修3520平方米，室内漏水造成吊顶及墙地面的恢复，楼内屋面改造，视频监控维修更换，信息设备维修更换。 | 500 | 230 | 270 | 0 | 在建 | 450 | 220 | 项目已完工。 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 尉氏县 | 0 | 2022年12月底
202 | 开封市尉氏县中医院灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 门诊楼、病房、医技综合楼地基及附属设施、配电机房设施。 | 800 | 337 | 463 | 0 | 在建 | 690 | 353 | 正在进行院内路面加固 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 尉氏县 | 0 | 2022年12月底
203 | 开封市尉氏县中心医院灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 医疗设备项目：DSA数字减影设备1台、DRX线拍片机1台1、16排ct 1台、胃肠机1台、激光胶片打印机6台。 | 1561.9 | 440 | 1121.9 | 0 | 在建 | 1514 | 1074 | 已购置完成DSA、CT、救护车等设备。 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 尉氏县 | 0 | 2022年12月底
204 | 开封市尉氏县人民医院灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 房屋建筑漏水4283平方米，后勤设备受损1台。 | 100 | 2 | 98 | 0 | 在建 | 98.5 | 96.5 | 屋顶天沟维修完工。 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 尉氏县 | 0 | 2022年12月底
205 | 开封市尉氏县第二人民医院灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 房屋建筑漏水2620平方米，后勤设施设备受损8台。 | 300 | 14 | 286 | 0 | 在建 | 175 | 161 | 正在进行院墙加固。 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 尉氏县 | 0 | 2022年12月底
206 | 开封公共图书馆灾后修复重建项目 | 公共文化 | 尉氏县图书馆：因漏雨损毁的房顶需全部重新防水、修复室内外墙面以及脱落吊顶 | 20 | 2.076 | 17.924 | 0 | 在建 | 13.6759 | 11.5999 | 正在进行基础修复 | 2021-10-31 | 2023-12-01 | 市文化广电旅游局 | 尉氏县 | 0 | 2023年8月底前 公共图书馆
207 | 开封文化馆灾后修复重建项目 | 公共文化 | 尉氏县文化活动室浸水；文化馆屋顶漏水；需重新装修文化活动室，修复屋顶。 | 10 | 2.247 | 7.753 | 0 | 完工 | 10 | 7.753 | 0 | 2021-12-01 | 2023年12月 | 市文化广电旅游局 | 尉氏县 | 0 | 2023年8月底前 文化馆
208 | 开封尉氏县文化站灾后重建 | 公共文化 | 庄头镇文化站在暴雨中地基下陷，需要重建，建设不低于1000平方米的文化广场，主体建设不低于1000平方米，内设多功能厅，图书室，培训教室 。 | 5 | 0 | 5 | 0 | 完工 | 5 | 5 | 0 | 2022-03-30 | 2023年12月 | 市文化广电旅游局 | 尉氏县 | 0 | 2023年8月底前 文化站修复
209 | 开封尉氏县综合性文化服务中心灾后修复项目 | 公共文化 | 尉氏县共有295个村级文化广场在暴雨中被水淹，冲毁，需要对文化广场进行修复重建。每个文化广场建设管理用房30平方。 | 295 | 44 | 251 | 0 | 完工 | 295 | 251 | 0 | 2021-10-21 | 2023-12-01 | 市文化广电旅游局 | 尉氏县 | 0 | 2023年8月底前 综合性文化服务中心灾后修复
210 | 尉氏县综合性文化服务中心灾后重建项目 | 公共文化 | 暴雨中文化活动室受损严重，地基下陷，墙体开裂。每村需重建300平方的文化活动室，1000平方的文化广场；（7个村） | 21 | 0 | 21 | 0 | 完工 | 21 | 21 | 0 | 2021-12-30 | 2023-12-01 | 市文化广电旅游局 | 尉氏县 | 0 | 2023年8月底前 综合性文化服务中心灾后重建
211 | 开封尉氏智慧书房灾后修复重建项目 | 公共文化 | 受暴雨影响，书房房顶渗水，地板浸泡无法使用，电线受损。 | 5 | 0.03 | 4.97 | 0 | 完工 | 5 | 4.97 | 正在进行基础修复 | 2021-12-30 | 2023年12月 | 市文化广电旅游局 | 尉氏县 | 0 | 2023年8月底前 城市书房
212 | 尉氏县水毁农田新建项目 | 农业 | 104000亩 | 16640 | 0 | 16640 | 0 | 在建 | 13791 | 13791 | 0 | 2022年6月 | 2023年12月 | 市农业农村局 | 尉氏县 | 0 | 2022年12月底
213 | 尉氏县水毁农田重建项目 | 农业 | 92270亩 | 14763 | 0 | 0 | 14763.2 | 在建 | 13285 | 13285 | 0 | 2023年6月 | 2024年12月 | 市农业农村局 | 尉氏县 | 0 | Ⅰ类，2022年6月开工
214 | 尉氏县水毁农田恢复项目 | 农业 | 115002亩 | 5635 | 5635 | 0 | 0 | 完工 | 5635 | 5635 | 0 | 2021年9月 | 2022年6月 | 市农业农村局 | 尉氏县 | 0 | Ⅱ类，2022年6月底
215 | 尉氏县水毁农田应急修复项目 | 农业 | 40778亩 | 998 | 998 | 0 | 0 | 完工 | 998 |  | 0 | 2021年9月 | 2021年12月 | 市农业农村局 | 尉氏县 | 0 | Ⅲ类，2021年已完成
224 | 尉氏县国有林场林业基础设施重建项目 | 林业 | 修建房屋2500平米，修复围墙1000米，防火设备150台，病虫害防治设备70台，修复或重建其它基础设施，塌方及泥石流清理修复。 | 43 | 10.25 | 32.75 | 0 | 完工 | 43 | 32.75 | 0 | 2021-10-01 | 2022-12-01 | 市林业局 | 尉氏县 | 0 | 0
225 | 尉氏县造林灾后重建项目 | 林业 | 灾后重建造林、补植面积约6200亩 | 1448.9 | 1000 | 448.9 | 0 | 完工 | 1448.9 | 448.9 | 0 | 2021-11-20 | 2022-12-31 | 市林业局 | 尉氏县 | 0 | 目前，涉及林业灾后重建造林、补植的岗李乡、大营镇由于划归港区管理，无法再实施，造林总计划减少,灾后重建造林总投资为1448.9万元。
234 | 开封市尉氏县刘麦河南段水毁工程灾害恢复重建项目 | 水利 | 修复河道六棱砖护坡2531m，损毁道路修复3724m，护坡绿化重建12000㎡。 | 1504 | 0 | 1504 | 0 | 在建 | 1350 | 1350 | 0 | 2021-10-01 | 2022-11-01 | 市水利局 | 尉氏县 | 0 | 0
235 | 尉氏县城区积水点治理项目 | 市政 | 滨河东路与行政北路交叉口 改造及新增北二环雨水管道（建设路-刘麦河），双侧布置，长度1600米，管径d800-2000汽车北站西门至南门段汽车站门口增设多联雨水口4座，贯通建设路东西两侧雨水管道，设计管径d800，长度约85米尉州大道刘麦河交叉口,交叉口西北角绿化带内，建设规模2m3/s行政北路永美大公馆南门雨污水管道混错接改造，长度约200米。尉缭路建兴鸿郡北街与行政北路、北二环交叉口处管道连通，长度约220米三师附小北校区门口改造温泉路沿线雨水口约16座，沿线小区雨污分流改造。 | 4668 | 0 | 4668 | 0 | 完工 | 4668 | 4668 | 0 | 2021-10-01 | 2022-12-01 | 市城管局 | 尉氏县 | 0 | 0

## 祥符 (hidden)
祥符区全口径项目统计 | [6 empty] | 祥符区规划内项目统计 | [6 empty] | 祥符区规划内项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 86 | 517363.4429 | 86 | 69 | 468627.2529 | 90.6% | 总投资 | 48 | 68545.5049 | 48 | 45 | 57827.5049 | 84.4% | 总投资 | 38 | 448817.938 | 38 | 24 | 410799.748 | 91.5%
2022年投资 | 48 | 332781.788 | 48 | 31 | 351310.588 | 105.6% | 2022年投资 | 12 | 61032.5 | 12 | 9 | 50314.5 | 82.4% | 2022年投资 | 36 | 271749.288 | 36 | 22 | 300996.088 | 110.8%
祥符区规划内项目清单 | [18 empty] | 祥符区规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
4 | 祥符区村民住房重建 | 城乡住房 | 修缮加固88户、原址重建76户 | 219.0049 | 219.0049 | 0 | 0 | 完工 | 219.0049 |  | 0 | 0 | 0 | 市住房城乡建设局 | 祥符区 | 0 | 0 |  | 12 | 河南省开封市祥符区铁底河治理工程 | 水利 | 本次治理范围15+690（开通县界）～0+000（惠济河口）。治理河段清淤15.69km（桩号15+690～0+000）。重建跨河桥梁12座，重建进水闸1座，新建进水闸2座。 | 1432 | 0 | 1432 | 0 | 完工 | 1432 | 1432 | 已完成 | 2021-11-01 | 2022-05-01 | 市水利局 | 祥符区 | 0 | 0
18 | 惠济河 | 水利 | 土方回填，重新筑堤 | 40 | 0 | 40 | 0 | 完工 | 40 | 40 | 0 | 2021-11-20 | 2022-05-15 | 市水利局 | 祥符区 | 0 | 0 |  | 14 | 开封市祥符区惠济河生态治理项目 | 水利 | 堤防修筑、景观、绿化河道清淤、生态堤坝和驳岸工程和配套湿地建设等。 | 53200 | 0 | 53200 | 0 | 在建 | 52700 | 52700 | 正在实施 | 2021-08-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 祥符区 | 0 | 0
19 | 丈八沟 | 水利 | 李店西南河道左岸堤防水毁修复1500米（1处） | 100 | 40 | 60 | 0 | 完工 | 100 | 60 | 0 | 2021-11-20 | 2022-05-15 | 市水利局 | 祥符区 | 0 | 0 |  | 15 | 惠济河（大广高速-开杞路段）治理工程项目 | 水利 | 建设包含河堤行道树 1540 株，路肩绿化 15386 ㎡，堤坝坡面绿化 115395 ㎡，滩地绿化 415422 ㎡，公共卫生间 6 个，驿站节点 2400 ㎡，灯具310 盏，给水 7693m。建设包括道路 38465 ㎡，路堤土方 161285m³，滩地提升393000m³，河道清淤 613080m³。建设内容包含道路提升 1600m，道路两侧绿化提升3200m，建筑民俗、小吃街改建 30 个，观光节点 10 个，林果采摘 150100㎡。 | 13846.2 | 0 | 13846.2 | 0 | 在建 | 12600 | 12600 | 正在实施 | 2021-10-01 | 2022-07-01 | 市水利局 | 祥符区 | 0 | 0
38 | 赵口灌区西干渠 | 水利 | 右岸9.2km堤防堤外坡滑坡沉陷，堤顶道路开裂损毁。左岸6km堤防堤外坡滑坡沉陷，出水口冲毁，闸门严重变形。堤防加固，拆除老砼堤顶道路，重新铺筑砼堤顶道路，重建2孔闸门 | 847.5 | 0 | 847.5 | 0 | 完工 | 847.5 | 847.5 | 0 | 2021-12-23 | 2022-05-01 | 市水利局 | 祥符区 | 0 | 0 |  | 26-35 | 开封市祥符区第一批预安排项目改建工程（10条路） | 交通 | 10条村道分别为：半坡店乡牌坊王、老庄至南张庄、陈留镇刘伍楼至五里砦至范庄、陈留镇朱庄、仇楼镇高庄、杜良乡大门寨至武堂、罗王镇二郞庙、曲兴镇洪山庙（小丁）至开兰路、朱仙镇西木鱼寺、罗王镇闫店村。 共计16.063公里包含：路基工程、路面工程 | 1445.66 | 1445.66 | 0 | 0 | 完工 | 1445.66 |  | 完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市交通运输局 | 祥符区 | 0 | 0
39 | 赵口灌区东三干 | 水利 | 右岸堤防堤外坡滑坡沉陷，堤顶道路开裂损毁。左岸堤防堤外坡滑坡沉陷。堤防加固，拆除老砼堤顶道路，重新铺筑砼堤顶道路 | 368 | 0 | 368 | 0 | 完工 | 368 | 368 | 0 | 2021-12-23 | 2022-05-01 | 市水利局 | 祥符区 | 0 | 0 |  | 70 | 祥符区老城区灾后受损道路、排水、桥涵、河坡、泵站、闸门等配套基础设施项目 | 市政 | 1、修复河坡、河沿水淹冲毁3500米，河底冲入淤泥0.4米；2、修复桥涵4座，闸门3座，泵站1座，3、修复围挡喷淋倒塌800米，路床水淹1600平方米，电力管进水和泥沙，雨污水管进泥沙。4、修复排水管网3500米。5受损道路修复80000平方米。6、受损绿化修复。 | 5000 | 1000 | 2500 | 1500 | 在建 | 4830 | 3830 | 完成工程量90% | 2021-09-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
40 | 赵口灌区东三干与涡河连接段 | 水利 | 退水闸出水口浆砌石护坡冲毁，1100m河底冲涮超深0.7-1.2m，左、右岸护坡冲毁塌陷100块500m。退水闸出水口浆砌石护坡维修，1.1看km河底土方回填、衬砌，左、右岸护坡维修。 | 166 | 0 | 166 | 0 | 完工 | 166 | 166 | 0 | 2021-12-23 | 2022-05-01 | 市水利局 | 祥符区 | 0 | 0 |  | 71 | 祥符区城市河道治理工程 | 市政 | 1、祥符区李太沟长3000米，河道清淤疏浚、河坡修复、桥涵改造修复、污水截流、绿化。2、祥符区黄石沟长2000米，河道清淤疏浚、河坡修复、桥涵改造。3、祥符区泄水渠长4000米，河道清淤疏浚、河坡修复、桥涵改造 | 4150 | 1200 | 1000 | 1950 | 在建 | 3950 | 2750 | 完成工程量92% | 2021-03-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
75 | X013半坡店-朱仙镇 | 交通 | 恢复重建道路21.13公里 | 13730 | 2899 | 10831 | 0 | 在建 | 10700 | 7801 | 0 | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 祥符区 | 0 | 2022年12月底 农村公路 |  | 72 | 祥符区市政道路、雨污水改建、新建项目 | 市政 | 开封市祥符区新村路改造工程、纬三路道路排水工程（科教大道-经二路）、县府北街工程（北一环-县府大街）、园区路工程、中学路道路工程、纬七路治理工程、东环路（310-开杞路）道路排水工程、经四路道路排水工程等道路建设。 | 226849 | 74709 | 122140 | 30000 | 在建 | 205154 | 130445 | 完成工程量90% | 2021-04-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
76 | Y006魏沈线 | 交通 | 恢复重建道路5.4公里 | 1791 | 128 | 1663 | 0 | 在建 | 1760 | 1632 | 0 | 2021-11-23 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 祥符区 | 0 | 2022年12月底 农村公路 |  | 73 | 开封市祥符区黄龙园区道路照明设施修复治理工程 | 市政 | 道路路灯、变压器、电缆 | 4000 | 0 | 2000 | 2000 | 在建 | 3885 | 3885 | 完成工程量92% | 2022-02-01 | 2023-03-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
77 | 念张-郭厂村 | 交通 | 恢复重建道路3.9公里 | 1338 | 225 | 1113 | 0 | 完工 | 1338 | 1113 | 0 | 2021-11-23 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 祥符区 | 0 | 2022年12月底 农村公路 |  | 74 | 祥符区冲塌、沉陷道路排水修复 | 市政 | 修复路面沉陷破损，慢车道、下水道 | 3500 | 0 | 2000 | 1500 | 完工 | 3500 | 3500 | 完工 | 2022-02-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
78 | 陈八路 | 交通 | 恢复重建道路10.9公里 | 4266 | 145 | 4121 | 0 | 完工 | 4266 | 4121 | 0 | 2021-11-23 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 祥符区 | 0 | 2022年12月底 农村公路 |  | 75 | 开封祥符区弱电强电入地项目 | 市政 | 建设街交叉口、生产街、园区路等道路改造线路迁改。 | 35632 | 15382 | 16000 | 4250 | 在建 | 32607 | 17225 | 完成工程量91% | 2021-03-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
79 | 东刘线东里村段恢复重建 | 交通 | 恢复重建道路2.213公里 | 219 | 219 | 0 | 0 | 完工 | 219 |  | 0 | 2021-11-23 | 2021-12-28 | 市交通运输局 | 祥符区 | 0 | 2021年已建成 |  | 76 | 开封市祥符区停车场项目 | 市政 | 停车车位及设施配建 | 12381.95 | 0 | 6200 | 6181.95 | 在建 | 10965 | 10965 | 完成工程量92% | 2021-09-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
81 | 祥符区通村公路恢复重建项目 | 交通 | 恢复重建道路20公里 | 2000 | 300 | 1700 | 0 | 完工 | 2000 | 1700 | 0 | 2021-11-23 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 祥符区 | 0 | 2022年12月底 农村公路 |  | 77 | 黄龙河生态治理项目 | 市政 | 黄龙湖公园建设，黄龙河河道及岸线周边建设。 | 11898.04 | 0 | 6000 | 5898.04 | 在建 | 11237 | 11237 | 完成工程量92% | 2022-03-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
123 | 2019年陈留镇十里铺村贫困村提升工程村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.5公里 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完工 | 4 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0 |  | 78 | 开封市祥符区城区集中供热管网建设项目 | 市政 | 新建高温热水管网50.55km、54座水-水换热站。 | 22028 | 4500 | 11000 | 6528 | 在建 | 20785 | 16285 | 完成工程量91% | 2021-12-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
124 | 2019年陈留镇八里庙村贫困村提升工程村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.05公里 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完工 | 4 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0 |  | 79 | 开封市祥符区民用采暖工程 | 市政 | 开封市祥符区民用采暖程，总投资13064万元。开封市祥符区民用采暖程，总投资13064万元 | 13064 | 10000 | 3064 | 0 | 在建 | 11210 | 1210 | 正在施工 | 2022-06-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
125 | 2019年仇楼镇十里铺村贫困村提升工程村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.2公里 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 完工 | 1.8 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0 |  | 80 | 祥符区受损市政配套基础设施项目 | 市政 | 需要更换窨井盖1600套，采购单价950元，施工单价850元 | 288 | 108 | 108 | 72 | 在建 | 216 | 108 | 已开工 | 2021-09-01 | 2023-06-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
126 | 2019年八里湾镇大马营村贫困村提升工程村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路4公里 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 完工 | 1.2 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0 |  | 81 | 经二路（世纪大道-中学街东延段）修复及排水管网改造项目 | 市政 | 对经二路（世纪大道-中学街东延段）进行修复，对雨污排水管网进行改造 | 720 | 0 | 720 | 0 | 完工 | 720 | 720 | 已完工 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
127 | 2017年八里湾镇磨角楼村村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 通村道路1.5公里 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 完工 | 3.5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0 |  | 82 | 祥符区市政道路修复项目 | 市政 | 人民路、上禾大道、科教大道路面修补投资200万、青年路雨污水管网修复改造投资1300万、经二路（中学街东延-独白路段）雨污水管网修复改造及绿化项目投资1831.628万元 | 3331.628 | 0 | 3331.628 | 0 | 完工 | 3331.628 | 3331.628 | 已完工 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
128 | 2017年曲兴镇后湾村村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 通村道路0.03公里 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 完工 | 1.2 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0 |  | 83 | 祥符区建筑垃圾消纳厂建设项目 | 市政 | 建设一座占地50亩，日处理建筑垃圾能力200吨的消纳厂 | 2000 | 0 | 500 | 1500 | 完工 | 2000 | 2000 | 已完工 | 2022-03-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
129 | 2018年曲兴镇耿楼村村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路5公里 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 完工 | 0.5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0 |  | 84 | 祥符区受损公共设施项目 | 市政 | 新建公共厕所5座 | 350 | 350 | 0 | 0 | 完工 | 350 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
130 | 2019年曲兴镇东田村贫困村提升工程村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.02公里 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 完工 | 1.2 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0 |  | 104 | 祥符区救助管理站提升改造项目工程 | 民政 | 救助站重建，增设临时救助中心为受灾群众、临时陷入困境人员提供临时休息、救助等服务，购置救助车辆两台 | 900 | 0 | 900 | 0 | 完工 | 900 | 900 | 已完工 | 2021-12-01 | 2022-04-20 | 市民政局 | 祥符区 | 0 | 0
131 | 罗王镇冯庄村村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 通村道路0.3公里 | 2 | 2 | 0 | 0 | 完工 | 2 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0 |  | 105 | 祥符区养老服务设施灾后恢复重建项目 | 民政 | 开封市祥符区综合养老服务中心项目；祥符区老年养护中心项目；敬老院提升改造项目；14个敬老院因水灾不同程度受损，需对14所敬老院进行房屋修缮、排水、线路、围墙、墙体粉刷等项目修建 | 20377.26 | 0 | 20377.26 | 0 | 完工 | 20377.26 | 20377.26 | 已完工 | 2021-10-01 | 2022-04-20 | 市民政局 | 祥符区 | 0 | 0
132 | 刘店乡刘店村贫困村提升工程村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路1.2公里 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0 |  | 124 | 祥符区文旅保护提升工程 | 文物保护 | 祥符区文物保护工程，包括文物本体保护和修缮，以及“三防”工程建设，计划投资1000万。 朱仙镇保护提升、环境整治工程，包括街道环境提升、运粮河治理保护、周边环境整治等，计划投资5000万。 | 6000 | 0 | 300 | 5700 | 在建 | 423 | 423 | 朱仙镇岳飞庙（含关帝庙）维修方案已编制完成；朱仙镇清真寺安防工程已完成100%；朱仙镇大石桥维修工程正在实施，资金55万元；朱仙镇岳飞庙（含关帝庙）防雷二期工程、朱仙镇清真寺防雷二期工程正在走程序，资金分别为26万元、21万元。 | 2022-06-01 | 2023-08-01 | 市文化广电旅游局 | 祥符区 | 0 | 0
133 | 2018年刘店乡杜庄村村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.05公里 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0 |  | 130 | 祥符区国储林机井、绿化项目 | 林业 | 祥符区建投公司承建的十八弯、开港大道、大广高速、郑民高速、连霍高速机井476眼报废重建，边沟91520米冲毁修复，廊道绿化1000亩修复重建。 | 1000 | 800 | 200 | 0 | 完工 | 1000 | 200 | 已完成 | 2021-11-05 | 2022-12-31 | 市林业局 | 祥符区 | 0 | 0
134 | 2019年刘店乡郭景村贫困村提升工程村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.15公里 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0 |  | 131 | 祥符区中心苗圃场及林场基础设施损毁及苗木损毁 | 林业 | 林场及苗圃场倒塌围墙570平方的重建，冲毁道路路基1125平方的修复重建；受灾苗圃50亩自救后无絮杨80000棵损毁，及林场107杨苗8000棵的损毁 | 106.2 | 0 | 106.2 | 0 | 完工 | 106.2 | 106.2 | 已完成 | 2022-01-15 | 2022-12-31 | 市林业局 | 祥符区 | 0 | 0
135 | 2015年刘店乡王楼村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 通村道路0.05公里 | 2 | 2 | 0 | 0 | 完工 | 2 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0 |  | 132 | 祥符区区发投国投建投国储林、苗圃受损 | 林业 | 发投连霍高速国家储备林项目的国槐、女贞、栾树、开港大道、开杞路，五个高速下站口、五十公里廊道及晋开南国储林基地400亩受灾损毁的修复及道路路边沟等基础设施的损毁；国投公司生态廊道、沿黄草业带及林业支持村集体经济发展等项目共100亩受灾损毁的清理及修复 | 500 | 279 | 221 | 0 | 完工 | 500 | 221 | 已完成 | 2021-11-15 | 2022-12-31 | 市林业局 | 祥符区 | 0 | 0
136 | 刘店乡西租良村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 通村道路0.8公里 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0 |  | 133 | 开封〇二一八粮油储备有限公司灾后异地重建项目 | 粮食储备 | 1.规划土地65亩 2.标准散装粮房式仓5万吨，5万吨*600万元/万吨=3000万元 3.办公及职工宿舍2200平方米。 4.地坪 5.围墙，大门，门卫室 | 3600 | 30 | 3570 | 0 | 完工 | 3600 | 3570 | 开封0二一八粮油储备有限公司与开封金麦粮油有限公司于2021年7月31日签订资产转让合同，0218公司以4150万元购买金麦粮油全部资产。 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | 市粮食和储备局 | 祥符区 | 0 | 0
137 | 2017年袁坊乡毛庄村村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 通村道路0.17公里 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0 |  | 211 | 祥符区铁底河(北支段)治理工 | 其他 | 河道清淤13.2公里，拆除重建建筑物17座 | 923 | 0 | 738 | 0 | 在建 | 680 | 680 | 0 | 44652 | 45078 | 市水利局 | 祥符区 | 0 | 0
138 | 袁坊乡张吴寨村村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 通村道路1公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 10 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0 |  | 216 | 祥符区水资源节约管理与保护 | 其他 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建 | 20 | 0 | 20 | 0 | 完工 | 20 | 20 | 0 | 44682 | 44713 | 市水利局 | 祥符区 | 0 | 0
139 | 2017年袁坊乡付东村村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 通村道路0.14公里 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 完工 | 2.5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0 |  | 222 | 祥符区农村饮水工程维修养护 | 其他 | 洗井 4 眼，钢管滤水管维修 4 处，更换 HDPEφ75×1.25Mpa管道 840m，更换 HDPEφ160×1.0Mpa 管道 150m等 | 275 | 0 | 275 | 0 | 完工 | 275 | 275 | 0 | 44682 | 44713 | 市水利局 | 祥符区 | 0 | 0
140 | 2018袁坊乡方庄村村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.6公里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 完工 | 1 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
141 | 袁坊乡前孙富庄村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.02公里 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 完工 | 0.08 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
142 | 2018袁坊乡后孙富庄村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.03公里 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 完工 | 0.4 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
143 | 2019袁坊乡府君寺村贫困村提升工程村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.12公里 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
144 | 杜良乡米砦村村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路1公里 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
145 | 2018年西姜寨乡段木周村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路5.33公里 | 86.32 | 86.32 | 0 | 0 | 完工 | 86.32 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
146 | 2016年西姜寨乡李店村村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路、下水道0.8公里、0.183公里 | 50 | 50 | 0 | 0 | 完工 | 50 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
147 | 2016年西姜寨乡白庄村村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路2.3公里 | 46 | 46 | 0 | 0 | 完工 | 46 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
148 | 2018年市派第一书记专项扶贫刘店乡束庄村资金（路灯） | 乡村振兴 | 路灯15盏 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 完工 | 1.5 |  | 0 | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
149 | 2017年袁坊乡付东村扶贫车间建设项目 | 乡村振兴 | 扶贫车间200平方 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
150 | 2017年兴隆乡李大河村扶贫车间建设项目 | 乡村振兴 | 扶贫车间15平方 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 完工 | 3.5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
151 | 2017年袁坊乡毛庄村扶贫车间建设项目 | 乡村振兴 | 扶贫车间200平方 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
152 | 2017年八里湾镇闫呈岗村到户增收项目 | 乡村振兴 | 蔬菜大棚2个 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 完工 | 0.3 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
153 | 2019年罗王乡翟庄村蔬菜大棚建设项目 | 乡村振兴 | 蔬菜大棚2个 | 1 | 1 | 0 | 0 | 完工 | 1 |  | 0 | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
154 | 2016年刘店村到户增收项目 | 乡村振兴 | 蔬菜大棚15个 | 58 | 58 | 0 | 0 | 完工 | 58 |  | 0 | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
155 | 2020年范村乡传里寨村蔬菜大棚建设项目 | 乡村振兴 | 蔬菜大棚7个 | 15 | 15 | 0 | 0 | 完工 | 15 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
222 | 祥符水毁农田新建项目 | 农业 | 240000亩 | 38400 | 0 | 38400 | 0 | 在建 | 30743 | 30743 | 0 | 2022-06-01 | 2023年12月 | 市农业农村局 | 祥符区 | 0 | 2022年12月底
223 | 祥符水毁农田应急修复项目 | 农业 | 60000亩 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 完工 | 3000 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021年12月 | 市农业农村局 | 祥符区 | 0 | Ⅲ类，2021年已完成
233 | 开封市祥符区惠济河险工治理和灾后恢复重建项目 | 水利 | 整治河段除涝标准采用五年一遇，防洪标准为五十年一遇，堤防设计标准为4级。河道上主要建筑物按4级建筑物设计。主要包括河道疏浚、两岸堤防加高培厚，重建排水涵洞3座，重建生产桥3座，群力闸架设变压器、高压线路。 | 1723 | 0 | 1723 | 0 | 完工 | 1723 | 1723 | 0 | 2021-10-01 | 2022-07-01 | 市水利局 | 祥符区 | 0 | 0

## 示范区 (hidden)
城乡一体化示范区全口径项目统计 | [6 empty] | 城乡一体化示范区规划内项目统计 | [6 empty] | 城乡一体化示范区规划内项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 8 | 38714 | 8 | 6 | 37401 | 96.6% | 总投资 | 1 | 300 | 1 | 1 | 300 | 100% | 总投资 | 7 | 38414 | 7 | 5 | 37101 | 96.6%
2022年投资 | 6 | 12214 | 6 | 4 | 10901 | 89.3% | 2022年投资 | 1 | 300 | 1 | 1 | 300 | 100% | 2022年投资 | 5 | 11914 | 5 | 3 | 10601 | 89%
城乡一体化示范区规划内项目清单 | [18 empty] | 城乡一体化示范区规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
50 | Y009 恢复重建 | 交通 | 恢复重建道路3.083公里 | 300 | 0 | 300 | 0 | 完工 | 300 | 300 | 0 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 城乡一体化示范区 | 0 | 2022年6月底 农村公路 |  | 85 | 开封市马家河污水处理厂中水回用（二期） | 市政 | 位于城乡一体化示范区内，管线范围包括一大街（宋城路-晋安路）、九大街（晋安路-东京大道）、晋安路（一大街-十二大街）、东京大道（一大街-十二大街）。中水管道采用管径为DN1000的球墨铸铁管道，管道附属设施包括阀门井、立式自动排气阀、蝶阀、架空段可滑移支座、标志带。本次设计中水管道主要用于碧水河、秀溪河、晋安河绿化用水及秀溪河湿地、马家河湿地补水。管道完善后，水泵长期运行，在最下游设置电磁阀控制。 | 10000 | 9000 | 1000 | 0 | 在建 | 9150 | 150 | 完成95% | 2021-02-01 | 2022-10-01 | 市城管局 | 城乡一体化示范区 | 0 | 0
[19 empty] | 86 | 示范区基础设施维修项目 | 市政 | 修复陇海铁路至宋城路金明大道路面绿化及侧平石、集英街至一大街宋城路慢车道人行道、维修各办事处上报损毁背街、 | 3531 | 0 | 3531 | 0 | 完工 | 3531 | 3531 | 已完工 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | 市城管局 | 城乡一体化示范区 | 0 | 0
[19 empty] | 87 | 黑池水源地生态保护水毁修复工程 | 市政 | 水源地保护生态公益林、水源地清淤维护道路 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 完工 | 1500 |  | 已完工 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 城乡一体化示范区 | 0 | 0
[19 empty] | 88 | 示范区城市支路完善工程 | 市政 | 该项目主要建设六大街西侧(宋城路至魏都路段)，金明池小学东侧规划路(复兴大道至职教路)及中央公园周边(七大街与魏都路交叉口南)道路完善工程。其中六大街西侧道路总长约800米，宽度约18米，主要包括人行道和慢车道的行道树、绿化带完善，雨污水、排管完善等工程:金明池小学大门东侧规划道路总长约450米，宽度约20米，双向单车道，主要包括机动车道路、慢车道、人行道的绿化和道路排管完善工程:中央公园周边道路总长约240米，宽度约30米的双向单道路，并在两侧布置运动健身步道、设置防护绿带等。 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 完工 | 3000 |  | 已完工 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 城乡一体化示范区 | 0 | 0
[19 empty] | 89 | 金明大道北延项目 | 市政 | 位于开封城区以北水稻乡境内，项目南起稻四路，北至黄河大堤堤顶路，项目总长约3公里，红线宽度60米，建设内容包含：道路、排水、电气、交安、绿化、电力排管等 | 19500 | 13000 | 6500 | 0 | 完工 | 19500 | 6500 | 已完工 | 2021-03-01 | 2022-05-01 | 市城管局 | 城乡一体化示范区 | 0 | 0
[19 empty] | 231 | 开封童翎教育科技有限公司开封市示范区童翎托育中心项目 | 其他 | 托育教室、游戏活动区、家长休息区、绘本阅读区等，集接待室、卫生保健室、多功能室、感统训练室为一体的婴幼儿活动与家长育儿学习的公共场所 | 240 | 0 | 240 | 0 | 完工 | 240 | 240 | 1.基础墙面、地面已经进行完毕，待后续维护和整修。 2.消防工程和空调已经安装完毕，待验收调试。 3.厨房装修和设备采购待进一步完善。 | 44562 | 44743 | 市卫生健康委 | 城乡一体化示范区 | 0 | 0
[19 empty] | 237 | 示范区老旧小区改造汉中片区红线内配套基础设施建设项目 | 其他 | 道路、排水、绿化、监控、照明、供水、消防设施等 | 643 | 0 | 643 | 0 | 在建 | 180 | 180 | 1、招投标工作已完成；2、设计方案已完成；3、施工单位技术人员正在现场摸排，5月底前全部开工。 | 44712 | 44926 | 市住房城乡建设局 | 城乡一体化示范区 | 0 | 0

## 龙亭 (hidden)
龙亭区全口径项目统计 | [6 empty] | 龙亭区规划内项目统计 | [6 empty] | 龙亭区规划内项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 5 | #REF! | 5 | 5 | #REF! | #REF! | 总投资 | 4 | 1118.934 | 4 | 4 | 1118.934 | 100% | 总投资 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF!
2022年投资 | 4 | #REF! | 4 | 4 | #REF! | #REF! | 2022年投资 | 3 | 916 | 3 | 3 | 916 | 100% | 2022年投资 | 1 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF!
龙亭区规划内项目清单 | [18 empty] | 龙亭区规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
7 | 龙亭区城镇居民住房恢复重建 | 城乡住房 | 修缮加固38户、原址重建1户 | 17.934 | 17.934 | 0 | 0 | 完工 | 17.934 |  | 0 | 0 | 0 | 市住房城乡建设局 | 龙亭区 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
51 | 龙亭区Y023私房院段水毁重建项目 | 交通 | 恢复重建道路1.2公里 | 225 | 180 | 45 | 0 | 完工 | 225 | 45 | 0 | 2021-11-18 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 龙亭区 | 0 | 2022年6月底 农村公路 |  | 106 | 柳园口乡敬老院重建 | 民政 | 敬老院地面提升，拆除扩建18间房屋，排水、道路硬化等基础配套设施 | 128 | 70 | 58 | 0 | 完工 | 128 | 58 | 已完成事项基本情况：1.新建1号楼主体已完成；2.二标材料选购完毕；3.1#楼门窗安装完成90%；4.外墙涂料基本完成。 | 2021年11月 | 2022-09-30 | 市民政局 | 龙亭区 | 原址重建 | 0
52 | 龙亭区X005吴牛线水毁重建项目 | 交通 | 恢复重建道路3.6公里 | 369 | 2.5 | 366.5 | 0 | 完工 | 369 | 366.5 | 0 | 2021-12-15 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 龙亭区 | 0 | 2022年6月底 农村公路 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
53 | 龙亭区X004刘辛线水毁重建项目 | 交通 | 恢复重建道路4.8公里 | 507 | 2.5 | 504.5 | 0 | 完工 | 507 | 504.5 | 0 | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 龙亭区 | 0 | 2022年6月底 农村公路

## 鼓楼 (hidden)
鼓楼区全口径项目统计 | [6 empty] | 鼓楼区规划内项目统计 | [6 empty] | 鼓楼区规划内项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 1 | 1009.67 | 1 | 0 | 500 | 49.5% | 总投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 总投资 | 1 | 1009.67 | 1 | 0 | 500 | 49.5%
2022年投资 | 1 | 1009.67 | 1 | 0 | 500 | 49.5% | 2022年投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022年投资 | 1 | 1009.67 | 1 | 0 | 500 | 49.5%
鼓楼区规划内项目清单 | [18 empty] | 鼓楼区规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
[19 empty] | 236 | 鼓楼区西司门办事处观前街片区老旧小区改造项目 | 其他 | 项目改造内容主要是对道路、大门及围墙、照明系统、消防、 安防工程、管线入地工程及标识系统等进行改造。 | 1009.67 | 0 | 1009.67 | 0 | 在建 | 500 | 500 | 0 | 44712 | 44926 | 市住房城乡建设局 | 鼓楼区 | 0 | 0

## 顺河 (hidden)
顺河回族区全口径项目统计 | [6 empty] | 顺河回族区规划内项目统计 | [6 empty] | 顺河回族区规划内项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 3 | 13576 | 3 | 1 | 13231 | 97.5% | 总投资 | 1 | 76 | 1 | 1 | 76 | 100% | 总投资 | 2 | 13500 | 2 | 0 | 13155 | 97.4%
2022年投资 | 2 | 13500 | 2 | 0 | 13155 | 97.4% | 2022年投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022年投资 | 2 | 13500 | 2 | 0 | 13155 | 97.4%
顺河回族区规划内项目清单 | [18 empty] | 顺河回族区规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
6 | 顺河回族区村民住房重建 | 城乡住房 | 原址重建19户 | 76 | 76 | 0 | 0 | 完工 | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 市住房城乡建设局 | 顺河回族区 | 0 | 0 |  | 107 | 顺河回族区养老服务设施灾后建设改造提升工程 | 民政 | 内电厂工业街道综合养老服务中心项目 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 在建 | 5880 | 5880 | 主体面积6000平方已完工，外墙装修已完工、内部水电安装已完工 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 市民政局 | 顺河回族区 | 36.6 | 0
[19 empty] | 108 | 顺河回族区应急救援中心暨养老院医养结合项目 | 民政 | 汴京路与东昌路交叉口建设疾控中心项目 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 在建 | 7275 | 7275 | 主体面积4000平方已完工 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 市民政局 | 顺河回族区 | 6 | 0

## 禹王台 (hidden)
禹王台区全口径项目统计 | [6 empty] | 禹王台区规划内项目统计 | [6 empty] | 禹王台区规划内项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 5 | 9579.3 | 5 | 3 | 5363.3 | 56% | 总投资 | 4 | 5579.3 | 4 | 3 | 5342.3 | 95.8% | 总投资 | 1 | 4000 | 1 | 0 | 21 | 0.5%
2022年投资 | 3 | 4368 | 3 | 1 | 2152 | 49.3% | 2022年投资 | 2 | 2368 | 2 | 1 | 2131 | 90% | 2022年投资 | 1 | 2000 | 1 | 0 | 21 | 1.1%
禹王台区规划内项目清单 | [18 empty] | 禹王台区规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
5 | 禹王台区村民住房重建 | 城乡住房 | 修缮加固2户、原址重建1户、 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 完工 | 2.7 |  | 0 | 0 | 0 | 市住房城乡建设局 | 禹王台区 | 0 | 0 |  | 238 | 禹王台区城市排水防涝数字化综合信息管理平台项目 | 其他 | 提升改造指挥中心，提升改造海绵城市，提升排涝除险设备。 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 在建 | 21 | 21 | 正在办理招投标前期手续 | 44682 | 44866 | 市城管局 | 禹王台区 | 0 | 0
8 | 禹王台区城镇居民住房恢复重建 | 城乡住房 | 修缮加固115户、原址重建200户 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 完工 | 8.6 |  | 0 | 0 | 0 | 市住房城乡建设局 | 禹王台区 | 0 | 0
218 | 禹王台区水毁农田新建项目 | 农业 | 9800亩 | 1568 | 0 | 1568 | 0 | 在建 | 1331 | 1331 | 0 | 2022-06-01 | 2023年12月 | 市农业农村局 | 禹王台区 | 0 | 2022年12月底
226 | 禹王台区应急物资储备中心 | 应急 | 应急指挥大厅、配套办公楼、消防配套用房、应急物资储备库建设。 | 4000 | 3200 | 800 | 0 | 完工 | 4000 | 800 | 0 | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 市应急局 | 禹王台区 | 0 | 0

## 市本级 (hidden)
市本级全口径项目统计 | [6 empty] | 市本级规划内项目统计 | [6 empty] | 市本级规划内项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 56 | 326720.88 | 56 | 38 | 244545.42 | 74.8% | 总投资 | 20 | 8740.84 | 20 | 20 | 8740.84 | 100% | 总投资 | 36 | 317980.04 | 36 | 18 | 235804.58 | 74.2%
2022年投资 | 26 | 140102.01 | 26 | 8 | 116784.44 | 83.4% | 2022年投资 | 2 | 1123 | 2 | 2 | 1123 | 100% | 2022年投资 | 24 | 138979.01 | 24 | 6 | 115661.44 | 83.2%
市本级规划内项目清单 | [18 empty] | 市本级规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
13 | 惠济河 | 水利 | 土方回填，重新筑堤，涵闸重建。 | 1113 | 0 | 1113 | 0 | 完工 | 1113 | 1113 | 0 | 2022-01-20 | 2022-05-15 | 市水利局 | 市本级 | 0 | 0 |  | 1 | 开封市城区2019年农村饮水安全巩固提升工程基础设施修复 | 水利 | 供水管道、厂（站）基建设施以及供水设施等 | 340 | 340 | 0 | 0 | 完工 | 340 |  | 已完成 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 市本级 | 0 | 0
82 | S223线东三干渠至北康沟河桥段灾后恢复重建工程 | 交通 | 恢复重建道路14.055公里 | 3460 | 3460 | 0 | 0 | 完工 | 3460 |  | 0 | 2021-09-25 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 市本级 | 0 | 2022年6月底 普通国省道 |  | 2 | 城乡供水管道水毁修复 | 水利 | 水毁城乡供水管道修复 | 60 | 60 | 0 | 0 | 完工 | 60 |  | 已完成 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 市本级 | 0 | 0
83 | 开封市内河水运灾后恢复重建项目 | 交通 | 码头泊位8个 | 87 | 87 | 0 | 0 | 完工 | 87 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 市交通运输局 | 市本级 | 0 | 2021年已建成 |  | 3 | 开封市黑岗口引黄调蓄水库水毁修复 | 水利 | 水毁修复护岸4500米 | 60 | 60 | 0 | 0 | 完工 | 60 |  | 已完成 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 市本级 | 0 | 0
84 | 开封中心客运站 | 交通 | 雨水导致墙体开裂，脱落，需对墙体粉刷面积3200平方米，屋顶防水修复面积约1580平方米，更换自动售票机3台，更换摄像头7个，维修更换三品检查仪和LED显示屏。 | 55.93 | 55.93 | 0 | 0 | 完工 | 55.93 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 市交通运输局 | 市本级 | 0 | 2021年已建成 |  | 4 | 马家河修复提升项目 | 水利 | 护岸滑塌，冲毁约12.5km，路基下掏空、路面坍塌破坏约0.49km，堤防修复约2.9km。 | 500 | 500 | 0 | 0 | 完工 | 500 |  | 已完成 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 市本级 | 0 | 0
85 | 开封汽车西站 | 交通 | 雨水导致墙体开裂，脱落，需对墙体粉刷面积4000平方米，屋顶防水修复面积约1650平方米。 | 23.57 | 23.57 | 0 | 0 | 完工 | 23.57 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 市交通运输局 | 市本级 | 0 | 2021年已建成 |  | 6 | 马家河综合治理（晋安路-宋城路蓄滞洪）水毁修复工程 | 水利 | 滞蓄洪工程、建筑物工程、防渗工程、河道治理、节制闸 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 完工 | 1500 |  | 已完成 | 2021-10-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 市本级 | 0 | 0
86 | 开封汽车东站 | 交通 | 房屋防水修复1537平米，室内吊顶修复300平方米，修复三品检查仪。 | 23.48 | 23.48 | 0 | 0 | 完工 | 23.48 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 市交通运输局 | 市本级 | 0 | 2021年已建成 |  | 7 | 黑岗口引黄调蓄水库灾后重建及维护工程 | 水利 | 维修损坏区域园路、码头、喷淋、监控、绿化、亮化、升降路桩、变压器、配电箱、河道清淤、渔业养殖等 | 448 | 448 | 0 | 0 | 完工 | 448 |  | 已完成 | 2021-10-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 市本级 | 0 | 0
87 | 开封宋城路站 | 交通 | 雨水导致墙体开裂，脱落，需对墙体粉刷面积2200平方米，修复坍塌路面面积220平方米，室内吊顶200平方米，超高特殊防水休息面膜1900平米，修复坍塌围墙70余米，更换电缆600米。 | 34.56 | 34.56 | 0 | 0 | 完工 | 34.56 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 市交通运输局 | 市本级 | 0 | 2021年已建成 |  | 8 | 黑岗口中型灌区续建配套与节水改造 | 水利 | 新建渠首10m?/s泵站1处，衬砌干渠33.78km，其中总干渠衬砌护坡1.5km，东干渠衬砌护坡32.28km；巡渠道路36.94km，其中东干渠23.59km，西干渠4.4km，南干渠8.95km；衬砌支渠9条，长度18.58km，清淤疏浚渠沟6条，长度26.35km；配套建筑物226座 | 16105.87 | 8492 | 7613.87 | 0 | 在建 | 13492 | 5000 | 正在实施 | 2021-11-01 | 2023-04-01 | 市水利局 | 市本级 | 0 | 一期已完成，二期正在评审中
88 | 中薛线输气管道 | 能源 | 清理涵洞内淤泥，拆除原有入口，重新修筑 | 10 | 0 | 10 | 0 | 完工 | 10 | 10 | 0 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 市发展改革委 | 市本级 | 0 | 0 |  | 18 | 240线陈留镇北至祥符区通许县界段结构性修复工程 | 交通 | 修复道路长12.732公里，铣刨老路面后，对基层病害进行处治，自下而上加铺18cm水稳碎石+透层+橡胶沥青混凝土等。 | 3779 | 3023 | 756 | 0 | 完工 | 3779 | 756 | 在建 | 2021-10-01 | 2022-12-01 | 市交通运输局 | 市本级 | 0 | 0
89 | 中薛线输气管道 | 能源 | 土方分层回填压实 | 9 | 9 | 0 | 0 | 完工 | 9 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 市发展改革委 | 市本级 | 0 | 0 |  | 19 | 尉氏县干线公路修复 | 交通 | S102、S223、S102、G230冲毁绿化平台、路肩216处35230立方,倒伏路树3500余棵,路面、路基损毁近18563万平方米,贾鲁河大桥等桥涵水毁缺损4座石砌护坡冲毁1180立方,安全指示标志损毁 20个。 | 109 | 109 | 0 | 0 | 完工 | 109 |  | 完工 | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 市交通运输局 | 市本级 | 0 | 0
90 | 中薛线输气管道 | 能源 | 拆除原有水保，重新修筑水工保护 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 完工 | 5.5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 市发展改革委 | 市本级 | 0 | 0 |  | 20 | 祥符区干线公路修复 | 交通 | G310冲毁绿化平台、路肩136处41500立方,损坏G240 线陇海立交桥等6座桥涵,护坡滑坡塌方29960立方 (土方),倒伏路树1320多棵,路面、路基损毁约18200平方米,3处标志。 | 825 | 825 | 0 | 0 | 完工 | 825 |  | 完工 | 2021-08-01 | 2021-10-02 | 市交通运输局 | 市本级 | 0 | 0
91 | 中薛线输气管道 | 能源 | 土方分层回填压实 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 市发展改革委 | 市本级 | 0 | 0 |  | 21 | 杞县干线公路修复 | 交通 | S316冲毁绿化平台、路肩327处22183立方,损坏S220线涡河故道桥、S218芝麻洼场丘桥等3座桥函,石砌护坡滑坡塌方1563立方,倒伏路树1347棵,路面、路基损毁约12726平方米,柿园道班院墙倒塌214米。 | 536 | 536 | 0 | 0 | 完工 | 536 |  | 完工 | 2021-08-01 | 2021-10-03 | 市交通运输局 | 市本级 | 0 | 0
92 | 中薛线输气管道 | 能源 | 土方分层回填压实 | 31 | 31 | 0 | 0 | 完工 | 31 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 市发展改革委 | 市本级 | 0 | 0 |  | 22 | 通许县干线公路修复 | 交通 | G343、G240、S221、S222涉及冲毁绿化平台、路肩346 处47740立方米,损坏桥梁5座,桥面铺装损坏1750平 方,桥面伸缩缝5处,护坡滑坡塌方1379立方,倒伏路 树1246多棵,路面、路基损毁约16760平方米,道班院 墙倒塌(裴庄道班、张小楼道班、机械化养护队), 房顶损坏2处,安全指示标志损毁18个。 | 754 | 754 | 0 | 0 | 完工 | 754 |  | 完工 | 2021-08-01 | 2021-10-04 | 市交通运输局 | 市本级 | 0 | 0
93 | 中薛线输气管道 | 能源 | 土方分层回填压实 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 完工 | 3.5 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 市发展改革委 | 市本级 | 0 | 0 |  | 23 | 城区干线公路修复 | 交通 | G310、S314涉及冲毁绿化平台、路肩75处5410立方, 损毁刘寺桥等桥涵3座桥头石砌护坡冲毁80立方,路面 、路基水毁4200平方。 | 110 | 110 | 0 | 0 | 完工 | 110 |  | 完工 | 2021-08-01 | 2021-10-05 | 市交通运输局 | 市本级 | 0 | 0
94 | 中薛线输气管道 | 能源 | 土方分层回填压实 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 完工 | 2.3 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 市发展改革委 | 市本级 | 0 | 0 |  | 42 | 新区二水厂建设 | 市政 | 项目占地约163亩，先期建设供水能力为20万m3/d，净水处理工艺采用“常规处理+深度处理+污泥处理”工艺。 | 51347 | 39411 | 11936 | 0 | 在建 | 44430 | 5019 | 主体工程已完工，正在进行二次结构和装修施工 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 市城管局 | 市本级 | 0 | 0
95 | 开许线 | 能源 | 管道上方三处水土流失。 | 16 | 16 | 0 | 0 | 完工 | 16 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 市发展改革委 | 市本级 | 0 | 0 |  | 43 | 新区二水厂管网建设 | 市政 | 示范区水厂配套管网建设 | 26000 | 17500 | 8500 | 0 | 在建 | 20900 | 3400 | 正在进行管网铺设 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 市城管局 | 市本级 | 0 | 0
228 | 开封市市政公用设施洪涝灾害损毁修复工程 | 市政 | 仁和屯、东郊沟、包公湖、河池等10个泵站、6个闸门损坏更换，以及调蓄池、进水渠、出水口、污水管网和设备等损毁修复。 | 3260 | 3260 | 0 | 0 | 完工 | 3260 |  | 0 | 2021-10-01 | 2022-12-01 | 市城管局 | 市本级 | 0 | 0 |  | 109 | 开封市公益性公墓 | 民政 | 开封市公益性公墓位于陇海九路以南、二十一大街以西，占地200亩，总建筑面积3287平方米，共设置9个墓区，规划墓位总数47452个 | 6015 | 2313.4 | 3701.6 | 0 | 完工 | 6015 | 3701.6 | 已完工 | 2021-10-01 | 2022-05-01 | 市民政局 | 市本级 | 0 | 0
229 | 开封市卫生学校校舍灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 学校东校区1号宿舍楼610平方米、3号宿舍楼楼顶780平方米，合计1390平方米的屋顶防水改造。 | 150 | 150 | 0 | 0 | 完工 | 150 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 市教体局 | 市本级 | 0 | 2021年已完工 |  | 110-111 | 开封市街道（社区）综合养老服务中心项目（一期） | 民政 | 1.6个街道级养老机构消防加装、电梯、装修改造。 2.4个社区级养老机构消防加装、电梯、装修改造。 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 在建 | 6100 | 6100 | 未开工 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 市民政局 | 市本级 | 0 | 0
230 | 开封市妇幼保健院灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 老院区水毁防水工程修复1650㎡；被水浸泡的医用护墙板及木地板进行更换，强电箱、弱电箱、平板灯更换，修复老院区塌陷的排水管沟。 | 150 | 150 | 0 | 0 | 完工 | 150 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 2021年已完工 |  | 112 | 开封市传染病医院迁建项目 | 卫生健康 | 总建筑面积4.1万平方米，主要建设内容为医疗综合楼、行政办公楼等建筑，设计开放床位500张。 | 21984 | 10615 | 3000 | 8369 | 在建 | 14575 | 3960 | 坡道外墙回填土完成，医技综合楼外墙粉刷正在进行，艾滋病房楼砌体施工正在进行，直燃机房及污水处理站开始砌筑，地下车库放线完成 | 2020-05-01 | 2023-08-01 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 0
231 | 开封市人民医院灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 重建或恢复屋顶约1000㎡，外墙约2000㎡。 | 150 | 150 | 0 | 0 | 完工 | 150 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 2021年已完工 |  | 113 | 开封市中医院国家中医药传承创新工程项目 | 卫生健康 | 总建筑面积为3.72万平方米，建设主要内容为医疗业务用房，中医药制剂楼医疗辅助用房，科研用房，临床教学用房。 | 18000 | 9739 | 8261 | 0 | 在建 | 17370 | 7631 | 已经完成A区六层底板混凝土浇筑，C区六层底板钢筋绑扎，B区六层顶板模板安装；正进行基坑回填施工和地下室外墙防水施工 | 2020-05-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 0
232 | 开封市儿童医院损毁重建项目 | 卫生健康 | 楼体加固总建筑面积10518㎡，坡道断裂修建面积180㎡，屋顶漏水维修面积1181㎡。 | 150 | 150 | 0 | 0 | 完工 | 150 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 2021年已完工 |  | 114 | 开封市人民医院综合病房楼项目 | 卫生健康 | 总建筑面积2.07万平方米，建设主要内容为住院病房及办公用房，设计病床250张，设计地下二层为机房及人防区域。 | 12600 | 6300 | 6300 | 0 | 完工 | 12600 | 6300 | 病房、走廊、办公区墙面板、吊顶安装进行中。病房、办公区门加工定做中，弱电穿线已完成。 | 2020-05-01 | 2022-08-01 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 0
[19 empty] | 115-116 | 开封市第二中医院建设项目 | 卫生健康 | 1、河南省区域中医骨伤科诊疗中心项目：位于开封市第二中医院院内，由市第二中医院负责实施，采购相关设备 23 台/套，装修与局部建筑改造面积 600㎡。 2、市第二中医院扩建项目建筑面积为2.12万平方米，主要建设内容为门诊病房综合楼，设置床位392张。 | 21133.3 | 5870 | 8600 | 6663.3 | 在建 | 15876 | 10006 | 6层主体施工完成，7层主体施工正在进行 | 2021-05-01 | 2023-08-01 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 0
[19 empty] | 117 | 开封市妇幼保健院东院区建设项目 | 卫生健康 | 总建筑面积为3.4万平方米，主要建设急诊医技和病房综合楼1栋，同时完善院区的其他配套设施等。 | 16500 | 6000 | 5000 | 5500 | 在建 | 11050 | 5050 | 基坑东侧垫层施工完成，防水层施工完成。 | 2021-01-01 | 2023-08-01 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 0
[19 empty] | 118 | 开封市疾控中心迁建项目 | 卫生健康 | 项目位于十一大街与金耀路交叉口东南角，规划建筑总面积约1.82万平方米，主要建设内容为实验楼、业务综合楼和地下配套工程。 | 12500 | 0 | 7500 | 5000 | 在建 | 3840 | 3840 | 项目工程规划许可进行现场公示，取得市生态环境局环境影响报告书批复，项目造价竞争性磋商进行开标 | 2022-08-01 | 2024-08-01 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 0
[19 empty] | 119-120 | 开封市陇海医院建设项目 | 卫生健康 | 1、市陇海医院医养结合养护楼项目：建筑面积约6500平方米，主要建设内容为地下车库及储物间，地上养护病房，设置床位200张。 2、对外科及康复科病房楼项目：进行装修改造升级和购买设备，装修面积4000平方米。 | 4600 | 0 | 4600 | 0 | 在建 | 3728 | 3728 | 水泥土搅拌桩已完成，正在进行清槽工作，抗浮锚杆和边坡支护喷浆施工正在进行 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 0
[19 empty] | 121 | 开封市儿童医院门诊医技楼、病房楼配套附属设施项目 | 卫生健康 | 建设内容包括门诊医技楼、病房楼配套附属设施等。 | 7590.1 | 1373 | 4650 | 1567.1 | 在建 | 5903 | 4530 | 人防停车场建设基本完工，室外路面完成硬化，污水处理项目竣工结算已上报财政局评审，电梯安装完工，精装修大包工程招标控制价初审结果财政局已出，目前正在进行核对。 | 2021-10-01 | 2023-06-01 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 0
[19 empty] | 122 | 开封市中心医院眼病区域医疗中心建设项目 | 卫生健康 | 项目建设内容包括设备采购、层流手术室和消毒供应中心设备设施建设及诊疗服务网络中心建设等。 | 4660 | 3238.46 | 1421.54 | 0 | 完工 | 4660 | 1421.54 | 部分设备已完成招标采购，投入使用；消毒供应中心已完成建设，投入使用；层流手术室及网络信息化正在建设中。 | 2019-06-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 0
[19 empty] | 123 | 开封市人民医院皮肤病区域医疗中心建设项目 | 卫生健康 | 建设内容包括皮肤影像与诊断设备、皮肤病治疗设备、病理科相关设备、皮肤重症医学设备的采购及安装等。 | 3273 | 1000 | 2273 | 0 | 在建 | 3200 | 2200 | 荧光显微镜、呼吸机、彩色多普勒超声诊断仪已安装完毕，符合付款条件的正在办理付款手续。其余设备仍在运输过程中。 | 2021年5月 | 2022-12-31 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 0
[19 empty] | 125 | 开封市图书馆灾后修复项目 | 公共文化 | 项目主要包含城市书房整修提升，包括线路整修、墙体粉刷，漏雨修复提升，设备的更换（高频安全门、高频自助借还机、自助办证机等）、书籍的更换更新，涉及寻宋书房、青霞书房、禹见书房、开元书房等城市书房。 | 323 | 0 | 323 | 0 | 完工 | 323 | 323 | 青霞书房完成了房屋的线路改造、墙体粉刷、书架书籍的更换，以及高频安全门、高频自助借还E型、自助办证E型、自助还书箱等设备的更新更换，更新图书4390册；禹见书房完成了房屋整修，自助借还设备的添置，并更新图书2629册；寻宋书房完成了房屋的线路整修、书架更换、图书更新；开元书房、宣和书房、朝曦书房等书房也均完成了房屋的维修提升、设备的更换、书籍更新。 | 2021-09-01 | 2022-06-30 | 市文化广电旅游局 | 市本级 | 0 | 0
[19 empty] | 208 | 开封市集中式饮用水水源地规范化建设修复项目 | 生态环境 | 开封市集中式饮用水水源地规范化建设项目前端设备建设在开封市黑池、柳池岸边，由于7月20日特大洪水引起坍塌，造成岸边十五路视频监控设备损坏，（包含摄像机、网桥、太阳能设备、防雷器、维修人工费等）共损失 26.28万元。 | 26.28 | 26.28 | 0 | 0 | 完工 | 26.28 |  | 项目运维公司已自行修复。 | 竣工 | 竣工 | 市生态环境局 | 市本级 | 0 | 0
[19 empty] | 209 | 开封市黑岗口引黄灌区续建配态与节水改造项目 | 其他 | 渠道衬砌4条15.319km，沟渠清淤疏浚4条16.467km，配套建筑物81座，配套量测水设施22套。 | 5897 | 0 | 4718 | 0 | 在建 | 5000 | 5000 | 0 | 44652 | 44896 | 市水利局 | 市本级 | 0 | 0
[19 empty] | 221 | 开封市农村饮水工程维修养护 | 其他 | 管网改造共计3505m，过桥钢管54m，更换阀门223个,更换水表92块，水源井井台维修工程7处，滤砂罐基础重砌1处，更换SPF37kw变频器1台，更换次氯酸钠发生器100型7套等 | 141 | 0 | 141 | 0 | 完工 | 141 | 141 | 0 | 44682 | 44713 | 市水利局 | 市本级 | 0 | 0
[19 empty] | 229 | 新增开封市街道（社区）综合养老服务中心项目 | 其他 | 0 | 6853 | 0 | 3500 | 0 | 在建 | 2700 | 2700 | 0 | 44682 | 44866 | 市民政局 | 市本级 | 0 | 0
[19 empty] | 233 | 北宋东京城顺天门（新郑门）遗址展示馆建设项目 | 其他 | 0 | 66410.49 | 0 | 39184 | 0 | 在建 | 34854.3 | 34854.3 | 0 | 44562 | 45261 | 市文化广电旅游局 | 市本级 | 0 | 0

## 水利 (hidden)
水利领域全口径项目统计 | [6 empty] | 水利领域规划内项目统计 | [6 empty] | 水利领域规划内项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 56 | 119417.07 | 56 | 50 | 113969 | 95.4% | 总投资 | 40 | 10754 | 40 | 39 | 10600 | 98.6% | 总投资 | 16 | 108663.07 | 16 | 11 | 103369 | 95.1%
2022年投资 | 39 | 107416.57 | 39 | 33 | 101968.5 | 94.9% | 2022年投资 | 30 | 10246.5 | 30 | 29 | 10092.5 | 98.5% | 2022年投资 | 9 | 97170.07 | 9 | 4 | 91876 | 94.6%
水利领域规划内项目清单 | [18 empty] | 水利领域规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
9 | 杜公河 | 水利 | 堤防加固。 | 20 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 20 |  | 0 | 2021-11-20 | 2022-03-01 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  |  | 1 | 开封市城区2019年农村饮水安全巩固提升工程基础设施修复 | 水利 | 供水管道、厂（站）基建设施以及供水设施等 | 340 | 340 | 0 | 0 | 完工 | 340 |  | 已完成 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 市本级 | 0 | 0
10 | 康沟河 | 水利 | 堤防及护坡水毁修复。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 完工 | 50 |  | 0 | 2021-11-20 | 2022-03-01 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  |  | 2 | 城乡供水管道水毁修复 | 水利 | 水毁城乡供水管道修复 | 60 | 60 | 0 | 0 | 完工 | 60 |  | 已完成 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 市本级 | 0 | 0
11 | 黎明河 | 水利 | 堤防加固，岸坡修复。 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 10 |  | 0 | 2021-11-20 | 2022-03-01 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  |  | 3 | 开封市黑岗口引黄调蓄水库水毁修复 | 水利 | 水毁修复护岸4500米 | 60 | 60 | 0 | 0 | 完工 | 60 |  | 已完成 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 市本级 | 0 | 0
12 | 北康沟 | 水利 | 对水毁堤防进行加固。 | 816 | 50 | 766 | 0 | 完工 | 816 | 766 | 0 | 2022-01-10 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  |  | 4 | 马家河修复提升项目 | 水利 | 护岸滑塌，冲毁约12.5km，路基下掏空、路面坍塌破坏约0.49km，堤防修复约2.9km。 | 500 | 500 | 0 | 0 | 完工 | 500 |  | 已完成 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 市本级 | 0 | 0
13 | 惠济河 | 水利 | 土方回填，重新筑堤，涵闸重建。 | 1113 | 0 | 1113 | 0 | 完工 | 1113 | 1113 | 0 | 2022-01-20 | 2022-05-15 | 市水利局 | 市本级 |  |  |  | 5 | 宋湾函闸，司岗涵闸，小蒋河大高寨段水利修复建设项目 | 水利 | 宋湾函闸，司岗涵闸，小蒋河大高寨段加固堤防250米 | 93 | 93 | 0 | 0 | 完工 | 93 |  | 已完成 | 2021-08-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 杞县 | 0 | 0
14 | 涡河故道 | 水利 | 1、修复堤防；2、修复防汛管理道路；3、修复管理所 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 10 |  | 0 | 2021-11-10 | 2022-05-15 | 市水利局 | 通许县 |  |  |  | 6 | 马家河综合治理（晋安路-宋城路蓄滞洪）水毁修复工程 | 水利 | 滞蓄洪工程、建筑物工程、防渗工程、河道治理、节制闸 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 完工 | 1500 |  | 已完成 | 2021-10-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 市本级 | 0 | 0
15 | 涡河 | 水利 | 1、恢复堤防；2、维修沿线涵闸； | 150 | 150 | 0 | 0 | 完工 | 150 |  | 0 | 2022-01-10 | 2022-05-15 | 市水利局 | 通许县 |  |  |  | 7 | 黑岗口引黄调蓄水库灾后重建及维护工程 | 水利 | 维修损坏区域园路、码头、喷淋、监控、绿化、亮化、升降路桩、变压器、配电箱、河道清淤、渔业养殖等 | 448 | 448 | 0 | 0 | 完工 | 448 |  | 已完成 | 2021-10-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 市本级 | 0 | 0
16 | 孙城河 | 水利 | 孙营乡河道岸坡水毁修复450米（1处） | 50 | 50 | 0 | 0 | 完工 | 50 |  | 0 | 2021-11-20 | 2022-05-15 | 市水利局 | 通许县 |  |  |  | 8 | 黑岗口中型灌区续建配套与节水改造 | 水利 | 新建渠首10m?/s泵站1处，衬砌干渠33.78km，其中总干渠衬砌护坡1.5km，东干渠衬砌护坡32.28km；巡渠道路36.94km，其中东干渠23.59km，西干渠4.4km，南干渠8.95km；衬砌支渠9条，长度18.58km，清淤疏浚渠沟6条，长度26.35km；配套建筑物226座 | 16105.87 | 8492 | 7613.87 | 0 | 在建 | 13492 | 5000 | 正在实施 | 2021-11-01 | 2023-04-01 | 市水利局 | 市本级 | 0 | 一期已完成，二期正在评审中
17 | 枣林沟 | 水利 | 朱砂镇、长智镇、四所楼镇段水毁修复1500米（3处） | 50 | 50 | 0 | 0 | 完工 | 50 |  | 0 | 2021-11-20 | 2022-05-15 | 市水利局 | 通许县 |  |  |  | 9 | 2022年度通许县水毁修复工程 | 水利 | 涡河、铁底河、枣林沟、标台沟维修沿线涵闸、恢复防汛管理道路、堤防，疏浚清淤；前李节制闸、厉庄节制闸、裴庄节制闸、箍桶刘节制闸、西关节制闸、林场节制闸等6座水闸、管理道路水毁严重、上下游翼墙护坡坍塌断裂、闸门启闭机损坏等进行修复、更换启闭设施.赵口灌区涡河故道闸拐王闸、杨庄闸等水毁修复。 | 428 | 0 | 428 | 0 | 完工 | 428 | 428 | 已完成 | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 市水利局 | 通许县 | 0 | 0
18 | 惠济河 | 水利 | 土方回填，重新筑堤 | 40 | 0 | 40 | 0 | 完工 | 40 | 40 | 0 | 2021-11-20 | 2022-05-15 | 市水利局 | 祥符区 |  |  |  | 10 | 开封市通许县铁底河（陈寨至木台庄段） 治理工程 | 水利 | 河道清淤约 5.79km、堤防修筑 4.664km、重建拦河闸1座，新 建排涝涵闸10座，重建跨河桥梁1座等。 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 在建 | 1721 | 1721 | 正在实施 | 2022-04-01 | 2023-05-01 | 市水利局 | 通许县 | 0 | 0
19 | 丈八沟 | 水利 | 李店西南河道左岸堤防水毁修复1500米（1处） | 100 | 40 | 60 | 0 | 完工 | 100 | 60 | 0 | 2021-11-20 | 2022-05-15 | 市水利局 | 祥符区 |  |  |  | 11 | 河南省开封市通许县小清河治理工程 （乔寨桥至开通县界） | 水利 | 本次治理范围为桩号小清河开通县界（28+285）～乔寨桥（35+280），治理河段清表、两岸岸坡整修共6.995km，修筑右岸混凝土防汛路6.642km，重建跨河桥梁5座，重建沿河两岸灌排两用涵闸10座。 | 1850 | 0 | 1850 | 0 | 在建 | 1495 | 1495 | 正在实施 | 2022-04-01 | 2023-05-01 | 市水利局 | 通许县 | 0 | 0
20 | 耿武沟刘庄闸 | 水利 | 闸室整体损坏修复 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 | 0 | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  |  | 12 | 河南省开封市祥符区铁底河治理工程 | 水利 | 本次治理范围15+690（开通县界）～0+000（惠济河口）。治理河段清淤15.69km（桩号15+690～0+000）。重建跨河桥梁12座，重建进水闸1座，新建进水闸2座。 | 1432 | 0 | 1432 | 0 | 完工 | 1432 | 1432 | 已完成 | 2021-11-01 | 2022-05-01 | 市水利局 | 祥符区 | 0 | 0
21 | 除害河马口闸 | 水利 | 翼墙损毁、闸门缺失，启闭设施缺失修复 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 | 0 | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  |  | 14 | 开封市祥符区惠济河生态治理项目 | 水利 | 堤防修筑、景观、绿化河道清淤、生态堤坝和驳岸工程和配套湿地建设等。 | 53200 | 0 | 53200 | 0 | 在建 | 52700 | 52700 | 正在实施 | 2021-08-01 | 2022-12-01 | 市水利局 | 祥符区 | 0 | 0
22 | 贾黎沟西黎岗闸 | 水利 | 闸室整体损坏修复 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 | 0 | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  |  | 15 | 惠济河（大广高速-开杞路段）治理工程项目 | 水利 | 建设包含河堤行道树 1540 株，路肩绿化 15386 ㎡，堤坝坡面绿化 115395 ㎡，滩地绿化 415422 ㎡，公共卫生间 6 个，驿站节点 2400 ㎡，灯具310 盏，给水 7693m。建设包括道路 38465 ㎡，路堤土方 161285m³，滩地提升393000m³，河道清淤 613080m³。建设内容包含道路提升 1600m，道路两侧绿化提升3200m，建筑民俗、小吃街改建 30 个，观光节点 10 个，林果采摘 150100㎡。 | 13846.2 | 0 | 13846.2 | 0 | 在建 | 12600 | 12600 | 正在实施 | 2021-10-01 | 2022-07-01 | 市水利局 | 祥符区 | 0 | 0
23 | 小营闸 | 水利 | 启闭设施缺失修复 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 | 0 | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  |  | 16 | 兰考县黄蔡河提升工程 | 水利 | 河道清淤长36.85公里，清淤土方258万m³；堤防加固长10.3km，土方回填22.7万m³；拆除重建胡里闸、李家滩节制闸2座 | 9800 | 0 | 9800 | 0 | 完工 | 9800 | 9800 | 已完成 | 2021-12-01 | 2022-07-30 | 市水利局 | 兰考县 | 0 | 7.20洪水过后，该河道以防灾减灾（达标提升）工程申请上级资金，上级未纳入灾后重建规划项目，我县通过去冬今春五项重点工作进行河道疏浚工作，目前已完成河道疏浚工作，配套建筑物进行了维修，满足今汛安全。
24 | 文家闸2 | 水利 | 闸室水毁修复 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 | 0 | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县 |  |  |  | 17 | 兰考县四明河提升工程 | 水利 | 河道清淤长33.02公里，清淤土方180.6万m³；堤防加固长9.0km，土方回填9.9万m³；新建（重建）生产桥7座，险工段边坡防护长3.5km | 6700 | 0 | 6700 | 0 | 完工 | 6700 | 6700 | 已完成 | 2021-12-01 | 2022-07-30 | 市水利局 | 兰考县 | 0 | 7.20洪水过后，该河道以防灾减灾（达标提升）工程申请上级资金，上级未纳入灾后重建规划项目，我县通过去冬今春五项重点工作进行河道疏浚工作，目前已完成河道疏浚工作，配套建筑物进行了维修，满足今汛安全。
25 | 后黄闸 | 水利 | 闸室水毁修复 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 | 0 | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县
26 | 明改沟防洪排涝闸 | 水利 | 启闭机、闸门、电机损毁严重修复 | 10 | 0 | 10 | 0 | 完工 | 10 | 10 | 0 | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县
27 | 刘麦河闸 | 水利 | 闸室、上下游翼墙水毁修复 | 50 | 0 | 50 | 0 | 完工 | 50 | 50 | 0 | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县
28 | 密家段1 | 水利 | 闸室、上下游翼墙水毁修复 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 | 0 | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县
29 | 密家段2 | 水利 | 闸室、上下游翼墙水毁修复 | 8 | 0 | 8 | 0 | 完工 | 8 | 8 | 0 | 2021-12-01 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县
30 | 涡河裴庄节制闸 | 水利 | 上下游护坡水毁冲空；管理所院墙、屋顶等损坏修复 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 完工 | 22.5 |  | 0 | 2022-01-06 | 2022-05-15 | 市水利局 | 通许县
31 | 涡河箍桶刘节制闸 | 水利 | 部分启闭设施损坏修复 | 15 | 15 | 0 | 0 | 完工 | 15 |  | 0 | 2022-01-06 | 2022-05-15 | 市水利局 | 通许县
32 | 赵口灌区西三干渠 | 水利 | 左岸岸坡及堤防坍塌10660m右岸岸坡及堤防坍塌15840m桥梁水毁13座涵3座支门损毁67个，文家支渠庄头镇文家村文家闸1座。邢庄乡西三干芦墓张村北100米右岸芦墓张支渠渠首闸1座。恢复并加固 | 1302 | 0 | 1302 | 0 | 完工 | 1302 | 1302 | 0 | 2021-11-20 | 2022-05-15 | 市水利局 | 尉氏县
33 | 赵口灌区东三干渠 | 水利 | 左岸岸坡及堤防坍塌8865m右岸岸坡及堤防坍塌9135m桥梁水毁3座、涵1座、支门损毁33个。恢复并加固 | 694 | 0 | 694 | 0 | 完工 | 694 | 694 | 0 | 2021-11-20 | 2022-04-30 | 市水利局 | 尉氏县
34 | 赵口灌区东三北干渠 | 水利 | 左岸岸坡及堤防坍塌6346m右岸岸坡及堤防坍塌3154m桥梁水毁5座、涵2座、支门损毁4个东三北干张市镇西万村村北350米万村节制闸1座。恢复并加固 | 268 | 0 | 268 | 0 | 完工 | 268 | 268 | 0 | 2021-11-20 | 2022-04-30 | 市水利局 | 尉氏县
35 | 赵口灌区东三南干渠 | 水利 | 左岸岸坡及堤防坍塌6632m右岸岸坡及堤防坍塌3968m桥梁水毁3座、涵1座、支门损毁34个。恢复并加固 | 359 | 0 | 359 | 0 | 完工 | 359 | 359 | 0 | 2021-12-12 | 2022-04-30 | 市水利局 | 尉氏县
36 | 赵口灌区竖岗分干渠 | 水利 | 左岸岸坡及堤防坍塌2603m右岸岸坡及堤防坍塌1697m桥梁水毁2座、支门损毁21个。恢复并加固 | 88 | 0 | 88 | 0 | 完工 | 88 | 88 | 0 | 2021-12-10 | 2022-04-30 | 市水利局 | 尉氏县
37 | 赵口灌区西三分干渠 | 水利 | 左岸岸坡及堤防坍塌4083m右岸岸坡及堤防坍塌3517m桥梁水毁8座、涵1座、支门损毁37个，西三分干渠首庄头镇前曹村前曹枢枢1座。恢复并加固 | 559 | 0 | 559 | 0 | 完工 | 559 | 559 | 0 | 2021-11-10 | 2022-04-30 | 市水利局 | 尉氏县
38 | 赵口灌区西干渠 | 水利 | 右岸9.2km堤防堤外坡滑坡沉陷，堤顶道路开裂损毁。左岸6km堤防堤外坡滑坡沉陷，出水口冲毁，闸门严重变形。堤防加固，拆除老砼堤顶道路，重新铺筑砼堤顶道路，重建2孔闸门 | 847.5 | 0 | 847.5 | 0 | 完工 | 847.5 | 847.5 | 0 | 2021-12-23 | 2022-05-01 | 市水利局 | 祥符区
39 | 赵口灌区东三干 | 水利 | 右岸堤防堤外坡滑坡沉陷，堤顶道路开裂损毁。左岸堤防堤外坡滑坡沉陷。堤防加固，拆除老砼堤顶道路，重新铺筑砼堤顶道路 | 368 | 0 | 368 | 0 | 完工 | 368 | 368 | 0 | 2021-12-23 | 2022-05-01 | 市水利局 | 祥符区
40 | 赵口灌区东三干与涡河连接段 | 水利 | 退水闸出水口浆砌石护坡冲毁，1100m河底冲涮超深0.7-1.2m，左、右岸护坡冲毁塌陷100块500m。退水闸出水口浆砌石护坡维修，1.1看km河底土方回填、衬砌，左、右岸护坡维修。 | 166 | 0 | 166 | 0 | 完工 | 166 | 166 | 0 | 2021-12-23 | 2022-05-01 | 市水利局 | 祥符区
41 | 水坡镇西水坡供水工程 | 水利 | 彭庄村管网损坏 | 22.8 | 0 | 22.8 | 0 | 完工 | 22.8 | 22.8 | 0 | 2021-12-25 | 2022-04-25 | 市水利局 | 尉氏县
42 | 洧川镇鲁湾供水工程 | 水利 | 洪水浸泡水源井周围塌陷、出水量减小 | 40 | 0 | 40 | 0 | 完工 | 40 | 40 | 0 | 2021-12-25 | 2022-04-25 | 市水利局 | 尉氏县
43 | 水坡镇牛集增压供水工程 | 水利 | 消毒设备损坏、牛集主管网损坏 | 72.2 | 0 | 72.2 | 0 | 完工 | 72.2 | 72.2 | 0 | 2021-12-25 | 2022-04-25 | 市水利局 | 尉氏县
44 | 南曹乡北曹供水工程 | 水利 | 浸泡水源井周围塌陷、出水量减小 | 40 | 40 | 0 | 0 | 完工 | 40 |  | 0 | 2021-12-25 | 2022-04-25 | 市水利局 | 尉氏县
45 | 张市镇吴岗供水工程 | 水利 | 配电柜、水泵损坏。老集村主管网损坏 | 50 | 0 | 50 | 0 | 完工 | 50 | 50 | 0 | 2021-12-25 | 2022-04-25 | 市水利局 | 尉氏县
46 | 朱曲镇菜张供水工程 | 水利 | 菜张、陈庄主管网损坏 | 80 | 0 | 80 | 0 | 完工 | 80 | 80 | 0 | 2021-12-25 | 2022-04-25 | 市水利局 | 尉氏县
233 | 开封市祥符区惠济河险工治理和灾后恢复重建项目 | 水利 | 整治河段除涝标准采用五年一遇，防洪标准为五十年一遇，堤防设计标准为4级。河道上主要建筑物按4级建筑物设计。主要包括河道疏浚、两岸堤防加高培厚，重建排水涵洞3座，重建生产桥3座，群力闸架设变压器、高压线路。 | 1723 | 0 | 1723 | 0 | 完工 | 1723 | 1723 | 0 | 2021-10-01 | 2022-07-01 | 市水利局 | 祥符区
234 | 开封市尉氏县刘麦河南段水毁工程灾害恢复重建项目 | 水利 | 修复河道六棱砖护坡2531m，损毁道路修复3724m，护坡绿化重建12000㎡。 | 1504 | 0 | 1504 | 0 | 在建 | 1350 | 1350 | 0 | 2021-10-01 | 2022-11-01 | 市水利局 | 尉氏县

## 农业 (hidden)
农业领域全口径项目统计 | [6 empty] | 农业领域规划内项目统计 | [6 empty] | 农业领域规划外项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 12 | 118862 | 12 | 6 | 99261 | 83.5% | 总投资 | 12 | 118862 | 12 | 6 | 99261 | 83.5% | 总投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2022年投资 | 7 | 93616 | 7 | 1 | 94740.84 | 101.2% | 2022年投资 | 7 | 93616 | 7 | 1 | 94740.84 | 101.2% | 2022年投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
农业领域规划内项目清单 | [18 empty] | 农业领域规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
212 | 尉氏县水毁农田新建项目 | 农业 | 104000亩 | 16640 | 0 | 16640 | 0 | 在建 | 13791 | 13791 | 0 | 2022年6月 | 2023年12月 | 市农业农村局 | 尉氏县 | 0 | 2022年12月底
213 | 尉氏县水毁农田重建项目 | 农业 | 92270亩 | 14763 | 0 | 0 | 14763.2 | 在建 | 13285 | 13285 | 0 | 2023年6月 | 2024年12月 | 市农业农村局 | 尉氏县 | 0 | Ⅰ类，2022年6月开工
214 | 尉氏县水毁农田恢复项目 | 农业 | 115002亩 | 5635 | 5635 | 0 | 0 | 完工 | 5635 | 5635 | 0 | 2021年9月 | 2022年6月 | 市农业农村局 | 尉氏县 | 0 | Ⅱ类，2022年6月底
215 | 尉氏县水毁农田应急修复项目 | 农业 | 40778亩 | 998 | 998 | 0 | 0 | 完工 | 998 |  | 0 | 2021年9月 | 2021年12月 | 市农业农村局 | 尉氏县 | 0 | Ⅲ类，2021年已完成
216 | 杞县水毁农田新建项目 | 农业 | 185320亩 | 29648 | 0 | 29648 | 0 | 在建 | 24150 | 24150 | 0 | 2022-06-01 | 2023年12月 | 市农业农村局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底
217 | 杞县水毁农田应急修复项目 | 农业 | 20000亩 | 488 | 488 | 0 | 0 | 完工 | 488 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021年12月 | 市农业农村局 | 杞县 | 0 | Ⅲ类，2021年已完成
218 | 禹王台区水毁农田新建项目 | 农业 | 9800亩 | 1568 | 0 | 1568 | 0 | 在建 | 1331 | 1331 | 0 | 2022-06-01 | 2023年12月 | 市农业农村局 | 禹王台区 | 0 | 2022年12月底
219 | 通许县水毁农田新建项目 | 农业 | 46000亩 | 7360 | 0 | 7360 | 0 | 在建 | 5478 | 5478 | 0 | 2022-06-01 | 2023年12月 | 市农业农村局 | 通许县 | 0 | 2022年12月底
220 | 通许县水毁农田恢复项目 | 农业 | 6650亩 | 327.84 | 327.84 | 0 | 0 | 完工 | 327.84 | 327.84 | 0 | 2021-09-01 | 2022年6月 | 市农业农村局 | 通许县 | 0 | Ⅱ类，2022年6月底
221 | 通许县水毁农田应急修复项目 | 农业 | 1400亩 | 34.16 | 34.16 | 0 | 0 | 完工 | 34.16 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021年12月 | 市农业农村局 | 通许县 | 0 | Ⅲ类，2021年已完成
222 | 祥符水毁农田新建项目 | 农业 | 240000亩 | 38400 | 0 | 38400 | 0 | 在建 | 30743 | 30743 | 0 | 2022-06-01 | 2023年12月 | 市农业农村局 | 祥符区 | 0 | 2022年12月底
223 | 祥符水毁农田应急修复项目 | 农业 | 60000亩 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 完工 | 3000 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021年12月 | 市农业农村局 | 祥符区 | 0 | Ⅲ类，2021年已完成

## 林业 (hidden)
林业领域全口径项目统计 | [6 empty] | 林业领域规划内项目统计 | [6 empty] | 林业领域规划外项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 9 | 4888.1 | 9 | 9 | 4888.1 | 100% | 总投资 | 2 | 1491.9 | 2 | 2 | 1491.9 | 100% | 总投资 | 7 | 3396.2 | 7 | 7 | 3396.2 | 100%
2022年投资 | 7 | 1493.85 | 7 | 7 | 1493.85 | 100% | 2022年投资 | 2 | 481.65 | 2 | 2 | 481.65 | 100% | 2022年投资 | 5 | 1012.2 | 5 | 5 | 1012.2 | 100%
林业领域规划内项目清单 | [18 empty] | 林业领域规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
224 | 尉氏县国有林场林业基础设施重建项目 | 林业 | 修建房屋2500平米，修复围墙1000米，防火设备150台，病虫害防治设备70台，修复或重建其它基础设施，塌方及泥石流清理修复。 | 43 | 10.25 | 32.75 | 0 | 完工 | 43 | 32.75 | 0 | 2021-10-01 | 2022-12-01 | 市林业局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 126 | 杞县郑民高速口环岛灾后重建项目 | 林业 | 郑民高速口环岛绿化工程进行补植和修复 | 160 | 160 | 0 | 0 | 完工 | 160 |  | 已完成 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 市林业局 | 杞县 | 0
225 | 尉氏县造林灾后重建项目 | 林业 | 灾后重建造林、补植面积约6200亩 | 1448.9 | 1000 | 448.9 | 0 | 完工 | 1448.9 | 448.9 | 0 | 2021-11-20 | 2022-12-31 | 市林业局 | 尉氏县 | 0 | 目前，涉及林业灾后重建造林、补植的岗李乡、大营镇由于划归港区管理，无法再实施，造林总计划减少,灾后重建造林总投资为1448.9万元。 |  | 127 | 杞县造林灾后重建项目 | 林业 | 灾后重建造林、补植面积1500亩 | 750 | 400 | 350 | 0 | 完工 | 750 | 350 | 已完成 | 2021-12-01 | 2022-05-01 | 市林业局 | 杞县 | 0
[19 empty] | 128 | 通许县树木受灾修复重建项目 | 林业 | 补植1600亩 | 800 | 665 | 135 | 0 | 完工 | 800 | 135 | 已完成 | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 市林业局 | 通许县 | 0
[19 empty] | 129 | 通许县城区绿地及林区基础设施修复重建 | 林业 | 院墙、屋顶路面修复重建 | 80 | 80 | 0 | 0 | 完工 | 80 |  | 已完成 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 市林业局 | 通许县 | 0
[19 empty] | 130 | 祥符区国储林机井、绿化项目 | 林业 | 祥符区建投公司承建的十八弯、开港大道、大广高速、郑民高速、连霍高速机井476眼报废重建，边沟91520米冲毁修复，廊道绿化1000亩修复重建。 | 1000 | 800 | 200 | 0 | 完工 | 1000 | 200 | 已完成 | 2021-11-05 | 2022-12-31 | 市林业局 | 祥符区 | 0
[19 empty] | 131 | 祥符区中心苗圃场及林场基础设施损毁及苗木损毁 | 林业 | 林场及苗圃场倒塌围墙570平方的重建，冲毁道路路基1125平方的修复重建；受灾苗圃50亩自救后无絮杨80000棵损毁，及林场107杨苗8000棵的损毁 | 106.2 | 0 | 106.2 | 0 | 完工 | 106.2 | 106.2 | 已完成 | 2022-01-15 | 2022-12-31 | 市林业局 | 祥符区 | 0
[19 empty] | 132 | 祥符区区发投国投建投国储林、苗圃受损 | 林业 | 发投连霍高速国家储备林项目的国槐、女贞、栾树、开港大道、开杞路，五个高速下站口、五十公里廊道及晋开南国储林基地400亩受灾损毁的修复及道路路边沟等基础设施的损毁；国投公司生态廊道、沿黄草业带及林业支持村集体经济发展等项目共100亩受灾损毁的清理及修复 | 500 | 279 | 221 | 0 | 完工 | 500 | 221 | 已完成 | 2021-11-15 | 2022-12-31 | 市林业局 | 祥符区 | 0

## 交通 (hidden)
交通领域全口径项目统计 | [6 empty] | 交通领域规划内项目统计 | [6 empty] | 交通领域规划内项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 64 | #REF! | 64 | 50 | #REF! | #REF! | 总投资 | 41 | 61065.586 | 41 | 33 | 55010.586 | 90.1% | 总投资 | 23 | #REF! | 23 | 17 | #REF! | #REF!
2022年投资 | 51 | #REF! | 51 | 37 | #REF! | #REF! | 2022年投资 | 34 | 48280.246 | 34 | 26 | 42225.246 | 87.5% | 2022年投资 | 17 | #REF! | 17 | 11 | #REF! | #REF!
交通领域规划内项目清单 | [18 empty] | 交通领域规划内项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
47 | X060 | 交通 | 13公里 | 1783 | 778 | 1005 | 0 | 完工 | 1783 | 1005 | 0 | 2021-12-01 | 2022-08-01 | 市交通运输局 | 兰考县 | 0 | 2022年12月底 农村公路 |  | 18 | 240线陈留镇北至祥符区通许县界段结构性修复工程 | 交通 | 修复道路长12.732公里，铣刨老路面后，对基层病害进行处治，自下而上加铺18cm水稳碎石+透层+橡胶沥青混凝土等。 | 3779 | 3023 | 756 | 0 | 完工 | 3779 | 756 | 在建 | 2021-10-01 | 2022-12-01 | 市交通运输局 | 市本级 | 0 | 0
48 | X058 | 交通 | 3公里 | 1316 | 500 | 816 | 0 | 完工 | 1316 | 816 | 0 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 市交通运输局 | 兰考县 | 0 | 2022年6月底 农村公路 |  | 19 | 尉氏县干线公路修复 | 交通 | S102、S223、S102、G230冲毁绿化平台、路肩216处35230立方,倒伏路树3500余棵,路面、路基损毁近18563万平方米,贾鲁河大桥等桥涵水毁缺损4座石砌护坡冲毁1180立方,安全指示标志损毁 20个。 | 109 | 109 | 0 | 0 | 完工 | 109 |  | 完工 | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 市交通运输局 | 市本级 | 0 | 0
49 | X053 | 交通 | 3公里 | 1346 | 500 | 846 | 0 | 完工 | 1346 | 846 | 0 | 2021-12-01 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 兰考县 | 0 | 2022年6月底 农村公路 |  | 20 | 祥符区干线公路修复 | 交通 | G310冲毁绿化平台、路肩136处41500立方,损坏G240 线陇海立交桥等6座桥涵,护坡滑坡塌方29960立方 (土方),倒伏路树1320多棵,路面、路基损毁约18200平方米,3处标志。 | 825 | 825 | 0 | 0 | 完工 | 825 |  | 完工 | 2021-08-01 | 2021-10-02 | 市交通运输局 | 市本级 | 0 | 0
50 | Y009 恢复重建 | 交通 | 恢复重建道路3.083公里 | 300 | 0 | 300 | 0 | 完工 | 300 | 300 | 0 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 城乡一体化示范区 | 0 | 2022年6月底 农村公路 |  | 21 | 杞县干线公路修复 | 交通 | S316冲毁绿化平台、路肩327处22183立方,损坏S220线涡河故道桥、S218芝麻洼场丘桥等3座桥函,石砌护坡滑坡塌方1563立方,倒伏路树1347棵,路面、路基损毁约12726平方米,柿园道班院墙倒塌214米。 | 536 | 536 | 0 | 0 | 完工 | 536 |  | 完工 | 2021-08-01 | 2021-10-03 | 市交通运输局 | 市本级 | 0 | 0
51 | 龙亭区Y023私房院段水毁重建项目 | 交通 | 恢复重建道路1.2公里 | 225 | 180 | 45 | 0 | 完工 | 225 | 45 | 0 | 2021-11-18 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 龙亭区 | 0 | 2022年6月底 农村公路 |  | 22 | 通许县干线公路修复 | 交通 | G343、G240、S221、S222涉及冲毁绿化平台、路肩346 处47740立方米,损坏桥梁5座,桥面铺装损坏1750平 方,桥面伸缩缝5处,护坡滑坡塌方1379立方,倒伏路 树1246多棵,路面、路基损毁约16760平方米,道班院 墙倒塌(裴庄道班、张小楼道班、机械化养护队), 房顶损坏2处,安全指示标志损毁18个。 | 754 | 754 | 0 | 0 | 完工 | 754 |  | 完工 | 2021-08-01 | 2021-10-04 | 市交通运输局 | 市本级 | 0 | 0
52 | 龙亭区X005吴牛线水毁重建项目 | 交通 | 恢复重建道路3.6公里 | 369 | 2.5 | 366.5 | 0 | 完工 | 369 | 366.5 | 0 | 2021-12-15 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 龙亭区 | 0 | 2022年6月底 农村公路 |  | 23 | 城区干线公路修复 | 交通 | G310、S314涉及冲毁绿化平台、路肩75处5410立方, 损毁刘寺桥等桥涵3座桥头石砌护坡冲毁80立方,路面 、路基水毁4200平方。 | 110 | 110 | 0 | 0 | 完工 | 110 |  | 完工 | 2021-08-01 | 2021-10-05 | 市交通运输局 | 市本级 | 0 | 0
53 | 龙亭区X004刘辛线水毁重建项目 | 交通 | 恢复重建道路4.8公里 | 507 | 2.5 | 504.5 | 0 | 完工 | 507 | 504.5 | 0 | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 龙亭区 | 0 | 2022年6月底 农村公路 |  | 24 | 通许县农村公路灾毁道路重建 | 交通 | 灾毁重建198公里 | 37524 | 0 | 12619 | 24905 | 在建 | 12665 | 12665 | 在建 | 2022-03-01 | 2024-12-01 | 市交通运输局 | 通许县 | 0 | 0
54 | X011万赵线 | 交通 | 恢复重建道路4.8公里 | 1350 | 120 | 1230 | 0 | 在建 | 1250 | 1130 | 0 | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路 |  | 25 | 通许县农村公路灾毁桥梁重建 | 交通 | 桥梁整体重建177延米 | 873.2141 | 0 | 873.2141 | 0 | 在建 | 450 | 450 | 0 | 2022年 | 2024-12-01 | 市交通运输局 | 通许县 | 0 | 0
55 | X008杞竹线 | 交通 | 恢复重建道路21.45公里 | 9653 | 0 | 9653 | 0 | 在建 | 7730 | 7730 | 0 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路 |  | 26-35 | 开封市祥符区第一批预安排项目改建工程（10条路） | 交通 | 10条村道分别为：半坡店乡牌坊王、老庄至南张庄、陈留镇刘伍楼至五里砦至范庄、陈留镇朱庄、仇楼镇高庄、杜良乡大门寨至武堂、罗王镇二郞庙、曲兴镇洪山庙（小丁）至开兰路、朱仙镇西木鱼寺、罗王镇闫店村。 共计16.063公里包含：路基工程、路面工程 | 1445.66 | 1445.66 | 0 | 0 | 完工 | 1445.66 |  | 完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市交通运输局 | 祥符区 | 0 | 0
56 | X001裴泥线 | 交通 | 恢复重建道路14.6公里 | 4106 | 1657 | 2449 | 0 | 在建 | 3520 | 1863 | 0 | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
57 | X013于宗线 | 交通 | 恢复重建道路5.6公里 | 1575 | 0 | 1575 | 0 | 在建 | 1440 | 1440 | 0 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路 |  | 37 | 兰考县Y071张金线张寨至刘林段改建工程 | 交通 | 三级公路6.672公里 | 1286.39 | 0 | 1286.39 | 0 | 在建 | 830 | 830 | 在建 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 兰考县 | 0 | 0
58 | X012邢裴线 | 交通 | 恢复重建道路4.6公里 | 1294 | 0 | 1294 | 0 | 完工 | 1294 | 1294 | 0 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路 |  | 38 | 兰考县X063南周线南漳至圈里改建工程 | 交通 | 三级公路3.69公里 | 611.32 | 0 | 611.32 | 0 | 在建 | 485 | 485 | 在建 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 兰考县 | 0 | 0
59 | X004高刘线 | 交通 | 恢复重建道路4.2公里 | 1181 | 15 | 1166 | 0 | 在建 | 1125 | 1110 | 0 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路 |  | 39 | 兰考县Y007前栗线前雷集至栗场段改建工程 | 交通 | 三级公路3.9公里 | 816.15 | 0 | 816.15 | 0 | 在建 | 600 | 600 | 在建 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 兰考县 | 0 | 0
60 | 团城西桥 | 交通 | 恢复重建桥梁12延米 | 100 | 20 | 80 | 0 | 完工 | 100 | 80 | 0 | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路 |  | 40 | 兰考县Y006王固线G240至小付堂段改建工程 | 交通 | 三级公路2.3公里 | 481.32 | 0 | 481.32 | 0 | 完工 | 481.32 | 481.32 | 完工 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 兰考县 | 0 | 0
61 | 幸福渠桥 | 交通 | 恢复重建桥梁16延米 | 135 | 23.5 | 111.5 | 0 | 完工 | 135 | 111.5 | 0 | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路 |  | 41 | 范场至岳候线 | 交通 | 三级公路3.095公里 | 560.17 | 0 | 560.17 | 0 | 在建 | 465 | 465 | 在建 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 兰考县 | 0 | 0
62 | 东风干渠桥 | 交通 | 恢复重建桥梁8延米 | 67 | 16.7 | 50.3 | 0 | 完工 | 67 | 50.3 | 0 | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路
63 | 西铁岗东桥 | 交通 | 恢复重建桥梁39延米 | 274 | 35.4 | 238.6 | 0 | 完工 | 274 | 238.6 | 0 | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路
64 | 田程寨西桥 | 交通 | 恢复重建桥梁13延米 | 91 | 18.1 | 72.9 | 0 | 完工 | 91 | 72.9 | 0 | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路
65 | 小魏店北桥 | 交通 | 恢复重建桥梁15延米 | 105 | 15.5 | 89.5 | 0 | 完工 | 105 | 89.5 | 0 | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路
66 | 李指挥屯南桥 | 交通 | 恢复重建桥梁22延米 | 186 | 20.6 | 165.4 | 0 | 完工 | 186 | 165.4 | 0 | 2021-11-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路
67 | 淤泥河桥 | 交通 | 恢复重建桥梁45延米 | 380 | 0 | 380 | 0 | 在建 | 186 | 186 | 0 | 2022-03-13 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路
68 | 北聂东桥 | 交通 | 恢复重建桥梁29延米 | 204 | 0 | 204 | 0 | 完工 | 204 | 204 | 0 | 2022-03-13 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路
69 | 马大夫西桥 | 交通 | 恢复重建桥梁29延米 | 204 | 0 | 204 | 0 | 完工 | 204 | 204 | 0 | 2022-03-13 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 杞县 | 0 | 2022年12月底 农村公路
70 | X002北前线张市至后寨段改建工程 | 交通 | 恢复重建道路5公里 | 1660 | 450 | 1210 | 0 | 完工 | 1660 | 1210 | 0 | 2021-11-30 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 尉氏县 | 0 | 2022年6月底 农村公路
71 | 大洧线改建工程 | 交通 | 恢复重建道路3.6公里 | 930 | 550 | 380 | 0 | 完工 | 930 | 380 | 0 | 2021-11-22 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 尉氏县 | 0 | 2022年6月底 农村公路
72 | 霍寨桥 | 交通 | 恢复重建桥梁36延米 | 220 | 100 | 120 | 0 | 完工 | 220 | 120 | 0 | 2021-11-22 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 尉氏县 | 0 | 2022年6月底 农村公路
73 | X011户北线 | 交通 | 恢复重建道路7.157公里 | 2179.046 | 50 | 2129.046 | 0 | 完工 | 2179.046 | 2129.046 | 0 | 2021-12-20 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 通许县 | 0 | 2022年12月底 农村公路
74 | Y034裴庄-百里池 | 交通 | 恢复重建道路6公里 | 2157 | 30 | 2127 | 0 | 完工 | 2157 | 2127 | 0 | 2021-12-30 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 通许县 | 0 | 2022年12月底 农村公路
75 | X013半坡店-朱仙镇 | 交通 | 恢复重建道路21.13公里 | 13730 | 2899 | 10831 | 0 | 在建 | 10700 | 7801 | 0 | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 祥符区 | 0 | 2022年12月底 农村公路
76 | Y006魏沈线 | 交通 | 恢复重建道路5.4公里 | 1791 | 128 | 1663 | 0 | 在建 | 1760 | 1632 | 0 | 2021-11-23 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 祥符区 | 0 | 2022年12月底 农村公路
77 | 念张-郭厂村 | 交通 | 恢复重建道路3.9公里 | 1338 | 225 | 1113 | 0 | 完工 | 1338 | 1113 | 0 | 2021-11-23 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 祥符区 | 0 | 2022年12月底 农村公路
78 | 陈八路 | 交通 | 恢复重建道路10.9公里 | 4266 | 145 | 4121 | 0 | 完工 | 4266 | 4121 | 0 | 2021-11-23 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 祥符区 | 0 | 2022年12月底 农村公路
79 | 东刘线东里村段恢复重建 | 交通 | 恢复重建道路2.213公里 | 219 | 219 | 0 | 0 | 完工 | 219 |  | 0 | 2021-11-23 | 2021-12-28 | 市交通运输局 | 祥符区 | 0 | 2021年已建成
80 | 尉氏县通村公路恢复重建项目 | 交通 | 恢复重建道路1.3公里 | 140 | 100 | 40 | 0 | 完工 | 140 | 40 | 0 | 2021-11-22 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 尉氏县 | 0 | 2022年6月底 农村公路
81 | 祥符区通村公路恢复重建项目 | 交通 | 恢复重建道路20公里 | 2000 | 300 | 1700 | 0 | 完工 | 2000 | 1700 | 0 | 2021-11-23 | 2022-12-31 | 市交通运输局 | 祥符区 | 0 | 2022年12月底 农村公路
82 | S223线东三干渠至北康沟河桥段灾后恢复重建工程 | 交通 | 恢复重建道路14.055公里 | 3460 | 3460 | 0 | 0 | 完工 | 3460 |  | 0 | 2021-09-25 | 2022-06-30 | 市交通运输局 | 市本级 | 0 | 2022年6月底 普通国省道
83 | 开封市内河水运灾后恢复重建项目 | 交通 | 码头泊位8个 | 87 | 87 | 0 | 0 | 完工 | 87 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 市交通运输局 | 市本级 | 0 | 2021年已建成
84 | 开封中心客运站 | 交通 | 雨水导致墙体开裂，脱落，需对墙体粉刷面积3200平方米，屋顶防水修复面积约1580平方米，更换自动售票机3台，更换摄像头7个，维修更换三品检查仪和LED显示屏。 | 55.93 | 55.93 | 0 | 0 | 完工 | 55.93 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 市交通运输局 | 市本级 | 0 | 2021年已建成
85 | 开封汽车西站 | 交通 | 雨水导致墙体开裂，脱落，需对墙体粉刷面积4000平方米，屋顶防水修复面积约1650平方米。 | 23.57 | 23.57 | 0 | 0 | 完工 | 23.57 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 市交通运输局 | 市本级 | 0 | 2021年已建成
86 | 开封汽车东站 | 交通 | 房屋防水修复1537平米，室内吊顶修复300平方米，修复三品检查仪。 | 23.48 | 23.48 | 0 | 0 | 完工 | 23.48 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 市交通运输局 | 市本级 | 0 | 2021年已建成
87 | 开封宋城路站 | 交通 | 雨水导致墙体开裂，脱落，需对墙体粉刷面积2200平方米，修复坍塌路面面积220平方米，室内吊顶200平方米，超高特殊防水休息面膜1900平米，修复坍塌围墙70余米，更换电缆600米。 | 34.56 | 34.56 | 0 | 0 | 完工 | 34.56 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 市交通运输局 | 市本级 | 0 | 2021年已建成

## 教育 (hidden)
教育领域全口径项目统计 | [6 empty] | 教育领域规划内项目统计 | [6 empty] | 教育领域规划外项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 2 | 342.73 | 2 | 2 | 342.73 | 100% | 总投资 | 2 | 342.73 | 2 | 2 | 342.73 | 100% | 总投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2022年投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022年投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022年投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
教育领域规划内项目清单 | [18 empty] | 教育领域规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
197 | 尉氏县蔡庄镇罗庄小学 | 教育 | 计划投入资金2万元，维修加固厕所100平方米。 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 完工 | 1.48 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县蔡庄镇中心小学 | 教育 | 计划投入资金2.4万元，维修加固厕所120平方米。 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 完工 | 9.6 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县大马乡马古岗小学 | 教育 | 计划投入资金0.26万元，维修加固门卫室40平方米。 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 完工 | 0.34 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县大马乡任泽小学 | 教育 | 计划投入资金0.3万元，维修加固办公室及器材室72平方米。 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 完工 | 0.15 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县岗李乡段庄小学 | 教育 | 计划投入资金1.2万元，维修加固大门30平方米。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 0 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县岗李乡肖庄小学 | 教育 | 计划投入资金8万元，维修加固教室200平方米。 | 150.6 | 150.6 | 0 | 0 | 完工 | 150.6 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县南曹乡代庄小学 | 教育 | 计划投入资金3.16万元，维修加固校园厕所80平方米。 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完工 | 4 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县水坡镇老李小学 | 教育 | 计划投入资金11万元，维修加固教室252平方米。 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 完工 | 0.47 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县水坡镇牛集小学 | 教育 | 计划投入资金5.5万元，维修加固综合用房150平方米。 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 完工 | 1.13 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县水坡镇瓦岗小学 | 教育 | 计划投入资金3万元，维修加固功能室90平方米。 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 完工 | 0.45 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县邢庄乡丁庄小学 | 教育 | 计划投入资金6万元，维修加固北教学楼（西）180平方米。 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 完工 | 1.2 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县永兴镇黄岗小学 | 教育 | 计划投入资金2万元，维修加固储藏50平方米。 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 完工 | 0.6 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县永兴镇三柳小学 | 教育 | 计划投入资金2万元，维修加固功能室180平方米。 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 完工 | 1.1 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县庄头镇第二初级中学 | 教育 | 计划投入资金0.8万元，维修加固门卫室50平方米。 | 8.66 | 8.66 | 0 | 0 | 完工 | 8.66 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县庄头镇小营小学 | 教育 | 计划投入资金12万元，维修加固厕所240平方米。 | 2 | 2 | 0 | 0 | 完工 | 2 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县庄头镇郑店小学 | 教育 | 计划投入资金9万元，维修加固教师辅助用房及门卫室232平方米。 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完工 | 4 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县洧川镇育才小学 | 教育 | 计划投入资金15万元，维修加固育才小学教学楼195平方米。 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 完工 | 1.65 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县庄头镇中心学校 | 教育 | 计划投入资金90.4万元，维修加固8号教学楼1130平方米。 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 完工 | 4.3 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
197 | 尉氏县庄头镇文家小学 | 教育 | 计划投入资金69万元，维修加固北教学楼870平方米。 | 1 | 1 | 0 | 0 | 完工 | 1 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 市教体局 | 尉氏县 | 0 | 0
229 | 开封市卫生学校校舍灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 学校东校区1号宿舍楼610平方米、3号宿舍楼楼顶780平方米，合计1390平方米的屋顶防水改造。 | 150 | 150 | 0 | 0 | 完工 | 150 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 市教体局 | 市本级 | 0 | 2021年已完工

## 卫生 (hidden)
卫生健康领域全口径项目统计 | [6 empty] | 卫生健康领域规划内项目统计 | [6 empty] | 卫生健康领域规划外项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 23 | 136082.3 | 23 | 5 | 105014.5 | 77.2% | 总投资 | 11 | 13241.9 | 11 | 3 | 12212.5 | 92.2% | 总投资 | 12 | 122840.4 | 12 | 2 | 92802 | 75.5%
2022年投资 | 20 | 62741.44 | 20 | 2 | 58773.04 | 93.7% | 2022年投资 | 8 | 11135.9 | 8 | 0 | 10106.5 | 90.8% | 2022年投资 | 12 | 51605.54 | 12 | 2 | 48666.54 | 94.3%
卫生健康领域规划内项目清单 | [18 empty] | 卫生健康领域规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
198 | 开封市尉氏县村卫生室灾后恢复重建项目（114个） | 卫生健康 | 村卫生室房屋修缮改造面积13680平方米，设施设备更新。 | 2280 | 10 | 2270 | 0 | 在建 | 2276 | 2266 | 尉氏县114所村卫生室已全部开工。其中蔡庄乡：南街、水台、刘拐、村卫生室主体完工、十八里村室、马家、石槽李、金针主体完工。张市邢庄、村室地基回填剩余村室正在施工中。 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 尉氏县 | 20.5 | 2022年12月底 |  | 112 | 开封市传染病医院迁建项目 | 卫生健康 | 总建筑面积4.1万平方米，主要建设内容为医疗综合楼、行政办公楼等建筑，设计开放床位500张。 | 21984 | 10615 | 3000 | 8369 | 在建 | 14575 | 3960 | 坡道外墙回填土完成，医技综合楼外墙粉刷正在进行，艾滋病房楼砌体施工正在进行，直燃机房及污水处理站开始砌筑，地下车库放线完成 | 2020-05-01 | 2023-08-01 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 0
199 | 开封市尉氏县乡镇卫生院灾后恢复重建项目（17个） | 卫生健康 | 岗李、洧川、张市、十八里、蔡庄、蔡庄刘拐、大桥、朱曲、大营、永兴、邢庄、门楼任、小陈、南曹、大马、水坡等16个乡镇卫生院维修修缮，设备维修购置190台，庄头卫生院恢复重建。 | 6750 | 607 | 6143 | 0 | 在建 | 6234 | 5627 | 17家卫生院全部开工，已6家卫生院完成院内修缮工作。其中庄头卫生院：综合病房楼六层封顶完毕；蔡庄卫生院：正在购置空调并进行医疗设备招标。剩余乡卫生院正在推进院内修缮工作。 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 尉氏县 | 0 | 2022年12月底 |  | 113 | 开封市中医院国家中医药传承创新工程项目 | 卫生健康 | 总建筑面积为3.72万平方米，建设主要内容为医疗业务用房，中医药制剂楼医疗辅助用房，科研用房，临床教学用房。 | 18000 | 9739 | 8261 | 0 | 在建 | 17370 | 7631 | 已经完成A区六层底板混凝土浇筑，C区六层底板钢筋绑扎，B区六层顶板模板安装；正进行基坑回填施工和地下室外墙防水施工 | 2020-05-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 0
200 | 开封市尉氏县疾控中心灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 后勤设备设施雨水冲刷53台、医疗设备12台、信息类设备9台、车辆受损3台。 | 500 | 16 | 484 | 0 | 在建 | 325 | 309 | CT和心电图购买申请已获县卫健委审批正在等待上级部门批准 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 尉氏县 | 0 | 2022年12月底 |  | 114 | 开封市人民医院综合病房楼项目 | 卫生健康 | 总建筑面积2.07万平方米，建设主要内容为住院病房及办公用房，设计病床250张，设计地下二层为机房及人防区域。 | 12600 | 6300 | 6300 | 0 | 完工 | 12600 | 6300 | 病房、走廊、办公区墙面板、吊顶安装进行中。病房、办公区门加工定做中，弱电穿线已完成。 | 2020-05-01 | 2022-08-01 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 0
201 | 开封市尉氏县120指挥中心灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 房屋漏水维修1000平方米，外墙维修3520平方米，室内漏水造成吊顶及墙地面的恢复，楼内屋面改造，视频监控维修更换，信息设备维修更换。 | 500 | 230 | 270 | 0 | 在建 | 450 | 220 | 项目已完工。 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 尉氏县 | 0 | 2022年12月底 |  | 115-116 | 开封市第二中医院建设项目 | 卫生健康 | 1、河南省区域中医骨伤科诊疗中心项目：位于开封市第二中医院院内，由市第二中医院负责实施，采购相关设备 23 台/套，装修与局部建筑改造面积 600㎡。 2、市第二中医院扩建项目建筑面积为2.12万平方米，主要建设内容为门诊病房综合楼，设置床位392张。 | 21133.3 | 5870 | 8600 | 6663.3 | 在建 | 15876 | 10006 | 6层主体施工完成，7层主体施工正在进行 | 2021-05-01 | 2023-08-01 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 0
202 | 开封市尉氏县中医院灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 门诊楼、病房、医技综合楼地基及附属设施、配电机房设施。 | 800 | 337 | 463 | 0 | 在建 | 690 | 353 | 正在进行院内路面加固 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 尉氏县 | 0 | 2022年12月底 |  | 117 | 开封市妇幼保健院东院区建设项目 | 卫生健康 | 总建筑面积为3.4万平方米，主要建设急诊医技和病房综合楼1栋，同时完善院区的其他配套设施等。 | 16500 | 6000 | 5000 | 5500 | 在建 | 11050 | 5050 | 基坑东侧垫层施工完成，防水层施工完成。 | 2021-01-01 | 2023-08-01 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 0
203 | 开封市尉氏县中心医院灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 医疗设备项目：DSA数字减影设备1台、DRX线拍片机1台1、16排ct 1台、胃肠机1台、激光胶片打印机6台。 | 1561.9 | 440 | 1121.9 | 0 | 在建 | 1514 | 1074 | 已购置完成DSA、CT、救护车等设备。 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 尉氏县 | 0 | 2022年12月底 |  | 118 | 开封市疾控中心迁建项目 | 卫生健康 | 项目位于十一大街与金耀路交叉口东南角，规划建筑总面积约1.82万平方米，主要建设内容为实验楼、业务综合楼和地下配套工程。 | 12500 | 0 | 7500 | 5000 | 在建 | 3840 | 3840 | 项目工程规划许可进行现场公示，取得市生态环境局环境影响报告书批复，项目造价竞争性磋商进行开标 | 2022-08-01 | 2024-08-01 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 0
204 | 开封市尉氏县人民医院灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 房屋建筑漏水4283平方米，后勤设备受损1台。 | 100 | 2 | 98 | 0 | 在建 | 98.5 | 96.5 | 屋顶天沟维修完工。 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 尉氏县 | 0 | 2022年12月底 |  | 119-120 | 开封市陇海医院建设项目 | 卫生健康 | 1、市陇海医院医养结合养护楼项目：建筑面积约6500平方米，主要建设内容为地下车库及储物间，地上养护病房，设置床位200张。 2、对外科及康复科病房楼项目：进行装修改造升级和购买设备，装修面积4000平方米。 | 4600 | 0 | 4600 | 0 | 在建 | 3728 | 3728 | 水泥土搅拌桩已完成，正在进行清槽工作，抗浮锚杆和边坡支护喷浆施工正在进行 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 0
205 | 开封市尉氏县第二人民医院灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 房屋建筑漏水2620平方米，后勤设施设备受损8台。 | 300 | 14 | 286 | 0 | 在建 | 175 | 161 | 正在进行院墙加固。 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 尉氏县 | 0 | 2022年12月底 |  | 121 | 开封市儿童医院门诊医技楼、病房楼配套附属设施项目 | 卫生健康 | 建设内容包括门诊医技楼、病房楼配套附属设施等。 | 7590.1 | 1373 | 4650 | 1567.1 | 在建 | 5903 | 4530 | 人防停车场建设基本完工，室外路面完成硬化，污水处理项目竣工结算已上报财政局评审，电梯安装完工，精装修大包工程招标控制价初审结果财政局已出，目前正在进行核对。 | 2021-10-01 | 2023-06-01 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 0
230 | 开封市妇幼保健院灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 老院区水毁防水工程修复1650㎡；被水浸泡的医用护墙板及木地板进行更换，强电箱、弱电箱、平板灯更换，修复老院区塌陷的排水管沟。 | 150 | 150 | 0 | 0 | 完工 | 150 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 2021年已完工 |  | 122 | 开封市中心医院眼病区域医疗中心建设项目 | 卫生健康 | 项目建设内容包括设备采购、层流手术室和消毒供应中心设备设施建设及诊疗服务网络中心建设等。 | 4660 | 3238.46 | 1421.54 | 0 | 完工 | 4660 | 1421.54 | 部分设备已完成招标采购，投入使用；消毒供应中心已完成建设，投入使用；层流手术室及网络信息化正在建设中。 | 2019-06-01 | 2022-12-01 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 0
231 | 开封市人民医院灾后恢复重建项目 | 卫生健康 | 重建或恢复屋顶约1000㎡，外墙约2000㎡。 | 150 | 150 | 0 | 0 | 完工 | 150 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 2021年已完工 |  | 123 | 开封市人民医院皮肤病区域医疗中心建设项目 | 卫生健康 | 建设内容包括皮肤影像与诊断设备、皮肤病治疗设备、病理科相关设备、皮肤重症医学设备的采购及安装等。 | 3273 | 1000 | 2273 | 0 | 在建 | 3200 | 2200 | 荧光显微镜、呼吸机、彩色多普勒超声诊断仪已安装完毕，符合付款条件的正在办理付款手续。其余设备仍在运输过程中。 | 2021年5月 | 2022-12-31 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 0
232 | 开封市儿童医院损毁重建项目 | 卫生健康 | 楼体加固总建筑面积10518㎡，坡道断裂修建面积180㎡，屋顶漏水维修面积1181㎡。 | 150 | 150 | 0 | 0 | 完工 | 150 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 市卫生健康委 | 市本级 | 0 | 2021年已完工

## 住房 (hidden)
居民住房领域全口径项目统计 | [6 empty] | 居民住房领域规划内项目统计 | [6 empty] | 居民住房领域规划外项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 8 | 3989.8789 | 8 | 8 | 3989.8789 | 100% | 总投资 | 8 | 3989.8789 | 8 | 8 | 3989.8789 | 100% | 总投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2022年投资 | 1 | 743 | 1 | 1 | 743 | 100% | 2022年投资 | 1 | 743 | 1 | 1 | 743 | 100% | 2022年投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
居民住房领域规划内项目清单 | [18 empty] | 居民住房领域规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
1 | 杞县村民住房重建 | 城乡住房 | 修缮加固55户、原址重建183户 | 843.64 | 843.64 | 0 | 0 | 完工 | 843.64 |  | 0 | 0 | 0 | 市住房城乡建设局 | 杞县 | 0 | 0
2 | 通许县村民住房重建 | 城乡住房 | 修缮加固255户、原址重建77户 | 379.4 | 379.4 | 0 | 0 | 完工 | 379.4 |  | 0 | 0 | 0 | 市住房城乡建设局 | 通许县 | 0 | 0
3 | 尉氏县村民住房重建 | 城乡住房 | 修缮加固3544户、原址重建205户 | 2442.6 | 1699.6 | 743 | 0 | 完工 | 2442.6 | 743 | 0 | 0 | 0 | 市住房城乡建设局 | 尉氏县 | 0 | 0
4 | 祥符区村民住房重建 | 城乡住房 | 修缮加固88户、原址重建76户 | 219.0049 | 219.0049 | 0 | 0 | 完工 | 219.0049 |  | 0 | 0 | 0 | 市住房城乡建设局 | 祥符区 | 0 | 0
5 | 禹王台区村民住房重建 | 城乡住房 | 修缮加固2户、原址重建1户、 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 完工 | 2.7 |  | 0 | 0 | 0 | 市住房城乡建设局 | 禹王台区 | 0 | 0
6 | 顺河回族区村民住房重建 | 城乡住房 | 原址重建19户 | 76 | 76 | 0 | 0 | 完工 | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 市住房城乡建设局 | 顺河回族区 | 0 | 0
7 | 龙亭区城镇居民住房恢复重建 | 城乡住房 | 修缮加固38户、原址重建1户 | 17.934 | 17.934 | 0 | 0 | 完工 | 17.934 |  | 0 | 0 | 0 | 市住房城乡建设局 | 龙亭区 | 0 | 0
8 | 禹王台区城镇居民住房恢复重建 | 城乡住房 | 修缮加固115户、原址重建200户 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 完工 | 8.6 |  | 0 | 0 | 0 | 市住房城乡建设局 | 禹王台区 | 0 | 0

## 市政 (hidden)
市政领域全口径项目统计 | [6 empty] | 市政领域规划内项目统计 | [6 empty] | 市政领域规划外项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 50 | 638136.588 | 50 | 26 | 548427.388 | 85.9% | 总投资 | 2 | 7928 | 2 | 2 | 7928 | 100% | 总投资 | 48 | 630208.588 | 48 | 24 | 540499.388 | 85.8%
2022年投资 | 36 | 297017.188 | 36 | 12 | 302253.388 | 101.8% | 2022年投资 | 1 | 4668 | 1 | 1 | 4668 | 100% | 2022年投资 | 35 | 292349.188 | 35 | 11 | 297585.388 | 101.8%
市政领域规划内项目清单 | [18 empty] | 市政领域规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
228 | 开封市市政公用设施洪涝灾害损毁修复工程 | 市政 | 仁和屯、东郊沟、包公湖、河池等10个泵站、6个闸门损坏更换，以及调蓄池、进水渠、出水口、污水管网和设备等损毁修复。 | 3260 | 3260 | 0 | 0 | 完工 | 3260 |  | 0 | 2021-10-01 | 2022-12-01 | 市城管局 | 市本级 | 0 | 0 |  | 42 | 新区二水厂建设 | 市政 | 项目占地约163亩，先期建设供水能力为20万m3/d，净水处理工艺采用“常规处理+深度处理+污泥处理”工艺。 | 51347 | 39411 | 11936 | 0 | 在建 | 44430 | 5019 | 主体工程已完工，正在进行二次结构和装修施工 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 市城管局 | 市本级 | 0 | 0
235 | 尉氏县城区积水点治理项目 | 市政 | 滨河东路与行政北路交叉口 改造及新增北二环雨水管道（建设路-刘麦河），双侧布置，长度1600米，管径d800-2000汽车北站西门至南门段汽车站门口增设多联雨水口4座，贯通建设路东西两侧雨水管道，设计管径d800，长度约85米尉州大道刘麦河交叉口,交叉口西北角绿化带内，建设规模2m3/s行政北路永美大公馆南门雨污水管道混错接改造，长度约200米。尉缭路建兴鸿郡北街与行政北路、北二环交叉口处管道连通，长度约220米三师附小北校区门口改造温泉路沿线雨水口约16座，沿线小区雨污分流改造。 | 4668 | 0 | 4668 | 0 | 完工 | 4668 | 4668 | 0 | 44470 | 44896 | 市城管局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 43 | 新区二水厂管网建设 | 市政 | 示范区水厂配套管网建设 | 26000 | 17500 | 8500 | 0 | 在建 | 20900 | 3400 | 正在进行管网铺设 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 市城管局 | 市本级 | 0 | 0
[19 empty] | 44 | 老旧小区道路、排水管网、屋顶防水及地下室防护等基础设施改造 | 市政 | 涉及10538户居民，建筑面积117万平方米。 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 完工 | 4000 |  | 已完工 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 45 | 兰考县兰阳路人行道修复及管网提升整治工程 | 市政 | 雨污分流及人行道整治 | 2000 | 400 | 1600 | 0 | 在建 | 1930 | 1530 | 兰阳路北侧人行道及管网已完成，南侧住建局正在改造施工中 | 2021-11-01 | 2022-10-01 | 市城管局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 46 | 焦裕禄纪念园周边改造提升 | 市政 | 陵园扩建及停车位建设 | 6560 | 4770 | 1790 | 0 | 在建 | 6490 | 1720 | 陵园扩建工程5月前可完成，停车场正在施工中 | 2021-11-01 | 2022-10-01 | 市城管局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 47 | 兰考县镇区污水处理站改造 | 市政 | 南彰镇、小宋镇、仪封镇、许河乡、葡萄架乡5个污水站点维修改造，维修、新建、清淤污水管网30公里 | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 完工 | 5400 |  | 已完工 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 48 | 兰考县产业集聚区宝龙路污水出路（污水处理厂-宝龙路）管道工程 | 市政 | 新建污水管网300多米，包括沉井和一体化提升泵站等内容，总投资约600万元。 | 600 | 600 | 0 | 0 | 完工 | 600 |  | 已完工 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 49 | 兰考县五干渠两岸护坡、护栏修复及东延清淤整治工程 | 市政 | 护栏、护坡、沿岸道路修复及东延新修清淤整治 | 830 | 830 | 0 | 0 | 完工 | 830 |  | 已完工 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 50 | 兰考县道路新建工程打包项目 | 市政 | 兰考县东明大道（光裕路-航海路）道路新建工道路全长9.3公里，雨水管网全长18公里，污水管网14公里；兰考县文体路（兰曹路-东环路）道路新建工程道路全长1.4里，雨水管网全长1.5公里，污水管网1.5公里；兰考县兰溪街（朝阳路-文体路）道路新建工程，道路全长1里，雨水管网全长1公里，污水管网1公里。 | 54500 | 19500 | 23000 | 12000 | 在建 | 35700 | 16200 | 正在施工 | 2020-05-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 51 | 兰考城区积水点改造项目 | 市政 | 新建泵站3座，新建排水设管网3公里以及道路人行道恢复，打通入河口3处，新建截水沟2处。 | 4000 | 2000 | 2000 | 0 | 在建 | 3750 | 1750 | 正在施工 | 2021-11-01 | 2022-07-01 | 市城管局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 52 | 阳泰街（迎宾大道-三义路）建设工程 | 市政 | 建设内容为：新建雨水管道、道路、照明、交通、绿化等内容 | 750 | 550 | 200 | 0 | 完工 | 750 | 200 | 已完工 | 2021-10-01 | 2022-02-01 | 市城管局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 53 | 尉氏县S102在建市政道路受灾修复工程 | 市政 | 对S102在建市政道路路槽积水进行抽排,损毁路基、路面修复、桥梁重建。 | 500 | 500 | 0 | 0 | 完工 | 500 |  | 已完工 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 54 | 尉氏县北二环应急应急排涝河渠建设工程 | 市政 | 建设刘麦河北二环处分流导洪渠刘麦河至康沟河段，长度2.4公里，宽15米，满足排涝分流建设需求 | 900 | 900 | 0 | 0 | 完工 | 900 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 55 | 尉氏县城区窨井盖及雨水口维修 | 市政 | 对丢失、冲毁、损坏的窨井盖及雨水口进行维修 | 1000 | 400 | 400 | 200 | 在建 | 560 | 160 | 完成总工程量的55% | 2021-09-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 56 | 尉氏县供水管网灾后恢复重建项目 | 市政 | 设备更换、管网修复重建 | 333 | 333 | 0 | 0 | 完工 | 333 |  | 已完工 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 57 | 尉氏县尉北科技食品园污水处理厂灾后恢复重建工程 | 市政 | 污水处理厂设备维护及更换 | 300 | 300 | 0 | 0 | 完工 | 300 |  | 已完工 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 58 | 通许县咸平大道东段道路升级改造工程 | 市政 | 修复路基长度1400米，路面8920平方米 | 7531 | 7531 | 0 | 0 | 完工 | 7531 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 通许县 | 0 | 0
[19 empty] | 59 | 通许县纵五路道路新建工程 | 市政 | 建设道路长度1018米 | 2700 | 2460 | 240 | 0 | 完工 | 2700 | 240 | 已完工 | 2021-09-01 | 2022-04-01 | 市城管局 | 通许县 | 0 | 0
[19 empty] | 60 | 通许县新城区雨污错接混接整治项目 | 市政 | 县城城区规划以内，雨污水管网进行改造疏通。 | 7200 | 0 | 4000 | 3200 | 在建 | 4980 | 4980 | 已完成98% | 2022-03-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 通许县 | 0 | 0
[19 empty] | 61 | 通许县园区道路重建项目 | 市政 | 园区南路、祥云路、上海路中段路面重建，雨污管网修复 | 5390 | 0 | 5000 | 390 | 完工 | 5390 | 5390 | 已完成57.3% | 2022-03-01 | 2023-03-01 | 市城管局 | 通许县 | 0 | 0
[19 empty] | 62 | 通许县城市基础设施灾后恢复重建项目 | 市政 | 环卫设施维修、照明设施维修、道路修复、雨污管网清淤、排水设施修复、垃圾场水毁设施修复等。 | 6148.56 | 0 | 6148.56 | 0 | 完工 | 6148.56 | 6148.56 | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 市城管局 | 通许县 | 0 | 0
[19 empty] | 63 | 通许县城市停车场建设项目 | 市政 | 本项目建设20个停车场，充电桩585个，生态绿化、商业用房及服务物管等配套设施、通许县智能生态停车场建设项目，主要建设地上停车场、配套服务用房、充电设施和地下停车场一层及相关的地下空 间人防工程。 | 17723.41 | 0 | 10000 | 7723.41 | 在建 | 4242.2 | 4242.2 | 已完成37% | 2022-03-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 通许县 | 0 | 0
[19 empty] | 64 | 通许县道路修复工程 | 市政 | 对通许县咸平大道、工业大道、商业路、裕丰路进行道路修复 | 9052 | 0 | 8000 | 1052 | 在建 | 8018 | 8018 | 已完成39% | 2022-03-01 | 2023-03-01 | 市城管局 | 通许县 | 0 | 0
[19 empty] | 65 | 通许县建设景观渠（望月河）修复 | 市政 | 建设景观渠（望月河）修复 | 650 | 460 | 190 | 0 | 完工 | 650 | 190 | 已完工 | 2021-10-01 | 2022-03-01 | 市城管局 | 通许县 | 0 | 0
[19 empty] | 66 | 通许县生活垃圾裂解、焚烧供热项目 | 市政 | 本项目总用地面积 30 亩，设计处理垃圾规模 400 吨/日。主要建设内容为：厂区建筑安装工程、总图工程及设备购置。 | 8000 | 0 | 5000 | 3000 | 在建 | 3275 | 3275 | 已开工 | 2022-09-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 通许县 | 0 | 0
[19 empty] | 67 | 通许县垃圾填埋厂渗滤液调节池 | 市政 | 新建设渗滤液调节池一座 | 120 | 120 | 0 | 0 | 完工 | 120 |  | 1 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 通许县 | 0 | 0
[19 empty] | 68 | 杞县海河、提排站、公租房小区等基础设施灾后恢复重建项目 | 市政 | 1、海河（包括护坡、护栏、污水管网、六座桥）；2、三座提排站（设备维修及更新）；3、三个公租房小区基础设施（房屋屋顶漏水，市政设施修缮） | 9100 | 1200 | 7900 | 0 | 在建 | 8790 | 7590 | 已完成海河护坡已修复200米，破除路面13600平方米，修复检查井154个；提排站6台水泵安装；公租房屋顶防水已完成1200平方米。 | 2021-07-01 | 2022-12-01 | 市城管局 | 杞县 | 0 | 0
[19 empty] | 69 | 杞县海河排水防涝工程 | 市政 | 海河河道清污及河道改造、污水管线、河道两侧照明、电力排管、河道两侧绿化、通信排管及海河两侧建筑物外立面改造。 | 14850 | 0 | 8850 | 6000 | 在建 | 9860 | 9860 | 1、已完成河道清淤；铺设污水管网2200米 2、现已完成河底处理（抛石挤淤、河底硬化处理）约4660米； | 2022-01-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 杞县 | 0 | 0
[19 empty] | 70 | 祥符区老城区灾后受损道路、排水、桥涵、河坡、泵站、闸门等配套基础设施项目 | 市政 | 1、修复河坡、河沿水淹冲毁3500米，河底冲入淤泥0.4米；2、修复桥涵4座，闸门3座，泵站1座，3、修复围挡喷淋倒塌800米，路床水淹1600平方米，电力管进水和泥沙，雨污水管进泥沙。4、修复排水管网3500米。5受损道路修复80000平方米。6、受损绿化修复。 | 5000 | 1000 | 2500 | 1500 | 在建 | 4830 | 3830 | 完成工程量90% | 2021-09-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
[19 empty] | 71 | 祥符区城市河道治理工程 | 市政 | 1、祥符区李太沟长3000米，河道清淤疏浚、河坡修复、桥涵改造修复、污水截流、绿化。2、祥符区黄石沟长2000米，河道清淤疏浚、河坡修复、桥涵改造。3、祥符区泄水渠长4000米，河道清淤疏浚、河坡修复、桥涵改造 | 4150 | 1200 | 1000 | 1950 | 在建 | 3950 | 2750 | 完成工程量92% | 2021-03-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
[19 empty] | 72 | 祥符区市政道路、雨污水改建、新建项目 | 市政 | 开封市祥符区新村路改造工程、纬三路道路排水工程（科教大道-经二路）、县府北街工程（北一环-县府大街）、园区路工程、中学路道路工程、纬七路治理工程、东环路（310-开杞路）道路排水工程、经四路道路排水工程等道路建设。 | 226849 | 74709 | 122140 | 30000 | 在建 | 205154 | 130445 | 完成工程量90% | 2021-04-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
[19 empty] | 73 | 开封市祥符区黄龙园区道路照明设施修复治理工程 | 市政 | 道路路灯、变压器、电缆 | 4000 | 0 | 2000 | 2000 | 在建 | 3885 | 3885 | 完成工程量92% | 2022-02-01 | 2023-03-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
[19 empty] | 74 | 祥符区冲塌、沉陷道路排水修复 | 市政 | 修复路面沉陷破损，慢车道、下水道 | 3500 | 0 | 2000 | 1500 | 完工 | 3500 | 3500 | 完工 | 2022-02-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
[19 empty] | 75 | 开封祥符区弱电强电入地项目 | 市政 | 建设街交叉口、生产街、园区路等道路改造线路迁改。 | 35632 | 15382 | 16000 | 4250 | 在建 | 32607 | 17225 | 完成工程量91% | 2021-03-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
[19 empty] | 76 | 开封市祥符区停车场项目 | 市政 | 停车车位及设施配建 | 12381.95 | 0 | 6200 | 6181.95 | 在建 | 10965 | 10965 | 完成工程量92% | 2021-09-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
[19 empty] | 77 | 黄龙河生态治理项目 | 市政 | 黄龙湖公园建设，黄龙河河道及岸线周边建设。 | 11898.04 | 0 | 6000 | 5898.04 | 在建 | 11237 | 11237 | 完成工程量92% | 2022-03-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
[19 empty] | 78 | 开封市祥符区城区集中供热管网建设项目 | 市政 | 新建高温热水管网50.55km、54座水-水换热站。 | 22028 | 4500 | 11000 | 6528 | 在建 | 20785 | 16285 | 完成工程量91% | 2021-12-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
[19 empty] | 79 | 开封市祥符区民用采暖工程 | 市政 | 开封市祥符区民用采暖程，总投资13064万元。开封市祥符区民用采暖程，总投资13064万元 | 13064 | 10000 | 3064 | 0 | 在建 | 11210 | 1210 | 正在施工 | 2022-06-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
[19 empty] | 80 | 祥符区受损市政配套基础设施项目 | 市政 | 需要更换窨井盖1600套，采购单价950元，施工单价850元 | 288 | 108 | 108 | 72 | 在建 | 216 | 108 | 已开工 | 2021-09-01 | 2023-06-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
[19 empty] | 81 | 经二路（世纪大道-中学街东延段）修复及排水管网改造项目 | 市政 | 对经二路（世纪大道-中学街东延段）进行修复，对雨污排水管网进行改造 | 720 | 0 | 720 | 0 | 完工 | 720 | 720 | 已完工 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
[19 empty] | 82 | 祥符区市政道路修复项目 | 市政 | 人民路、上禾大道、科教大道路面修补投资200万、青年路雨污水管网修复改造投资1300万、经二路（中学街东延-独白路段）雨污水管网修复改造及绿化项目投资1831.628万元 | 3331.628 | 0 | 3331.628 | 0 | 完工 | 3331.628 | 3331.628 | 已完工 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
[19 empty] | 83 | 祥符区建筑垃圾消纳厂建设项目 | 市政 | 建设一座占地50亩，日处理建筑垃圾能力200吨的消纳厂 | 2000 | 0 | 500 | 1500 | 完工 | 2000 | 2000 | 已完工 | 2022-03-01 | 2023-08-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
[19 empty] | 84 | 祥符区受损公共设施项目 | 市政 | 新建公共厕所5座 | 350 | 350 | 0 | 0 | 完工 | 350 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 祥符区 | 0 | 0
[19 empty] | 85 | 开封市马家河污水处理厂中水回用（二期） | 市政 | 位于城乡一体化示范区内，管线范围包括一大街（宋城路-晋安路）、九大街（晋安路-东京大道）、晋安路（一大街-十二大街）、东京大道（一大街-十二大街）。中水管道采用管径为DN1000的球墨铸铁管道，管道附属设施包括阀门井、立式自动排气阀、蝶阀、架空段可滑移支座、标志带。本次设计中水管道主要用于碧水河、秀溪河、晋安河绿化用水及秀溪河湿地、马家河湿地补水。管道完善后，水泵长期运行，在最下游设置电磁阀控制。 | 10000 | 9000 | 1000 | 0 | 在建 | 9150 | 150 | 完成95% | 2021-02-01 | 2022-10-01 | 市城管局 | 城乡一体化示范区 | 0 | 0
[19 empty] | 86 | 示范区基础设施维修项目 | 市政 | 修复陇海铁路至宋城路金明大道路面绿化及侧平石、集英街至一大街宋城路慢车道人行道、维修各办事处上报损毁背街、 | 3531 | 0 | 3531 | 0 | 完工 | 3531 | 3531 | 已完工 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | 市城管局 | 城乡一体化示范区 | 0 | 0
[19 empty] | 87 | 黑池水源地生态保护水毁修复工程 | 市政 | 水源地保护生态公益林、水源地清淤维护道路 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 完工 | 1500 |  | 已完工 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 城乡一体化示范区 | 0 | 0
[19 empty] | 88 | 示范区城市支路完善工程 | 市政 | 该项目主要建设六大街西侧(宋城路至魏都路段)，金明池小学东侧规划路(复兴大道至职教路)及中央公园周边(七大街与魏都路交叉口南)道路完善工程。其中六大街西侧道路总长约800米，宽度约18米，主要包括人行道和慢车道的行道树、绿化带完善，雨污水、排管完善等工程:金明池小学大门东侧规划道路总长约450米，宽度约20米，双向单车道，主要包括机动车道路、慢车道、人行道的绿化和道路排管完善工程:中央公园周边道路总长约240米，宽度约30米的双向单道路，并在两侧布置运动健身步道、设置防护绿带等。 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 完工 | 3000 |  | 已完工 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 市城管局 | 城乡一体化示范区 | 0 | 0
[19 empty] | 89 | 金明大道北延项目 | 市政 | 位于开封城区以北水稻乡境内，项目南起稻四路，北至黄河大堤堤顶路，项目总长约3公里，红线宽度60米，建设内容包含：道路、排水、电气、交安、绿化、电力排管等 | 19500 | 13000 | 6500 | 0 | 完工 | 19500 | 6500 | 已完工 | 2021-03-01 | 2022-05-01 | 市城管局 | 城乡一体化示范区 | 0 | 0

## 文化 (hidden)
公共文化领域全口径项目统计 | [6 empty] | 公共文化领域规划内项目统计 | [6 empty] | 公共文化领域规划外项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 7 | 679 | 7 | 6 | 672.6759 | 99.1% | 总投资 | 6 | 356 | 6 | 5 | 349.6759 | 98.2% | 总投资 | 1 | 323 | 1 | 1 | 323 | 100%
2022年投资 | 7 | 630.647 | 7 | 6 | 624.3229 | 99% | 2022年投资 | 6 | 307.647 | 6 | 5 | 301.3229 | 97.9% | 2022年投资 | 1 | 323 | 1 | 1 | 323 | 100%
公共文化领域规划内项目清单 | [18 empty] | 公共文化领域规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
206 | 开封公共图书馆灾后修复重建项目 | 公共文化 | 尉氏县图书馆：因漏雨损毁的房顶需全部重新防水、修复室内外墙面以及脱落吊顶 | 20 | 2.076 | 17.924 | 0 | 在建 | 13.6759 | 11.5999 | 正在进行基础修复 | 2021-10-31 | 2023-12-01 | 市文化广电旅游局 | 尉氏县 | 0 | 2023年8月底前 公共图书馆 |  | 125 | 开封市图书馆灾后修复项目 | 公共文化 | 项目主要包含城市书房整修提升，包括线路整修、墙体粉刷，漏雨修复提升，设备的更换（高频安全门、高频自助借还机、自助办证机等）、书籍的更换更新，涉及寻宋书房、青霞书房、禹见书房、开元书房等城市书房。 | 323 | 0 | 323 | 0 | 完工 | 323 | 323 | 青霞书房完成了房屋的线路改造、墙体粉刷、书架书籍的更换，以及高频安全门、高频自助借还E型、自助办证E型、自助还书箱等设备的更新更换，更新图书4390册；禹见书房完成了房屋整修，自助借还设备的添置，并更新图书2629册；寻宋书房完成了房屋的线路整修、书架更换、图书更新；开元书房、宣和书房、朝曦书房等书房也均完成了房屋的维修提升、设备的更换、书籍更新。 | 2021-09-01 | 2022-06-30 | 市文化广电旅游局 | 市本级 | 0 | 0
207 | 开封文化馆灾后修复重建项目 | 公共文化 | 尉氏县文化活动室浸水；文化馆屋顶漏水；需重新装修文化活动室，修复屋顶。 | 10 | 2.247 | 7.753 | 0 | 完工 | 10 | 7.753 | 0 | 2021-12-01 | 2023年12月 | 市文化广电旅游局 | 尉氏县 | 0 | 2023年8月底前 文化馆
208 | 开封尉氏县文化站灾后重建 | 公共文化 | 庄头镇文化站在暴雨中地基下陷，需要重建，建设不低于1000平方米的文化广场，主体建设不低于1000平方米，内设多功能厅，图书室，培训教室 。 | 5 | 0 | 5 | 0 | 完工 | 5 | 5 | 0 | 2022-03-30 | 2023年12月 | 市文化广电旅游局 | 尉氏县 | 0 | 2023年8月底前 文化站修复
209 | 开封尉氏县综合性文化服务中心灾后修复项目 | 公共文化 | 尉氏县共有295个村级文化广场在暴雨中被水淹，冲毁，需要对文化广场进行修复重建。每个文化广场建设管理用房30平方。 | 295 | 44 | 251 | 0 | 完工 | 295 | 251 | 0 | 2021-10-21 | 2023-12-01 | 市文化广电旅游局 | 尉氏县 | 0 | 2023年8月底前 综合性文化服务中心灾后修复
210 | 尉氏县综合性文化服务中心灾后重建项目 | 公共文化 | 暴雨中文化活动室受损严重，地基下陷，墙体开裂。每村需重建300平方的文化活动室，1000平方的文化广场；（7个村） | 21 | 0 | 21 | 0 | 完工 | 21 | 21 | 0 | 2021-12-30 | 2023-12-01 | 市文化广电旅游局 | 尉氏县 | 0 | 2023年8月底前 综合性文化服务中心灾后重建
211 | 开封尉氏智慧书房灾后修复重建项目 | 公共文化 | 受暴雨影响，书房房顶渗水，地板浸泡无法使用，电线受损。 | 5 | 0.03 | 4.97 | 0 | 完工 | 5 | 4.97 | 正在进行基础修复 | 2021-12-30 | 2023年12月 | 市文化广电旅游局 | 尉氏县 | 0 | 2023年8月底前 城市书房

## 文物 (hidden)
文物保护领域全口径项目统计 | [6 empty] | 文物保护领域规划内项目统计 | [6 empty] | 文物保护领域规划外项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 1 | 6000 | 1 | 0 | 423 | 7.1% | 总投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 总投资 | 1 | 6000 | 1 | 0 | 423 | 7.1%
2022年投资 | 1 | 300 | 1 | 0 | 423 | 141% | 2022年投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022年投资 | 1 | 300 | 1 | 0 | 423 | 141%
文物保护领域规划内项目清单 | [18 empty] | 文物保护领域规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
[19 empty] | 124 | 祥符区文旅保护提升工程 | 文物保护 | 祥符区文物保护工程，包括文物本体保护和修缮，以及“三防”工程建设，计划投资1000万。 朱仙镇保护提升、环境整治工程，包括街道环境提升、运粮河治理保护、周边环境整治等，计划投资5000万。 | 6000 | 0 | 300 | 5700 | 在建 | 423 | 423 | 朱仙镇岳飞庙（含关帝庙）维修方案已编制完成；朱仙镇清真寺安防工程已完成100%；朱仙镇大石桥维修工程正在实施，资金55万元；朱仙镇岳飞庙（含关帝庙）防雷二期工程、朱仙镇清真寺防雷二期工程正在走程序，资金分别为26万元、21万元。 | 2022-06-01 | 2023-08-01 | 市文化广电旅游局 | 祥符区 | 0 | 0

## 应急 (hidden)
应急能力领域全口径项目统计 | [6 empty] | 应急能力领域规划内项目统计 | [6 empty] | 应急能力领域规划外项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 2 | 17183.31 | 2 | 2 | 17183.31 | 100% | 总投资 | 2 | 17183.31 | 2 | 2 | 17183.31 | 100% | 总投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2022年投资 | 2 | 8183.31 | 2 | 2 | 8183.31 | 100% | 2022年投资 | 2 | 8183.31 | 2 | 2 | 8183.31 | 100% | 2022年投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
应急能力领域规划内项目清单 | [18 empty] | 应急能力领域规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
226 | 禹王台区应急物资储备中心 | 应急 | 应急指挥大厅、配套办公楼、消防配套用房、应急物资储备库建设。 | 4000 | 3200 | 800 | 0 | 完工 | 4000 | 800 | 0 | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 市应急局 | 禹王台区 | 0 | 0
227 | 兰考县医疗应急物资储备库项目 | 应急 | 占地52.36亩，总建筑面积22341.53平方米。其中1、3号仓库地上一层；2号仓库地上两层。 | 13183.31 | 5800 | 7383.31 | 0 | 完工 | 13183.31 | 7383.31 | 一号储备库、三号储备库土方回填，二号储备库模板加工及安装。 | 2021-06-01 | 2022-12-01 | 市应急局 | 兰考县 | 0 | 0

## 乡村振兴 (hidden)
乡村振兴领域全口径项目统计 | [6 empty] | 乡村振兴领域规划内项目统计 | [6 empty] | 乡村振兴领域规划外项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 110 | 2157.24 | 110 | 110 | 2157.24 | 100% | 总投资 | 99 | 2150.18 | 99 | 99 | 2150.18 | 100% | 总投资 | 11 | 7.06 | 11 | 11 | 7.06 | 100%
2022年投资 | 6 | 1132.569 | 6 | 6 | 1132.569 | 100% | 2022年投资 | 6 | 1132.569 | 6 | 6 | 1132.569 | 100% | 2022年投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
乡村振兴领域规划内项目清单 | [18 empty] | 乡村振兴领域规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
96 | 2021年兰考县三义寨乡白云山村大棚修复项目 | 乡村振兴 | 修复温室大棚27座 | 166.08 | 166.08 | 0 | 0 | 完工 | 166.08 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 市乡村振兴局 | 兰考县 | 0 | 0 |  | 90 | 2019年通许县竖岗镇张营村温室大棚项目 | 乡村振兴 | 1个棚门、两个钢管维修 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 完工 | 0.08 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
97 | 2018年孙营乡南李佐村产业发展奖补大棚 | 乡村振兴 | 更换4座大棚棚膜、6座大棚棚体塌陷修复 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 完工 | 1.25 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 91 | 2019年通许县竖岗镇前刘庄村鸭棚项目 | 乡村振兴 | 鸭棚顶2个破洞、水池塌一个进行维修、鸭棚井塌陷进行修复 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 完工 | 1.2 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
98 | 2019年通许县孙营乡北孙营、南孙营村设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 34座大棚棚膜更换，30座大棚更换部分钢架 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 完工 | 0.93 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 92 | 2020年通许县竖岗镇张营村大棚建设项目 | 乡村振兴 | 8个棚门修复 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 完工 | 0.15 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
99 | 2019年通许县竖岗镇百里池村设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 8座大棚更换棚膜、1座大棚棚体修复 | 5.08 | 5.08 | 0 | 0 | 完工 | 5.08 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 93 | 2018年通许县厉庄乡前柏岗设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 5座大棚棚膜受损 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 完工 | 0.7 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
100 | 2018年竖岗镇前刘庄村扶贫产业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 大棚4座棚膜修复 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 94 | 2018年练城乡厉大楼村产业园项目 | 乡村振兴 | 厉大楼村8座棚内积水墙体受损进行修复 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 完工 | 0.8 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
101 | 2018年玉皇庙镇深度贫困村（西陈集）建设项目 | 乡村振兴 | 完成30个大棚骨架、棚膜、墙体的修复 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 完工 | 5.1 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 95 | 2020年通许县长智镇东芦氏村红薯育苗基地大棚项目 | 乡村振兴 | 1座大棚棚膜修复 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 完工 | 0.27 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
102 | 2019年玉皇庙镇西陈集村产业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 24座大棚，重新安装棚门39个，棚膜换新15个 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 完工 | 1.2 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 96 | 2018年长智镇三所楼村蔬菜大棚项目 | 乡村振兴 | 24座大棚薄膜轻微受损，修复 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 完工 | 0.72 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
103 | 2020年通许县冯庄乡陈庄村千亩农业现代产业园项目 | 乡村振兴 | 25座大棚，重新安装棚门36个，棚膜换新7个 | 24.58 | 24.58 | 0 | 0 | 完工 | 24.58 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 97 | 2019年通许县竖岗镇百里池村禾丰肉鸭养殖项目 | 乡村振兴 | 机井塌陷、出水浑浊、鸭子无法饮用、线路损坏，进行修复 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 完工 | 0.8 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
104 | 2020年冯庄乡东双沟村蔬菜大棚建设项目 | 乡村振兴 | 三赵村修复大棚9座，更换棚膜 | 3.17 | 3.17 | 0 | 0 | 完工 | 3.17 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 98 | 2019年通许县长智镇东芦氏村设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 21座大棚受淹，1座更换薄膜 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 完工 | 0.14 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
105 | 2020年冯庄乡小城村蔬菜大棚建设项目 | 乡村振兴 | 任寨村修复大棚22座，更换棚膜,4座框架修复 | 1.73 | 1.73 | 0 | 0 | 完工 | 1.73 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 99 | 2019年通许县厉庄乡马庄设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 大棚受损5座棚膜受损 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 完工 | 0.7 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
106 | 2019年四所楼镇三赵村设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 仲舒岗村修复大棚10座棚膜，更换棚膜 | 4.58 | 4.58 | 0 | 0 | 完工 | 4.58 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0 |  | 100 | 2018年通许县四所楼镇前罗村设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 修复大棚25座 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 完工 | 1.5 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
107 | 2018年通许县四所楼镇任寨设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 沈公村修复大棚15座棚，更换棚膜 | 5.32 | 5.32 | 0 | 0 | 完工 | 5.32 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
108 | 2019年通许县四所楼镇仲舒岗村设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 11座大棚薄膜更换 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 完工 | 2.1 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
109 | 2019年通许县四所楼镇沈公村设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 2座鸭棚压塌修复 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 完工 | 3.1 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
110 | 2018年长智镇东芦氏村蔬菜大棚项目 | 乡村振兴 | 11座大棚棚膜修复 | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | 完工 | 2.53 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
111 | 2018年长智镇东芦氏村鸭棚 | 乡村振兴 | 5座大棚棚膜修复 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
112 | 2019年通许县长智镇老王庄村蔬菜大棚项目（深度贫困村项目） | 乡村振兴 | 修复框架下陷的5座冷棚；修复塑料薄膜受损的3座冷棚；修复塑料薄膜受损的13座冷棚。 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
113 | 2018年长智镇老王庄村深度贫困村蔬菜大棚项目 | 乡村振兴 | 厉大楼村15座冷棚，9个占地3亩，6个占地2.5亩，因汛情影响，塑料薄膜已全部损毁，需重新覆盖维修。 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 完工 | 7.2 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
114 | 2020年通许县练城乡拐王村扶贫产业园大棚建设项目 | 乡村振兴 | 彪岗村8座大棚，每座占地2亩，防风卷帘严重损毁，需要修复。 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 完工 | 1.95 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
115 | 2019年练城乡厉大楼村产业奖补大棚 | 乡村振兴 | 77座大棚棚膜修复、大棚门更换25个 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 完工 | 9.5 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
116 | 2019年练城乡彪岗村产业奖补大棚 | 乡村振兴 | 3座大棚棚膜修复、1座大棚骨架，30座大棚棚门 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 完工 | 1.2 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
117 | 2018年朱砂镇斗厢村设施农业大棚奖补项目 | 乡村振兴 | 9座半冬暖大棚棚膜、棚体修复 | 44.76 | 44.76 | 0 | 0 | 完工 | 44.76 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
118 | 2018年大岗李乡浦口村产业大棚项目 | 乡村振兴 | 仲庄村5座冷棚，每座占地09亩，塑料薄膜已全部损毁，需重新覆盖维修:其中3座大棚骨架需进行维修。 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 完工 | 0.82 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
119 | 2019年玉皇庙镇阜牛岗设施农业奖补大棚项目 | 乡村振兴 | 东时村6座冷棚因汛情影响，其中2座大棚薄膜需要进行修复，4座大棚薄膜需重新覆盖维修。 | 9 | 9 | 0 | 0 | 完工 | 9 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
120 | 2019年邸阁乡仲庄村设施农业奖补大棚项目 | 乡村振兴 | 6座大棚棚膜修复，更换棚膜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 完工 | 1 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
121 | 2019年邸阁乡东时村设施农业奖补大棚项目 | 乡村振兴 | 东时村6座冷棚因汛情影响，其中2座大棚薄膜需要进行修复，4座大棚薄膜需重新覆盖维修。 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 完工 | 1.8 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
122 | 2019年四所楼镇岭西村设施农业奖补大棚项目 | 乡村振兴 | 6座大棚棚膜修复，更换棚膜 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 完工 | 1.2 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 市乡村振兴局 | 通许县 | 0 | 0
123 | 2019年陈留镇十里铺村贫困村提升工程村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.5公里 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完工 | 4 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
124 | 2019年陈留镇八里庙村贫困村提升工程村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.05公里 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完工 | 4 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
125 | 2019年仇楼镇十里铺村贫困村提升工程村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.2公里 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 完工 | 1.8 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
126 | 2019年八里湾镇大马营村贫困村提升工程村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路4公里 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 完工 | 1.2 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
127 | 2017年八里湾镇磨角楼村村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 通村道路1.5公里 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 完工 | 3.5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
128 | 2017年曲兴镇后湾村村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 通村道路0.03公里 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 完工 | 1.2 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
129 | 2018年曲兴镇耿楼村村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路5公里 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 完工 | 0.5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
130 | 2019年曲兴镇东田村贫困村提升工程村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.02公里 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 完工 | 1.2 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
131 | 罗王镇冯庄村村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 通村道路0.3公里 | 2 | 2 | 0 | 0 | 完工 | 2 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
132 | 刘店乡刘店村贫困村提升工程村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路1.2公里 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
133 | 2018年刘店乡杜庄村村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.05公里 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
134 | 2019年刘店乡郭景村贫困村提升工程村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.15公里 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
135 | 2015年刘店乡王楼村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 通村道路0.05公里 | 2 | 2 | 0 | 0 | 完工 | 2 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
136 | 刘店乡西租良村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 通村道路0.8公里 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
137 | 2017年袁坊乡毛庄村村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 通村道路0.17公里 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
138 | 袁坊乡张吴寨村村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 通村道路1公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 10 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
139 | 2017年袁坊乡付东村村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 通村道路0.14公里 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 完工 | 2.5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
140 | 2018袁坊乡方庄村村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.6公里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 完工 | 1 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
141 | 袁坊乡前孙富庄村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.02公里 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 完工 | 0.08 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
142 | 2018袁坊乡后孙富庄村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.03公里 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 完工 | 0.4 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
143 | 2019袁坊乡府君寺村贫困村提升工程村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路0.12公里 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
144 | 杜良乡米砦村村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路1公里 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
145 | 2018年西姜寨乡段木周村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路5.33公里 | 86.32 | 86.32 | 0 | 0 | 完工 | 86.32 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
146 | 2016年西姜寨乡李店村村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路、下水道0.8公里、0.183公里 | 50 | 50 | 0 | 0 | 完工 | 50 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
147 | 2016年西姜寨乡白庄村村内道路 | 乡村振兴 | 通村道路2.3公里 | 46 | 46 | 0 | 0 | 完工 | 46 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
148 | 2018年市派第一书记专项扶贫刘店乡束庄村资金（路灯） | 乡村振兴 | 路灯15盏 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 完工 | 1.5 |  | 0 | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
149 | 2017年袁坊乡付东村扶贫车间建设项目 | 乡村振兴 | 扶贫车间200平方 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
150 | 2017年兴隆乡李大河村扶贫车间建设项目 | 乡村振兴 | 扶贫车间15平方 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 完工 | 3.5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
151 | 2017年袁坊乡毛庄村扶贫车间建设项目 | 乡村振兴 | 扶贫车间200平方 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
152 | 2017年八里湾镇闫呈岗村到户增收项目 | 乡村振兴 | 蔬菜大棚2个 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 完工 | 0.3 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
153 | 2019年罗王乡翟庄村蔬菜大棚建设项目 | 乡村振兴 | 蔬菜大棚2个 | 1 | 1 | 0 | 0 | 完工 | 1 |  | 0 | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
154 | 2016年刘店村到户增收项目 | 乡村振兴 | 蔬菜大棚15个 | 58 | 58 | 0 | 0 | 完工 | 58 |  | 0 | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
155 | 2020年范村乡传里寨村蔬菜大棚建设项目 | 乡村振兴 | 蔬菜大棚7个 | 15 | 15 | 0 | 0 | 完工 | 15 |  | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 市乡村振兴局 | 祥符区 | 0 | 0
156 | 尉氏县大马乡八里庙村种植花生、养鸡产业扶持奖补项目 | 乡村振兴 | 修复地基1000平方，裂缝100米。 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
157 | 2018年朱曲镇黄湖村扶贫车间项目 | 乡村振兴 | 修复地基下沉，重建围墙倒塌30米 | 4.98 | 4.98 | 0 | 0 | 完工 | 4.98 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
158 | 2018朱曲镇黄湖村基础设施建设项目 | 乡村振兴 | 路面修复 | 37.8794 | 37.8794 | 0 | 0 | 完工 | 37.8794 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
159 | 2017南曹乡中山村扶贫车间 | 乡村振兴 | 室内地坪修复500平方，车间地表刷漆500平方 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 10 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
160 | 2017南曹乡砖楼村扶贫车间 | 乡村振兴 | 彩钢石棉瓦房顶修复60平方米 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 完工 | 7.2 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
161 | 南曹乡蒋沟村2019年度村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 蒋沟村维修路基、路面1000米4000平方米 | 11.6552 | 11.6552 | 0 | 0 | 完工 | 11.6552 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
162 | 南曹乡蒋沟村2014年村内道路建设项目 | 乡村振兴 | 0 | 46.6208 | 46.6208 | 0 | 0 | 完工 | 46.6208 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
163 | 2019年大桥乡产业发展项目周庄村森簏服饰 | 乡村振兴 | 修复全自动裁床机1台；修复烫熨机一台；修复塌陷墙体330平方米，地面120平方米，窗户11个。 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
164 | 2017年大桥乡岗刘村基础设施建设项目 | 乡村振兴 | 修复路基 | 1.6317 | 1.6317 | 0 | 0 | 完工 | 1.6317 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
165 | 2017年度小陈乡靳老村乡村道路建设项目 | 乡村振兴 | 修复路基、路面100平方米 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 完工 | 1.5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
166 | 2020年度岗李乡冉村建设食用菌大棚、保鲜库产业扶贫项目 | 乡村振兴 | 修复沉淀池2个，一个大棚称重柱子下沉，棚顶破损 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 完工 | 2.5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
167 | 2019年度尉氏县岗李乡占庄村建设扶贫加工点产业扶贫项目 | 乡村振兴 | 修缮围墙地基、办公室吊顶1间、电动门电机1个 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 完工 | 1.3 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
168 | 尉氏县水坡镇仝家村蔬菜大棚项目 | 乡村振兴 | 34座温室蔬菜大棚（双层）。100米长、8米宽、3.5米高 | 170 | 2 | 168 | 0 | 完工 | 170 | 168 | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
169 | 尉氏县水坡镇齐岗村蔬菜大棚项目 | 乡村振兴 | 20座温室蔬菜大棚。100米长、8米宽、3.5米高 | 85 | 2 | 83 | 0 | 完工 | 85 | 83 | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
170 | 尉氏县水坡镇老李村蔬菜大棚项目 | 乡村振兴 | 22座温室蔬菜大棚。100米长、8米宽、3.5米高 | 100.048 | 2 | 98.048 | 0 | 完工 | 100.048 | 98.048 | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
171 | 尉氏县水坡镇横堤村蔬菜大棚项目 | 乡村振兴 | 拟建设80座大棚（冷棚），规格：宽8米，长90米，高3.2米，拟占地100亩，建设资金395余万元，棚内设施地灌和喷灌。喷灌每个棚需要180米；地灌每20个棚配一个压力罐，每一个蔬菜大棚一个浇水口。 | 395 | 2 | 393 | 0 | 完工 | 395 | 393 | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
172 | 水坡镇横堤村2018年扶贫车间 | 乡村振兴 | 修复漏雨面积260平方，修复地基20米。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
173 | 水坡镇横堤村2019年扶贫车间 | 乡村振兴 | 修复漏雨面积100平方 | 1 | 1 | 0 | 0 | 完工 | 1 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
174 | 2019年水坡镇横堤村基础设施项目 | 乡村振兴 | 修复路面60米：土方长60米，宽3米，深1.8米；基础外挖长60米，宽4.5米；路面修复长60米，宽3米；护坡长60米，宽2米。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
175 | 2020年永兴镇刘符陈村基础设施建设 | 乡村振兴 | 修复道路路基30米，120平方米 | 1.7483 | 1.7483 | 0 | 0 | 完工 | 1.7483 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
176 | 2019年永兴镇刘符陈村基础设施建设 | 乡村振兴 | 修复道路路基20米，80平方米 | 1.1656 | 1.1656 | 0 | 0 | 完工 | 1.1656 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
177 | 2020张市镇沈家村晋冬枣温室大棚 | 乡村振兴 | 沈家村2座大棚棚膜更换 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
178 | 2019张市镇郑岗村14座大棚 | 乡村振兴 | 郑岗村10座大棚棚膜更换 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完工 | 4 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
179 | 2019张市镇边岗村大棚建设 | 乡村振兴 | 边岗村4座大棚棚膜更换 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 完工 | 4.3 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
180 | 2019庄头镇田家村钢结构标准棚7座 | 乡村振兴 | 7座修复外表塑料膜 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 10 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
181 | 2020庄头镇田家村钢结构标准棚3座，养殖棚2座 | 乡村振兴 | 3座修复外表塑料膜、2座修复外表保温棉 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 10 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
182 | 2019庄头镇于家村钢结构标准棚3座 | 乡村振兴 | 3座修复外表塑料膜 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
183 | 2020庄头镇于家村养殖棚2座 | 乡村振兴 | 2座修复地基 | 2 | 2 | 0 | 0 | 完工 | 2 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
184 | 2020庄头镇二家张村蔬菜温室棚 | 乡村振兴 | 1座修复外表塑料膜，10个电机水淹损坏，1个配电盘水淹损坏，需要换新 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
185 | 尉氏县庄头镇王家村蔬菜、水果大棚建设产业扶贫项目 | 乡村振兴 | 建设蔬菜、水果产业大棚30座 | 183.5 | 2 | 181.5 | 0 | 完工 | 183.5 | 181.5 | 正在实施 | 2021-09-01 | 2022-06-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
186 | 尉氏县洧川镇湾李村建设食用菌大棚应急能力提升产业项目 | 乡村振兴 | 建七座出菇大棚，每座大棚造价30.84万元。每座大棚设计长度30米，宽度10米，高度4.5米。 | 229.021 | 20 | 209.021 | 0 | 完工 | 229.021 | 209.021 | 正在实施 | 2021-09-01 | 2022-06-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
187 | 2019庄头镇庄头村扶贫车间 | 乡村振兴 | 庄头村扶贫车间需要修复围墙裂缝长12米，高2米，地坪塌陷10平方；水泡电动缝纫机5台、大型发电机组一台。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
188 | 邢庄乡大庙杨村2020年新建食用菌种植大棚产业扶贫项目 | 乡村振兴 | 需要修复41个大棚（26000平方）及配套水电； | 59 | 59 | 0 | 0 | 完工 | 59 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
189 | 2017年度邢庄乡大庙杨村产业扶贫发展项目（扶贫车间） | 乡村振兴 | 修复墙体，墙裙25米，修复地坪70平方 | 2 | 2 | 0 | 0 | 完工 | 2 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
190 | 2018年度尉氏县大马乡马古岗村扶贫车间建设项目 | 乡村振兴 | 屋顶防水220平方米，西房屋翻修、西墙群加固。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
191 | 2017年度大马乡胡陈村乡村道路建设项目 | 乡村振兴 | 路面修复，桥涵翻建 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 完工 | 10.1 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
192 | 2018年度尉氏县大马乡胡陈村扶贫车间建设项目 | 乡村振兴 | 车间内地坪修复10公分厚 C25水泥砼1300平方米 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 完工 | 24.7 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
193 | 尉氏县大马乡八里庙村自动化分拣及高标准电商平台产业扶贫项目 | 乡村振兴 | 修缮车间围墙110平方米，屋顶防水160平方米，室内吊顶1850平方，线路维修10平方电线， | 24.15 | 24.15 | 0 | 0 | 完工 | 24.15 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 市乡村振兴局 | 尉氏县 | 0 | 0
194 | 杞县圉镇镇江庄村小型农田水利工程项目 | 乡村振兴 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 完工 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 市乡村振兴局 | 杞县 | 0 | 0

## 民政 (hidden)
民政领域全口径项目统计 | [6 empty] | 民政领域规划内项目统计 | [6 empty] | 民政领域规划外项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 13 | 52917.26 | 13 | 6 | 50525.13 | 95.5% | 总投资 | 2 | 500 | 2 | 1 | 367.87 | 73.6% | 总投资 | 11 | 52417.26 | 11 | 5 | 50157.26 | 95.7%
2022年投资 | 12 | 48356.86 | 12 | 5 | 46464.73 | 96.1% | 2022年投资 | 2 | 390 | 2 | 1 | 257.87 | 66.1% | 2022年投资 | 10 | 47966.86 | 10 | 4 | 46206.86 | 96.3%
民政领域规划内项目清单 | [18 empty] | 民政领域规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
195 | 尉氏县基层敬老院灾后重建工程建设项目 | 民政 | 对全县13所公办养老机构进行灾后维修及院民所需受灾设施设备购买完善。 | 200 | 100 | 100 | 0 | 完工 | 200 | 100 | 庄头敬老院完成墙体粉刷，正在进行绿化和设备采购 | 2021-10-01 | 2022-06-01 | 市民政局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 101 | 兰考县乡镇敬老院灾后重建项目 | 民政 | 1.红庙敬老院：规划占地面积30亩，建筑面积300平方米，新建养老床位65张；2.葡萄架敬老院：规划占地面积32亩，新建综合服务楼3800平方米。设置床位85张；3.仪封镇敬老院：规划占地面积30亩，建筑面积300平方米，新建养老床位65张。 | 3000 | 1000 | 1500 | 500 | 在建 | 2200 | 1200 | 主体工程已完成，因疫情原因，本周未开工 | 2021-11-01 | 2023-10-01 | 市民政局 | 兰考县 | 0 | 0
196 | 尉氏县社会福利中心受损设施恢复重建 | 民政 | 对福利中心院内的房屋、围墙、管网、用电线路、消防设施、道路等进行恢复重建。 | 300 | 10 | 290 | 0 | 在建 | 167.87 | 157.87 | 完成护坡绿化、监控设备维修更换 | 2021-11-01 | 2022-06-01 | 市民政局 | 尉氏县 | 0 | 0 |  | 102 | 兰考县城区中心敬老院建设 | 民政 | 规划建筑面积7720平方米，设计床位220张。 | 1430 | 500 | 930 | 0 | 在建 | 1215 | 715 | 主体工程已完成，因疫情原因，本周未开工 | 2021-11-01 | 2022-12-01 | 市民政局 | 兰考县 | 0 | 0
[19 empty] | 103 | 通许县殡仪馆灾后修缮工程 | 民政 | 修复院墙、地基、修缮房屋漏水、门窗。 | 67 | 67 | 0 | 0 | 完工 | 67 |  | 已完工 | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 市民政局 | 通许县 | 0 | 0
[19 empty] | 104 | 祥符区救助管理站提升改造项目工程 | 民政 | 救助站重建，增设临时救助中心为受灾群众、临时陷入困境人员提供临时休息、救助等服务，购置救助车辆两台 | 900 | 0 | 900 | 0 | 完工 | 900 | 900 | 已完工 | 2021-12-01 | 2022-04-20 | 市民政局 | 祥符区 | 0 | 0
[19 empty] | 105 | 祥符区养老服务设施灾后恢复重建项目 | 民政 | 开封市祥符区综合养老服务中心项目；祥符区老年养护中心项目；敬老院提升改造项目；14个敬老院因水灾不同程度受损，需对14所敬老院进行房屋修缮、排水、线路、围墙、墙体粉刷等项目修建 | 20377.26 | 0 | 20377.26 | 0 | 完工 | 20377.26 | 20377.26 | 已完工 | 2021-10-01 | 2022-04-20 | 市民政局 | 祥符区 | 0 | 0
[19 empty] | 106 | 柳园口乡敬老院重建 | 民政 | 敬老院地面提升，拆除扩建18间房屋，排水、道路硬化等基础配套设施 | 128 | 70 | 58 | 0 | 完工 | 128 | 58 | 已完成事项基本情况：1.新建1号楼主体已完成；2.二标材料选购完毕；3.1#楼门窗安装完成90%；4.外墙涂料基本完成。 | 2021年11月 | 2022-09-30 | 市民政局 | 龙亭区 | 原址重建 | 0
[19 empty] | 107 | 顺河回族区养老服务设施灾后建设改造提升工程 | 民政 | 内电厂工业街道综合养老服务中心项目 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 在建 | 5880 | 5880 | 主体面积6000平方已完工，外墙装修已完工、内部水电安装已完工 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 市民政局 | 顺河回族区 | 36.6 | 0
[19 empty] | 108 | 顺河回族区应急救援中心暨养老院医养结合项目 | 民政 | 汴京路与东昌路交叉口建设疾控中心项目 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 在建 | 7275 | 7275 | 主体面积4000平方已完工 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 市民政局 | 顺河回族区 | 6 | 0
[19 empty] | 109 | 开封市公益性公墓 | 民政 | 开封市公益性公墓位于陇海九路以南、二十一大街以西，占地200亩，总建筑面积3287平方米，共设置9个墓区，规划墓位总数47452个 | 6015 | 2313.4 | 3701.6 | 0 | 完工 | 6015 | 3701.6 | 已完工 | 2021-10-01 | 2022-05-01 | 市民政局 | 市本级 | 0 | 0
[19 empty] | 110-111 | 开封市街道（社区）综合养老服务中心项目（一期） | 民政 | 1.6个街道级养老机构消防加装、电梯、装修改造。 2.4个社区级养老机构消防加装、电梯、装修改造。 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 在建 | 6100 | 6100 | 未开工 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 市民政局 | 市本级 | 0 | 0

## 能源 (hidden)
能源领域全口径项目统计 | [6 empty] | 能源领域规划内项目统计 | [6 empty] | 能源领域规划外项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 8 | 83.3 | 8 | 8 | 83.3 | 100% | 总投资 | 8 | 83.3 | 8 | 8 | 83.3 | 100% | 总投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2022年投资 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 100% | 2022年投资 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 100% | 2022年投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
能源领域规划内项目清单 | [18 empty] | 能源领域规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
88 | 中薛线输气管道 | 能源 | 清理涵洞内淤泥，拆除原有入口，重新修筑 | 10 | 0 | 10 | 0 | 完工 | 10 | 10 | 0 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 市发展改革委 | 市本级 | 0 | 0
89 | 中薛线输气管道 | 能源 | 土方分层回填压实 | 9 | 9 | 0 | 0 | 完工 | 9 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 市发展改革委 | 市本级 | 0 | 0
90 | 中薛线输气管道 | 能源 | 拆除原有水保，重新修筑水工保护 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 完工 | 5.5 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 市发展改革委 | 市本级 | 0 | 0
91 | 中薛线输气管道 | 能源 | 土方分层回填压实 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 市发展改革委 | 市本级 | 0 | 0
92 | 中薛线输气管道 | 能源 | 土方分层回填压实 | 31 | 31 | 0 | 0 | 完工 | 31 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 市发展改革委 | 市本级 | 0 | 0
93 | 中薛线输气管道 | 能源 | 土方分层回填压实 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 完工 | 3.5 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 市发展改革委 | 市本级 | 0 | 0
94 | 中薛线输气管道 | 能源 | 土方分层回填压实 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 完工 | 2.3 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 市发展改革委 | 市本级 | 0 | 0
95 | 开许线 | 能源 | 管道上方三处水土流失。 | 16 | 16 | 0 | 0 | 完工 | 16 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 市发展改革委 | 市本级 | 0 | 0

## 产业 (hidden)
产业领域全口径项目统计 | [6 empty] | 产业领域规划内项目统计 | [6 empty] | 产业领域规划外项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 72 | 1832.1002 | 72 | 72 | 1832.1002 | 100% | 总投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 总投资 | 72 | 1832.1002 | 72 | 72 | 1832.1002 | 100%
2022年投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022年投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022年投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
产业领域规划内项目清单 | [18 empty] | 产业领域规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
[19 empty] | 135 | 尉氏县伟星塑料制品有限公司 | 产业 | 注塑机5台 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 136 | 尉氏县新开元服饰有限公司 | 产业 | 德国袜机迈兹CC-411 2台 | 2.94 | 2.94 | 0 | 0 | 完工 | 2.94 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 137 | 尉氏县鑫泰源纺织有限公司 | 产业 | 前纺设备28台，细纱设备58台，自动络筒机4套 | 257 | 257 | 0 | 0 | 完工 | 257 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 138 | 河南华地肥业科技有限公司 | 产业 | 投料平台：称重式配料系统LCS-1000:38万 机械手M410IC：26万 | 26.32 | 26.32 | 0 | 0 | 完工 | 26.32 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 139 | 开封市森簏服饰有限公司 | 产业 | 自动裁剪、烫台 | 45 | 45 | 0 | 0 | 完工 | 45 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 140 | 尉氏县飞达橡胶制品有限公司 | 产业 | 3台硫化炉 | 9.158 | 9.158 | 0 | 0 | 完工 | 9.158 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 141 | 河南省金丰达纺织有限公司 | 产业 | 高压计量器1台、高压线及安装费、变频器4件、触摸屏1件、编码器2件、紫光灯管6个、荧光灯管12个、LED灯管1个、梳棉机变频器1台、梳棉机PLC1台、自络机三合一电源板8块、电清连接板6块、电源板4块 | 2 | 2 | 0 | 0 | 完工 | 2 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 142 | 河南省金盛达实业有限公司 | 产业 | 石材红外桥式切割机设备，铝型材压型机2台 | 19.1822 | 19.1822 | 0 | 0 | 完工 | 19.1822 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 143 | 河南省周艳水泥制品有限公司 | 产业 | 袋式除尘设备3台，滚焊机控制柜1台。 | 49.8 | 49.8 | 0 | 0 | 完工 | 49.8 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 144 | 开封市怡居康木业有限公司 | 产业 | 三公分门套自动成型机编号：0782494，精密推台锯编号：023105 | 36.28 | 36.28 | 0 | 0 | 完工 | 36.28 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 145 | 尉氏县大鑫木业有限公司 | 产业 | 热压设备1台 冷压机1台 | 121.79 | 121.79 | 0 | 0 | 完工 | 121.79 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 146 | 尉氏县久龙橡塑有限公司 | 产业 | 压胶电子磅2台；输送带电器2套；光氧环保镇流器、光氧灯管；光氧环保活性炭、滤棉；光氧环保电气控制；4千瓦电机2台；7.5千瓦电机1台 | 103 | 103 | 0 | 0 | 完工 | 103 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 147 | 河南昊昌精梳机械股份有限公司 | 产业 | 涡流纺设备4台、空压机1台、滤尘电机1台、熔喷布冷冻机组。 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 148 | 河南省金久龙实业有限公司 | 产业 | 1、切割机 2、水井变频控制柜 3、运输带硫化机 4、压延循环泵变频控制柜5、硫化罐6、270密炼机高压变频单元 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 完工 | 6.5 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 149 | 尉氏纺织有限公司 | 产业 | 空压机控制器2台、自动络筒机电脑、主板等13台、电动机14台、变频器21台 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 完工 | 2.8 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 150 | 河南省康源香料厂有限公司第一分公司 | 产业 | 地下罐4个（容量300吨）；消防泵电机4台（型号：XBD5.0/40G-MHL）；生产区电机25台(型号：YBX3-90L-2)；监控64套（型号:CDS-XES00）；光纤接发器1对（型号：JJ-B5110S）；5口POE交换机1台（型号：FS05CP）；8口POE交换机（型号：FS08CP）；电脑主机11台(型号：扬天M4601d-01)。 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 完工 | 8.3 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 151 | 尉氏县富润电子科技有限公司 | 产业 | USB2.0半自动机1套含1台自动插针机1台shell铁壳组装机； 自动包装机1台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 0 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 152 | 尉氏县力尔橡胶有限公司 | 产业 | 40千瓦电机2台；50千瓦电机2台；5.5千瓦电机23千瓦电机1台；设备PLC 6台 | 23 | 23 | 0 | 0 | 完工 | 23 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 153 | 河南国网电缆集团有限公司 | 产业 | 成缆1600型机一台；铜带屏蔽机；串联云母带绕包机组；行车10吨一台；成缆1250型机一台；挤塑机90型一台；弓绞1250型机一台；智能化拉丝机一台。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 154 | 上海宏图尚威环保科技股份有限公司开封分公司 | 产业 | 1400卷筒复合线SFJ-1400,1条；烘干机VYS-30HM,1台；开槽机ZDJ1000,2台；1.1米半自动裱纸机YB-1300B,1台 | 20 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 20 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 155 | 尉氏县顺昌纺织有限公司 | 产业 | 卧式打包机1台；立式打包机1台；FA002抓棉机2台；105型清花设备（A035混开棉机 FA106豪猪开棉机）1套；ZM-FFCM-SI分栋机1台；郑纺机FA224梳棉机10台；清钢联棉箱10台；FA320并条机4台；TMF81L自调匀整并条机1台；环球FA494粗纱机1台；金汇丰粗纱机2台；Best516细纱机15台；马佐里129细纱机15台；工业空调1台；SMARO自络机4台；理管机4台；空压机2台；磨皮辊机1台；试验仪器1套；加湿器1台；变压器2台；蒸纱机1台；A035凝棉器1台；200吨电子磅1台；智能处理机1台；摆管机1台；除尘机1台。 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 156 | 河南金田地农化有限责任公司 | 产业 | 颗粒剂车间1套自动投料系统；3台自动贴标机 TN150；4条灌装线 CCG1000-12D；DXD-180D；2台二维码设备 弥特定制 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 完工 | 10.9 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 157 | 尉氏县鹏翔木业有限公司 | 产业 | 变频器2台； 水分仪2台； 电机5台； PLC CPU3台； 伺服驱动器3台； 触摸屏1台； 工控机4台； 生产线运行系统瘫痪； 电机软启动器5台； 主电缆线180米 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 完工 | 0.1 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 158 | 开封凯乐实业有限公司 | 产业 | 电泳整条线、塑胶电镀线、化验室设备和电箱、变频器、继电器等因泡水受损或损坏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 完工 | 2 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 159 | 河南远见农业科技有限公司 | 产业 | 卧式砂磨机2台，型号：WM50-1；柴油发电机组一套：东方红100GF；电脑3套；LED显示屏一套；产品追溯中控机一套；厂房。 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完工 | 4 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 160 | 尉氏县华牧生物科技有限公司 | 产业 | 3台膨化机EXP160G-110KW；2台锤式粉碎机SFSP66×80；1台地磅 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 完工 | 1.5 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 161 | 开封市腾发木业有限公司 | 产业 | 剥板机 找圆机上料机俩台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 完工 | 1 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 162 | 尉氏县智诚彩印包装有限公司 | 产业 | hT-850型全自动印刷机1台，Tl-1050无溶剂复合机2台，DH-850干式复合机1台，600全自动制袋机5台，分切机1台，化验室设备透湿透氧仪器，气象色谱仪，拉力机，摩擦系数仪，高温蒸煮锅，水份测试仪各1台 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 完工 | 1.8 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 163 | 开封精辉建筑材料有限公司 | 产业 | 电机维修95台 电机更换30台 电柜更换5台 液压油更换12桶 更换电线 数控柜5个 震动箱3台 光电70个砖机设备1套 管机设备1套 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 完工 | 5.5 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 164 | 尉氏县青山木材加工厂 | 产业 | 接皮机受损，旋切机报废，三个上料机受损，找圆机受损，断木机受损。 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 完工 | 6.5 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 165 | 开封市开泰大地饲料有限公司 | 产业 | 5个提升机；玉米刮板；粉碎机刮板；空压机；预混料提升机；生物发酵罐2个；打包机 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完工 | 3 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 166 | 河南水到渠成建材有限公司 | 产业 | 电机维修78台 电机更换30台 电柜更换3台 震动箱3台 光电60个 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完工 | 4 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 167 | 开封市泰宇商砼有限公司 | 产业 | W-1.5/8(TA-120)空压机2台，JNY-50A空气压缩机1台，JS3000型中联180生产线，MAO4500/3000SDY00型仕高玛180生产线，YZF40型砂石分离机，雾森喷淋设备 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 完工 | 1.8 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 168 | 开封市丰源新型建筑材料有限公司 | 产业 | 电柜：7个、电机：26台、天然气站：1座、燃烧机：2台、引风机：2台、空压机：2台、燃烧炉：1台、烘干机：1台、输送机：3套、震动筛：1台、脉冲除尘设备：1台 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 完工 | 1.04 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 169 | 尉氏县水坡镇吸管厂 | 产业 | JY038型吸管挤出机两条生产线，JY030型全自动吸管多支包装机3台，JY033型全自动单支连排包装机2台 | 89 | 89 | 0 | 0 | 完工 | 89 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 170 | 河南森林金源科技发展有限公司 | 产业 | 50kw发电机组1套 消防机组 1套 激光切割机1台 电焊机8台 高精度开板机4台 覆膜机 1台 40吨折弯机 1台 20吨折弯机 1台 螺杆机气泵4台 18Kw脉冲除尘器2台 液压校平机1台 冲床1台 攻丝机1台 | 8 | 8 | 0 | 0 | 完工 | 8 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 171 | 开封市欧仕达金属有限公司 | 产业 | 地磅、叉车、截锭机、光谱设备、生产线进水无法使用 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 完工 | 6.5 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 172 | 开封市弘发轨道交通装备有限公司 | 产业 | 中频炉、电阻炉、射芯机、造型机、混砂机、电焊机、压力机、气刨机、车床、铣床、钻床、刨床、锯床、起重机、抛丸机、变压器、光谱仪、拉力机、硬度机、冲击机、探伤机、低温槽、各种生产模具等设备510台进水报废无法使用 | 22 | 22 | 0 | 0 | 完工 | 22 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 173 | 郑州钜丰家具有限公司 | 产业 | jack杰克K5-D电脑工业平缝机8台，jack杰克C4高速电脑绷缝机4台，jack杰克E3包缝机2台，jack杰克C5电脑工业拷边机2台，5T电脑升降机一台，冷轧机一台，电机3台 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 174 | 开封市新科锌业有限公司 | 产业 | 粉碎机37KW自耦减压起动柜2台、37KW粉碎机电机、雷蒙磨132KW电机、雷蒙磨配套90KW电机、输送3KW电机、窑头二次风11kw电机、窑头收尘7.5KW电机、鄂破机7.5KW电机、20门脉冲控制仪、徐工500KV装载机4台、柳工35叉车3台、引风机132KW电机、引风机132KW变频器、引风机132KW变频器、ZX7-400电焊机3台、45KW自耦减压起动柜、粉碎机配套45KW电机、75KW自耦减压起动柜、110KW罗茨风机、110KW罗茨风机电机、30KW罗茨风机、30KW罗茨风机电机、30KW变频器、11KW变频器、4KW台磨、15KW离心泵电机6台、7.5KW离心泵电机4台、37KW空压机、高压喷雾机8台、40KW调速电机、7.5KW刮板机电机12台、40*60刮板机144米、200KW引风机变频器、200KW引风机含电机、100门脉冲控制仪2台、20门脉冲控制仪3台、7.5KW提升机电机、4KW绞龙电机6台、输送3KW电机、2.5回转窑托轮、400kva发电机组、250KW罗茨风机、250KW罗茨风机电机、250KW引风机、250KW引风机电机、250KW变频器2台、90KW罗茨风机、90KW罗茨风机电机、90KW变频器、7.5KW窑头鼓风机、7.5KW变频器、TDY75型油冷式电动滚筒、7.5KW提升机电机4台、37KW空压机2台、630kva发电机组、30KW循环水泵电机2台、7.5KW循环水泵电机2台、22KW给浆水泵电机、11KW给浆水泵电机3台、37KW罗茨风机、37KW罗茨风机电机、90KW变频器、90KW窑头收尘电机、PLC脱硫控制系统、CKG湿电除尘程控系统、工控机3台、在线UPS电源、在线制冷器、在线蠕动泵、在线紫外烟气分析仪、在线湿度仪、用电监控设施10套、门禁系统 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 0 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 175 | 尉氏县运通金属材料有限公司 | 产业 | 50型铲车3台维修15万 630KW变压器1台换新6万 250KW变频器1台换新3.6万 180KW变频器1台换新1.8万 132KW变频器1台换新1.5万 90KW变频器1台换新1.2万 250KW电机2台换新24万 155KW电机1台换新8万 55KW电机3台换新12万 15KW电机15台换新15万 罗茨风机250型1台维修18万 罗茨风机155型1台维修12万 7.5KW电机15台换新9万 化验室设备一套换新20万 发电机1100KW维修12.5万 扫地车1辆维修8万 38型叉车1辆维修1万 布袋1000条换新21万 窑砖80吨换新40万 拖轮4个维修16万 浇注料30吨换新18万 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完工 | 5 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 176 | 河南邦辰服饰有限公司 | 产业 | 服装罗纹编织横机机：5台（金鹏-602）。富山平缝机：5台，型号：H9300-7D。中缝重工全自动模板机：1台，型号：GC913C-JC。富山多针机：1台，型号：HW800TA。富山锁眼机：1台，型号：HBH-1790B.烫台3台，蒸汽发生器1台12千瓦。粘合机1台，型号：NH500.大洋裁刀2台，型号DY-1603.小裁刀5台。自动松布机1台，型号：BC-2000.绘图仪一台，型号：迈瑞-205C.断布机2台，型号：大洋-2400C。裁台4台，2000*14400，2000*9600，2000*4800*2.合式粘衬机1台，型号NH500 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 完工 | 5.3 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 177 | 尉氏县和程包装材料有限公司 | 产业 | 免版模切机一台，收纸机一台，半自动压盒机一台，全自动粘箱机一台，空压机两台，全自动打包机一台 | 120 | 120 | 0 | 0 | 完工 | 120 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 178 | 河南省畅通橡胶制品有限公司 | 产业 | 变频器8台，空压机3台，冷干机2台，55千瓦电机6台，5.5瓦电机11台，3千瓦电机7台，5.5千瓦水泵，内胎磨具65套，磨光机8台，内胎硫化机29台，打包机3台，电焊机1台 切割机1台工业电风扇22台 | 91.5 | 91.5 | 0 | 0 | 完工 | 91.5 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 179 | 河南优德医疗设备有限公司 | 产业 | 氩弧焊/二保焊机8台 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 10 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 180 | 河南省福久久门业有限公司 | 产业 | 光纤激光切割设备1台，门框滚花机1台，液压冲床2台，螺杆空压机1台，空气干燥机1台，液压翻边机一台，二保焊机6台， | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 0 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 181 | 开封市汇洁纺织有限公司 | 产业 | 压缩机1台，空压机2台，储气罐6个，冷冻式干燥机1台，小型定型机4台，离心风机5台，蒸汽定型机1台，定型架子8套，定型板5000个，袜子直缝机4台，织袜机120台，变压器1台 | 5.555 | 5.555 | 0 | 0 | 完工 | 5.555 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 182 | 河南飞皇绝热材料有限公司 | 产业 | 涂料自动灌装自动生产线一条（三华科技有限公司制造）；干粉砂浆自动包装机和高位码垛一体线一条（苏州国衡机电有限公司，型号PVPE-100)；干粉砂浆自动包装机和高位码垛一体线一条（苏州国衡机电有限公司，型号PVPE-S) | 13 | 13 | 0 | 0 | 完工 | 13 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 183 | 河南加赢新能源科技有限公司 | 产业 | 搅拌输送机1套，制粒机3套(压轮压盘损毁)，电焊机3台、备用配件（轴承3套、压轮3套、模具150个） | 96 | 96 | 0 | 0 | 完工 | 96 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 184 | 尉氏县超群食品有限公司 | 产业 | 4台Z型提升机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 0 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 185 | 河南开心仁食品有限公司 | 产业 | 瓜子原料提升机电机2台Y-71m2-4炒瓜子提升机电机1台YE2-90L-2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 完工 | 25 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 186 | 河南省文文食品有限公司 | 产业 | 烘烤烤箱一台 | 5.395 | 5.395 | 0 | 0 | 完工 | 5.395 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 187 | 开封市杏媛食品有限公司 | 产业 | 空压机.净化机.成型机 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 完工 | 1.7 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 188 | 河南省康记食品有限公司 | 产业 | 巧克力涂层机1台、冷却设备1台、滚筒电机变频器1套 | 7 | 7 | 0 | 0 | 完工 | 7 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 189 | 河南笑辣辣食品有限公司 | 产业 | 55kw空压机变频器1台 | 7.89 | 7.89 | 0 | 0 | 完工 | 7.89 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 190 | 尉氏县天翼食品有限公司 | 产业 | TNS-60KVA 稳压器一台;TYCP 160M1-8 B35电机一台；PSM160-37-3000 电机一台；5台150型封口机。 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完工 | 4 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 191 | 河南省军胜强食品有限公司 | 产业 | 4台燃烧机、1台分选机、1台空压机、1台提升机、4台煮锅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 0 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 192 | 河南省豪一食品有限公司 | 产业 | XY-25,搅拌机1台；400KV，配电柜1套；HD-800,过滤机1台；HS-850油炸机1台；JLMK胶体磨1台；JY-JD,净化器1台；5.5KW,风机1台；RF28WW/S-810L,空调3台； | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 193 | 河南省带财食品有限公司 | 产业 | 6台燃烧机 | 66 | 66 | 0 | 0 | 完工 | 66 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 194 | 河南省万强食品有限公司 | 产业 | 1台包装机 | 35 | 35 | 0 | 0 | 完工 | 35 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 195 | 河南省华昌食品有限公司 | 产业 | 4台Z型提升机、3台燃烧机 | 72 | 72 | 0 | 0 | 完工 | 72 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 196 | 河南省幸隆食品有限公司 | 产业 | 一台空压机变频器，三台电机 | 33 | 33 | 0 | 0 | 完工 | 33 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 197 | 河南省神通食品有限公司 | 产业 | 4台煮锅、6台燃烧机、2台提升机、2台筛选机 | 36 | 36 | 0 | 0 | 完工 | 36 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 198 | 河南省海丰食品有限公司 | 产业 | 3台自动包装机、2台分级筛选机、7台燃烧机 | 44 | 44 | 0 | 0 | 完工 | 44 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 199 | 河南蔚源生物科技有限公司 | 产业 | CO2气体保护焊机 大焊机 防爆摆线针轮减速机3台 电机一台 离心机 等离子切割机 手动切割机 LPG气化器 罗茨真空泵 防爆电机 双 杆空压机 制氮机 自吸泵 离心泵 化工自吸泵一台 离心泵一台 不锈钢自吸泵2台 化工自吸泵一台 | 14.1 | 14.1 | 0 | 0 | 完工 | 14.1 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 200 | 河南省顺鑫食品有限公司 | 产业 | 1台100KV变压器3只变压保险丝，避雷器，1台变压器总配箱设施 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 完工 | 20.3 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 201 | 河南省好姐弟食品有限公司 | 产业 | 给袋式包装机1台；油炸生产线1套；环保监控器1套 | 23 | 23 | 0 | 0 | 完工 | 23 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 202 | 河南省丰利园食品有限公司 | 产业 | 烤箱一台；冷库外机两个成型机一台 | 18 | 18 | 0 | 0 | 完工 | 18 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 203 | 河南甲润木业有限公司 | 产业 | 粉尘房 除尘设备（mc-Ⅱ）更换维修 | 12 | 12 | 0 | 0 | 完工 | 12 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 204 | 开封力嘉食品科技有限公司 | 产业 | 不锈钢转子泵1 不锈钢转子泵2 打包机 打包机（停用状态） 采集器 砝码 循环型工业热风机 工业除湿机 工业除湿机 工业除湿机 冷冻库 半自动打包机 肩背式吸尘器 缠绕包装机 缠绕包装机 2、5号冷藏库 冷库机组 1/4号冷藏库 1/4号冷藏库 自动灌装设备 | 120 | 120 | 0 | 0 | 完工 | 120 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 205 | 河南省中原皓月清真食品工业有限公司 | 产业 | 控制柜 自吸无堵塞排污泵控制柜 2 组 自吸无堵塞排污泵 ZW80-65-20-7.5 4 组 空压机（150升） 1 台 备用电机 4 台 循环泵 4 台 压泥机组 DWT1500-A 2 组 在线监测房屋 1 间 变压器 1600KVA 3 台 箱式变压器 1600KVA 1 台 高压开关柜 KZW-M 12 组 低压开关柜 50HZ/380V 组 整流电瓶柜 PZG-ZK 2 组 高低压联络柜 GZS1-14/KYN28-12 2 箱 值班空调 格力 5P 3 台 避雷柜 GZS1-23 2 组 进线柜 GZS1-22 2 组 计量柜 GZS1-21 2 组 出线柜 GZS1-12 4 组 隔离柜 GZS1-15 1 组 蓄电池屏 PZG-D 1 组 电容补偿柜 21AA/22AA 7 组 控制电源柜 30KW/50A 2 台 锅炉控制柜 150VA 2 台 天然气锅炉 WNSZ-1.0-YQ WNSZ-1.25-YQ 2 组 解析除氧器 CJY-20 1 套 分汽缸 0516×8×3516 1 台 锅炉给水泵 ZQS-15/17 4 台 电焊机 350 1 台 切割机 400 1 台 压缩机控制柜 EACSB-F220HY 13 台 系统供应控制柜（通讯） 松下 4 台 事故风机控制柜 0413-OFX 1 台 气体报警器 氨气 1 台 压缩机油泵 YF-150 13 台 氨泵 40P10X4-RW-122.5 20 台 油泵 16# 2 台 油泵电机 16# 1 台 压缩机精粗滤芯 6 套 空气油分滤芯 1 套 加油泵 1 个 正压式呼吸机 2 台 真空泵 2 台 制冷泵房配电柜 冲霜水泵 1 台 乙二醇配电柜 SUP-1.1B 1 台 电机 SUP-1.1B 2 台 供水泵 5 台 消防泵 4 台 液位泵 2 台 二氧化氯发生器 ZSH-02000DC32 1 组 控制电柜 Q-SUVU26-2006 3 组 水泵电柜 Q-SUVU26-2006 3 组 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完工 | 6 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0
[19 empty] | 206 | 尉氏县东辰生物科技有限公司 | 产业 | 4头灌装机、单头灌装机、水冷封口机、传送带电机、自吸泵、搅拌机、贴标机、打包机、工业扇 | 5.65 | 5.65 | 0 | 0 | 完工 | 5.65 |  | 竣工 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0

## 粮食 (hidden)
粮食储备领域全口径项目统计 | [6 empty] | 粮食储备领域规划内项目统计 | [6 empty] | 粮食储备领域规划外项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 2 | 18815 | 2 | 1 | 6200 | 33% | 总投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 总投资 | 2 | 18815 | 2 | 1 | 6200 | 33%
2022年投资 | 2 | 6170 | 2 | 1 | 6170 | 100% | 2022年投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022年投资 | 2 | 6170 | 2 | 1 | 6170 | 100%
粮食储备领域规划内项目清单 | [18 empty] | 粮食储备领域规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
[19 empty] | 133 | 开封〇二一八粮油储备有限公司灾后异地重建项目 | 粮食储备 | 1.规划土地65亩 2.标准散装粮房式仓5万吨，5万吨*600万元/万吨=3000万元 3.办公及职工宿舍2200平方米。 4.地坪 5.围墙，大门，门卫室 | 3600 | 30 | 3570 | 0 | 完工 | 3600 | 3570 | 开封0二一八粮油储备有限公司与开封金麦粮油有限公司于2021年7月31日签订资产转让合同，0218公司以4150万元购买金麦粮油全部资产。 | 44440 | 45536 | 市粮食和储备局 | 祥符区 | 0 | 0
[19 empty] | 134 | 兰考县粮食和物资储备局粮食仓储物流设施项目 | 粮食储备 | 建设投资1.52亿元人民币，本年度计划使用地方专项债4500万元，目前已招标2600万元：建设具有4.1万吨粮食仓库，2000㎡地坪，下水道300米，购置输送机、装粮机、卸粮机、振动筛、平仓机。1900万元未招标。 | 15215 | 0 | 2600 | 12615 | 在建 | 2600 | 2600 | 已招标项目正在设计图纸 | 44676 | 45261 | 市粮食和储备局 | 兰考县 | 0 | 0

## 生态 (hidden)
生态环境领域全口径项目统计 | [6 empty] | 生态环境领域规划内项目统计 | [6 empty] | 生态环境领域规划外项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 1 | 26.28 | 1 | 1 | 26.28 | 100% | 总投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 总投资 | 1 | 26.28 | 1 | 1 | 26.28 | 100%
2022年投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022年投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022年投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
生态环境领域规划内项目清单 | [18 empty] | 生态环境领域规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
[19 empty] | 208 | 开封市集中式饮用水水源地规范化建设修复项目 | 生态环境 | 开封市集中式饮用水水源地规范化建设项目前端设备建设在开封市黑池、柳池岸边，由于7月20日特大洪水引起坍塌，造成岸边十五路视频监控设备损坏，（包含摄像机、网桥、太阳能设备、防雷器、维修人工费等）共损失 26.28万元。 | 26.28 | 26.28 | 0 | 0 | 完工 | 26.28 |  | 项目运维公司已自行修复。 | 竣工 | 竣工 | 市生态环境局 | 市本级 | 0 | 0

## 商超 (hidden)
商超领域全口径项目统计 | [6 empty] | 商超领域规划内项目统计 | [6 empty] | 商超领域规划外项目统计
| 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比 |  | 总个数 | 总投资额 | 开工个数 | 完工个数 | 完成投资额 | 完成投资额占比
总投资 | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 | 100% | 总投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 总投资 | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 | 100%
2022年投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022年投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022年投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
商超领域规划内项目清单 | [18 empty] | 商超领域规划外项目清单
序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注 |  | 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | 2021年年度计划（万元） | 2022年年度计划（万元） | 2023年年度计划（万元） | 建设性质（未开工、在建、完工） | 累计完成总投资 | 年度累计完成投资 | 进展情况 | 计划开工时间（年月） | 计划竣工时间（年月） | 责任单位 | 责任县区 | 新增用地（亩） | 备注
[19 empty] | 207 | 商超、电商企业加油站灾后修复项目 | 商超 | 对鲜风超市、容培商行、百泰副食、开封亚符电子商务有限公司 | 20 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 20 |  | 竣工 | 44409 | 44440 | 市工业和信息化局 | 尉氏县 | 0 | 0