## Worksheet
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容及建设总规模 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资(万) | 年度目标(万) | 审批（核准、备案）情况办理情况 | 用地预审与规划选址情况 | 用地规划许可办理情况 | 工程规划许可办理情况 | 用地审批情况 | 环评审批许可办理情况 | 建筑工程施工许可办理情况 | 中央资金 | 省级资金 | 市级财政投资 | 县区财政投资 | 专项债 | 平台公司投资 | 政策性银行贷款 | 商业性银行贷款 | 自筹 | 项目业主 | 责任单位 | 牵头单位 | 联系人及电话 | 联系电话 | B类 | 八大主导产业 | 项目来源 | 3个50项目 | 分包市领导 | 领导分包项目简介 | 首席服务官 | 服务官电话 | 逐月形象进度节点计划 | 逐月投资计划 | 省重点 | 5个重大项目 | 状态 | 分类
1 | 龙亭区汴水秋声项目（夷门新洲） | 新开工 | 汴水秋声（夷门新洲）项目位于开封龙亭北侧，总用地面积约400亩，总建筑面积约9.5万平方米，提供围绕艮岳为主题的文化旅游、景观、商业住宅服务 | 2022-03 | 2025-12 | 190000 | 15000 | 2020-410202-47-03-027736 | 不涉及 | 汴地字第410200202100025号 | 开封市重大项目预审批报告书：2022-005 | 不涉及 | 不涉及 | 开封市重大项目预审批报告书：2022-005 | [5 empty] | 是 |  |  | 是 | 开封文投锦隆置业有限公司 | 开封文投集团,龙亭区 | 开封文投集团 | 曹文兵 | 13839999155 | 否 | [11 empty] | 0 | 产业结构优化升级-现代服务业
2 | 开封市民公共文化服务综合体区域城市综合开发项目 | 新开工 | 位于龙亭区西北部，包含综合体建设、区域内基础设施建设和片区土地整理开发等；占地面积合计约640.42亩（含此区域范围内的宋外城遗址）；总建筑面积15万平方米，其中地上建筑面积11万平方米，地下建筑面积4万平方米 | 2022-01 | 2025-03 | 134000 | 20000 | 2108-410202-04-01-569766 | 汴自然资函〔2021〕33号 | 汴地字第410200202100056号 | 不涉及 | 豫（汴）出让（2021）第1046号 | 不涉及（豁免办理） | 410200202211100101 | [5 empty] | 是 |  |  | 是 | 开封国有资产投资经营集团有限公司 | 开封国投公司,龙亭区 | 开封国投公司 | 石天文 | 15603780850 | 否 |  |  | 开工 | 阎红心 |  | 常务副区长陈广升 | 15837887666 | 1月：临时建筑施工，桩基施工，支护桩施工 2月：桩基施工、支护桩施工、降水井施工 3月：桩基施工、支护桩施工、降水井施工并运行 4月：土方开挖，边坡支护 5月：地下室结构施工 6月：地下室结构施工 7月：地上主体结构完成10% 8月：地上主体结构完成20% 9月：地上主体结构完成30% 10月：地上主体结构完成40% 11月：地上主体结构完成50% 12月：地上主体结构完成60 | 1月：0.22 2月：0.22 3月：0.28 4月：0.35 5月：0.36 6月：0.44 7月：0.42 8月：0.44 9月：0.31 10月：0.3 11月：0.35 12月：0.31 |  |  | 0 | 民生社会事业-公共服务
3 | 黄河悬河文化展示馆项目 | 续建 | 项目位于连霍高速下站口（龙亭站）以北、现状220KV高压走廊以南，开柳公路以东、清水河以西，面积约226亩；建设内容包括悬河文化展示馆及展示园，其中展示馆单体建筑面积约2.6万平方米 | 2021-12 | 2023-12 | 116000 | 18000 | 2111-410202-04-01-170767 | 不涉及 | 地字第410200202200030 | 建字第410200202200018 | 豫（2022）开封市不动产权第0029046号 | 不涉及 | 410200202207050201 |  | 是 | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 开封清园黄河文化发展有限公司 | 开封发投集团,龙亭区 | 开封发投集团 | 曾兆楠 | 13903789629 | 否 | [11 empty] | 0 | 民生社会事业-公共服务
4 | 保利城中路（复兴大道-规划路）项目 | 新开工 | 道路全长约500米，规划红线宽度30米，用地面积约合27.7亩 | 2022-09 | 2023-09 | 2000 | 1400 | 正在办理 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 是 | [6 empty] | 开封市基础建设工程管理中心 | 市住建局,龙亭区 | 市住建局 | 刘恒 | 138 3780 7166 | 是 | [11 empty] | 0 | 新型城镇化-中心城市
5 | 龙亭区开柳路拓宽工程项目 | 续建 | 项目南起东京大道，北至黄河大堤，全长约8.5公里，规划道路红线为60米，两侧各规划30米绿地（含道路两侧征收） | 2021-11 | 2023-10 | 343700 | 300000 | 龙发改〔2021〕25号 | 汴用字第410200202100018号 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 202241020200000004 | 编号：SZ-2209200101 |  |  | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 开封市北部片区投资建设有限公司 | 开封发投集团,龙亭区 | 开封发投集团 | 胡纪岗 | 13781191910 | 否 |  |  | 签约 | 阎红心 |  | 区委书记张正濠区委副书记、区长李涛 | 13937882116 13723225588 | 4月：临时道路及围挡搭设完成。 5月：污水管道开挖开柳路老路铣刨 6月：污水管道安装，污水井砌筑，雨水管道开挖，桥梁工程开始施工，机动车道路堤填筑完成。 7月：污水管道回填，雨水管道安装及雨水井砌筑，桥梁下部构造完成，机动车道路床完成。 8月：桥梁上部结构及附属设施完成，机动车道两层水稳全部完成，雨水管道安装及回填 9月：机动车道沥青面层完成，中分带完成，雨污水管道及检查井全部完成。 | 4月：1.5 5月：6 6月：5 7月：0.8 8月：1.2 9月：1.5 |  |  | 0 | 重大基础设施-交通
6 | 广济路（小李庄路-东外环路）建设项目 | 竣工 | 建丰新城安置住房项目配套道路，全长约420米，规划红线宽度30米。 | 2022-09 | 2023-09 | 2000 | 600 | 汴发改城镇[2022]91号 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | [9 empty] | 开封市基础建设工程管理中心 | 市住建局,龙亭区 | 市住建局 | 刘恒 | 138 3780 7166 | 是 | [11 empty] | 0 | 新型城镇化-中心城市
[6 empty] | 787700 | 355000